## 터널표준체크리스트
NO | 터널 중공종 | 터널 세공종 | 현장명 | LL제목 | LL내용 |  |  | [설계단계] Check list |  | [집행단계] Check list |  | 비고(출처) | 표준서 | 매뉴얼
|  |  |  | (리스크 요인) | (근본원인) | (문제점 및 영향) | (방지대책/조기조치) | TASK (프로세스) | Risk (기술검토/세부) | TASK (프로세스) | Risk (실무/사고방지)
1 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-1 가설 계획 및 교통관리 | 평택 브레인시티 1단계 | 기중 진입로 단절 민원 및 우회도로 안전시설 미비 리스크 | 문화재 조사 및 우수관로 굴착 공사로 인해 기존 상가 및 공장 진입도로가 전면 차단됨에도 대체 우회도로 및 교통안전시설(PE드럼 등) 설계가 누락됨 | 진입로 단절로 인한 막대한 영업 손실 민원 발생으로 본공사 착수가 불가능해지며, 야간 통행 시 안전사고 위험 노출 | 기존 진입로와 동일한 수준의 콘크리트 포장 임시 우회도로를 신설하고, PE드럼 및 경광등 등 교통안전시설물을 즉시 배치하여 리스크 해소 | 기존 진입도로 전면 차단 시 이를 대체할 임시 우회도로 및 야간 시인성 확보를 위한 교통안전시설(PE드럼 등)을 설계에 사전 반영하였는가? | 우회도로 미비로 인한 영업 손실 민원 발생 및 교통 통제 실패로 공사 착수가 장기간 지연될 리스크를 사전에 검토하였는가? | 우회도로 개설 전 이해관계자(주민, 상인) 및 유관기관과 교통처리 및 우회 방안을 선제적으로 협의하였는가? | 임시 우회도로 운영 시 PE방호벽, 델리네이터 등 안전시설물을 규정에 맞게 설치하여 통행차량 및 보행자의 안전사고 리스크를 차단하였는가? | Contingency DB |  | 콘크리트 포장(도로)
2 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-1 가설 계획 및 교통관리 | 서울고덕강일지구 방음시설 | 고속도로 교통관리기준 개정 미반영에 따른 도로 점용 실패 및 안전사고 리스크 | 방음벽 설치를 위한 고속도로 작업장 교통관리기준(7차) 최신 개정사항이 설계 및 교통처리계획에 미반영됨 | 작업장 교통관리기준 미달로 관할청의 도로 차단 심의가 반려되어 공정이 지연되고, 고속도로 주행 차량과 작업자가 대형 사고 위험에 노출 | 개정된 기준에 맞추어 교통처리계획을 재수립하고, 과속단속카메라, 쏠라윙카, PE드럼 등 필수 교통안전시설물을 대거 추가 배치 | 고속도로 등 주요 도로 점용 작업 시 최신 교통관리기준(개정사항)을 확인하고, 그에 부합하는 교통처리계획 및 안전시설물 수량을 설계에 반영하였는가? | 교통처리계획 심의 반려로 인한 도로 차단 지연 및 교통안전시설물 부족에 따른 대규모 연쇄 추돌 사고 발생 리스크를 사전에 검토하였는가? | 공사 착수 전 관할 경찰서 및 도로관리청과 긴밀히 협의하여 장·단기 차단 시 교통소통대책 심의를 적기에 득하였는가? | 도로 점용 시 과속단속카메라, PE방호벽 등 지정된 교통안전시설물을 규정에 맞게 설치하여 근로자와 운전자의 2차 사고를 원천 차단하였는가? | Contingency DB |  | 콘크리트 포장(도로)
3 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-1 가설 계획 및 교통관리 | 안성구리 광역상수도 이설공사 | 도심지 교차로 전면 굴착에 따른 교통정체 민원 및 단계별 교통전환 누락 리스크 | 도심지 삼거리 교차로 구간 관로 굴착 시 도로 전면 차단이 발생함에도 시공 단계별 교통처리 및 우회도로 개설 계획이 설계에 미반영됨 | 사전 조치 없는 도로 전면 통제로 인해 극심한 차량 정체 민원이 폭주하여 관로 시공 공정이 전면 중단될 위기 직면 | 민원 해소 및 공사 속개를 위해 당일 굴착·복구를 시행하고, 차량 통행 유지를 위해 2단계 교통전환(Traffic Switch) 우회도로 신설 | 통행량이 많은 교차로 구간 굴착 시, 차량 소통을 유지할 수 있는 단계별 교통전환(Traffic Switch) 및 우회도로 개설 방안을 설계에 반영하였는가? | 도심지 주요 도로 전면 굴착 시 발생하는 극심한 교통 정체 민원으로 인해 공사 중지 및 행정처분이 발생할 리스크를 심도 있게 검토하였는가? | 도로 점용 공사 전 관할 지차제 및 경찰서와 단계별 교통전환 계획을 사전 협의하고 시민들에게 통제 일정을 사전에 공지하였는가? | 단계별 차선 전환 및 우회도로 운영 시, 신호수 고정 배치와 야간 조명을 설치하여 운전자의 혼선을 방지하고 안전사고 리스크를 차단하였는가? | Contingency DB |  | 콘크리트 포장(도로)
4 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-1 가설 계획 및 교통관리 | 화양전력구 | 연약지반 내 대형 장비 동선 및 아웃트리거 지지력 확보 실패 리스크 | 부지 내 표표가 점토 성분을 다량 함유한 연약지반임에도 중량 장비(크레인, 펌프카) 진출입 및 거치를 위한 가설도로 보강 계획이 설계에 누락됨 | 대형 장비 주행이 불가하고, 크레인 작업 시 아웃트리거 지지력 미확보로 인한 장비 전도 및 중대재해 발생 우려로 본공사 지연 | 장비의 안전한 진출입 및 작업 반경 확보를 위해 공사용 가설도로를 추가 조성하고, 골재 치환 및 복공판 보강을 통해 지내력 확보 | 연약지반 현장 설계 시, TBM, 대형 크레인 등 중량 장비의 진입 동선 및 아웃트리거 지지력을 확보할 수 있는 가설도로 조성 방안을 반영하였는가? | 지반 지내력 부족으로 인해 대형 장비 진입 불가 및 양중 작업 중 크레인 전도 등 치명적 중대재해가 발생할 리스크를 사전에 검토하였는가? | 장비 투입 전 가설도로의 지내력을 실측 확인하고, 타공종 장비와의 교행 여유폭이 충분히 확보되는지 시뮬레이션 하였는가? | 대형 장비 거치 시, 연약지반 침하로 인한 장비 전도 사고를 예방하기 위해 아웃트리거 하부 철판 보강 등 안전 조치를 철저히 이행하였는가? | Contingency DB |  | 콘크리트 포장(도로)
5 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-1 가설 계획 및 교통관리 | 양주회천 택지개발사업 | 기존 아파트 진출입 공용도로 전면 통제에 따른 강성 민원 및 우회도로 개설 리스크 | 아파트 주민들이 상시 이용하는 공용도로 차단이 불가피함에도 설계 시 명확한 임시 교통처리 및 대체 진입로 개설 방안이 미비함 | 사전 통보 없는 도로 차단으로 입주민 통행 불편 민원이 폭주하여 공사가 중단되고, 긴급 우회도로 개설을 위한 추가 비용 발생 | 공사 중단 후 즉각적으로 아파트 주민용 임시 진입도로(우회도로)를 신설하고, 교통 신호수 및 안내 간판을 전면 배치하여 민원 해결 | 기존 공용도로(아파트 진출입로) 굴착 시, 주민 통행 불편을 최소화할 수 있는 대체 우회도로 개설 및 교통처리계획을 설계에 반영하였는가? | 주민 상시 이용로 차단 시 강성 민원 발생으로 인한 공사 중지 및 임시 가도 추가 개설 비용 발생 리스크를 면밀히 검토하였는가? | 공용도로 차단 전, 입주민 및 관할 기관에 공사 일정과 임시 진입로 운영 방안을 사전에 공지하고 충분한 동의를 구하였는가? | 임시 진입로 운영 시, 폭원 부족이나 구배 불량으로 인해 통행 차량의 미끄러짐이나 접촉 사고가 발생하지 않도록 도로 상태를 안전하게 관리하였는가? | Contingency DB |  | 콘크리트 포장(도로)
6 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-1 가설 계획 및 교통관리 | 김포-관산 도로 | 대형 공사차량 진출입에 따른 기존 마을도로 파손 및 집단 민원 리스크 | 공사 주 진출입로로 활용되는 기존 마을도로가 대형 장비의 반복 하중을 견디지 못하는 구조임에도 사전 보강 계획이 누락됨 | 도로 포장면 파손으로 주민 통행 불편 및 비산먼지 민원이 폭주하여 공사 차량 진입이 통제되고 본공사가 중단됨 | 민원 조기 해소 및 원활한 진출입로 확보를 위해 파손된 기존 도로 구간을 시공사 직영으로 긴급 재포장(아스콘 덧씌우기) 실시 | 대형 공사 차량용 마을도로의 포장 상태와 내하력을 사전 조사하고, 필요시 진입로 보강 포장 비용을 설계에 반영하였는가? | 대형 장비 반복 통행으로 마을도로 파손 시, 주민 민원 발생 및 진입로 통제로 본공사가 중단될 리스크를 면밀히 검토하였는가? | 공사 착수 전 진입로 활용 도로의 파손 부위를 사진으로 기록하고, 지자체 및 주민들과 도로 사용 유지보수 방안을 협의하였는가? | 공사 차량 통행 중 발생한 도로 파손 부위를 즉각 복구하여, 주민 차량 파손 등 2차 피해 사고가 발생하지 않도록 관리하였는가? | Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | 화약 양수 허가
7 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-1 가설 계획 및 교통관리 | 옥동-농소 도로 | 태풍 및 돌풍에 의한 가설방음벽 전도 및 제3자 차량 파손 리스크 | 가설방음벽 설계 시 기상이변(태풍 마이삭 등)에 대비한 풍하중 지지력 검토 및 지주 보강 대책이 미흡하게 적용됨 | 태풍 내습 시 강풍을 버티지 못한 가설방음벽이 전도되어 인근 주차 차량을 파손하고, 피해보상 및 우회로 통제 등 피해 발생 | 파손된 가설방음벽 철거 후 지주 기초를 보강하여 재설치하고, 피해 차량에 대해서는 영업배상 보험 처리를 통해 신속하게 합의 | 가설방음벽 설계 시, 해당 지역 최대 풍속을 고려한 풍하중 구조검토를 수행하고 튼튼한 지주 기초를 도면에 반영하였는가? | 태풍 등 강풍 발생 시 가설방음벽이 전도되어 보행자를 덮치거나 차량을 파손할 치명적인 3자 피해 리스크를 사전에 대비하였는가? | 기상특보 발효 전 모든 가설방시설물의 결속 상태를 점검하고, 취약 구간에는 전도 방지용 지지대(와이어 등)를 보강하였는가? | 가설 휀스 인근을 주정차 금지 구역으로 지정하고 통제하여, 시설물 전도로 인한 대인/대물 안전사고를 원천 차단하였는가? | Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | 화약 양수 허가
8 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-1 가설 계획 및 교통관리 | 상주-영천 고속도로 1공구 | 운행선 접속부 기계포설 불가에 따른 야간 인력포장 및 교통차단 리스크 | 운행 중인 고속도로 접속부를 기계포설로 설계하였으나, 기존 가드레일 간섭으로 페이버 센서 설치가 물리적으로 불가함 | 기계포설 무산으로 인력타설로 변경되었으며, 교통 통제 시간 부족으로 주간 작업이 불가하여 전체 공기 연장 위기 | 기계타설 대신 인력타설 공법으로 전면 변경하고, 심야 시간에 고속도로 차로를 차단한 후 야간 인력포장을 통해 접속부 완료 | 운행 고속도로 접속부 포장 설계 시, 기존 지장물 간섭으로 인한 기계포설 장비 센서 설치 가능 여부를 현장 조사하여 반영하였는가? | 기계포설 불가로 야간 인력포장 변경 시 발생하는 야간 할증 비용 증가 및 작업자 야간 교통사고 리스크를 검토하였는가? | 시공 전 도로관리청과 야간 교통 차단 시간 및 차로 통제 범위를 확정하고, 야간 작업용 조명 타워를 충분히 확보하였는가? | 야간 도로 차단 작업 시, 졸음 운전 차량에 의한 작업장 침입 사고를 방지하기 위해 사인보드카와 PE방호벽을 이중 배치하였는가? | Contingency DB |  | 콘크리트 포장(도로)
9 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-2 인허가 및 용지보상 | 노포북정 3공구 | 경찰서 화약류 사용 불허 및 공법 변경 리스크 | • 갱구부 설계 시 고속도로 및 보안물건 밀접 지역임에도 획일적 발파 설계 적용. • 총포화약법에 의거 관할 경찰서장이 비산 및 인명피해 우려로 발파 허가를 전면 불허함. | • 갱구부 굴착 공정 전면 마비. • '유압식 할암'으로 전면 설계변경 시행 및 작업 효율 급감으로 원가 4.4% 상승. | • 보안물건 인접 구간은 초기부터 기계 굴착(할암)으로 도급 내역 반영. • 인허가 반려 시 대안 공법 전환을 위한 Contingency 조항 계약 편입. | 1) 갱구부 반경 100m 이내 보안물건 분포 및 발파 불허 리스크를 검토하였는가? 2) 경찰서 불허 시 '할암' 전환을 위한 특별 시방서 및 비용을 반영하였는가? | 1) 착공 즉시 경찰서 협의를 통해 발파 가능 여부 확답(공문)을 득하였는가? 2) 할암 전환 시 감소하는 일일 굴착량에 따른 공기 연장 클레임을 병행하였는가? |  |  | [LLBS] 노포북정 3 |  | 화약 양수 허가
10 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-2 인허가 및 용지보상 | 오남수동도로 | 발파 시간 제한 및 민원에 따른 공기 초과 | • 주거지/펜션 인근 24시간 굴착 계획 수립의 안일함. • 소음진동관리법 및 지역 민원에 따른 경찰서의 발파 시간 단축(야간 금지) 명령. | • 1일 4회 → 2회 발파로 사이클 반토막. • 투입비 3.8억 원 이상 증가 및 준공일 지연 리스크. | • 발주처에 대항력 있는 '행정 명령에 의한 공기 지연' 실정보고 추진. • 도심지 터널은 초기부터 1일 발파 횟수를 보수적으로 축소 설계. | 1) 인근 주거지 여건을 반영하여 야간 발파 금지를 가정한 공기를 산정하였는가? 2) 민원 위로금 및 계측 용역비 예비비를 수량산출서에 포함시켰는가? | 1) 시험발파 데이터 기반 진동 기준 초구 시 즉각 공법 변경 승인을 득하였는가? 2) 민원 발생 시 발주처를 협상 테이블에 동석시켜 책임을 분담시켰는가? |  |  | [LLBS] 오남수동 |  | 화약 양수 허가
11 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-2 인허가 및 용지보상 | 새만금전주 6공구 | 터널 유출지하수 방류 수질 규제 리스크 | • 터널 용수와 B/P장 폐수를 혼합 처리하는 설계 결함. • 물환경보전법 및 농어촌공사 농수로 방류 승인 조건(pH 5.8~8.5) 미준수. | • 대관 방류 승인 취소로 터널 굴착 전면 중단. • 알칼리성 수질 중화를 위한 화학적 고도처리 시설 긴급 추가 설치(수억 원). | • 굴착 용수와 타설 폐수의 성상을 분리 분석하여 복합 수처리 시설 설계. • pH 저감 및 약품 자동 투입 장치 비용을 내역에 명시적 반영. | 1) 지질조사 수압시험 기반 최대 지하수 용출량을 처리 용량에 반영하였는가? 2) 방류처(농수로 등) 소유 기관의 요구 수질 농도를 사전 조사하였는가? | 1) 지자체 환경과에 적법한 배출시설 설치 신고 및 승인 공문을 수령하였는가? 2) 용수 폭증 시 예비 침사지 및 이동식 수처리 장비 투입 시나리오를 가동하는가? |  |  | [LLBS] 새만금 6 |  | 공사중 오탁수 처리시설 설치
12 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-2 인허가 및 용지보상 | 수인선 2-2 | 터널 하부 통과 사유지 무단 점유 리스크 | • 흙막이 어스앵커가 인접 사유지/군시설 하부를 물리적으로 침범. • 민법 제289조의2에 따른 '지하 구분지상권' 설정 및 보상 절차 누락. | • 지주 민원으로 공사 즉각 중단 명령 하달. • 발주처 보상 지연 시 시공사가 자체 자금(억대)으로 선보상 합의 강요 당함. | • 설계 도면과 지적도를 3D 하이라이팅하여 사유지 침범 여부 전수 검토. • 보상 미완료 시 장비 투입 금지 및 발주처 귀책 공기 연장 선제 제기. | 1) 락볼트/앵커가 사유지 경계를 1cm라도 침범하는지 지적 중첩 확인하였는가? 2) 발주처 내역에 구분지상권 감정평가 및 보상비 항목이 확정 반영되었는가? | 1) 천공 전 지적 경계 복원 측량 및 지주의 '지하 사용 동의서'를 문서화하였는가? 2) 선보상 시 실정보고 보전 확약 공문을 발주처로부터 획득하였는가? |  |  | [LLBS] 수인선 2-2 |  | 화약 양수 허가
13 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-2 인허가 및 용지보상 | 새만금전주 5공구 | 갱구부 산지/농지전용 고시 지연 리스크 | • 터널 갱구부 깎기를 위한 산지관리법상 전용 허가 및 도로구역 고시 미비. • 관련 서류 작성을 위한 외부 전문 행정 용역비 설계 누락. | • 인허가 미승인으로 장비 진입로 개설 및 수목 벌채 불가능 (착공 불가). • 용역비 실정보고 및 고시 대기 기간 수개월간 현장 유지비 손실. | • 산림/지적 대장 사전 확인하여 재선충 방제 등 특수 인허가 용역비 반영. • 인허가 완료 기한(최소 6개월)을 갱구 굴착의 Critical Path로 설정. | 1) 재해위험성 검토 및 재선충 방제 설계 등 특수 용역비가 내역에 있는가? 2) 부지 내 수목 벌채 및 형질 변경 승인 완료 예정일을 P6에 반영하였는가? | 1) 관할 지자체 산림과와 밀착 협의하여 보완 지시 즉각 대응 체계를 구축하였는가? 2) 승인 전 무단 벌채 시 발생하는 형사 고발 리스크를 장비팀에 주지시켰는가? |  |  | DL건설여건보고.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
14 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-3 용수 및 배수 계획 | 진접선 3공구 | 집중호우 시 지하 구조물 우수 과다 유입 및 양수기 용량 부족 리스크 | 역대급 집중호우로 설계용량을 초과하는 측벽 유입수가 정거장 내부로 대량 유입되어 기존 집수정 양수기 용량이 초과됨 | 궤도 및 전력/통신선로가 전면 침수되고 대량의 뻘이 퇴적되어 핵심 시설물 파손 및 공기 지연 발생 | 침수 구간 긴급 뻘 청소 시행 및 대용량 양수기 8대를 현장에 추가 전진 배치하여 재발 방지 | 설계 빈도를 초과하는 집중호우에 대비하여 충분한 용량의 집수정과 대용량 배수 펌프를 설계에 보수적으로 반영하였는가? | 기상이변 시 지하 구조물 전면 침수로 인한 시설물 파손 및 막대한 복구비용 발생 리스크를 사전에 검토하였는가? | 우기 전 가배수로를 정비하고, 비상시 투입할 수 있는 추가 대용량 양수기를 사전에 확보하여 점검하였는가? | 강우 과다 유입 시 즉각적인 강제 배수 체계를 가동하여 궤도 및 주요 설비의 침수 피해를 완벽히 차단하였는가? | Contingency DB |  | 배수공
15 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-3 용수 및 배수 계획 | 삼성-동탄 2공구 | 터널 지하수 유출 과다에 따른 오폐수 처리시설 용량 초과 및 환경기준 위반 리스크 | 터널 굴착 중 예상치 못한 다량의 지하수 유출로 설계용량(1,000m3/일)을 현저히 초과하는 폐수가 발생함 | 오폐수 처리 용량 부족으로 방류수 수질 기준을 위반하게 되어, 환경단속 및 공사 중지 행정처분 위기 직면 | 증가된 유입량을 완벽히 처리할 수 있도록 오폐수 처리시설을 신속히 추가 설치 및 증설 완료 | 대심도 터널 설계 시 이상지질대를 통한 지하수 과다 유입량을 보수적으로 산정하여 처리시설 용량을 반영하였는가? | 수량 예측 오류로 처리시설 용량이 초과되어 배출 기준 위반 및 현장 셧다운(Shut Down) 리스크가 있음을 검토하였는가? | 터널 굴착 중 막장면 용출수 발생량을 상시 모니터링하여 기존 시설의 용량 초과 여부를 선제 확인하였는가? | 용량 초과 징후 발견 시 처리시설을 즉각 증설하여 탁수 방류로 인한 환경 민원 및 법적 제재를 원천 차단하였는가? | 철도지하철팀(LL) |  | 용수시설 설치
16 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-3 용수 및 배수 계획 | 새만금전주 6공구 | 지하수 관정 개발에 따른 수위 저하 및 인근 가옥/축사 환경민원 리스크 | 터널 공사용수 공급을 위해 대형 지하수 관정을 개발하였으나, 대량 양수로 주변 지하수위가 급격히 저하됨 | 식수 및 농업용수 부족으로 인한 주민들의 거센 민원이 발생하고, 환경영향평가 위반에 따른 공사중위 위험 처함 | 기존 관정 사용을 즉각 제한하고, 살수차를 추가 임대 투입하여 외부에서 터널 작업용수를 대체 공급 조치 | 공사용수 확보용 대형 관정 개발 설계 시, 인근 민가 및 축사의 수위 저하 등 주변 수자원 영향을 평가하였는가? | 대량 양수로 인한 지하수 고갈이 환경 민원을 유발하고 공사중단 리스크로 이어질 가능성을 사전에 검토하였는가? | 수위 저하 민원 접수 시 즉각 관정 사용을 통제하고, 살수차 등 대체 용수 공급 방안으로 신속히 전환하였는가? | 환경영향평가 협의 기준을 준수하여 지하수 고갈 문제로 인한 법적 제재나 현장 가동 중단 사태를 예방하였는가? | DL건설 여건보고 |  | 용수시설 설치
17 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-3 용수 및 배수 계획 | 김포-관산 도로 | 지하차도 굴착 중 유출수 처리를 위한 이동식 오탁수처리시설 설계 누락 리스크 | 지하차도 구간 굴착 중 발생하는 과다한 오탁수를 정화할 임시 처리시설이 설계에 전면 누락됨 | 오탁수 미처리 방류 시 부유물질(SS) 허용 기준치 초과로 인한 수질 오염 및 행정처분(공사중지) 우려 고조 | 법적 수질 관리를 위해 이동식 오탁수 처리시설을 현장에 긴급 설치하고 유출수를 정화 후 방류하도록 설계변경 | 대규모 굴착 공사 시 발생하는 흙탕물(탁수) 정화를 위한 이동식 오탁수처리시설을 내역에 누락 없이 반영하였는가? | 탁수 미처리 방류 시 수질오염 및 행정처분으로 인해 현장 폐쇄 리스크가 발생할 수 있음을 검토하였는가? | 굴착 착수 전 예상 유입량을 재산정하여, 오탁수처리시설 등 수질오염 방지 시설을 적기에 확보하였는가? | 오탁수 처리장의 방류수 수질을 주기적으로 측정하여 부유물질이 법적 허용치를 초과하지 않도록 관리하였는가? | Contingency DB |  | 공사중 오탁수 처리시설 설치
18 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-3 용수 및 배수 계획 | 오남수동도로 | 터널 굴착 완료 후 유지관리용 오폐수처리장 운영기간 설계 누락 리스크 | 터널 굴착 후 라이닝 완료 시까지 용출수 처리가 필수적이나, 내역상 운영기간이 굴착 기간으로만 과소 산정됨 | 굴착 후 라이닝 완료 시점까지 수처리 시설을 가동해야 함에 따라 추가 운영비가 시공사 실행원가로 전가됨 | 현장 용출수 지속 발생에 따른 필수 조치임을 입증하고, 후속 공정 기간에 해당하는 운영비를 실정보고하여 반영 | 오폐수처리시설 운영기간 산정 시, 굴착기뿐만 아니라 방수 및 라이닝 타설 기간까지 내역에 충분히 반영하였는가? | 운영기간 과소 반영 시 후속 공정 동안 발생하는 막대한 수처리 유지관리 비용이 원가 상승으로 이어질 리스크를 검토하였는가? | 굴착 완료 후에도 용출수가 지속 발생할 경우, 즉각 연장 운영의 불가피성을 보고하고 설계변경을 요구하였는가? | 운영비 절감을 위해 시설 가동을 임의 중단하여 미처리 폐수가 유출되고 환경 단속에 적발되는 사고를 예방하였는가? | Contingency DB |  | 라이닝 타설
19 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-4 자재 및 장비 적치장 | 새만금전주 6공구 | 암버럭 가적치장 부족 및 고성토 장비 전도 리스크 | 용지보상 지연으로 협소한 적치장에 암버럭을 무리하게 높게 적치하여 성토고 초과(H=13m) | 덤프트럭 하역 시 장비 전도 및 추락 등 중대재해 발생 위험 고조 | 장비 조합을 변경하고 터널 인근 부지를 추가 임대하여 안전한 적적공간 확보 | 충분한 면적의 암버럭 가적치장을 확보하고 임대료를 설계에 반영하였는가? | 하역 장비 추락 및 전도로 인한 중대재해 발생 리스크를 사전에 검토하였는가? | 가적치 운영에 따른 토공 장비비 증가분을 발주처에 실정보고하였는가? | 불도저를 이용해 암을 안전하게 밀어내는 방식으로 작업계획을 이행하였는가? | Contingency DB |  | 자재 반입 및 검수
20 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-4 자재 및 장비 적치장 | 평화의댐 치수 | 콘크리트 골재 야적장 부족 및 타설 공정 지연 리스크 | B/P장 골재 적치장이 2~5일치 저장 규모로 과소 설계되어 연속 타설이 불가능함 | 골재 부족으로 대규모 타설이 중지되어 댐체 구조물 품질 저하 및 공기 지연 우려 | 내역에 누락된 야적장 부지 조성 비용을 발주처에 실정보고하여 비용 반영 및 부지 확보 | 타설 공정의 불일치를 고려하여 충분한 용량의 야적장 부지를 확보하였는가? | 연속 타설 중단으로 댐체 품질에 결함이 발생할 리스크를 검토하였는가? | 부족 시 임시 골재 야적장을 선제적으로 조성하여 타설에 차질이 없도록 조치하였는가? | 골재 야적장 운영 시 표면수율 변화나 불순물 혼입 방지를 위해 커버를 관리하였는가? | Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
21 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-4 자재 및 장비 적치장 | 울릉도일주도로 | 화약저장소 인허가 지연 및 필수 안전시설 누락 리스크 | 피뢰침, CCTV 등 필수 안전시설이 누락되어 관할 경찰서의 사용 허가가 반려됨 | 화약류 양수 및 사용 불허로 인해 터널 발파 공정이 중단되고 치명적인 공기 지연 발생 | 법적 기준을 만족하는 안전시설을 즉각 내역에 반영하고 조기 설치하여 인허가 취득 | 화약 저장소 설계 시 피뢰침, CCTV 등 필수 안전시설을 내역에 반영하였는가? | 인허가 지연으로 인한 발파 착수 지연 리스크를 사전에 검토하였는가? | 경찰서와 보안 시설 기준을 선제 협의하고 인허가 일정을 공정에 반영하였는가? | 방호벽 및 경보설비를 규정대로 설치하여 도난 및 폭발 리스크를 원천 차단하였는가? | Contingency DB |  | 화약 양수 허가
22 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-4 자재 및 장비 적치장 | 부산명지 택지 | 폐기물 집하장 조성 및 현장 내 소운반 비용 누락 리스크 | 사업지구 내 대량 발생 폐기물의 임시 적치 및 분류를 위한 부지 조성비가 누락됨 | 폐기물 방치로 후속 본공사 착수가 불가해지며 시공사 예산으로 조성비가 지출됨 | 유휴 부지에 집하장을 조성하고 폐기물 소운반 및 집적 비용을 실정보고 승인 득함 | 폐기물의 적법 분류를 위한 임시 집하장 및 전용 휀스 설치비를 반영하였는가? | 집하장 부재로 인한 환경 민원 및 본공사 착수 지연 리스크를 검토하였는가? | 폐기물 집하장을 신속히 조성하고 제반 비용을 발주처에 적기에 청구하였는가? | 침출수로 인한 토양 및 수질 오염이 발생하지 않도록 덮개 시설을 완벽히 하였는가? | Contingency DB |  | 자재 반입 및 검수
23 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-4 자재 및 장비 적치장 | 서울고덕 강일 | 폐기물 야적장 바닥 보양(콘크리트) 및 휀스 누락 리스크 | 외부 공터 임대 시 원지반 보호를 위한 콘크리트 포장 및 가설 휀스비가 누락됨 | 부적절한 적치 시 침출수 발생으로 원지반 오염 지적 및 환경 민원 유발 | 콘크리트 타설 및 휀스 설치 비용을 실정보고하여 적법한 야적 기반 조성 | 토양 오염 방지를 위한 바닥 보양 및 휀스 설치 비용을 내역에 반영하였는가? | 침출수로 인한 환경 단속 적발 및 현장 셧다운 리스크를 사전에 검토하였는가? | 야적장 부지 사용 협의 시 오염 방지 시설 누락분을 적기에 파악하였는가? | 야적장 운영 시 배수로 정비 및 덮개 보양을 실무적으로 철저히 이행하였는가? | Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 콘크리트 포장(도로)
24 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-4 자재 및 장비 적치장 | 오남수동 도로 | 암버럭 매각 지연에 따른 야적장 포화 및 공정 중단 리스크 | 매각 업체의 처리 지연으로 현장 내 임시 야적장에 파쇄암이 한도 초과 적치됨 | 포화된 환경에서 터널 굴착이 불가능해지고 후방 집토를 위한 장비비가 급증함 | 반출 지연을 입증하여 후방 집토를 위해 투입된 소운반비를 발주처에 실정보고 | 반출 지연 상황에 대비해 현장 내 충분한 용량의 암버럭 야적장을 확보하였는가? | 임시 야적장 포화로 인한 터널 공정 마비 리스크를 사전에 검토하였는가? | 지연 징후 시 대안 사토장을 요구하고 장비 투입 근거(작업 일지)를 확보하였는가? | 고성토 적치된 암버럭 사면 안정성을 상시 점검하여 붕괴 사고를 차단하였는가? | Contingency DB |  | 자재 반입 및 검수
25 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-4 자재 및 장비 적치장 | 김포-관산 도로 | 현장 내 공간 부족으로 외부 야적장 임대 및 소운반 리스크 | 선형 도로 특성상 가설 자재 적치 공간이 원천 부족하여 외부 유보지 임대 필요 | 수십만 루베의 왕복 토사 운반비 및 연간 억대 부지 임대료가 원가로 발생함 | 외부 임대 부지를 확보하고 비산먼지 방지 시설 및 소운반비를 설계변경 반영 추진 | 적치 필요 면적을 실측 대조하여 내외 가적치장 부지를 공정 계획과 연계하였는가? | 외부 야적장 확보에 따른 원가 상승 리스크를 사전에 파악하여 설계에 반영하였는가? | 공사 착수 전 적치장 부족 시 발주처에 선제적으로 대안 부지 및 비용을 요구하였는가? | 외부 적치장 운영 시 교통 방해 및 주민 민원이 없도록 신호수를 상시 배치하였는가? | Contingency DB |  | 자재 반입 및 검수
26 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-5 환경 관리 시설 | 성남복정 택지 | 부지 구역 분할에 따른 진출입로 세륜시설 부족 리스크 | 문화재 발굴 등으로 현장이 5개로 잘게 쪼개져 공용도로 직접 진출입이 잦아짐 | 세륜기 부족으로 도로 비산먼지 유출 및 인근 학교 환경 민원 단속 적발 우려 | 분할된 동선에 맞게 세륜시설 3개소를 긴급 추가 설계 반영하여 먼지 완벽 제어 | 다수 진출입로 발생 가능성을 고려하여 세륜세차시설 수량을 넉넉히 반영하였는가? | 민원 발생 및 환경청 단속 적발로 공사가 셧다운될 리스크를 사전에 검토하였는가? | 비산먼지 유출이 예상되는 모든 출입구에 세륜 시설을 적기 배치 운영하였는가? | 세륜수 결빙으로 인한 통행 차량 미끄럼 사고 방지용 열선 조치를 이행하였는가? | Contingency DB |  | 콘크리트 포장(도로)
27 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-5 환경 관리 시설 | 옥동-농소 도로 | 태풍/돌풍에 의한 가설방음벽 전도 및 3자 대물 피해 리스크 | 가설방음벽 지주 기초가 강풍의 풍하중을 견디지 못하고 도로 외측으로 전도됨 | 주차 차량 파손 사고 발생 및 제3자 피해보상, 가설비 재설치 비용 원가 발생 | 신속한 보험처리 및 보상 완료 후 전 구간 지주 기초를 와이어로프로 보강 재설치 | 과거 최대 풍속 데이터를 바탕으로 풍하중 구조검토를 수행하여 반영하였는가? | 전도로 인한 인명 피해 및 제3자 배상 리스크를 사전에 철저히 검토하였는가? | 강풍 예보 시 가설방음벽의 결속 상태를 전수 점검하고 지각구간 지지대를 보강하였는가? | 기상 악화 시 가설 휀스 인근 주정차 및 보행을 차단하여 안전사고를 예방하였는가? | Contingency DB |  | 화약 양수 허가
28 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-5 환경 관리 시설 | 평택 화양지구 | 비산먼지 특별단속 및 토사 상하차 구간 살수시설 누락 리스크 | 덤프 상하차 시 다량의 분진이 발생함에도 관련 살수시설 비용이 과소 계상됨 | 지자체 비산먼지 특별단속 시 행정처분에 의한 공사 전면 중단 우려 직면 | 이동식 살수시설을 긴급히 추가 배치하고 환경관리비 예산을 추가 집행 조치 | 토사 상하차 구간 전역에 배치할 살수 장비 및 운영 비용을 넉넉히 반영하였는가? | 단속 적발 시 벌금 및 조업 정지 처분으로 인한 현장 정지 리스크를 검토하였는가? | 작업장과 가설도로에 살수차 및 고압 분무기를 상시 가동하도록 조치하였는가? | 야적장에 방진덮개를 씌워 비산먼지 발생 민원 및 단속 리스크를 완벽히 통제하였는가? | Contingency DB |  | 화약 양수 허가
29 | 1. 공통 가설 및 인허가 | 1-5 환경 관리 시설 | 칠북-북면 도로 | 고정식 크라샤 장기 운영 민원 및 이동식 변경 리스크 | 골재 생산용 크라샤를 인근 마을 앞에서 7년 장기 운영 시 소음/분진 피해가 집중됨 | 주민 집단 민원 및 조업 정지 처분 위기에 직면하고 부지 임대료가 폭증할 우려 | 이동식 크라샤로 장비를 변경하여 단기 생산 후 신속 철거 및 장소 이동으로 민원 제어 | 인접 주거지의 피해를 최소화할 수 있는 이동식 크라샤 적용을 검토하였는가? | 고정식 장기 운영 시 집단 환경 민원 및 부지비용 상승 리스크를 사전에 파악하였는가? | 크라샤 설치 전 소음/분진 확산 반경을 분석하여 민원 발생 우려가 적은 위치를 선정하였는가? | 이동식 크라샤 가동 중 살수 및 방음 덮개를 철저히 하여 소음 분진을 차단하였는가? | Contingency DB |  | 화약 양수 허가
30 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 광양시 우회도로 | 설계 암선 상이에 따른 절취 사면 대규모 슬라이딩 리스크 | 램프 하단부 사면 절취 중, 설계 시 조사된 암선(Rock line)과 실제 굴착 시 확인된 암선의 고저 차이가 크고 예상치 못한 암질 불량 현상이 발생함 | 불량한 암반과 토사층의 경계면을 따라 대규모 사면 슬라이딩이 발생하여 굴착 공사가 전면 중단되고, 막대한 사면 보강 비용이 추가로 발생함 | 실제 지반 조건(암선 및 암질)을 재조사하여 사면 슬라이딩 구간에 대한 사면 안정성 검토를 재수행한 후, 적절한 보강 공법을 적용하여 설계변경 추진함 | 사면 절취 설계 시 지층 변화 구간에 대한 충분한 시추조사를 통해 정확한 암반선을 파악하고, 불리한 지반 조건에도 견딜 수 있는 보수적인 사면 경사를 반영하였는가? | 설계 암선과 실제 암선이 상이할 경우 굴착 중 사면 슬라이딩 파괴가 발생하여 공기 지연 및 대규모 복구 비용이 발생할 리스크를 사전에 검토하였는가? | 사면 굴착 중 수시로 실제 암반선과 지질 상태를 확인하고, 도면과 다를 경우 즉각 굴착을 중지한 뒤 감리단에 기술 검토를 요청하였는가? | 암질 불량 구간 굴착 시 인장균열 등 슬라이딩 징후를 조기에 파악하지 못해 대형 붕괴 사고 및 장비 매몰로 이어질 리스크를 철저히 통제하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
31 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 오남수동도로 | 집중호우 및 절리면 전단강도 저하에 따른 깎기비탈면 붕괴 리스크 | 깎기 비탈면에 락볼트 보강을 계획했으나 시공 전 집중호우로 인해 발달된 절리면을 따라 지표수 및 지하수 침투가 가속화되어 전단강도가 급격히 저하됨 | 깎기 비탈면의 일부 구간에서 대형 붕괴(원호활동 파괴 등)가 발생하고 상부 인장균열 발생으로 인접 구간까지 연쇄 붕괴될 위험이 극도로 고조됨 | 붕괴 구간 및 인접 구간에 대해 한계평형해석을 재수행하여, 안정성이 확보되는 완만한 기울기로 절취 사면 경사를 대폭 완화(구배 조정)함 | 비탈면 설계 시 암반의 불연속면(절리, 파쇄대 등) 발달 상태와 강우 시 전단강도 저하를 고려하여 안전한 사면 기울기와 보강공법(락볼트, 앵커 등)을 반영하였는가? | 불연속면이 발달한 사면에 집중호우 시 수압이 작용하여 대규모 슬라이딩 및 붕괴가 발생할 치명적 리스크를 사전에 면밀히 검토하였는가? | 집중호우가 예상될 경우 절취 사면 상부에 산마루 측구 및 가배수로를 철저히 정비하여 지표수 및 우수가 사면 절리면으로 유입되는 것을 완벽히 차단하였는가? | 사면 굴착 중 절리면 등 불연속면 노출을 방치하여 대규모 붕괴 및 작업자 매몰 등 중대재해가 발생할 리스크를 예방하기 위한 일일 사면 점검을 실시하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 락볼트
32 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 여수시우회도로 | 암절리 과다 및 우수 침투에 따른 절토사면 유실 리스크 | 설계와 상이하게 실제 굴착된 사면의 암질이 매우 불량하고 절리가 과다하게 발달해 있음에도, 우수 유입 방지 대책이나 보강공법으로의 설계변경 없이 기존 경사대로 시공을 강행함 | 강우 시 과다 발달된 절리면 사이로 우수가 침투하여 수압이 급증하면서 절토 사면이 대규모로 유실되고 하부 작업장의 안전이 직접적으로 위협받음 | 원인 분석을 통해 단순 복구가 아닌 현장 여건에 맞는 보강 공법(어스앵커, 숏크리트 등)을 재검토하고 발주처에 설계변경 승인을 득하여 시공함 | 지반조사 시 파쇄대 및 암절리 발달 구간을 정확히 파악하여, 우수 침투로 인한 쐐기 파괴나 사면 유실을 방지할 수 있는 표면 보호공 및 보강공법을 설계에 반영하였는가? | 절리가 과다 발달한 사면에 획일적인 표준 경사를 적용할 경우, 우수 침투에 의한 수압 증가로 사면 유실 리스크가 발생할 수 있음을 검토하였는가? | 절토 중 암질 불량 및 과다 절리가 노출되었을 때 지체 없이 굴착을 멈추고, 지반 전문가의 확인을 거쳐 사면 기울기 완화나 보강공법 추가를 위한 설계변경을 추진하였는가? | 불량 암질 구간을 설계 도면대로 무리하게 절취하다가 사면 붕괴로 인해 하부 통행자 및 장비에 치명적 피해가 발생할 리스크를 철저히 통제하였는가? | 설계시공 하자 Lessons Learned Report List_251030.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
33 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 칠북-북면간 도로 | 풍화토 및 수직절리 발달 구간 집중호우에 따른 대형 비탈면 파괴 리스크 | 퇴적암 기반의 수직절리가 크게 발달해 있고 잔류암이 다량 포함된 풍화토 누수대(지층 변화 구간)임에도 불구하고 단순 녹화공법(Seed Spray) 등으로 보강이 과소 설계됨 | 비탈면 절취 후 집중호우 시 지층수 침투 및 수직절리를 통한 수압 급상승으로 인해 비탈면이 파괴되고 대규모 슬라이딩 붕괴 사고가 발생함 | 비탈면 안정해석을 재수행하여, 앵커(Anchor), 쏘일네일링(Soil Nailing), 계단식 옹벽, 두꺼운 식생기반 취부공(T=10cm) 및 낙석방지 울타리를 종합적으로 적용하여 전면 보강함 | 수직절리가 발달한 퇴적암 및 풍화토 누수대 구간에 대하여, 강우 시 지하수위 상승을 고려한 사면안정해석을 통해 어스앵커나 쏘일네일링 등 강성 보강공법을 설계에 반영하였는가? | 지층 변화 구간(누수대) 절취 시 집중호우로 인한 수압 증가로 대형 슬라이딩 붕괴가 발생할 치명적 안전 리스크를 사전에 검토하였는가? | 사면 굴착 시 수직절리 및 지하수 용출(누수대)이 눈으로 확인된 구간에 대해, 즉시 굴착을 보류하고 영구 보강 대책을 감리단과 선제적으로 협의하였는가? | 연약한 풍화토 사면에 적정 보강 없이 굴착을 강행하여 장마철 사면 슬라이딩 파괴에 따른 막대한 복구비용 및 공기 지연 리스크를 완벽히 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 갱구부 보강 / 가시설
34 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 평화의댐 치수능력증대 | 사면 굴곡(비균일화) 미고려에 따른 낙석방지망 자재 부족 리스크 | 사면 보호용 낙석방지망 수량 산출 시, 실제 발파 사면의 불규칙한 굴곡과 비균일화를 감안하여 통상적으로 15%의 할증을 적용해야 하나 이를 전면 누락함 | 실제 사면의 요철과 굴곡부로 인해 도면상의 평면 수량 대비 낙석방지망 자재가 턱없이 부족해져 시공이 중단되고, 추가 자재 반입을 위한 시공사 원가가 초과됨 | 사면 요철 현황을 정밀 측량하여 증빙 자료를 작성하고, 누락된 낙석방지망 15% 할증 수량을 재산출하여 발주처에 실정보고 및 도급 내역 증액을 추진함 | 절취 사면의 낙석방지망 설계 시, 평면 수량이 아닌 실제 발파 사면의 불규칙한 요철과 굴곡을 반영하여 필수적인 자재 할증(15% 등)을 수량산출서에 명확히 적용하였는가? | 사면의 비균일성을 무시하고 낙석방지망 수량을 과소 산출할 경우, 자재 부족으로 인한 시공 지연 및 시공사의 직접적인 원가 초과 리스크를 사전에 파악하였는가? | 낙석방지망 시공 전 굴착 사면의 표면 굴곡 상태를 실측하여 도면 수량과의 차이를 파악하고 조기에 자재 추가 발주 및 설계변경을 요청하였는가? | 자재 부족을 이유로 낙석방지망을 무리하게 당겨 시공하거나 굴곡부에 틈새를 발생시켜, 추후 낙석으로 인한 하부 작업자 및 통행자의 중대재해가 발생할 리스크를 예방하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
35 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 오남수동도로 | 절취사면 암괴 이완 및 붕괴부에 대한 보강공법 과소설계 리스크 | 절취사면에 대한 암판정 결과 암괴 이완 및 붕괴부가 광범위하게 발견되었음에도, 원설계에는 현장 여건을 무시한 채 무보강 녹생토(단순 녹화) 공법만 적용되어 있음 | 이완된 암괴가 강우나 해빙기에 붕괴되어 대규모 사면 슬라이딩으로 이어지고, 하부 굴착 장비 및 근로자 매몰 등 치명적인 중대재해가 발생할 위험이 고조됨 | 한계평형해석 등 사면안정성 검토를 재수행하여, 무보강 구간에 락볼트 및 숏크리트 등 강성 보강공법을 추가 반영하고 즉각 시공하여 안정성을 확보함 | 비탈면 설계 시 지층의 풍화도와 암절리 상태를 면밀히 조사하여 무보강 녹화공법 대신 락볼트, 숏크리트 등 적정 사면보강공법을 설계에 반영하였는가? | 불량한 암질(이완 및 붕괴부) 사면에 단순 녹화공법만 적용할 경우, 사면 슬라이딩 및 낙석으로 인한 대형 재해 리스크가 있음을 사전 검토하였는가? | 사면 절취 중 노출된 암반에 대해 Face Mapping 및 암판정을 즉시 실시하여 붕괴 위험 요소를 선제적으로 확인하였는가? | 이완 암괴 발견 시 즉각 하부 작업을 중지하고, 감리단 승인하에 락볼트 및 숏크리트 긴급 보강을 실시하여 사면 파괴를 원천 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
36 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 오남수동도로 | 발생 예상 낙석 에너지 과소평가에 따른 낙석방지울타리 파손 리스크 | 건설 중인 도로 비탈면의 낙석방지울타리 설계 시, 사면의 높이와 경사를 고려한 최대 발생 가능 낙석 중량 및 운동 에너지를 합리적으로 산정하지 않고 과소 설계함 | 실제 대형 낙석 발생 시 울타리가 충격 에너지를 견디지 못하고 파손되어, 하부 본선 도로의 통행 차량과 작업자를 덮치는 치명적 사고 유발 우려 | 낙석 중량 및 에너지를 현장 조건에 맞게 재산정하고, 그 결과(흡수 에너지 용량)를 충족할 수 있도록 고강도 낙석방지울타리로 설계를 보완하여 재설치함 | 낙석방지울타리 설계 시 깎기 비탈면의 형상과 예상 낙석의 중량을 합리적으로 결정하여, 실제 충격 에너지를 완벽히 견딜 수 있는 규격을 도면에 반영하였는가? | 낙석 에너지를 과소 산정하여 저용량 울타리를 설치할 경우, 대형 낙석 시 울타리가 붕괴되어 하부 도로에 치명적 사고를 유발할 리스크를 철저히 검토하였는가? | 시공 전 사면의 실제 암질 및 낙석 가능 크기를 육안으로 확인하고, 기 설계된 낙석방지울타리의 흡수 에너지가 현장 여건에 충분한지 사전 검증하였는가? | 사면 굴착 완료 후 즉각적으로 규격에 맞는 낙석방지울타리를 설치하여 후속 공정 투입 근로자의 낙석 피해를 완벽히 예방하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | 갱구부 보강 / 가시설
37 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 칠북-북면간 도로 | 수직절리 비탈면 동절기/우기 노출에 따른 낙석 및 붕괴 리스크 | 퇴적암 기반으로 수직절리가 다수 발달하여 낙석 발생 가능성이 매우 높은 깎기 비탈면임에도 불구하고, 얇은 씨뿌리기(Seed Spray) 공법만으로 과소 설계됨 | 우기 및 동절기 동결융해 작용에 의해 수직절리가 급격히 이완되면서 지반이 불안정해지고, 다량의 낙석이 도로부로 쏟아져 대형 안전사고를 초래함 | 암 성상별로 보강공법을 세분화하여, 얇은/두꺼운 식생기반 취부공(T=3~10cm) 및 낙석방지 울타리, 낙석방망을 대대적으로 추가 설계 반영함 | 퇴적암 수직절리 등 층리 구조가 발달한 깎기 비탈면 설계 시, 동결융해에 대비한 두꺼운 식생기반 취부공이나 강성 낙석방망을 보수적으로 반영하였는가? | 수직절리 발달 사면에 단순 녹화공법(씨뿌리기)만 적용할 경우, 절리 이완으로 다량의 낙석이 발생하여 중대재해가 발생할 리스크를 사전에 파악하였는가? | 비탈면 절취 중 수직절리나 단층 파쇄대가 육안으로 확인되면 즉시 감리단에 보고하고, 낙석방지망 등 추가 보강 대책을 선제적으로 수립하였는가? | 우기 및 해빙기 전에 노출된 비탈면의 부석 제거 및 식생기반 취부공 타설을 완료하여, 기상 변화에 따른 지반 이완 붕괴 및 낙석 사고를 원천 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
38 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 서울지하철 923공구 | 산악지형 인접 굴착배면 지보공 누락에 따른 사면 붕괴 리스크 | 도심지 산악지형(일자산)과 근접하여 대심도 개착 굴착을 수행함에도, 설계 시 굴착 배면 사면에 대한 추가적인 지보공(어스앵커 등)을 전혀 계획하지 않음 | 굴착이 진행됨에 따라 인접 사면에서 발생하는 거대한 편토압이 가중되어 지반이 이완되고, 가시설 덮침 및 대규모 사면 붕괴 등의 중대재해 발생 우려가 고조됨 | 일자산 사면 인접 굴착 배면에 어스앵커를 긴급 추가 설계 및 시공하여 편토압에 의한 붕괴를 선제적으로 방지함 | 산악지형 등 경사면에 인접하여 굴착 설계를 할 때, 굴착 배면 사면의 편토압을 지지할 수 있는 어스앵커 등 별도의 지보공을 도면에 반영하였는가? | 산지 인접 굴착 시 배면 사면의 하중과 편토압을 무시할 경우, 지반 이완에 따른 대규모 사면 붕괴 및 가시설 파괴 리스크를 심도 있게 검토하였는가? | 착공 전 굴착 배면 지형을 실측하여 편토압 발생 가능성을 협의하고, 어스앵커 등 추가 보강을 선제적으로 요구하였는가? | 굴착 중 인접 사면의 지표침하계 및 경사계 계측 관리를 철저히 수행하여, 이상 변위 발생 시 즉각 굴착을 중지하고 앵커 보강을 선행하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
39 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 양주회천 택지개발사업 | 옹벽 배면 암절토부 미제거 부석 및 노출면 풍화에 따른 낙석 사고 리스크 | 암절토 구간에 옹벽 시공을 위해 굴착한 후 노출된 암면의 풍화가 진행되고 미제거 부석이 상존함에도, 이를 지지하기 부적합한 단순 녹화공법만 설계됨 | 옹벽 조립 및 되메우기 작업 중 상부 암사면에서 부석이 낙하하거나 풍화된 암괴가 무너져 내려, 하부 작업자가 치명적인 피해를 입을 중대재해 위험이 큼 | 사면의 미제거 부석을 철저히 제거(스케일링)하고, 부적합한 떼붙임 대신 숏크리트 타설 및 식생매트 등 적극적인 사면보호공법으로 변경 시공함 | 옹벽 배면 암절토부 설계 시, 장기간 노출로 인한 암반 풍화와 부석 낙하를 방지할 수 있는 숏크리트 및 전면 녹화공법을 보수적으로 반영하였는가? | 암절토 사면에 단순 줄떼 등 부적합한 녹화공법 적용 시, 부석 낙하 및 표면 풍화로 하부 옹벽 조립 근로자가 재해를 입을 리스크를 사전에 파악하였는가? | 암절토 후 옹벽 작업 투입 전, 사면 내 잔존하는 부석과 이완 암괴를 철저히 제거하고 숏크리트를 타설하여 사면을 조기 안정화하였는가? | 상부 사면 안정화 조치(부석 제거, 숏크리트 등)가 완벽히 종료되기 전에는 하부 근로자의 진입을 전면 통제하여 낙석 사고를 원천 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
40 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 안동댐비상여수로 | 비탈면 십자형 블록 앵커 긴장력 손실 및 블록 설치 불량 리스크 | 십자형 블록 설치 시 접지면의 틈새 처리가 미흡하였고, 지반의 단층·절리 등으로 인해 마찰저항이 저하되며 장기 Creep 현상이 발생함 | 어스앵커의 긴장력이 지속적으로 상실되어 사면 보강 기능이 저하되며, 장기적으로 앵커 탈락 및 사면의 대규모 슬라이딩 붕괴 위험을 초래함 | 블록 접지면 틈새 채움을 철저히 이행하고, 앵커 설치 방향 점검 및 장기 지반 거동을 고려하여 설계 및 시공을 보완함 | 사면 앵커 보강 설계 시 지반의 절리 조건을 파악하여 장기 Creep 변형에 의한 긴장력 손실을 방지할 수 있는 구조 및 정착장 길이를 반영하였는가? | 블록 앵커 접지면 불량 및 마찰저항 저하로 긴장력이 상실되어 비탈면이 붕괴될 치명적 리스크를 사전에 검토하였는가? | 앵커 시공 전 블록 접지면의 틈새 처리를 완벽히 하고, 시공 후 앵커 긴장력 도입 상태 및 이완 여부를 계측 확인하였는가? | 불량한 설치로 인해 앵커가 뽑히거나 사면이 유실되어 하부 근로자 및 장비가 매몰될 위험을 철저한 계측 관리를 통해 차단하였는가? | 설계시공 하자 Lessons Learned Report List_251030.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
41 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 부산외곽순환고속 9공구 | 터널 시점 갱구부 실제 암반선 저하에 따른 사면 슬라이딩 리스크 | 설계 시 산정된 암반선과 달리, 실제 굴착 시 암반선이 매우 깊게 형성되어 연약한 토사층이 과다 노출됨 | 두꺼운 토사층에 기존의 가파른 굴착 경사를 그대로 적용할 경우, 사면 슬라이딩 파괴 및 갱구부 대형 붕괴 사고가 발생할 위험이 극도로 높아짐 | 사면 안정성 검토를 바탕으로 갱구부 사면 안정을 위해 쏘일네일링(Soil Nailing) 공법을 신규로 추가 반영하여 보강함 | 터널 갱구부 설계 시 충분한 시추 조사를 통해 정확한 암반선을 파악하고, 심도 저하 시 적용할 쏘일네일링 등 보강공법을 보수적으로 반영하였는가? | 실제 암반선이 깊어 토사층이 두껍게 노출될 경우, 사면 슬라이딩으로 인해 갱구부가 붕괴될 치명적 리스크를 사전에 심도 있게 검토하였는가? | 갱구부 굴착 전 추가 시추 조사를 통해 실제 지층 라인을 재확인하고, 설계 상이 시 쏘일네일링 등 보강 대책을 즉각 수립하였는가? | 암반선 저하를 인지하지 못하고 무리하게 굴착을 강행하다가 갱구부 사면이 무너지는 대형 안전사고를 완벽히 예방하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
42 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 웅동-장유 국도확장 | 작업 공간 협소에 따른 사면 안식각 미확보 및 석축 추가 리스크 | 교대 및 터널 주변 터파기 시, 작업 공간이 절대적으로 부족하여 무리하게 수직 굴착이 되거나 되메우기 사면이 용지 경계를 침범함 | 안식각을 확보하지 못한 가파른 사면으로 인해 지반이 붕괴될 우려가 크며, 본선 도로 선형을 침범하여 공정 진행이 불가능해짐 | 사면 붕괴 방지 및 도로 폭 유지를 위해 성토 사면 하단부에 석축(찰쌓기) 옹벽을 별도로 추가 설계 변경하여 시공함 | 협소한 지형에서의 설계 시, 작업 공간 확보와 되메우기 안식각 유지를 위해 하단부 석축이나 소형 옹벽 등 흙막이 구조물을 사전 반영하였는가? | 작업 공간 부족으로 무리하게 급경사 사면을 형성할 경우 붕괴가 발생하거나, 용지 민원이 발생할 리스크를 검토하였는가? | 굴착 착수 전 도면 시뮬레이션을 통해 터파기 선과 용지 경계 간섭 여부를 확인하고, 안식각 미확보 시 석축 쌓기 보강을 요청하였는가? | 불안정한 임시 사면 하부 작업 중 토사 허물어짐으로 인한 매몰 등 치명적 안전사고가 발생하지 않도록 가보강을 철저히 하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
43 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 인천공항철도연계시설확충 | 풍화암 근입 가시설(Sheet Pile) 천공용 워터제트 공법 누락 및 야간 할증 리스크 | 풍화암층까지 근입을 위한 워터제트 병행 천공이 필수적이나 설계에 누락되었고 야간작업 할증 미반영 | 가시설 지지력 미확보로 인한 안전 위험과 야간 작업 비용 누락에 따른 시공사 원가 악화 | 워터제트 장비 추가 투입 및 심야 운행선 인접 야간 작업 할증 비용을 실정보고 통해 반영함 | 말뚝 선단 지지층이 암반인 경우 워터제트 등 암반 천공 보조 공법을 내역에 누락 없이 반영하였는가? | 천공 공법 누락으로 인한 지지력 부족 및 야간 할증 누락이 초래할 시공사 원가 손실 리스크를 검토하였는가? | 운행선 인접 공사 전 지층을 재확인하여 풍화암 심도를 파악하고 장비 투입 및 야간 작업 승인을 조기 요청하였는가? | 야간 작업 시 시야 불량 및 피로 누적으로 장비가 선로를 침범하거나 전도되는 대형 철도 사고를 통제하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
44 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 포승-평택철도 1공구 | L형 옹벽 가시설과 인접 지장선로(경부고속철도) 저촉 및 이설 누락 리스크 | 가시설 설치 위치에 기존 경부고속철도 지장선로가 저촉됨에도 이설 계획이 설계에 누락됨 | 물리적 간섭으로 옹벽 굴착 착수가 장기간 지연되며 선로 훼손 시 대형 철도 사고 위험 상존 | 관리기관과 협의하여 지장선로 이설 계획을 수립하고 설계변경을 통해 이설 비용을 반영함 | 운행선 인접 가시설 설계 시 현장 조사를 통해 지장선로 저촉 여부를 파악하고 이설 비용을 반영하였는가? | 지장선로 미이설로 인한 공정 마비 및 철도 안전운행에 가해질 치명적 위협 리스크를 사전 검토하였는가? | 천공 전 지장물 탐사를 통해 선로 간섭 여부를 선제적으로 확인하고 조기 이설을 추진하였는가? | 저촉을 무시하고 가시설 관입을 시도하다 철도 시스템을 파손하여 운행 마비를 초래할 리스크를 통제하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
45 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 노포북정3공구 | 관할 경찰서 화약류 사용 불허에 따른 비발파 굴착 공법(할암) 변경 리스크 | 인접 건물 및 고속도로 비산 피해 우려로 인해 관할 경찰서에서 화약류 사용허가를 전면 불허함 | 발파 굴착이 중단되고 부득이하게 비발파 공법(유압식 할암)으로 변경하게 되어 장비비 증가 및 공기 지연 발생 | 화약류를 사용하지 않는 비발파 유압식 할암 공법으로 굴착 계획을 변경하여 인허가 문제를 해결하고 시공함 | 도심지 및 도로 인접 구간 설계 시, 발파 비산 위험성과 경찰서의 화약류 인허가 가능성을 사전에 협의하여 공법을 반영하였는가? | 발파 허가 반려 시 비발파 굴착으로 공법이 강제 변경됨에 따라 발생하는 원가 폭증 리스크를 사전에 검토하였는가? | 암사면 굴착 전 관할 경찰서와 선제적으로 인허가를 타진하고, 불허 징후 발견 시 즉각 대안 공법 실정보고를 추진하였는가? | 경찰서 불허에도 무리하게 발파를 강행하여 인접 시설물에 비산석 피해 및 대형 인명 사고가 발생할 리스크를 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
46 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 인천공항철도연계시설확충 | 설계 누락된 기사용 철도 통신선로 출현에 따른 가시설 시공 마비 리스크 | 지장물 도면에 없던 공항철도 핵심 통신케이블이 가시설(Sheet Pile) 시공 구간 내에서 뒤늦게 발견됨 | 미인지 상태로 항타 강행 시 철도 핵심 통신망 절단으로 열차 운행 마비 등 대형 사고 위험 및 공기 마비 | 즉각 시공을 중단하고 유관기관과 협의하여 통신케이블을 안전 구간으로 우선 이설 조치 후 공사를 재개함 | 운행선 인접 사면 굴착 설계 시, 탐사 장비 등을 동원하여 기사용 통신/전력 케이블 존재 여부를 완벽히 조사하였는가? | 핵심 철도 통신망 파손 시 열차 운행 장애로 인한 대형 사고 및 막대한 영업 손실 보상 리스크를 검토하였는가? | 사면 절취 및 항타 전, 인력 줄파기 및 지표 탐사를 통해 도면에 없는 추가 지장물 존재 여부를 선제 확인하였는가? | 매설된 활선 케이블을 파손시켜 장비 근로자가 감전되거나 국가 통신망이 단절되는 중대재해 리스크를 철저히 통제하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
47 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 사상하단4공구 | 고압 가스관 간섭구간 가스안전영향평가 누락에 따른 굴착 지연 리스크 | 굴착 공법 변경 추진 중 간섭 구간에 대형 고압 가스관이 매설되어 있음이 뒤늦게 확인되어 법적 평가가 누락됨 | 도시가스사업법에 따른 가스안전영향평가 심의 기간(최소 3개월) 동안 사면 굴착 착수가 장기간 중단됨 | Fast-Track으로 안전영향평가를 선시행하고 평가 결과에 따른 감지 시설 등을 설치하여 적법하게 인허가를 조기 획득함 | 도심지 개착 굴착 설계 시 가스관 등 폭발 위험 지하매설물 간섭 여부를 사전에 파악하여 법적 평가 비용을 반영하였는가? | 가스안전영향평가 누락 시 인허가 지연으로 굴착 공기가 수개월 이상 마비되어 시공사 간접비가 폭증할 리스크를 검토하였는가? | 굴착부 인근 가스관 매설 징후 발견 즉시 관할 도시가스공사와 협의하여 인허가 소요 기간을 반영한 일정을 수립하였는가? | 인허가 심의 없이 무단 굴착을 강행하다 고압 가스관을 손상시켜 대형 가스 폭발 및 도심지 마비 사고를 초래할 리스크를 예방하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
48 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-1 사면 절취 및 가보강 | 서해선 홍성-송산 5공구 | 사면 절취 및 토공사 중 멸종위기종 서식지 출현에 따른 환경 규제 및 공사 중지 리스크 | 현장 내 멸종위기종(금개구리 등) 서식지 존재에 따른 보고 및 보호 대책 물량이 설계에 전면 누락됨 | 법적 보호 조치 없이 무단 굴착 시 환경법 위반에 따른 공사 전면 중지 처분 및 사회적 민원 발생 | 환경영향평가 협의를 준수하여 서식 구역 보호 차단망을 설치하고 포획/이주 비용을 실정보고 통해 반영함 | 사면 절취 설계 시 환경영향평가 내용을 정밀 검토하여 멸종위기종 서식 여부를 확인하고 보호 비용을 반영하였는가? | 환경 규제 비용 누락 시 법 위반에 따른 공사 셧다운(Shut Down) 및 시공사의 막대한 손실 리스크를 사전에 파악하였는가? | 굴착 전 협의 내용을 재확인하고 현장에서 멸종위기종 발견 시 즉시 작업을 보류하여 적법한 환경 보호 절차를 이행하였는가? | 보호 조치 없이 무리하게 서식지를 훼손하여 환경청 단속 적발 및 대규모 민원이 유발될 치명적 리스크를 완벽히 통제하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
49 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 서해선 홍성-송산 전철 5공구 | 저토피 구간 터널 상반 굴착 중 천단부 지표 침하 및 이완 리스크 | 토피가 얇은 저토피 구간 상반 굴착 중 지반의 급격한 이완으로 천단부 지표면이 54mm 침하됨 | 지표 침하로 인근 도로 및 맨홀이 파손되고 갱구부 터널 상단 붕괴 위험이 발생하여 굴착 전면 중지 | 강지보 보강 및 지표 시설물 보수 후 안정성 검토 용역을 통해 보강 방안 수립 후 굴착 재개 | 터널 갱구부 및 저토피 구간 설계 시, 지표 침하 방지를 위한 강관다단그라우팅 등 보조공법을 충분히 반영하였는가? | 저토피 구간 굴착 시 지반 이완으로 인한 지표 함몰 및 인근 도심 구조물 파손 리스크를 사전에 검토하였는가? | 저토피 구간 굴착 시 지중/지표 침하계 일일 계측을 철저히 수행하여 이상 변위 발생 시 즉각 중지 조치하였는가? | 지표 침하 변위 발생 시에도 무리하게 굴착을 강행하여 대형 붕괴사고 및 지상부 중대재해가 발생할 리스크를 차단하였는가? | 철도지하철팀(LLBS).pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
50 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 김포도시철도 3공구 | 지반조사 위치 이격에 따른 갱구부 미확인 연약층 조우 및 지보재 파괴 리스크 | 민원 문제로 시추 위치가 본선에서 이격되어 터널 굴착 구간의 암선 저하를 인지하지 못함 | 미확인 연약층 조우로 천단 침하가 급증하며 초기 지보(숏크리트 균열, 강지보 변형)가 파괴되는 붕괴 위기 발생 | 굴진 중단 후 추가 암선 측방 확인 천공을 실시하고 지보 패턴을 토사 조건에 맞게 대폭 상향(PD-5A/5B) 변경함 | 정위치 시추가 어려운 구간 설계 시, 암선 저하 등 불확실한 지층 변화를 보수적으로 고려하여 지보 패턴을 설계하였는가? | 지반조사 불일치로 예상치 못한 토사층 조우 시 갱구부 천단 침하 및 지보재 파손 리스크를 사전에 검토하였는가? | 굴진 중 페이스매핑 및 선진보링을 주기적으로 실시하여 전방 지층 변화(암선 저하)를 선제적으로 파악하였는가? | 숏크리트 균열 및 강지보 변형 징후 발견 시 지체 없이 굴착을 멈추고 지보 패턴을 상향하여 붕괴를 예방하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
51 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 김포도시철도 3공구 | 저토피 및 풍화암 구간 막장면 자립 불량에 따른 토사 슬라이딩 붕괴 리스크 | 터널 갱구부 인접 풍화암/토사 구간 굴착 시 설계된 링컷 및 록볼트만으로는 막장 자립 유지가 불가함 | 막장 토사가 지속적으로 슬라이딩 붕락하여 정상 굴진이 마비되고 작업자 안전이 심각하게 위협받음 | 막장 안정 확보를 위해 상반 막장면에 숏크리트 뿜어붙이기 보강 공법(막장 숏크리트)을 추가 적용함 | 갱구부 및 저토피 토사 구간 설계 시, 막장 자립도 검토를 통해 막장면 숏크리트 타설을 필수 지보재로 반영하였는가? | 막장 자립 불량 구간 보조 공법 과소 설계 시 막장 붕락 및 천단 붕락 사고 유발 리스크를 교차 검증하였는가? | 막장 관찰 시 풍화대 노출로 자립 불가 판단 시 즉시 굴착을 멈추고 막장 숏크리트 보강 대책을 선제적으로 실행하였는가? | 불안정한 막장에서 무리한 천공 및 굴착 중 토석이 쏟아져 작업자가 매몰되는 중대재해를 원천 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
52 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 새만금전주 6공구 | 갱구 저토피 구간 암질 불량에 따른 여굴 과다 및 숏크리트 원가 초과 리스크 | 터널 갱구부 저토피 구간의 실 암질이 설계보다 현저히 불략하여 발파 시 과다한 여굴 발생 | 여굴 채움용 숏크리트 투입량이 설계 대비 최대 133% 급증하여 시공사 및 하도급사 원가가 크게 악화됨 | 정밀 발파 패턴 관리 및 암판정을 강화하고, 초과 투입된 물량에 대해 실정보고를 통한 도급 보전 추진 | 저토피 및 갱구 불량 암질 설계 시 여굴 발생률을 보수적으로 산정하여 숏크리트 수량을 내역에 충분히 반영하였는가? | 암질 과대평가로 인한 시공 중 막대한 여굴 채움 비용 발생 및 현장 손익 훼손 리스크를 사전에 검토하였는가? | 천공 깊이 및 장약량 등 발파 패턴을 엄격히 제어하여 여굴 발생을 구조적으로 최소화하는 노력을 수행하였는가? | 여굴 발생 천단부에 숏크리트를 무리하게 한 번에 두껍게 타설하다 자중으로 낙하하는 안전사고를 예방하였는가? | DL건설여건보고.pdf |  | 숏크리트
53 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 울산~포항 전철 2공구 | 대규모 단층파쇄대 조우에 따른 갱구 접속부 붕락 및 터널 변위 리스크 | 설계 시 미파악된 대규모 단층파쇄대를 굴착 중 조우하여 급격한 지반 연질화 및 편압이 발생함 | 갱구 접속부 대규모 붕락 및 광범위한 터널 구간(1.1km) 내공 변위 발생으로 천문학적 복구 비용 발생 | 터널학회 자문을 통해 보약 설계 타당성을 입증하고 국토부 총사업비 심의를 통해 도급 증액(408억) 및 복구함 | 갱구부 및 지질 이상대 의심 구간 설계 시 시추 빈도를 높이고 강관다단그라우팅 등 선지보를 도면에 반영하였는가? | 미확인 단층 파쇄대 조우 시 대규모 붕락으로 인해 수백억 원의 복구 비용이 발생할 리스크를 사전에 파악하였는가? | TSP 탐사 등 선진물리탐사를 수행하여 전방 이상대를 미리 인지하고 지보 패턴 상향 등 보강을 선행하였는가? | 내공 변위 허용치 초과 시 즉각 굴착 중지 및 인버트 조기 폐합을 통해 터널 압사 사고를 완벽히 통제하였는가? | 철도지하철팀(LLBS).pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
54 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 김포도시철도 3공구 | 터널 굴착공법(마이크로 벤치) 설계 오류 및 장비 적용 불가에 따른 굴진 지연 리스크 | 설계 시 적용된 마이크로 벤치 구간에서 로더 등 굴착 장비의 버력 처리 회전 반경 및 공간 미확보 | 장비 진입 불가로 계획된 1일 2발파가 불가능해지며 상하반 교차 작업 효율 저하로 공기 지연 발생 | 현장 여건에 맞게 장비 운용이 가능한 상·하분할 롱벤치 공법으로 설계 변경하여 시공성 확보 | 갱구부 굴착 설계 시, 벤치 길이와 굴착 장비(로더, 백호 등)의 실제 운용 반경을 고려하여 Cycle Time을 산정하였는가? | 현실과 괴리된 굴착 공법 적용 시 장비 대기 시간 증가 및 목표 굴진량 미달로 인한 원가/공기 리스크를 검토하였는가? | 터널 착수 전 굴착 공법과 투입 장비의 시공 동선을 시뮬레이션하여 1일 목표 공정 달성 가능성을 검증하였는가? | 무리한 단면 분할을 고수하다 장비 충돌 및 작업 마비 사태가 발생할 위험을 선제적 공법 변경을 통해 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
55 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 서울지하철 923공구 | 다량의 지하수 유출 및 암질 불량에 따른 갱구부 지보패턴 상향 리스크 | 지상 조사와 달리 실제 굴착 시 다량의 지하수 용출과 절리 발달 등 암질 상태가 현저히 불량함 | 기존 전단면 지보(PS-4)로는 천단 안정 확보가 불가능하며 지하수 유출로 숏크리트가 탈락하는 붕락 위기 | 천단 안정을 위해 지보패턴을 보수적인 상하분할 굴착(PS-2B)으로 대폭 상향하고 지보재를 집중 보강함 | 지보패턴 설계 시 국부적 파쇄대나 지하수 다량 유입 가능성을 고려하여 보강재 및 패턴 상향 내역을 예비로 반영하였는가? | 낙관적인 암질 판정으로 얇은 지보재 적용 시 지하수 유입에 따른 대형 천단 붕락 및 공사 중단 리스크를 검토하였는가? | 페이스매핑을 통해 지하수 유합 및 암질 저하 확인 시 즉각 굴진을 멈추고 지보 상향을 감리단과 협의하였는가? | 지하수 유출 구간에서 무리하게 숏크리트 타설을 강행하다 지보재가 탈락하거나 막장이 무너지는 중대재해를 예방하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
56 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 서울지하철 923공구 | 보안물건 인접 발파진동 초과 및 무진동 굴착 공법 강제 변경 리스크 | 시험발파 결과 지층 특성으로 인해 진동치가 설계 추정치(2mm/sec)를 크게 상회하여 인접 건물 훼손 우려 | 허용치 초과 진동으로 인한 민원 및 건물 파손 리스크로 폭약 사용 규제 및 공사 중지 위기 봉착 | 발파 공법을 전면 취소하고, 비용은 높으나 진동이 없는 무진동 또는 초정밀 진동 제어 공법으로 변경 시공함 | 인접 보안건물 존재 시 지반 진동 증폭 가능성을 고려하여 도심지형 무진동 공법을 도면과 내역에 반영하였는가? | 일반 발파 설계 시 시험발파 진동 초과로 인한 무진동 공법 강제 변경 시 발생하는 막대한 원가 상승 리스크를 검토하였는가? | 본 발파 전 반드시 시험발파를 수행하여 실측 진동치를 검증하고 초과 시 즉각 패턴 변경을 발주처에 요구하였는가? | 진동 수치를 무시하고 발파를 강행하여 인접 건물을 훼손시키거나 집단 민원으로 천문학적 보상 리스크를 초래하지 않았는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 시험발파
57 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 동대구-영천전철 4공구 | 암선 하락에 따른 지보패턴 변경 및 터널 바닥부 연약화(과굴착) 리스크 | 설계 암선보다 실제 암반선이 크게 낮아지며 하부 지반이 연약한 토사 및 뻘 상태로 노출되어 교란됨 | 장비 주행 및 인버트 작업이 불가하며 교란된 바닥 보강을 위해 계획 외 자재(빈배합 등)가 과다 투입되어 업체 적자 발생 | 임의 투입된 바닥 보강 수량을 실측 증빙하여 도급 반영을 추진하고 지반 상이에 따른 실정보고 조치 | 갱구 하부 지반조사 시 암선 하락 가능성을 염두에 두고 바닥면 연약화 시 적용할 보강 공법 내역을 반영하였는가? | 지층 불량으로 인한 바닥면 과굴착 및 콘크리트 과다 투입이 현장 손익을 치명적으로 훼손할 리스크를 파악하였는가? | 바닥 연약화 인지 즉시 무리한 정리를 중단하고 감리 승인 하에 빈배합 콘크리트 타설 등 작업성 확보 조치를 하였는가? | 연약한 바닥을 방치하여 대형 장비가 전도되거나 부등침하로 인해 터널 전체에 균열이 발생하는 품질 리스크를 예방하였는가? | 철도지하철팀(LLBS).pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
58 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 도담-영천전철 6공구 | 터널 암반등급 저하(3등급→4등급)에 따른 굴착 패턴 하향 및 지보재 증가 리스크 | 실제 굴진 중 암판정 결과 절리 발달 및 암질 불량으로 인해 설계 암반등급(3등급)이 4등급으로 저하됨 | 전단면 굴착 시 막장 붕락 위험이 있으며, 분할 굴착으로 변경됨에 따라 숏크리트/록볼트 물량이 대폭 증가함 | 암판정 위원회 결과를 근거로 패턴을 PD-4(분할굴착)로 즉각 변경하고 증가된 지보재 비용 승인을 득함 | 지보패턴 설계 시 암반등급 저하 가능성을 인지하고 대응할 수 있는 충분한 지보재 예비 물량을 내역에 계상하였는가? | 암반 등급 하락에도 무리한 전단면 굴착 적용 시 대규모 인명 피해 및 공사비 폭증 리스크를 교차 검증하였는가? | 막장 매 주기마다 페이스매핑을 실시하여 실제 등급을 확인하고 저하 징후 시 즉각 공법 변경을 협의하였는가? | 암질 불량 구간에서 무리한 발파로 막장이 슬라이딩되거나 천단부가 무너져 작업자가 매몰되는 사고 리스크를 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
59 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 새만금전주 5공구 | 갱문 분리 시공 시 배면 토압에 의한 갱문 균열 및 누수 리스크 | 설계와 달리 갱문과 본선을 분리 시공하여 배면 토압에 대한 구조적 취약점 발생 | 이음부 정밀도 저하로 인한 누수 및 토압 집중에 의한 치명적 인장 균열 발생 | 라이닝 폼 개조를 통해 갱문과 본선을 일체 타설하여 구조적 안정성 및 수밀성 확보 | 갱문 설계 시 배면 토압을 고려하여 본선 라이닝과 일체 시공하도록 도면에 명확히 반영하였는가? | 갱문 분리 시공 시 이음부 누수 및 토압에 의한 전도/균열 리스크를 심도 있게 검토하였는가? | 시공 전 거푸집 운영 계획을 수립하여 갱문과 본선을 일체로 타설할 수 있는 장비를 확보하였는가? | 시공이음부 처리 부실로 인해 배면 수압/토압에 의해 갱문 옹벽이 파손될 위험을 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 갱구부 보강 / 가시설
60 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 시흥장현지구 1공구 | 가복공(파형강판 터널) 되메우기 시 편토압에 의한 지보재 변형 및 크랙 리스크 | 파형강판 구간의 토압 산정 시 실제 지반 조건 및 되메우기 작업 여건을 과소 반영함 | 되메우기 중 구조계산을 초과하는 편토압이 작용하여 벽체 압굴 및 붕괴 직전 상황 발생 | 지반조건 재조사 후 구조계산 최적화 및 양측 대칭 층따기/균형 되메우기 정밀 시공 지침 수립 | 가복공 설계 시 실제 시공 지반과 되메우기 시 발생하는 동적 토압을 보수적으로 반영하였는가? | 토압 구조계산 오류로 인해 되메우기 중 가복공 구조물이 압굴되어 붕락할 리스크를 검증하였는가? | 되메우기 시 양측 대칭 다짐을 엄격히 실시하여 편토압 발생을 구조적으로 차단하였는가? | 장비의 무리한 진입이나 불균형 성토로 인해 하부 근로자가 매몰될 중대재해 위험을 예방하였는가? | 설계시공 하자 LL | 040201-02.매뉴얼 (터널_NATM_NATM 터널)_R0_240923.xlsx | 갱구부 보강 / 가시설
61 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 부산외곽순환고속 9공구 | 갱구부 협소 공간 대형장비 급속 다짐에 따른 배면 이완 및 인장균열 리스크 | 작업 공간의 협소함에도 불구하고 공기 단축을 위해 대형 롤러를 이용한 급속 성토 강행 | 다짐 불량 및 급속 하중 증가로 갱문 배면 토사에 변위가 발생하고 구조물 상단에 인장균열 발생 | 협소 구간은 대형 장비 대신 쏘일시멘트 채움 등 대체 공법을 적용하여 장비 측압 최소화 | 갱구 배면 되메우기 설계 시 작업 공간을 고려하여 소형 다짐 또는 채움 공법을 반영하였는가? | 무리한 급속 다짐 시 발생하는 과도한 측압이 갱문 옹벽을 전도 파괴시킬 리스크를 검토하였는가? | 시공 전 공간 분석을 통해 적정 규격의 다짐 장비를 투입하고 층다짐 두께를 엄격히 준수하였는가? | 다짐 불량 구간을 방치하여 우기 시 배면 토사 붕괴로 갱문이 매몰될 위험을 철저히 통제하였는가? | 설계시공 하자 LL |  | 갱구부 보강 / 가시설
62 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 안성-구리고속 11공구 | 록볼트 규격 미고려에 따른 초기 지보재(숏크리트) 두께 부족 및 추가 타설 리스크 | GFRP 록볼트 돌출 규격을 고려하지 않고 숏크리트 설계 두께를 얇게 산정하여 반영함 | 록볼트 두부가 외부로 노출되어 지보 성능이 저하되고 이를 덮기 위해 숏크리트 물량 폭증 | 록볼트가 완전히 매립되도록 현장 여건에 맞게 숏크리트 두께를 보정하고 설계변경 추진 | 초기 지보 설계 시 록볼트 마감부 규격을 고려하여 피복이 확보되도록 두께를 산정한는가? | 피복 부족으로 인한 지보 효력 상실 및 막대한 숏크리트 원가 초과 리스크를 교차 검증하였는가? | 숏크리트 타설 전 록볼트 시공 상태를 점검하여 돌출 부위 매립을 위한 두께 관리를 수행하였는가? | 록볼트 노출을 방치하여 후속 방수시트가 찢어지고 결빙/누수가 발생할 치명적 하자를 예방하였는가? | [LLBS]Contingency DB |  | 숏크리트
63 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 서울지하철 923공구 | 초기 지보재와 갱문 구조물 접속부 유도배수용 동판 설계 누락에 따른 누수 리스크 | 도면에는 유도배수 동판이 명기되어 있으나 공사비 산출 내역서에는 해당 항목이 전면 누락됨 | 자재 미수급으로 인한 시공 누락 시 접속부 지하수 유입 및 동절기 지보재 동결 탈락 하자 발생 | 누락된 배수 동판 자재를 긴급 수급하여 정밀 시공하고 실정보고를 통해 도급 증액 확보 | 터널 본선과 갱문 접속부 설계 시 누수를 차단할 유도배수 자재가 내역에 완벽히 반영되었는가? | 접속부 배수 시설 누락 시 지하수 침투로 인한 지반 세굴 및 구조물 부등침하 리스크를 검토하였는가? | 타설 전 접속부 방수 상세 도면을 재검토하여 내역 누락 자재를 조기 발췌 및 수급하였는가? | 이음부 배수 시공을 생략하여 내부로 물이 직접 유입되고 지반이 연약해지는 위험을 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 갱구부 보강 / 가시설
64 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 울릉도일주도로2 | 피암터널(가복공) 배수경사 미확보 및 신축이음부 누수 리스크 | 갱구부 피암터널 상부 복토부의 배수 경사 확보가 미흡하여 우수가 고이는 현상 발생 | 정체된 우수가 신축이음부로 침투하여 내부 누수 및 겨울철 콘크리트 동해(Freezing) 탈락 유발 | 피암터널 상부의 편경사를 전면 수정하고 우수 정체 방지를 위한 추가 지수 대책 수립/시공 | 가복공 설계 시 상부 복토부의 물 고임 방지를 위한 충분한 배수 경사를 도면에 반영하였는가? | 우수 침투로 인한 동결융해 하자가 유지관리 단계에서 대규모 비용을 유발할 리스크를 검토하였는가? | 되메우기 전 배수공 시공 상태를 확인하고 편경사가 설계대로 확보되었는지 실측 수행하였는가? | 누수 및 배수 불량을 방치하여 갱문 구조물의 내구성이 급격히 저하될 위험을 원천 차단하였는가? | 설계시공 하자 LL | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 갱구부 보강 / 가시설
65 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 전주-남원1공구 | 2-Arch 터널 갱구부 배수관 동결 및 노면 결빙 리스크 | 외기에 노출된 갱구부 배수관의 동결 심도 고려 부족 및 단열재/열선 시공 미흡 | 겨울철 한파 시 배수관 내 체수 동파로 인한 누수가 노면에 얼어붙어(블랙아이스) 사고 유발 | 외기 노출 구간에 전열선(Heat Tracing) 및 보온 단열재 보강 공법을 상향 적용하여 시공 | 갱구 노출 배수관 설계 시 동결 심도 규정을 준수하고 단열 대책을 도면과 내역에 반영하였는가? | 배수관 동절기 결빙으로 인한 노면 미끄럼 사고 및 대형 교통사고 유발 리스크를 파악하였는가? | 동절기 도래 전 갱구 배수 시설물 일제 점검을 실시하고 열선 작동 여부를 현장 검증하였는가? | 결빙 구간 방치로 인해 터널 진출입 차량의 중대 사고가 발생할 공공 안전 리스크를 예방하였는가? | 설계시공 하자 LL |  | 갱구부 보강 / 가시설
66 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 울릉공항 | 터널 갱문 인공지반(가복공) 및 마감벽 수량 누락에 따른 갱문 불안정 리스크 | 갱문 조성을 위한 사면 흙깎기 및 가복공 마감벽 상세 수량이 내역 산정 시 누락됨 | 예산/자재 부족으로 갱문 시공이 지연되며 이로 인해 갱구부 지질 이완 및 사면 붕괴 위험 증대 | 누락 수량을 즉시 실정보고하여 설계변경 승인을 득하고 적기에 가복공 구조물 시공 완료 | 인공지반 설계 시 갱문 조성을 위한 마감벽 콘크리트 및 거푸집 수량을 누락 없이 반영하였는가? | 수량 누락으로 인한 시공 지연이 갱구부 구조적 안정성을 훼손할 리스크를 교차 검증하였는가? | 착공 초기 도면과 내역의 수량 불일치 사항을 전수 조사하여 부족 자재를 조기 발주하였는가? | 임시 사면이 장기간 외기에 노출되어 우기 시 붕괴로 이어지는 안전 리스크를 철저히 예방하였는가? | [LLBS]Contingency DB |  | 갱구부 보강 / 가시설
67 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 충주댐치수능력증대 | 터널 라이닝 철근 장기 방치에 따른 결속선 부식 및 붕락 리스크 | 철근 배근 후 공정 지연으로 철근망이 습윤한 갱구부 환경에 6개월 이상 장기 노출됨 | 일반 결속선이 부식되어 끊어지며 무거운 철근망이 붕락하여 하부 작업자 매몰 사고 위험 발생 | 1개월 이상 방치 예상 시 일반 결속 대신 굵은 반생 결속 및 용접 보강으로 고정력 강화 | 구조물 설계 시 철근 배근 후 타설까지의 긴 대기 시간을 고려한 부식 방지 대책을 명기하였는가? | 결속선 부식·파단에 의한 대규모 철근망 붕락 및 중대재해 발생 리스크를 심도 있게 검토하였는가? | 철근 배근 후 1개월 이상 지연 시 반생 결속 또는 용접 보강 상태를 현장 확인하였는가? | 부식된 상태로 타설을 강행하여 부착력 저하 및 시공 중 붕괴 사고가 날 리스크를 차단하였는가? | 설계시공 하자 LL |  | 갱구부 보강 / 가시설
68 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 부산외곽순환고속 9공구 | 라이닝 마감면 거푸집 수량 누락 및 측압 변형(Blow-out) 리스크 | 라이닝 마감용 거푸집 내역 누락 및 콘크리트 타설 시 가해지는 거푸집 측압 검토 소홀 | 대체 자재로 타설 중 측압을 견디지 못해 거푸집이 터지거나(Blow-out) 마감 불량 발생 | 마감 거푸집 설계를 보충하고 타설 시 측압에 저항할 수 있는 타이로드 및 지지 보강 상세 적용 | 펌프카 급속 타설 시 발생하는 거푸집 측압을 견디도록 충분한 지보 규격을 내역에 반영하였는가? | 거푸집 터짐 사고나 마감면 배부름 변형으로 인한 재시공 및 품질 리스크를 사전에 검토하였는가? | 타설 전 타이로드와 동바리의 체결 상태를 정밀 점검하고 적정 타설 속도를 준수하였는가? | 측압 검토 없이 무리하게 타설을 강행하여 거푸집이 붕괴되는 안전 사고 리스크를 원천 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
69 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 사상하단 4공구 등 | 갱구부 배면 사면 유출수 과다 및 배수 용량 부족에 따른 터널 장비 침수 리스크 | 집중호우 시 갱구부 배면 급경사지의 유출수가 가배수로 용량을 초과해 터널 내로 쏟아져 들어옴 | 점보드릴, 숏크리트 머신 등 고가의 터널 장비가 전면 침수되고 현장이 뻘밭으로 변해 공정이 장기간 마비됨 | 배면 사면 수계 분석을 재실시해 가배수로/집수정 용량을 상향하고 사면 천막 보양 및 유도 배수관 설치 | 갱구부 설계 시 배면 집수 면적과 최대 강우 강도를 반영한 수리계산으로 가배수로 용량을 넉넉히 확보했는가? | 가배수로 용량 과소평가 시 우수가 폭포처럼 터널로 유입되어 장비 수몰 및 근로자 고립 재난 리스크를 검토했는가? | 우기 전 사면 천막 덮기를 실시하고 배수로 퇴적물을 수시로 준설해 우수가 월류하지 않게 관리했는가? | 기존 배수로만 믿고 방치하다 산에서 쏟아지는 물길에 현장 전체가 침수되는 대규모 피해를 철저히 예방했는가? | Contingency DB |  | 부대공
70 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 사상하단/칠북-북면 등 | 터널 갱구 인접 사면 낙석 및 지반 불안정에 따른 붕괴 및 안전사고 리스크 | 수직 절리가 발달한 사면 절취 시 부석 제거 불량 및 낙석방지망 등 필수 보호 대책 설계 누계/시공 부실 | 공사 중 대규모 낙석이 발생해 장비 및 차량을 덮치는 인명 사고가 유발되고 공사가 전면 중단됨 | 사면 붕괴 위험 구간에 낙석방지 울타리, 락볼트, 식생기반 취부공 등 강력한 영구 보호 대책을 보강 | 갱구부 설계 시 지질 특성(수직 절리, 풍화대)을 분석해 낙석 방지망 및 확고한 사면 보호공을 시방에 명시했는가? | 암질 불량을 무시하고 일반 녹생토만 설계해 대규모 낙석으로 갱구가 붕괴되고 공사가 중단될 리스크를 파악했는가? |  | 위태로운 부석을 방치한 채 갱구 하단 작업을 강행하다 해빙기에 굴러떨어진 바위에 맞고 사망하는 재해를 차단했는가? | Contingency DB |  | 갱구부 보강 / 가시설
71 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 울릉도일주/시흥장현 등 | 갱구부 인공지반(파형강판 등) 뒤채움재 불량 및 토압 상이에 따른 구조물 변형 리스크 | 낮은 토피고 구간 갱문 조성 시 불량 토사로 뒤채움을 하거나 비대칭 토압(편토압)이 작용함 | 부등침하에 의해 파형강판 벽체에 심각한 크랙이 발생하거나 갱문 구조물이 찌그러져 터택 붕괴 위협 | 부적합 토사를 배제하고 외지 양질토를 반입해 양측면을 대칭으로 정밀 층다짐 성토하며 계측 관리 강화 | 인공지반 갱문 설계 시 성토재의 적합성을 사전 검토하고 양측 대칭 토압 구조계산을 도면에 반영했는가? | 비대칭 토압을 간과해 갱문 구조물이 찌그러지고 상부 성토부가 푹 꺼지며 갱구가 붕괴될 리스크를 검토했는가? |  | 한쪽에만 흙을 쏟아부어 편토압을 유발시켜 하중을 견디지 못한 갱문이 기울어지고 찢어지는 시공 실패를 예방했는가? | Contingency DB / L/L |  | 부대공
72 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 새만금-전주 7공구 등 | 갱구부 옹벽 뒤채움 다짐 미흡 및 조기 타설에 따른 상부 노면 침하 및 단차 리스크 | 옹벽 뒤 협소한 공간의 다짐을 형식적으로 수행하고 지반 안정화 기간 없이 상부 도로 포장을 조기 타설함 | 뒤채움 지반이 장기 침하하며 옹벽이 배부르고 상부 콘크리트 포장 및 측구에 심각한 균열/단차 발생 | 뒤채움 시 시멘트 혼입 다짐으로 강도를 높이고 최소 3개월 이상의 침하 수렴 기간을 확보한 뒤 상부 타설 | 옹벽 설계 시 협소 공간의 다짐 한계를 고려해 쏘일시멘트 등 특수 다짐 보강 상세를 내역에 반영했는가? | 다짐 한계를 무시해 훗날 흙이 푹 꺼지며 상부 배수로와 도로가 붕괴되는 싱크홀 리스크를 교차 검증했는가? |  | 다짐 안 된 흙 위에 서둘러 콘크리트를 덮어씌워 몇 달 뒤 옹벽 윗부분이 푹 꺼지는 중대 하자를 원천 차단했는가? | 설계시공 하자 L/L |  | 콘크리트 포장(도로)
73 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 진접선 3공구 등 | 갱구부 비탈면/갱문 구조물 점검시설(계단, 난간) 누락 및 유지관리자 추락 사고 리스크 | 경사가 급한 갱문 상단부나 비탈면의 배수로 청소 및 점검을 위한 접근 계단/난간 설계 및 내역 누락 | 점검 시설 부재로 유지관리자가 추락할 위험이 극도로 높아지고 유관기관 지적으로 준공 지연 및 추가 공사비 유발 | 비탈면을 따라 유지관리용 점검 계단을 시공하고 갱문 상단 추락 방지용 안전 난간을 실정보고로 추가 반영 | 갱문 구조물 설계 시 준공 후 배수로 청소와 사면 점검을 위한 안전 계단 및 난간 상세를 도면에 반영했는가? | 유지관리 시설 누락 시 작업자가 갱문 상부 접근 중 추락하는 인명 사고로 발주처 인수 거부 리스크를 파악했는가? | 마감 시공 전 갱문 상단과 비탈면에 점검 동선이 확보되었는지 확인하고 누락 시 미리 안전 시설을 설치했는가? | 접근 통로 없는 갱문 상부를 방치해 수로를 뚫으려던 관리자가 미끄러져 추락하는 인명 재해를 철저히 차단했는가? | Contingency DB |  | 부대공
74 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 포항시우회도로 등 | 갱구 옹벽 뒤채움재 불량 및 배수 관리 미흡에 따른 배부름/균열 리스크 | 동상성(Frost Susceptibility)이 큰 토사로 옹벽을 뒤채우거나 전면 배수 구멍(Weep Hole) 관리 부실 | 동절기 지하수 정체 및 얼음 팽창압으로 옹벽 전면에 심각한 균열 및 배부름이 발생하고 붕괴 위험 고조 | 투수성과 동상 안정성이 검증된 양질의 토사를 사용하고 맹암거 및 필터망 시공 상태를 전수 검측 | 옹벽 설계 시 뒤채움재 품질 기준과 동결 팽창압을 해소할 배수 상세도를 시방서와 도면에 반영했는가? | 부적합한 뒤채움재와 배수 불량 설계를 방치해 공용 중 구조물이 부풀어 오르고 전도될 리스크를 검토했는가? | 층다짐 시 이암재나 점토 등 부적합 토사를 철저히 배제하고 배수공 시공 상태를 확인했는가? | 현장의 불량 토사로 타협해 시공하다 준공 후 몇 달 만에 옹벽 패널이 튀어나오는 대형 하자를 예방했는가? | 설계시공 하자 L/L |  | 부대공
75 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 오남수동도로 등 | 갱구 사면 보강공 시공 지연 및 집중호우에 따른 대규모 슬라이딩 붕괴 리스크 | 사면을 하부까지 과다 절취한 후 락볼트/숏크리트 보강 전 대기 상태에서 폭우가 내림 | 불연속면을 따라 지반 강도가 급격히 저하되며 대규모 원호활동 파괴가 발생해 하부 갱문 현장을 매몰시킴 | 절취 즉시 보강 작업을 선행하고 우기 전 방수포 덮기 및 상부 유도 배수 조치를 철저히 이행 | 대절토 사면 설계 시 단계별 안전 굴착 높이와 즉각적인 보강공 시공 타이밍을 시방서에 명시했는가? | 보강 지연을 허용하는 계획을 방치해 우기 시 사면 전체가 쏟아져 내려 갱구가 쑥대밭이 될 리스크를 검토했는가? | 굴착 직후 페이스 맵핑을 통해 절리 상태를 확인하고 즉시 보강공을 시공해 지반 이완을 방지했는가? | 보강 없이 하부 굴착만 강행하다 빗물을 머금은 사면이 통째로 무너지고 천문학적 공기 지연이 오는 상황을 차단했는가? | Contingency DB |  | 락볼트
76 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 동대구-영천 4공구 등 | 구조물 접속부(갱구 옹벽 등) 다짐 불량 및 어프로치 슬래브 부재에 따른 포장 단차 리스크 | 교량/옹벽과 토공부 경계의 협소한 공간을 소형 장비로 형식적 다짐만 수행하고 강성 보강을 누락함 | 지지력 차이에 의한 부등침하로 상부 포장에 심각한 단차와 균열이 발생해 주행 차량의 전도 및 전복 위험 | 협소 구간은 쏘일시멘트로 치환 타설해 다짐 한계를 극복하고 접속부에 어프로치 슬래브를 필수 설치 | 접속부 설계 시 다짐 장비 진입 불가 구간에 대한 치환 상세와 어프로치 슬래브 내역을 명확히 반영했는가? | 접속부 다짐 한계를 무시해 공용 중 도로가 푹 꺼지며 고속 주행 차량이 튀어 오를 치명적 사고 리스크를 검토했는가? | 되메우기 시 층다짐 두께(20cm)를 엄수하고 다짐도 확인이 어려울 경우 즉시 무수축 재료로 치환 시공했는가? | 비좁은 틈새에 흙만 대충 부어 준공 직후부터 끊임없이 아스콘 덧씌우기를 반복해야 하는 하자를 예방했는가? | 설계시공 하자 L/L |  | 갱구부 보강 / 가시설
77 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 칠북-북면 도로 등 | 갱구부 발파 진동 및 지반 이완에 따른 상부 기설 시설물(철탑, 분묘 등) 훼손 및 민원 리스크 | 갱구 사면 굴착 시 상부의 중요 시설물(한전 송전철탑, 묘지)에 미치는 진동 및 슬라이딩 위험 간과 | 발파 충격으로 철탑이 기울거나 분묘가 무너져 공사가 전면 중단되고 거액의 보상비 및 이설비 발생 | 착수 전 시설물 하부 사면에 게비온 옹벽 등을 선시공해 보강하고 제어 발파 및 실시간 계측을 수행 | 사면 설계 시 영향권 내 지장물을 전수 조사하고 하부 사면 보강 및 민원 방지 대책을 내역에 반영했는가? | 보호 대책 없이 대규모 발파를 설계해 철탑 전도나 묘지 훼손으로 천문학적 배상 청구에 직면할 리스크를 파악했는가? | 발파 전 지장물 하부 보강공을 최우선 시공하고 시험 발파를 통해 진동이 허용치 이내인지 확인했는가? | 무방비로 발파를 강행해 상부 지반이 무너지고 민원인들이 현장 진입을 저지하는 공정 마비 사태를 차단했는가? | Contingency DB |  | 부대공
78 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 칠북-북면/예천양수 등 | 사면 식생기반재 취부 두께 부족 및 수종 부적합에 따른 식생 고사 및 유실 리스크 | 암반 사면에 얇은 종자 살포 공법을 적용하거나 현지 기후에 맞지 않는 부적합 수종/기반재를 선정함 | 열악한 보습력으로 식생이 대거 고사하고 집중호우 시 기반재가 유실되어 흉물스러운 암반 노출 및 미관 훼손 | 암질 조건에 맞춰 취부 두께를 3~10cm로 상향하고 보습력이 뛰어난 유기질 기반재와 자생 수종을 배합 | 지질 특성별 적정 식생기반재 두께와 건조/동해에 강한 혼합 종자 배합 기준을 시방서와 내역에 명시했는가? | 얇은 뿜어붙이기만 설계해 식생이 전멸하고 비가 올 때마다 뻘물이 흘러내려 전면 재시공 지시를 받을 리스크를 검토했는가? | 취부 전 사면 부석을 완벽히 정리하고 지정 두께를 만족하도록 측정 핀을 꽂아 정밀 검측을 수행했는가? | 단가 절감을 위해 기반재를 얇게 뿌려놓고 방치해 준공 직전 식생이 모두 죽고 재취부 비용이 낭비되는 하자를 차단했는가? | Contingency DB / L/L |  | 부대공
79 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 서울지하철 923공구 등 | 터널 본선과 갱문(환기구 등) 접속부 유도배수 시설(동판) 누락 및 누수 리스크 | 이질적 구조물이 만나는 조인트 부위에 누수를 하부로 유도할 동판(Copper Plate)이 도면에는 있으나 내역에 누락됨 | 우기 시 수압에 의해 접속부로 집중 누수가 발생하고 동절기 고드름 형성으로 차량/열차 안전에 치명적 위협 | 누락된 동판 설치 비용을 실정보고로 반영하고 조인트 지수재 및 방수 코킹 시공 상태를 전수 확인 | 갱문과 터널 본체 경계부 설계 시 조인트 누수 방지를 위한 유도배수 동판과 지수재 상세를 내역에 반영했는가? | 접속부 유도배수 시설 누락 시 틈새로 폭포수 같은 물이 새 갱문 입구가 얼어붙는 품질 리스크를 파악했는가? | 콘크리트 타설 전 유도배수 동판과 지수재가 찢어짐 없이 정위치에 견고하게 설치되었는지 검측했는가? | 이음부 마감을 소홀히 해 개통 후 천장에서 물이 줄줄 새고 겨울철 고드름이 낙하하는 하자를 완벽히 예방했는가? | Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 부대공
80 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 칠북-북면 / 성남복정 등 | 갱구 사면 자동화 계측기/경보시스템 설치 지연에 따른 붕괴 전조 감지 실패 리스크 | 단층 파쇄대 등 불안정 요인이 확인된 대절토 사면에 실시간 변위 감시용 자동 계측기를 조기에 설치하지 않음 | 폭우나 해빙기 시 사면의 완만한 거동(Creep)이나 붕괴 전조를 감지하지 못해 대규모 산사태로 대참사가 유발됨 | 사면 변위 우려 구간에 비탈면 경보시스템 및 자동화 계측기를 선행 설치하고 기준치 초과 시 즉시 대피 체계 가동 | 대규모 갱구 사면 설계 시 굴착 초기부터 거동을 실시간 감시할 지중경사계 및 경보시스템 비용을 반영했는가? | 계측기 설치를 생략하거나 미룰 경우 전조 증상 없이 쏟아지는 사면 붕괴로 작업자가 매몰될 리스크를 검토했는가? | 굴착 착수와 동시에 자동 계측기를 설치해 초기치를 확보하고 매일 데이터 분석을 통해 보강 타이밍을 결정했는가? | 육안 및 인력 계측에만 의존하다 사면이 통째로 슬라이딩되어 엄청난 인명 피해가 발생하는 상황을 철저히 차단했는가? | Contingency DB |  | 부대공
81 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 터널 현장 공통 | 갱문 구조물 시설한계(Clearance) 및 내공치수 미확보에 따른 충돌 사고 리스크 | 갱문 단면을 과소하게 설계하거나 타설 측압에 의한 거푸집 밀림 등 시공 오차 관리를 소홀히 함 | 내부 여유 공간 부족으로 차량/열차의 시설한계를 침범하며 대형 특수차 진입 시 상단부 충돌 및 구조물 파손 유발 | 거푸집 세팅 시 3D 스캐너로 내공 치수를 정밀 측량하고 방제시설 부착을 고려해 넉넉한 단면으로 보수적 설계 적용 | 갱문 설계 시 대형 차량 궤적과 제트팬 등 부착물 두께를 고려해 시설한계 침범이 없는 내공 치수를 반영했는가? | 내공 치수를 턱걸이로 설계해 미세 오차로 시설한계를 침범, 굳은 콘크리트를 대거 깎아내야 할 리스크를 파악했는가? | 거푸집 조립 시 측압 지지 앵커를 견고히 고정하고 타설 전후로 시설한계 확보 여부를 오차 없이 실측했는가? | 치수 확인 없이 구조물을 타설해 개통 후 2층 버스나 트럭이 천장과 마찰되는 돌이킬 수 없는 하자를 완벽히 차단했는가? | Risk Check List |  | 부대공
82 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 수원외곽 / 양주회천 등 | 사면 배수로 합류부(방류구) 마감 부적정 및 세굴 방지 시설 누락 리스크 | 가배수로가 기존 하천/도랑으로 연결되는 종점부에 낙차에 의한 세굴 방지용 사석/에이프런 상세 설계를 누락함 | 폭우 시 쏟아지는 유수에 의해 합류부 도랑이 깊게 파이며 도로 성토 지반과 옹벽이 연쇄적으로 붕괴/침하됨 | 배수로 종점부에 바닥보호공 및 세굴 방지용 사석 부설을 설계에 반영하고 유속 감쇄용 웅덩이(감세공) 설치 | 사면 도수로 설계 시 빗물이 최종 유출되는 지점의 낙차와 유속을 검토해 세굴 방지용 바닥보호공을 반영했는가? | 유출부 마감 설계를 소홀히 해 폭우 시 방류된 물이 사면 하단을 무너뜨려 상부 도로가 함몰될 리스크를 검토했는가? | 배수로 시공 시 도면에 누락되었더라도 현장 유속이 빠를 경우 감리단에 건의해 선제적 세굴 방지 조치를 수행했는가? | 물길이 끝나는 곳을 흙으로만 방치해 첫 장마에 사면 하부가 쓸려 나가고 토사가 대거 유실되는 실패를 예방했는가? | 설계시공 하자 L/L |  | 부대공
83 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 2-2 갱구부 굴착 및 지보 | 고군산 2공구 / 영암-해남 등 | 갱문 경관 조명 및 외부 전선관 우수 침투 방지 대책 미흡 리스크 | 갱문 외부 옥외 전기 배관 인입 경로 시공 시 코킹 열화 대응 및 빗물 유입 방지 마감 설계를 누락함 | 강우 시 노출 전선관 틈새로 빗물이 침투해 배관을 부식시키고 전선 단락(합선)으로 인한 화재 및 조명 블랙아웃 유발 | 전선 인입부 등 모든 조인트에 고내구성 실런트를 적용하고 옥외 전선관 입구에 빗물 유입 방지 트랩(U-Trap) 설치 | 경관 조명 설계 시 구조물을 관통하는 배관의 우수 침입 방지를 위한 실런트 및 방수 후드 상세를 반영했는가? | 외부 전선관 방수 마감 누락 시 빗물을 타고 들어간 물이 누전과 화재를 일으켜 조명이 무용지물이 될 리스크를 검토했는가? | 가로등 및 조명 배관 설치 시 연결부에 빈틈이 없는지 확인하고 빗물이 배관을 타고 역방향으로 흐르지 않게 시공했는가? | 전기 배관을 콘크리트 구멍에 대충 꽂아 방치해 비만 오면 배전반이 타버리는 돌이킬 수 없는 하자를 완벽히 예방했는가? | 설계시공 하자 L/L |  | 부대공
84 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-3 갱문 구조물 | 울릉공항 | 인공지반 갱문 수량산출 오류에 따른 원가 손실 리스크 | 공항터널 갱문 시점 사면 흙깎기(발파암) 수량 및 터널 인공지반 갱문/마감벽 구조물 수량을 산출하였으나 내역서 작성 시 전면 누락되는 산출 오류 발생 | 인공지반 갱문 구축에 소요되는 막대한 시공비용이 도급 내역에 반영되지 않아 시공사 원가 손실 및 실행 초과 적자가 발생함 | 실시설계 도면과 수량산출서를 대조하여 누락된 사면 흙깎기 및 인공지반 갱문 구축 수량을 찾아내고 설계변경(실정보고)을 통해 도급 내역에 추가 반영 | 터널 갱문 구축을 위한 사면 흙깎기 및 인공지반 갱문 수량을 도면과 내역서에 누락 없이 정확히 산출하여 반영하였는가? | 갱문 구조물 수량 누락으로 인해 시공 시 막대한 원가 차인 및 공사비 부족이 발생할 리스크를 사전에 교차 검증하였는가? | 시공 전 도면과 내역서를 대조하여 인공지반 갱문 및 마감벽 수량 누락분을 파악하고 즉시 설계변경(실정보고)을 요청하였는가? | 인공지반 갱문 시공 시 토압 및 하중에 대비하여 구조적 안정성을 확보하고 거푸집 조립 상태를 철저히 확인하였는가? | Contingency DB |  | 갱구부 보강 / 가시설
85 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-3 갱문 구조물 | 새만금전주 5공구 | 갱문 일체시공에 따른 라이닝폼 운영 제약 및 거푸집 변경 리스크 | 근접병렬 터널 갱문 분리 시공 시 시공이음으로 인한 누수나 배면 토압 균열 발생 우려가 있어 갱문 일체시공으로 설계되었으나, 기존 라이닝폼 운영 계획에 차질이 생김 | 일반적인 강재거푸집(라이닝폼) 운영 방식으로는 갱문 일체시공이 물리적으로 불가하여 거푸집 절단 및 개조 작업에 따른 공사비 증가 및 공기 지연 발생 | 양방향 3개소에 배정된 강재거푸집 3개 중 1개를 반으로 절단/개조하여 갱문 일체시공이 가능하도록 라이닝폼을 변경하고 실정보고 승인을 득함 | 갱문 분리 시공 시 발생할 수 있는 시공이음부 누수 및 배면 토압 균열을 방지하기 위해 갱문 일체시공 방안을 설계에 적절히 반영하였는가? | 근접병렬 터널의 갱문 일체시공 시 기존 라이닝폼 운영 방식의 제약으로 인한 시공 불가 및 공기 지연 리스크를 검토하였는가? | 갱문 일체시공을 위해 현장에 반입된 강재거푸집(라이닝폼)의 절단 및 개조 계획을 수립하고 발주처 승인을 사전 득하였는가? | 갱문 일체 타설 시 거푸집 개조부의 연결부 수밀성을 확보하고, 콘크리트 타설 중 측압에 의한 거푸집 변형이나 붕괴 사고를 예방하였는가? | Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 갱구부 보강 / 가시설
86 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-3 갱문 구조물 | 서울지하철 923공구 | 본선터널 갱문(접속부) 유도배수 동판 설계 누락에 따른 누수 리스크 | 본선터널과 환기구(937S2) 구조물이 접속하는 갱문 부위에 조인트 누수를 막기 위한 유도배수 동판이 도면에는 명시되어 있으나 내역서에서 전면 누락됨 | 이질 구조물이 만나는 갱문 접속부를 통해 장기적인 지하수 유입이 발생하여 누수, 백태 현상 및 구조물 내구성 저하 하자가 유발될 우려가 큼 | 도면에 표기된 갱문 조인트 부위 유도배수용 동판 물량을 산출하여 설계변경에 추가 반영하고 수밀하게 밀착 시공함 | 본선터널과 환기구 구조물이 접속하는 갱문 부위의 조인트에 누수를 완벽히 차단하기 위한 유도배수 동판을 도면과 내역에 모두 반영하였는가? | 이질 구조물이 만나는 갱문 접속부에 배수 대책이 누락될 경우, 지하수 유입으로 인한 구조물 열화 및 심각한 누수 하자가 발생할 리스크를 검토하였는가? | 도면에 표기된 유도배수 동판의 내역 누락을 확인하고, 구조물 타설 전 설계변경을 통해 자재를 적기에 확보하여 설치하였는가? | 유도배수 동판 시공 중 철근 배근이나 콘크리트 타설의 측압으로 인해 동판이 찢어지거나 위치가 밀려나 제 기능을 상실하지 않도록 보양을 철저히 하였는가? | Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 갱구부 보강 / 가시설
87 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-3 갱문 구조물 | 진접선 3공구 | 터널 갱문(벨마우스) 상단 안전난간 및 토사낙하방지턱 누락 리스크 | 터널 벨마우스(갱문) 상단부에 낙석 및 토사 유입을 차단하는 방지턱과 유지관리 작업자의 추락을 막기 위한 안전난간, 비산방지 철망이 설계 도면 및 내역에 모두 누락됨 | 우천 시 갱문 상부에서 토사가 선로로 쏟아져 열차 안전 운행을 저해할 수 있으며, 상부 점검 작업 중 근로자가 추락할 중대재해 위험이 유관기관 개통전 점검에서 지적됨 | 유관기관 합동점검 지적사항을 즉각 수용하여, 갱문 상단에 12m의 토사낙하방지턱을 펌프카를 동원해 타설하고 16m의 안전난간 및 비산방지철망을 긴급 추가 설치함 | 갱문(벨마우스) 상단부에서 발생할 수 있는 토사 낙하를 막을 방지턱과 유지관리 작업자의 추락을 예방할 안전난간을 설계에 의무적으로 반영하였는가? | 갱문 상부 보호시설 누락으로 인해 우천 시 토사가 선로로 쏟아지거나 작업자 추락 등 중대재해가 발생할 리스크를 사전에 파악하였는가? | 유관기관 사전점검 지적사항을 수용하여, 갱문 상단에 토사낙하방지턱을 콘크리트로 타설하고 비산방지철망을 즉각 설치하였는가? | 추가 구조물(안전난간 및 방지턱) 설치 시 기존 갱문 콘크리트와의 부착 강도를 확보하고, 열차 운행 한계선(건축한계)을 침범하지 않도록 안전하게 시공하였는가? | Contingency DB |  | 갱구부 보강 / 가시설
88 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-3 갱문 구조물 | 부산외곽순환고속 9공구 | 갱문 상부 설계 암반선 상이에 따른 사면 불안정 및 붕괴 리스크 | 당초 설계 시 적용된 터널 시점 갱구부(갱문 구축부) 암반선이, 실제 현장 착공 전 확인 보링을 통해 조사된 실제 암반선 심도와 크게 상이하게 나타남 | 얕은 토피고와 불량한 암질 조건에서 원설계된 절토 구배로 굴착을 강행할 경우, 갱문 구축부 사면의 대규모 슬라이딩 파괴 및 터널 천단 함몰 사고 발생 위험 고조 | 위험 인지 즉시 굴착을 전면 보류하고 본사 기술연구소의 사면 안정성 검토를 거쳐, 갱문 사면 보강공법(Soil Nailing)을 추가 설계 반영하여 지반 안정성 확보 후 시공 재개 | 터널 갱문 및 갱구부 설계 시 충분한 밀도의 시추 조사를 통해 정확한 암반선을 파악하고, 그에 맞는 사면 경사 및 보강공법을 설계에 보수적으로 반영하였는가? | 얕은 토피고와 불량한 암질 조건에서 설계 암반선이 실제와 상이할 경우, 갱구부 사면의 대규모 슬라이딩 및 터널 함몰 리스크가 있음을 검토하였는가? | 갱문 구축부 굴착 전 확인 보링을 실시하여 실제 암반선 심도가 설계와 상이함을 조기에 발견하고 즉각 굴착을 보류하였는가? | 사면 안정성 검토 결과에 따라 Soil Nailing 등 적정 보강공법을 선행 시공하여, 갱문 구축 중 발생할 수 있는 사면 붕괴 재해를 원천 차단하였는가? | Contingency DB |  | 갱구부 보강 / 가시설
89 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-5. 근접 구조물 침하 평가 | 광명전력구 | Shield TBM 굴착에 따른 인접 구조물(세무서, 도시철도) 침하 및 균열 리스크 | TBM 굴착 중 지하수 다량 유출 및 지반 이완으로 상부 관공서 및 철도 시설물에 영향 전이 | 세무서 주차장 균열 민원 및 도시철도 궤도 침하 기준치 초과로 인한 정밀안전진단/공사 지연 발생 | 구조물 경사계 등 자동화 계측 강화 및 수평 보강 그라우팅(ASG 공법 등) 긴급 시행으로 안정성 확보 | 도심지 TBM 설계 시 지하수위 저하 및 지반 이완에 따른 인접 구조물 부등침하 영향을 수치해석으로 평가하였는가? | 허용 침하량 초과 시 발생할 대규모 민원 보상비 및 공사 중지 리스크를 사전에 파악하고 보강 공법을 반영하였는가? | 굴착 착수 전 인접 구조물 외관 조사를 완료하고 실시간 변위를 모니터링하기 위한 계측기를 빈틈없이 설치하였는가? | 관리기준치 초과 징후 발견 시 즉각 굴진을 멈추고 지상 보강 그라우팅을 선행하여 열차 탈선 등 사고를 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB |  | 갱구부 보강 / 가시설
90 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-5. 근접 구조물 침하 평가 | GTX-A 6공구 | 설계 지장물도 누락에 따른 굴착 중 미인지 상수도관 파손 및 2차 피해 리스크 | 관계기관 도면에 누락된 대형 상수도관(심도 3m)을 시험 굴착 부족 및 줄파기 미흡으로 발견 못함 | 굴착 장비가 상수관을 타격하여 다량의 누수 발생 및 주변 지반 함몰/단수 피해로 인한 천문학적 보상비 발생 | 굴착 전 인력 줄파기 범위를 확대하고 사고 즉시 긴급 복구 및 지장물 누락에 의한 실정보고 추진 | 도심지 굴착 설계 시 매설물 도면을 교차 검증하고 GPR 탐사 등을 통해 깊은 심도 주요 관로를 명확히 파악하였는가? | 지장물도 누락에 의한 상수관 파손 시 누수로 인한 지반 함몰 및 대규모 단수 피해 보상 리스크를 검토하였는가? | 굴착 전 권고 심도(2m) 이상으로 줄파기를 시행하고 불확실 구간은 소형 장비로 조심스럽게 시험 굴착을 수행하였는가? | 매설물 파손에 대비한 긴급 복구 자재 및 수방 대책을 완벽히 구비하여 피해 확산 및 싱크홀 발생을 즉각 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | 갱구부 보강 / 가시설
91 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-5. 근접 구조물 침하 평가 | 사상하단4공구 | 기존 옹벽 철거 중 하부 매몰 통신관로(광케이블) 파손 및 통신장애 리스크 | 지상 옹벽 저판 하부에 매설되어 숨겨져 있던 국가 및 행정망 광케이블의 존재를 미인지함 | 중장비 철거 중 케이블 절단으로 일대 통신 장애 민원 폭주 및 통신사로부터 거액의 피해복구비 청구 | 사고지점 긴급 복구 후 철거 공법을 기계식에서 인력 철거로 변경하여 잔여 구간 안전성 확보 | 기존 구조물 철거 설계 시 도면상 확인이 어려운 저판 하부의 통신/전력 관로 존재를 사전 탐사로 확인하였는가? | 주요 통신망 절단 시 발생할 천문학적 복구 비용 및 영업손실 배상 리스크를 사전에 파이프라인별로 파악하였는가? | 철거 전 맨홀 위치 역추적 및 시험 굴착을 선행하여 숨겨진 통신 관로의 매설 경로를 현장에서 확정하였는가? | 지장물 발견 시 즉각 기계 작업을 중지하고 보호 조치를 선행하여 통신망 파손 사고를 원천 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | 갱구부 보강 / 가시설
92 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-5. 근접 구조물 침하 평가 | 인천공항철도연계 | 비개착 하부 굴착 시 상부 운영선 구조물(승강장 및 궤도) 부등침하 리스크 | 현장타설 공법 적용 시 굴착면 상부 지반 이완 시간이 길어져 운영선 궤도에 직접적 침하 영향 발생 | 서울역 승강장 및 궤도 부등침하로 인한 열차 탈선 및 복구 불능의 대형 철도 재난 사고 우려 | 지반 이완을 최소화하기 위해 현장 타설 공법을 프리캐스트(PC) Box 거치 공법으로 설계 변경하여 조기 안정성 확보 | 운영선 하부 통과 시 상부 궤도 허용 침하량을 분석하여 침하 억제에 유리한 PC Box 공법을 우선 반영하였는가? | 타설 기간 장기화에 따른 지반 이완 가중으로 열차 탈선 등 치명적 중대재해가 발생할 리스크를 검토하였는가? | 굴착 전 상부 궤도에 자동화 궤도침하계를 설치하고 굴착과 동시에 변위 발생 여부를 실시간 연동 관리하였는가? | 침하 징후 감지 시 지체 없이 굴진을 멈추고 강관 추진 및 보조 그라우팅 등 보호 대책을 완결적으로 수행하였는가? | [LLBS]Contingency DB |  | 갱구부 보강 / 가시설
93 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-5. 근접 구조물 침하 평가 | 서울지하철 923공구 | 도심지 가시설 굴착 중 배면 이완에 따른 인접 민원건축물 균열 및 틈새 벌어짐 리스크 | 정거장 굴착 중 흙막이 배면 지반 이완 및 변위 발생으로 근접 노후 건축물 기초에 토압 불균형 전이 | 건물 균열 및 벌어짐 심화에 따른 거주민 불안 및 공사 중지 위기, 막대한 보수/보상비 발생 | 가시설 버팀보에 수직 레이커(Raker) 및 지반 보강 그라우팅을 추가하여 지반 지지력을 대폭 강화 | 가시설 설계 시 배면 지반 이완에 따른 건물 연동 침하를 수치해석으로 평가하고 고강성 지보재를 반영하였는가? | 가시설 강성 부족으로 인접 건물의 기초 붕괴 민원 및 걷잡을 수 없는 보상비 폭증 리스크를 파악하였는가? | 굴착 전 사전 균열 조사를 완료하고 단계별 굴착 시 가시설 변위와 건물의 거동(균열계)을 매일 기록 분석하였는가? | 건물 틈새 벌어짐 등 이상 징후 시 즉각 굴착 중지 및 레이커 보강을 실시하여 2차 붕괴 위험을 원천 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB |  | 갱구부 보강 / 가시설
94 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-5. 근접 구조물 침하 평가 | 에코델타시티 2-1 | 인접공사 연약지반 개량 및 지하수위 저하에 따른 기존 교량 연동침하 리스크 | 인접 공구의 PBD 개량으로 인한 지하수위 저하 및 압밀 지반 거동이 당 현장 교량 기초에 전이됨 | 교대 측방변위 및 부등침하로 교량 구조 안정성 훼손 및 준공 후 대규모 하자 유지보수비 발생 | 인접 사업 간섭을 고려한 통합 계측망 구축 및 고강도 그라우팅을 통한 교대 주각부 선제적 보강 | 인접 사업지 지반개량 공사 시 발생하는 광역 수위 저하가 기존 구조물에 미치는 영향을 수치해석으로 검토하였는가? | 공종 간섭에 의한 연동 침하를 경시할 경우 교대 파손 및 법적 분쟁, 대형 재난 사고가 발생할 리스크를 검토하였는가? | 착공 전 인접 공구 공사 계획을 파악하여 변위 여부를 실시간 공유하기 위한 합동 모니터링 체계를 구축하였는가? | 지반 변위 징후 발생 시 인접 공무 중단 요청 및 긴급 그라우팅 등 구조물 보호 조치를 즉각 이행하였는가? | 설계시공 하자 LL |  | 갱구부 보강 / 가시설
95 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-5. 근접 구조물 침하 평가 | 칠북-북면간 도로 | 연약지반 압밀침하에 따른 기매설 대형 상수관 및 보강토옹벽 측방유동 리스크 | 지반 성토 및 압밀 관리 과정에서 영향권 내 상수관 및 지상 옹벽 시설물에 대한 침하 검토 누락 | 성토 하중에 의한 압밀 영향으로 상수관 파열(지수 중단) 및 보강토옹벽 전면 붕괴 위험 발생 | 상수관로 이설 및 영향권 내 보강토 옹벽 하부 저유동몰탈주입(CGS) 공법을 적용하여 지반 근본 강화 | 압밀침하 설계 시 가시설 및 매설 관로, 보강토옹벽에 대한 침하 안정성 검토를 수량산출서에 포함하였는가? | 침하 관리 실패 시 상수관 파열에 따른 지반 함몰이나 옹벽 붕괴로 인명 피해 및 재난 사고가 날 리스크를 파악하였는가? | 성토 전 지장물 현황을 재확인하고 예측 침하/변위 발생 시 상수관 보호 및 옹벽 이설 대책을 선행하였는가? | 압밀 속도 제어 및 측방 유동 관측을 소홀히 하여 옹벽이 일거에 무너질 수 있는 위험을 철저히 통제하였는가? | [LLBS]Contingency DB |  | 갱구부 보강 / 가시설
96 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-5. 근접 구조물 침하 평가 | 삼성-동탄 GTX 2공구 | 개착 굴착 시 열수송관 매달기에 따른 좌굴 및 파손 리스크 | 노출 굴착 구간 대형 열수송관 보호 시 온도 팽창에 의한 수축/팽창력을 무시한 단순 매달기 공법 적용 | 온도 변화로 인한 관로 좌굴 및 파열 시 고온 열수 분출로 현장 작업자 대형 참사 및 지역 난방 중단 | 열 팽창을 흡수할 수 있는 U-Bend 설계 추가 및 전문기관 정말 구조 검토를 통한 보강 상세 적용 | 특수 매설물 보호 설계 시 매달기 공법의 한계를 인지하고 온도 변화에 따른 좌굴(Buckling) 위험을 검토하였는가? | 관로 파열 시 고온 열수에 의한 대형 인명사고 및 천문학적 영업 손실 배상 리스크를 교차 검증하였는가? | 노출 굴착 전 열수송관 전용 계측기(변형률계 등)를 설치하고 비상 차단 밸브 운영 계획을 수립하였는가? | 매달기 로프의 이완이나 관로 처짐을 방치하여 관로 폭발 및 근로자 중증 화상 사고가 날 위험을 원천 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | 갱구부 보강 / 가시설
97 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-5. 근접 구조물 침하 평가 | 동대구-영천전철 4공구 | 인접 철도 운행선 근접 부벽식 옹벽 터파기에 따른 궤도 침하 및 변위 리스크 | 운행선 직근 심도 6m 이상의 깊은 터파기 설계로 인한 노반 이완 및 침하 우려 심화 | 궤도 틀림 관리기준 초과로 인한 열차 운행 금지 처분 및 탈선 참사 우려로 공사 전면 중단 위기 | 터파기 심도를 획기적으로 줄일 수 있는 저심도 구조물(U-Type)로 설계를 변경하여 안정성 극대화 | 운행선 인접 설계 시 굴착 깊이가 노반 안식각과 궤도 변위에 미치는 영향을 평가하여 구조 형식을 최적화하였는가? | 심부 굴착 고수로 인한 운행선 붕괴 및 열차 전복 등 복구 불능의 중대재해 리스크를 전사적으로 점검하였는가? | 굴착 전 운행선 감시원을 배치하고 자동화 궤도침하계를 설치하여 데이터 초과 시 즉시 대안 시공을 추진하였는가? | 무리한 옹벽 시공을 강행하다가 지반 붕괴로 인해 열차 안전 운행에 지장을 초래할 리스크를 예방하였는가? | 철도지하철팀(LLBS) |  | 갱구부 보강 / 가시설
98 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-5. 근접 구조물 침하 평가 | 새만금전주 6공구 | 공사용 대형 관정 개발로 인한 광역 지하수위 저하 및 인근 가옥/축사 침하(함몰) 리스크 | 현장 내 대량 양수를 위한 대형 관정 개발 시 주변 민간 시설물의 지하수 의존도 및 지반 조건 검토 미흡 | 지하수위 급강하에 따른 압밀로 주변 민가 균열 및 축사 기초 함몰 발생, 집단 민원 및 환경법 위반 사고 | 관정 양수 중단 및 공사용수를 살수차(외부 공급)로 대체하는 설계변경을 통해 지반 하부 수압 회복 | 관정 설계 시 광역 지하수위 강하 곡선을 예측하여 주변 가옥 및 축사 건물의 연동 침하 가능성을 분석하였는가? | 무분별한 양수로 인한 건물 부등침하 및 싱크홀 발생에 따른 민원 보상/공사 중지 리스크를 사전에 파악하였는가? | 양수 시 인근 관측정을 통해 지위 하강 폭을 모니터링하고 가옥에 경사계 설치 등 사전 조치를 이행하였는가? | 지하수 고갈에 따른 주민 생명/재산상의 피해 방치를 막기 위해 양수량을 조절하고 대체 용수원을 확보하였는가? | DL건설여건보고.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
99 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-5. 근접 구조물 침하 평가 | 수인선 2-2공구 | 정거장 인접 지장가옥 균열 및 지반침하 발생에 따른 가옥 매입 및 철거 보상 리스크 | 정거장 굴착 시 인접 노후 가옥 기초 하부 지표 침하가 허용치를 초과하여 벽체 균열 심화 | 거주민 안전 우려로 인한 결사항전식 민원 및 건물 붕괴 위험으로 공정 마비, 대규모 보상비 발생 | 보수 불가 판정에 따라 해당 부지 및 건물을 전면 매입 후 선철거하고 실정보고를 통해 사업비 증액 | 노후 가옥 인접 설계 시 기초 현황을 사전 조사하고 침하 영향평가를 통해 언더피닝 등 보강 대책을 수립하였는가? | 보강 대책 미흡 시 발생하는 전면 매입/철거라는 천문학적 보상 리스크 및 공기 지연 비용을 검토하였는가? | 굴착 착수 전 건물 균열 측정계를 설치하고 이완 징후 발생 시 거주민 대피 및 일시 보강을 즉각 이행하였는가? | 균열 심화를 방치하여 실제 건축물 붕괴 및 인명 사고로 이어질 수 있는 중대재해 리스크를 원천 차단하였는가? | DL건설여건보고.pdf |  | 갱구부 보강 / 가시설
100 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-5. 근접 구조물 침하 평가 | 일반 / 공통 | 지하구조물 가시설 미제거 및 다짐 불량에 따른 상부 공용도로 침하(함몰) 리스크 | 구조물 되메우기 시 기존 가시설(H-Beam) 인발/제거를 생략하고 방치한 채 주변부 다짐 소홀 | 장기적으로 가시설 부근 지하수 이동에 의한 토사 유실로 도로 하부 대형 공동(싱크홀) 발생 | 되메우기 시 가시설 인발을 철저히 확인하고 협소 구간은 유동성 채움재(쏘일시멘트 등)로 완전 밀실 채움 | 복구 설계 시 가시설 인발 후 발생하는 잔류 공극을 채울 수 있는 그라우팅 주입 계획을 상세히 반영하였는가? | 가시설 존치 및 다짐 불량으로 장기 운영 중 싱크홀 사고가 발생하여 주행 차량이 추락할 리스크를 검토하였는가? | 되메우기 전 가시설 인발 여부를 확인하고 인발 후 즉시 모래 채움 및 물다짐을 시방서대로 수행하였는가? | 다짐 장비 사각지대 발생을 방치하여 도로 공용 개시 후 공동이 발생할 치명적 품질 리스크를 원천 차단하였는가? | 설계시공 하자 LL |  | 갱구부 보강 / 가시설
101 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-5. 근접 구조물 침하 평가 | 시화하수처리장 | 인접 공사 진동 및 연동침하 영향 미고려에 따른 기존 지하 공동구 신축이음부 파손 리스크 | 인접 타 공구의 대규모 지반개량 및 진동 수반 공사가 당 현장 기 시공 구조물에 미치는 영향 무관심 | 지중 연동 침하로 공동구 이음부가 허용치를 넘어 벌어지고 대규모 지하수 유입으로 기능 마비 | 이음부 사이 특수 지수재 주입 및 조인트 강성 보강, 타 공구와의 공정 조정 및 합동 계측 시행 | 지중 구조물 설계 시 인접 사업의 공사 일정을 파악하여 연동 거동에 의한 조인트 파손을 보수적으로 검토하였는가? | 인접 지하 공사 진동을 무시할 경우 완성된 구조물의 누수 및 마비 사태로 인한 소송 리스크를 파악하였는가? | 인접 단지 착공 시 당 현장 구조물에 자동화 변위계를 설치하여 거동 징후를 실시간 추적 관리하였는가? | 변위가 허용치를 넘었음에도 인접 작업 중단 요청을 하지 않아 시설물이 영구 파손될 위험을 철저히 예방하였는가? | 설계시공 하자 LL | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | 갱구부 보강 / 가시설
102 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-5. 근접 구조물 침하 평가 | 평화의댐 | 지중 매설 계측기기(침하계 등) 시공 중 손상 및 작동 오류에 따른 지반 거동 인지 실패 리스크 | 내구성이 약한 계측 센서 사용 및 공사 중 대형 장비에 의한 케이블 단선(망실) 방치 | 실시간 데이터 맹점으로 지반 이완 징후를 놓쳐 건물 붕괴를 예방할 수 있는 골든타임 상실 | 단선 방지용 아머드 케이블 및 고품질 센서로 전면 교부 매설하고 장비 접근 금지용 보호 펜스 설치 | 계측 설계 시 거친 시공 환경을 고려하여 단선 방지 대책 및 센서 보호 상세를 시방서에 명기하였는가? | 계측기 조기 망실로 인해 침하 데이터를 얻지 못해 대형 참사를 인지하지 못할 안전 사각지대 리스크를 검토하였는가? | 계측기 매설 후 시공 상세도에 위치를 상세 표기하고 장비 기사 대상 충격 방지 특별 교육을 실시하였는가? | 데이터 미수신 상태를 방치하고 무모하게 작업을 강행하여 발생할 수 있는 붕괴 재해 리스크를 완벽히 통제하였는가? | 설계시공 하자 LL |  | 갱구부 보강 / 가시설
103 | 2. 갱구부 및 사면 보강공 | 2-5. 근접 구조물 침하 평가 | 평택항외곽호안 | 구조물 배면 토사(미립분) 유출 방지 조치 미흡에 따른 인접 공용도로 공동 발생 및 침하 리스크 | 흙막이 구조물 배면의 필터매트 겹이음 시공 불량 및 쇄석 필터층 두께 확보 미달 | 지하수 흐름에 의한 지속적인 토사 세립분 유출로 인접 도로 하부 공동 발생 및 도로 일시 함몰 | 배면 재굴착 후 고강도 필터매트 정밀 시공 및 수리 계산에 근거한 충분한 두께의 쇄석층 보강 | 조석 간만 등 수위 변화가 잦은 구간 설계 시 토사 유출을 막기 위한 필터층 수리계산을 도면에 반영하였는가? | 필터층 시공 불량 시 발생하는 잠재적 싱크홀 사고로 인한 통행 차량 추락 등 대형 재난 리스크를 검토하였는가? | 되메우기 전 필터매트 겹이음과 벽체 밀착 상태를 검측하고 설계 두께 이상 시공 여부를 실측하였는가? | 도로변 미세 침하 징후를 간과하여 강우 시 일거에 지반이 무너져 내리는 중대 사고 리스크를 원천 차단하였는가? | 설계시공 하자 LL |  | 갱구부 보강 / 가시설
104 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-1. 장비 동선 및 작업 반경 | 파주포천도로 2공구 | 터널 내 노면 요철 방치에 따른 운반 장비 파손 및 주행 안전사고 리스크 | 버력 운반 및 자재 공급을 위해 대형 차량이 통행하나, 바닥 노면 정리 및 배수 관리가 미흡하여 요철 심화 | 레미콘 및 덤프 차량의 운반 속도가 1/2로 감소하고 타이어 파손이 빈발하여 수리비 급증 및 공기 지연 | 노면 정리를 위한 전담 장비(그레이더 등) 및 살수/배수 인건비를 설계에 추가 반영하고 상시 평탄화 실시 | 터널 시공 계획 시 대형 차량의 안전 운행을 위한 주행로(Road) 평탄성 유지 및 보수 비용을 내역에 반영하였는가? | 노면 불량에 의한 장비 고장으로 터널 굴진 사이클(Cycle Time)이 저하되어 전체 공기가 지연될 리스크를 파악하였는가? | 매 교대 시간 또는 일일 단위로 노면 상태를 점검하고, 요철 발생 시 즉시 로더/그레이더를 투입하여 보수하였는가? | 요철 구간에서 무리하게 과속 주행하다 장비가 전도되거나 튕겨 나간 버력에 근로자가 타격받는 재해 리스크를 차단하였는가? | DL건설여건보고.pdf | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | 버력처리 및 부석정리
105 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-1. 장비 동선 및 작업 반경 | 김포도시철도 3공구 | 터널 분할 단면(마이크로 벤치) 협소에 따른 장비 상호 간섭 및 공정 마비 리스크 | 벤치 길이(2~3m)가 너무 비좁아 상반 리퍼 작업과 하반 버력 상차 장비의 붐 선회 반경이 지속적으로 겹침 | 장비 간 동선 엉킴으로 인한 대기 시간이 굴진 시간의 30%를 초과하여 계획된 1일 2발파 달성 불가 | 작업 공간 확보가 용이하도록 마이크로 벤치에서 롱벤치 공법으로 설계를 변경하여 장비 운용의 독립성 확보 | 터널 굴착 분할 설계 시 벤치 길이가 투입 장비(로더, 굴착기)의 붐 스윙 반경을 충분히 수용할 수 있는지 시뮬레이션 하였는가? | 협소한 작업 반경으로 인한 장비 효율 저하가 전체 터널 굴진 사이클을 지연시켜 현장 간접비를 가중시킬 리스크를 파악하였는가? | 굴착 착수 전 막장 면에서의 장비 회전 반경을 실측 점검하고 간섭 예상 시 즉각 벤치 길이 조정을 요청하였는가? | 비좁은 막장에서 장비가 엉켜 작업하다 붐대가 기 시공된 강지보나 분전반을 타격하여 대형 사고가 유발될 위험을 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB |  | 버력처리 및 부석정리
106 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-1. 장비 동선 및 작업 반경 | 오남수동 도로 | 터널 내 회차 공간(Turnaround) 부재에 따른 장대 터널 장거리 후진 및 레미콘 진입 거부 리스크 | 장대 터널 내부에 장비가 방향을 바꿀 수 있는 회차로가 설계에 전혀 반영되지 않아 장거리 후진 주행 불가피 | 운반 장비의 사고 위험 폭증 및 관급 레미콘 업체들이 차량 파손 우려로 터널 진입을 전면 거부하여 공정 중단 | 터널 내 일정 간격마다 가적치장 또는 비상주차대를 활용한 임시 회차로를 조성하고 운반 보전비를 정산 승인함 | 장대 터널 설계 시 대형 장비의 제원을 고려하여 주기적으로 차량을 돌릴 수 있는 회차 공간을 도면에 반영하였는가? | 회차 공간 누락 시 레미콘 납품업체의 진입 거부로 인해 시공사가 별도의 운반 수단을 직접 운영해야 할 원가 리스크를 검토하였는가? | 굴착 초기부터 장비의 진출입 동선을 분석하여 회차 지점 및 전담 신호수 배치를 선행하고 조명 시설을 강화하였는가? | 어둡고 좁은 터널 내에서 수백 미터 후진을 강행하다 보행 근로자를 역과하는 대형 참사 리스크를 원천 예방하였는가? | DL건설여건보고.pdf
107 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-1. 장비 동선 및 작업 반경 | 성남복정1, 2지구 | 대형 덤프 사토 반출 동선과 보행자(통학로) 동선 중첩에 따른 사각지대 충돌 사망 리스크 | 사토장 반출을 위해 수많은 덤프트럭이 현장을 오가는 동선이 학생들 통학로 및 주민 보행로와 물리적으로 겹침 | 장비의 넓은 회전 반경과 운전석 사각지대로 인해 횡단 학생을 인지하지 못하고 덮치는 치명적 인명 사고 우려 극심 | 보행자 전용 가설 통로를 신설하여 동선을 완전 분리하고 교차 구간에 전담 교통 신호수를 다수 추가 배치함 | 도심지 토공 설계 시 장비 유니트별 회전 반경을 고려하여 보행 동선과 접촉하지 않는 가설 우회도로를 반영하였는가? | 동선 분리 미흡으로 덤프트럭 사각지대 사고 발생 시 현장 소장 구속 등 중대재해처벌법 리스크를 심도 있게 검토하였는가? | 장비 진출입로 입구에 회전 반경 위험 표시선을 도색하고 차량별 사각지대 확인용 반사경과 경보음을 상시 점검하였는가? | 신호수 통제 없이 장비가 보행자 구간으로 직진/선회하다 발생하는 대형 조치 리스크를 완벽히 예방할 안전 계획을 세웠는가? | DL건설여건보고.pdf |  | 버력처리 및 부석정리
108 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-1. 장비 동선 및 작업 반경 | 고덕산단 1단계 | 펌프카 최대 작업반경 초과(사각지대)에 따른 콘크리트 타설 불가 및 가도 확폭 리스크 | 거대 구조물 타설 시 배면 상부 거치 계획이었으나 펌프카 붐대 한계 반경(51m)을 벗어나는 타설 사각지대 발생 | 구조물 끝단까지 콘크리트 압송이 불가하여 타설 공정이 전면 중단되고 가도를 확폭 주진입 시켜야 하는 등 비용 발생 | 사각지대 해소를 위해 공사용 가도의 위치를 변경하고 펌프카가 내부까지 접근 가능한 진입로를 설계 변경을 통해 구축 | 대형 구조물 설계 시 적용 예정 펌프카 사양을 도상에 배치하여 전 구간 타설 가능 여부를 3D 시뮬레이션 하였는가? | 타설 사각지대 발생 시 가도 신설을 위한 추가 공사비 및 공정 마비에 따른 공기 지연 리스크를 교차 검증하였는가? | 타설 전 현장 거치 위치에서 펌프카 붐을 최대 전개하여 사각지대를 실측하고 반경 부족 시 즉각 가도 보강을 완료하였는가? | 반경 부족 시 펌프카를 사면 끝단에 무리하게 붙여 거치하다 지반 침하로 장비가 전도되어 하부 근로자를 덮칠 위험을 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
109 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-1. 장비 동선 및 작업 반경 | 일반 / 터널 공통 | 터널 급곡선부 가시설(동바리)과 대형 장비 간의 회전 반경 간섭 및 충돌 리스크 | 라이닝 타설용 가시설을 조밀하게 설치했으나 급곡선 구간(R=500 이하) 통과 장비의 궤적(선회 반경) 미고려 | 믹서트럭이 선회 동작 중 동바리를 충돌하여 붕괴 재해를 유발하거나 진입 자체가 막혀 후속 공정이 전면 마비됨 | 곡선부 내 장비 최소 회전 궤적을 실측하여 가시설 점유 범위를 조정하고 이동식 라이닝 폼 등 대안 공법 도입 | 터널 곡선부 설계 시 라이닝 거푸집/동바리 점유 공간과 통행 차량의 궤적 간의 간섭 여부를 정밀 시뮬레이션 하였는가? | 회전 반경 부족으로 장비 진입이 막혀 굴착/타설이 중단되고 이를 해결하기 위해 가시설을 재철거하는 원가 리스크를 파악하였는가? | 가시설 조립 전 장비 기사와 함께 주행 시뮬레이션을 수행하고 병목 확인 시 즉각 이동 통로를 확폭하거나 설비를 이동하였는가? | 사각이 많고 어두운 곡선부에서 무리하게 대형 장비를 후진시키다 근로자를 협착하거나 지보재를 붕괴시킬 위험을 통제하였는가? | 중봉터널 체크리스트.md |  | 라이닝 타설
110 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-1. 장비 동선 및 작업 반경 | 새만금전주 6 | 야적장 협소 및 고성토(13m) 덤프 추락/전도 리스크 | • 용지보상 및 사토장 인허가 지연으로 암버력 외부 반출 불가. • 굴착 중단 방지를 위해 좁은 야적 부지에 수직 13m(고성토)까지 무리한 가적치. | • 13m 낭떠러지 끝단에서 덤프 하역 중 지반 무너짐으로 인한 대형 전도 사고 위험. • 불도저(D/Z) 추가 투입 방식(D/T+D/Z) 변경에 따른 예상치 못한 장비대 지출. | • 설계 단계부터 갱외 대규모 임시 야적 부지 임대료 및 인허가 대비 예산 확보. • 하역장 안전 확보용 불도저 상시 배치 및 안전턱(Berm) 조성비 반영. | 사토장 반입 거부 시나리오를 가정한 '버력 처리용 갱외 임시 야적 공간' 임대료를 예비비로 확보하였는가? [TASK] 덤프 단독 하역의 위험성을 배제하기 위해 불도저(D/Z) 추가 운용 장비대 및 신호수 인건비를 내역에 삽입하였는가? | [Risk] 야적 공간 부족으로 막장 점보드릴 가동을 멈추고 공기를 허공에 날려버릴 치명적 공정 마시 리스크를 파악하였는가? [Risk] 13m 벼랑 끝 하역 중 덤프 무게중심 쏠림으로 인한 추락/운전자 압사 사고 재난 리스크를 검토하였는가? | 하역 끝단부(Edge)에 덤프 뒷바퀴 높이 이상의 튼튼한 토제(안전턱)를 구축하고 신호수를 상시 배치하였는가? 야적장 성토고가 안전 기준(10m 이내)을 초과할 경우 즉각 반입 중지 및 대체 사토장 노선을 확정하였는가? | 변경된 운반 거리 및 수단(D/Z 밀어내기)에 대한 실정보고서를 발주처에 즉각 제출하여 비용 보전을 득하였는가? 하향 굴착 터널의 버력 상차 시 차량 밀림 방지용 '고임목 설치' 절차를 엄수하고 있는가? | DL건설보고 |  | 버력처리 및 부석정리
111 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-1. 장비 동선 및 작업 반경 | 파주포천 2공구 | 갱내 가설도로 미정비 및 장비 파손/노조 파업 리스크 | • 지하수 용출 및 여굴/미굴 방치로 터널 바닥 노면 심한 패임 및 웅덩이 형성. • 설계 시 노면정리 장비(그레이더, 살수차) 운영비 누락으로 현장 평탄화 방치. | • 덤프/레미콘 타이어 파열 빈발 및 시속 5km 주행으로 사이클 타임 붕괴. • 운송노조(레미콘)의 갱내 진입 거부 및 추가 수당 요구 파업으로 공정 중단. | • 굴착 연장에 비례한 노면정리장비(그레이더/살수차) 임대료 및 골재 부설비 반영. • 운송 노조의 특수 수당구간(급경사 하향굴착 등) 할증비를 사전 도급에 포함. | 장대터널 공기 전체 기간에 걸쳐 갱내 가설도로 유지관리용 장비대(그레이더/살수차)를 누락 없이 계상하였는가? [TASK] 굴착 바닥면의 불규칙한 요철을 채우기 위한 '요철보정층(린콘크리트)' 타설 두께와 수량을 시방서에 명시하였는가? | [Risk] 노면 상태 불량으로 타이어가 펑크 난 덤프가 1차선 터널을 꽉 막아 공정이 올스톱되는 리스크를 검토하였는가? [Risk] 운송 노조와의 수당 합의 결렬 시 라이닝 타설 공정이 수개월간 멈추게 될 노무 리스크를 파악하였는가? | 굴진과 동시에 백호(0.6W)를 투입하여 돌출 암반을 즉각 할석하고 웅덩이 부위 골재 부설을 상시 수행하는가? 노조의 작업 환경 불만 파업에 대비하여 '현장 유지보수비 추가 반영' 실정보고를 발주처에 선제 승인받았는가? | 노면 물웅덩이 방치로 인해 전기 케이블 단락 및 작업자 감전 사고가 발생하지 않도록 배수 관리를 철저히 하는가? 갱내 차량 시속 20km 이내 서행 표지판 설치 및 신호수를 통한 속도 위반 단속을 실시하고 있는가? | DL건설보고 | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | 콘크리트 포장(도로)
112 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-2 천공 및 발파 | 오남수동도로 | 발파 여굴(Overbreak) 과다 및 원가 폭증 리스크 | • 막장면의 절리 및 불연속면 발달 구간에서 제어발파 실패. • 점보드릴 숙련도 부족 및 천공각(Look-out Angle) 오차로 과굴착 발생. | • 숏크리트 타설량 및 리바운드량 급증 (파주포천 2공구 133% 투입). • 터널 라이닝 배면 채움을 위한 레미콘 수량 폭증으로 수십억 원대 원가 적자 발생. | • 3D 스캐너 활용 여굴 실시간 프로파일링 및 굴착 형상 관리. • 점보드릴 가이드 시스템 최적화 및 고성능 액상 급결제 적용. | 암반 등급별 여굴 할증률이 건설표준품셈 및 설계 지침에 맞게 적정 반영되었는가? 여굴 최소화를 위해 암질별 발파 패턴(공간격, 저항선)을 세분화하여 설계하였는가? | 여굴에 따른 자재비 적자 발생 시 공사비 보존을 위한 설계변경 기준을 마련하였는가? 숏크리트 두께 설계 시 리바운드량 할증이 실제 시공 여건을 반영하였는가? | 발파 전 점보드릴 Look-out 각도가 외곽선 오차를 벗어나지 않도록 측량 레이저 가이드를 통제하였는가? 발생한 여굴을 방치하지 않고 라이닝 타설 전 정밀 스캐닝을 통해 배면 공동 발생을 차단하였는가? | 암반 열화 시 장약량을 즉시 조절하고, 대규모 붕락 징후 시 보조공법(Forepoling)을 병행하였는가? 여굴 및 리바운드 측정 기록을 보관하여 추가 투입 자재에 대한 실정보고 증빙을 확보하였는가? | LLBS (DL건설) |  | 제어발파
113 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-2 천공 및 발파 | 노포북정 3공구 | 발파 비산(Flyrock) 우려에 따른 경찰서 불허 리스크 | • 터널 갱구부 굴착 구간이 고속도로 및 민가 건물과 초근접 위치함. • 경찰서장이 비산물에 의한 인명피해 우려로 화약류 양수/사용 불허 공문 하달. | • 도급 내역의 발파 공법 적용이 차단되어 굴착 공정 장기간 마비. • 非발파 공법(할암 등) 전면 설계변경 시행 및 작업 효율 급감으로 원가율 상승. | • 보안물건 인접 구간은 설계 단계부터 화약 발파를 배제하고 기계 굴착(할암) 반영. • 불가피할 경우 강력한 비산 방지 덮개 및 방호 옹벽 계획 수립. | 굴착 반경 100m 이내 보안물건 현황을 조사하고 비산 한계 거리를 수치로 분석하였는가? 인허가 반려 시 대안 공법으로 즉각 전환할 수 있는 대비비(Contingency)를 내역에 편성하였는가? | 발파 비산 방지용 고무매트 및 가설 옹벽 설치비가 도급 내역서에 오차 없이 반영되었는가? 발파 불가 시 할암기에 의한 일일 굴착량 저하를 공기 산정에 반영하였는가? | 착공 즉시 경찰서에 비산 방지 대책(방호벽 도면)을 심의받고 불가 징후 시 정밀 할암 전환을 보고하였는가? 비산 방지 덮개 설치를 소홀히 한 채 발파를 강행하여 발생하는 안전 재난을 원천 차단하였는가? | 발파 불가로 인한 공기 부족분에 대해 발주처에 무귀책 공기 연장 클레임을 선제 행사하였는가? 할암 작업 시 노출되는 진동 및 소음을 정밀 계측하여 주변 하자가 발생하지 않도록 관리하였는가? | [LLBS] 노포북정 3 |  | 화약 양수 허가
114 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-2 천공 및 발파 | 새만금전주 5 | 감각 공해 민원 및 주민 시위에 따른 발파 중단 | • 발파 진동 계측치(0.063kine)는 기준(0.2kine)을 만족하나 주민 체감 소음 민원 폭주. • 주민들이 화약고 및 갱구 진입로를 트랙터로 봉쇄하며 물리적 시위 전개. | • 법적 기준 만족에도 불구하고 민원 압박을 이기지 못해 굴착 공정 전면 중단. • 발파 포기 및 기계식 정밀깎기 변경으로 공기 526일 지연 및 수억 원 손실. | • 주민 대표 참관 하에 시험발파 시행 및 계측 데이터 투명 공유. • 민원 합의금(위로금) 예산 선제 확보 및 발주처 책임 분담 테이블 구성. | 주민들의 감각적 피해를 보상할 수 있는 사전 민원 합의금 예산을 내역에 확보하였는가? 민원 발생 시 주민 설명회 및 법률 자문에 사용할 수 있는 행정 예비비를 반영하였는가? | 주야간 돌관 발파의 위험성을 인지하고 야간 소음 민원 시 중단 시나리오를 공기에 반영하였는가? 자동화 계측기 및 외부 공인 계측 용역비가 수량산출서에 명시되어 있는가? | 시험발파 시 이장단 등 주민 대표를 의무 참담시키고 계측 결과를 현장에서 즉시 공유하였는가? 민원 지연 기간을 공기 연장 사유로 인정받기 위한 공식 문서(공문, 작업일보) 기록을 유지하였는가? | 민원 해결을 시공사 단독으로 추진하지 않고 발주처와 연대하여 보상 협상을 진행하였는가? 조급한 마음에 무대포 발파를 강행하여 물리적 충돌 및 형사 입건되는 최악의 사태를 차단하였는가? | [LLBS] 새만금 5 |  | 천공
115 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-2 천공 및 발파 | 오남수동도로 | 미굴(Underbreak) 및 면정리 장비 추가 투입 리스크 | • 암반 강도 과다 및 장약 심도 부족으로 파쇄 단면이 설계선 안쪽으로 돌출됨. • 발파 후 정밀 스캐닝 생략으로 미굴부를 즉시 확인하지 못하고 방치. | • 돌출된 암반으로 인해 지지 구조물 및 방수 시트 시공 불가 (재작업 발생). • 브레이커 등 추가 장비 투입(면정리)에 2.9억 원의 비정형 원가 손실 발생. | • 발파 직후 3D 스캐닝을 통해 미굴부 즉각 Chipping 및 소발파 실시. • 발파 설계 시 뇌관 기폭 순서 최적화 및 장약량 정밀 제어. | 발파 굴착 시 필연적인 바닥/벽면 미굴 제거(면정리) 품이 도급 내역에 반영되었는가? 굴착 단면 크기에 맞는 적정 장비(브레이커 등) 규격이 합리적으로 선정되었는가? | 터널 바닥 배수 구배를 고려하여 미굴 허용 오차 범위를 시방서에 명시하였는가? 미굴 돌출로 인한 건축 한계선(Clearance) 침범 리스크를 설계 단계에서 검토하였는가? | 매 막장 버력 상차 완료 전 광파기로 굴착 단면을 검측하고 장비 퇴각 전 Chipping을 지시하였는가? 미굴 돌출부에 숏크리트를 얇게 덮어 은폐하는 부실 시공을 엄격히 단속하고 있는가? | 미굴로 인해 방수 시트가 찢어지는 하자가 발생하지 않도록 평탄성 기준을 준수하였는가? 바닥 미굴 방치 시 발생하는 노면 결빙 및 배수 불량 리스크를 상시 점검하고 있는가? | [LLBS] 오남수동 |  | 천공
116 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-2 천공 및 발파 | 오남수동도로 | 발파 시간 제한 명령에 따른 Cycle Time 붕괴 리스크 | • 인근 민가/행락객 안전을 위해 경찰서가 1일 발파 가능 시간을 당초보다 단축 허가. • 설계 시 24시간 돌관 작업을 전제로 1일 4발파 계획을 낙관적 수립. | • 1일 4회 → 2회 발파로 작업 효율이 50% 반토막 나며 굴착 기간 기하급수적 초과. • 장비 및 전문 인력 대기료 3.8억 원 발생 및 발주처의 실정보고 거부로 손실 확정. | • 착공 초기 경찰서 협의를 통해 현실적 발파 시간(주간 8시간 등) 확정 및 공정표 재수립. • 불발항력적 인허가 조건 변경을 사유로 발주처에 공기 연장 및 간접비 공식 청구. | 관광지/도심지 인근 구역에 대해 야간 발파 금지를 가정한 보수적 1일 굴진장을 산정하였는가? 발파 시간 제약 시 터널 장비 임대료 및 인력 경상비 증가분을 원가에 충분히 계상하였는가? | 제한된 시간 내 작업 효율 극대화를 위한 '마이크로 공정 스케줄'을 설계 시 제안하였는가? 굴착 시간 부족 시 콘크리트 병행 타설 공법 등 대안 공법의 적용 가능성을 검토하였는가? | 경찰 허가 조건 하달 즉시 변경된 작업 시간을 반영한 실정보고서를 발주처에 접수하였는가? 제한된 시간 내 천공-장약-발파-환기-버력반출 조의 교대 로스를 없애는 관리를 수행하는가? | 일일 목표를 위해 허가되지 않은 시간에 몰래 잔류 화약 확인 없이 발파하는 안전 위반을 차단하였는가? 공정 지연 책임을 감리단에 공식 통보하여 지체상금 부과 리스크에 대한 면책 근거를 확보하였는가? | [LLBS] 오남수동 |  | 천공
117 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-2 천공 및 발파 | 새만금전주 5공구 | 감각적 소음/진동 민원에 따른 발파 중단 및 공법 하향 | 민가 및 축사 인접 구간에서 발파 진동 계측치는 기준 이내였으나, 주민들이 체감하는 발파음 및 공포감으로 인한 극렬 민원 발생. | 주민 시위로 터널 진입로 봉쇄 및 공기 마비. 결국 화약 발파를 포기하고 기계식 '정밀깎기'로 변경하여 2억 3,200만 원 손실 및 공기 지연. | 물리적 수치(kine) 외에 민원인의 감각적 피해 보상을 위한 협상 예산을 확보하고, 공법 변경에 따른 공기 연장 책임을 명확히 함. | 법적 기준 충족과 무관하게 감각적 공해로 민원 시위가 확실시되는 구간은 선제적으로 기계식 굴착 공사비를 반영하였는가? | 설계 기준치 이내니까 무조건 발파 가능하다고 판단했다가 주민 폭동으로 장비가 중단되어 대기료를 물게 될 민원 리스크를 검증하였는가? | 본 발파 전 주민 대표 초청 시험발파를 시행하여 결과를 투명하게 공개하고, 시위로 인한 중단 시 지체 없이 공기 연장 클레임을 발송하였는가? | 야간 돌관 발파를 강행하다가 가축 집단 유산 등 대규모 보상 및 언론 보도로 현장이 폐쇄되는 사태를 예방하였는가? | Contingency DB |  | 천공
118 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-2 천공 및 발파 | 노포북정 3공구 | 고속도로 인접 비산석 우려에 따른 경찰서 화약류 불허 리스크 | 터널 갱구부가 중앙고속도로 지선과 매우 가까움에도 화약 발파로 설계했으나, 경찰서가 비산석 인명피해 우려로 화약류 사용을 불허함. | 화약 반입 차단으로 공정 과부하 발생. 고가의 유압식 할암공법(비발파)으로 전면 변경하여 원가율이 4.4% 폭등하고 후속 공정 연쇄 지연. | 도심지 및 고속도로 초인접 구간은 설계 시 발파를 배제하고 기계식 굴착을 적용하며, 불가피 시 비산 방지 정밀 대책으로 경찰을 설득함. | 보안물건 근접 구간의 '비산 한계 거리'를 분석하여 발파 불허 시 대안 공법(할암 등)으로 전환할 수 있는 Contingency 예비비를 반영하였는가? | 설계 도면에 '미진동 발파'라고 명기만 하면 무조건 허가가 날 것으로 속단했다가 인허가 마비로 공사가 중단될 리스크를 파악하였는가? | 착공 즉시 경찰서를 방문하여 허가 조건과 비산 방지 방호벽 계획을 사전 심의받고, 불가 징후 시 지체 없이 실정보고를 접수하였는가? | 비산 방지 대책을 소홀히 한 채 발파했다가 튀어 오른 암석이 주행 차량을 관통하는 대형 사망 사고 등의 형사적 리스크를 차단하였는가? | Contingency DB |  | 천공
119 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-2 천공 및 발파 | 대구도시철도 305공구 | 환승통로 암터파기 소음/진동 민원에 따른 공법 변경 (미진동파쇄 → 무진동파쇄) | 기존 운영 중인 2호선 지하철과 신설 3호선을 연결하는 환승통로 암터파기 설계 시, 기존 구조물 및 상가와의 초근접성을 과소평가하여 일반적인 '미진동파쇄(화약 발파)' 공법으로 안일하게 일괄 설계함. | 실제 굴착 착수 시 발파로 인해 발생하는 구조체 진동 및 소음으로 인접 상인들의 극렬한 민원 발생 및 기존 2호선 운영 안전성 위협. 미진동파쇄 공정 전면 취소 및 단가가 높은 기계식 '무진동파쇄' 공법 전환으로 인한 원가 상승 및 공기 지연. | 기존 운영선이나 도심지 상가 구조물과 극근접 교차하는 구간은 화약류 발파를 원천 배제하고 무진동 굴착(로드헤더, 할암) 단가를 선제적으로 도급 내역에 반영함. | 기존 운영선 및 도심지 인접 구간 설계 시, 발파 진동 시뮬레이션 결과와 별개로 감각적 민원에 의한 작업 중단 가능성을 고려하여 무진동 굴착(할암 등) 공사비를 보수적으로 반영하였는가? | 서류상 허용 진동치만 믿고 미진동 발파를 설계했다가, 착공 후 인접 상가 민원 및 지하철 운영사 반대로 발파가 전면 불허되어 막대한 무진동 굴착 적자를 떠안을 리스크를 사전에 파악하였는가? | 굴착 장비 투입 전 인근 상가 주민 및 유관기관과 소음/진동 관리 한계 기준을 사전 합동 협의하고, 허용치 초과 징후 감지 시 즉각 무진동 굴착으로의 공법 변경 실정보고를 발주처에 제출하였는가? | 무리하게 미진동파쇄를 강행하다가 운영 중인 노후 구조물에 치명적 미세 균열을 유발하거나, 영업 방해 민원으로 공사가 전면 셧다운되는 사태를 완벽히 통제하였는가? | Contingency DB |  | 천공
120 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-2 천공 및 발파 | 서울지하철 923공구 | 938정거장 인접 보훈병원 소음측정결과 초과에 따른 방음판 긴급 추가 설치 | 938정거장 굴착 공사구간이 대형 의료시설과 초근접함에도 당초 설계 시 특수 소음/진동 방지대책(밀폐형 방음장치 등)이 전무하게 설계됨. | 공사 착수 후 현장 실측 소음 결과치(70dB)가 법적인 병원 소음기준치(65dB)를 상회함에 따라, 1급 방음판을 전면 추가 설치해야 했으며 이로 인해 9,400만 원의 원가 손실 발생. | 도심지 의료시설 등 초정온시설 인접 발파/굴착 공사 시, 굴착 장비 상부에 국소 방음 챔버를 씌우거나 무진동/무소음 굴착 공법을 1순위로 채택하여 설계 가설내역에 반영함. | 굴착 반경 내 1급 정온시설 존재 시, 일반적인 소음 기준이 아닌 병원 자체 수면/요양 소음 기준을 엄격히 적용하여 전면 밀폐형 가설 방음장치 예산을 수량산출서에 명시하였는가? | 병원 옆에서 굴착기를 가동하는 것을 안일하게 생각했다가, 중환자실 민원 폭주로 굴착이 무기한 금지되고 방음 패널 추가 제작에 수억 원을 낭비할 재무적 리스크를 교차 검증하였는가? | 굴착/발파 전 병원 관계자와 병실 내 체감 소음을 합동 측정하고, 허용치를 초과할 경우 즉시 발주처에 '특수 방음 시설물 설치에 따른 계약 금액 조정' 공문을 발송하였는가? | 방음 보강조치 없이 무리하게 야간 발파/굴착을 강행하여, 병원 측으로부터 환자 스트레스에 따른 천문학적인 위자료 및 영업 손실 배상 소송을 당하는 행정/법적 위험을 예방하였는가? | Contingency DB |  | 천공
121 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-2 천공 및 발파 | 오남수동도로 | 본선 발파암 깎기 시 민원 발생에 따른 발파공법(정밀진동제어발파) 변경 적용 | 본선 토공부 발파 굴착 구간에 상업 및 주거시설이 밀접 존재하나, 공사비 절감을 위해 무리하게 '일반발파' 공법을 획일적으로 설계함. | 실제 굴착 착수 후 인근 상인들의 극심한 영업 피해 민원으로 공정 셧다운됨. '정밀진동제어발파'로 공법 하향 변경했으나 발주처가 설계변경을 거부하여 시공사가 직공비 손실을 부담함. | 설계 시 상업시설 인접 구간은 '영업 피해 민원 발생'을 디폴트 리스크로 산정하고, 도급 내역에 정밀제어발파 또는 기계굴착 단가를 보수적으로 우선 배정함. | 굴착 노선 인근에 영업시설이 존재하는지 조사하고, 일반발파 적용 시 발생할 수 있는 영업 손실 민원보상금과 제어발파 공사비를 비교(LCC 검토)하여 최적 공법을 선정하였는가? | 서류상 허용 진동치만 믿고 '일반발파'를 설계했다가, 상인들의 영업 방해 가처분 소송으로 현장이 폐쇄되고 발주처 증액도 받지 못하는 치명적 재무 리스크를 파악하였는가? | 발파 착수 전 영업시설 소유주와 소음 허용 기준 및 작업 시간대를 사전 합의하고, 공법 변경 시 발주처를 대동하여 설계변경 당위성을 입증할 회의록을 확보하였는가? | 민원 제기를 무시하고 맹목적으로 발파를 강행하여, 관할 구청에 환경 고발을 넣어 공사 중지 처분을 받는 극단적 행정 실패를 철저히 차단하였는가? | Contingency DB |  | 제어발파
122 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-2 천공 및 발파 | 성남복정1·2 공공주택지구 | 2지구 주민 연합회 민원에 따른 발파 규격 변경 및 대규모 환경관리대책 추가 | 도심지 터널/암파쇄 발파 시, 인접 주택단지 주민 연합회가 강력하게 결성되어 당초 설계를 초과하는 발파 안전시설과 소음 저감 시설 강화를 집단 요구함. | 민원 해소 없이는 발파 착수가 불가하여, 암파쇄 방호시설, 이동식 방음벽, 스마트폰 연동 자동화 소음계측기 등 13억 원 규모의 환경관리대책 시설물을 긴급 편입하여 실행 원가 상승. | 도심지 발파 현장 설계 시, 지자체 환경 조례 및 지역 주민 집단 민원에 대비하여 최고 수준의 소음/진동 억제 설비(스마트 실시간 계측 등)를 환경관리비 및 직접공사비에 100% 할증 설계함. | 도심지 대규모 발파 현장 설계 시, 민원 폭주에 대비한 대형 암파쇄 방호벽, 이동식 방음 챔버, 스마트폰 실시간 연동 계측시스템 구축 비용을 수량산출서 예비비로 계상하였는가? | 안일하게 일반적인 가설 휀스 수준의 환경 관리비만 책정했다가, 주민 연합회의 집단행동으로 수십억 원의 환경 보강 시설을 시공사가 지출하게 될 원가 붕괴 리스크를 검증하였는가? | 본 발파 전 주민 대표를 초청하여 현장 시험발파를 실시하고, 전용 앱을 통해 실시간 소음 데이터를 투명하게 공유하는 신뢰 구축 프로토콜을 가동하였는가? | 주민의 집단 요구를 묵살하고 기준치 이하라는 명분만으로 발파를 강행하다가, 현장 출입구가 봉쇄되고 언론의 직격탄을 맞는 사회적 대재난을 완벽히 통제하였는가? | 건설여건보고 |  | 천공
123 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-2 천공 및 발파 | 송산그린시티 남측지구 3공구 | 제2토취장 발파에 따른 소음·진동 민원 예방 환경컨설팅 및 인접 가옥 사전조사비 발생 | 대규모 토석 채취 시 인접 가옥 및 시설물에 막대한 환경 피해 예상됨에도 '사전 환경 조사비' 및 '외부 자문비'가 설계 시 누락됨. | 실제 발파 착수 시 주민들의 균열 보상 청구 및 공사 중지 민원 리스크가 고조되어, 이를 방어하기 위한 컨설팅, 균열 사전조사 용역 등에 수억 원의 비계획적 예산 투입. | 도심지 및 민가 인접 대규모 발파장 운영 설계 시, '환경컨설팅 용역비' 및 '인접 구조물 정밀 사전/사후조사비'를 도급 내역(환경관리비)에 100% 사전 편입함. | 발파장 반경 300m 이내 정온시설 유무를 파악하고, 발파 후 민원 방어(증거 보존)를 위한 인접 가옥 사전 균열조사 용역비 및 전문기관 컨설팅 비용을 수량산출서에 계상하였는가? | 사전 균열 조사를 누락했다가, 주민들이 원래 지니고 있던 노후 균열까지 발파 탓으로 돌리며 수십억 원의 부당 손해배상 소송을 제기할 치명적 법적 리스크를 파악하였는가? | 시험 발파 착수 전 자동화 소음/진동 계측기를 설치하고, 계측 데이터를 지자체 및 주민 대표 스마트폰으로 실시간 전송하는 투명한 환경 모니터링 시스템을 구축하였는가? | 소음/진동 민원을 안일하게 대처하다가, 인접 빌라의 기존 노후 옹벽 붕괴 위험을 방치하여 실질적인 대형 인명사고 및 영업정지 처분으로 이어질 극단적 재난을 예방하였는가? | Contingency DB |  | 천공
124 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-3. 발파 패턴 및 여굴 관리 | 새만금전주 6공구 | 터널 발파 패턴 부적정 및 암질 불량에 따른 여굴 과다 및 숏크리트 투입량 폭증 리스크 | 터널 저토피 구간 굴착 시 암질이 설계 대비 현저히 불량함에도 불구하고 일반적인 설계 발파 패턴을 적용하여, 발파 충격으로 인한 실제 지반 거동과 불일치가 발생함 | 천단부와 측벽에 막대한 여굴이 발생하여, 빈 공간을 채우기 위한 숏크리트 투입량이 저토피구간 133%, 일반구간 113% 초과 발생하며 시공사 및 하도급사의 극심한 실행 적자가 초래됨 | 암질에 적합하도록 발파 패턴을 최적화(저항선, 공간격 조절, 미진동 제어발파 적용)하여 정밀 천공을 유도하고, 여굴에 따른 숏크리트 손실분에 대해 실정보고를 통한 협력업체 적자 보전을 협의함 | 터널 굴착 설계 시, 암질 조건(특히 저토피 구간)을 반영하여 발파로 인한 여굴 발생률을 보수적으로 산정하고 숏크리트 및 라이닝 할증 물량을 충분히 반영하였는가? | 발파 패턴 설계 오류로 인해 시공 중 막대한 여굴이 발생하여 숏크리트 및 라이닝 콘크리트 투입 비용이 급증할 리스크를 심도 있게 파악하였는가? | 굴착 중 암판정을 수시로 실시하고 실제 암반 상태에 맞춰 천공 깊이 및 장약량을 조절하여 여굴 발생을 원천적으로 최소화하였는가? | 여굴이 과다하게 발생했음에도 기존 발파 패턴을 맹목적으로 고수하여 협력업체에 심각한 원가 타격 및 공정 지연을 유발할 위험을 통제하였는가? | DL건설여건보고.pdf |  | 숏크리트
125 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-3. 발파 패턴 및 여굴 관리 | 파주포천도로 2공구 | 지보패턴 상향 및 발파 여굴에 따른 공동구 배면 콘크리트 수량 초과 타설 리스크 | 터널 굴착 중 암판정 결과에 따라 지보패턴을 상향 적용하면서 필연적으로 발생한 발파 여굴의 크기가 당초 설계된 일반 여굴량을 초과함 | 터널 하부 공동구 배면 및 기초 콘크리트 타설 시 빈 공간(여굴)을 채우기 위한 콘크리트 물량이 급증하여 자재가 과투입되고, 협력업체의 초과 비용 보전 요구 및 공정 마찰이 발생함 | 여굴 발생 부위에 대한 정확한 3D 스캐닝 및 단면 측량을 통해 초과 물량을 객관적으로 산출하고, 발주처에 지보패턴 상향에 따른 불가피한 여굴 채움 비용으로 실정보고 정산 반영을 추진함 | 터널 공동구 및 기초 설계 시, 지보패턴 상향에 따른 추가 여굴 발생 가능성을 고려하여 콘크리트 채움(요철보정층 등) 물량을 내역에 넉넉히 반영하였는가? | 지보패턴 상향 시 파생되는 하부 여굴 채움용 콘크리트 비용이 누락되어 시공사의 막대한 원가 부담이 가중될 리스크를 사전에 검토하였는가? | 발파 직후 단면 측량을 통해 여굴 부위를 정밀 파악하고, 공동구 배면 타설 전 여굴 최소화를 위한 사전 조치(버럭 채움 등)를 감리단과 협의하였는가? | 과다한 여굴을 방치한 채 무계획적으로 공동구 콘크리트를 타설하여 천문학적인 자재비 손실이 발생할 위험을 원천 차단하였는가? | DL건설여건보고.pdf | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
126 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-3. 발파 패턴 및 여굴 관리 | 오남수동도로 | 발파 굴착 후 터널 바닥/벽면 미굴(Underbreak) 발생 및 기계 굴착 장비 추가 투입 리스크 | 발파 굴착 특성상 설계 단면(여유고)을 완벽히 형성하기 어려워 국부적인 미굴(Underbreak)이 빈번하게 발생함 | 방수, 공동구 및 맹암거 등 후속 구조물 시공을 위해 평탄한 설계 단면을 확보해야 하나, 발주처는 미굴 정리를 위한 대형 브레이커 등 기계 굴착 추가 비용 반영을 거부하여 시공사 원가가 크게 상승함 | 공사계약 일반조건 제6절에 근거하여 발파 굴착의 한계성 및 미굴 정리의 불가피성을 객관적으로 소명하고, 바닥 및 면정리를 위한 기계 굴착 단가 도급 반영을 지속적으로 추진함 | 발파 굴착 설계 시, 암질 특성상 필연적으로 발생하는 바닥 및 벽면의 미굴(Underbreak) 정리용 기계 굴착(브레이커, 굴착기 등) 비용을 복합 단가에 명확히 반영하였는가? | 순수 발파 단가만 적용할 경우, 후속 구조물 시공을 위한 면정리용 기계 굴착 비용을 보전받지 못해 극심한 실행 적자가 발생할 리스크를 교차 검증하였는가? | 매 발파 후 여굴 및 미굴 단면을 정밀 3D 측량하여 제어 발파 패턴(외곽공 장약량 조절 등)을 즉각 수정함으로써 미굴 발생을 최소화하였는가? | 미굴 부위를 억지로 깎아내기 위해 대형 브레이커를 무리하게 가동하다가 기 타설된 숏크리트나 록볼트에 치명적 진동 손상을 입힐 위험을 통제하였는가? | DL건설여건보고.pdf |  | 발파 및 환기
127 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-3. 발파 패턴 및 여굴 관리 | 새만금전주 5공구 | 암질 불량(절리 발달)에 따른 심발부 발파 효율 저하 및 1일 굴진장 급감 리스크 | 터널 굴착면의 암반에 절리 및 토사가 다수 노출되는 등 암질이 현저히 불량하여, 발파 시 폭발 에너지가 절리면을 통해 누출되어 심발부 파쇄 효율이 극도로 저하됨 | 당초 일반발파 기준 1일 1,440㎥의 굴착을 계획하였으나, 실제 발파 효율 저하로 1일 840㎥로 작업량이 급감하며, 전체 터널 공사일수가 526일이나 증가하는 막대한 공기 지연이 초래됨 | 심발부 발파 패턴(V컷, 실린더컷 등)을 불량 암질에 맞게 신속히 변경하고, 화약 전문가를 동원하여 천공 위치 및 장약량을 최적화함으로써 1회 발파당 굴진 효율을 끌어올림 | 터널 발파 공정 계획 시, 지반조사 결과를 바탕으로 절리 발달 구간의 발파 효율 저하(굴진장 미달) 가능성을 보수적으로 적용하여 현실적인 Cycle Time을 산정하였는가? | 이상적인 발파 효율을 기준으로 공기를 산정할 경우, 불량 암반 조우 시 심발부 굴진 미달로 막대한 공기 지연 및 장비 대기료가 발생할 리스크를 사전에 파악하였는가? | 발파 효율이 저하될 경우, 지체 없이 화약 전문가를 투입하여 심발공의 각도, 깊이, 공간격을 현장 지질에 맞게 재설계(패턴 변경)하였는가? | 발파 효율 저하를 만회하려고 무리하게 장약량만 늘려 강행하다가, 막장면이 붕괴되거나 과도한 여굴이 발생하여 안전 사고가 유발될 치명적 위험을 완벽히 예방하였는가? | DL건설여건보고.pdf |  | 발파 및 환기
128 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-3. 발파 패턴 및 여굴 관리 | 일반 / 공통 (중봉터널) | 과굴착(여굴) 방지 실패 및 요철보정층(레벨링 콘크리트) 강제 시공에 따른 원가 상승 리스크 | 공기 압박, 천공 정밀도 저하, 장약 작업자의 경험 위주 시공으로 인해 외곽공에 설계 대비 장약량이 과다 투입되면서 대규모 과굴착(Overbreak)이 발생함 | 설계 도면상 요철보정층 두께(T=10cm 등)가 고정값으로 명시된 경우, 실제 여굴이 불규칙함에도 발주처나 감리단이 도면 수치만큼의 두께를 강제적으로 확보하도록 지시하여 과도한 콘크리트 타설 및 원가 폭증이 발생함 | 천공 장비(점보드릴)의 각도계 활용 및 컴퓨터 제어 천공(Computerized Drilling) 유도로 정밀도를 높여 여굴을 제어하고, 요철보정층은 고정값이 아닌 현장 상황에 맞게 유동적으로 실측 정산되도록 발주처와 합의함 | 터널 발파 패턴 설계 시 과굴착을 최소화할 외곽공 저항선 기준을 제시하고, 요철보정층 두께를 고정값 대신 '현장 여건에 따른 실측 정산'으로 시방서 및 도면에 명기하였는가? | 도면의 요철보정층 특정 두께 규정에 얽매여, 과다한 여굴 발생 시 시공사가 무조건적인 추가 콘크리트 타설 비용을 떠안게 될 치명적 리스크를 검토하였는가? | 천공 작업 시 점보드릴 조종수에게 외곽공 천공 각도(Look-out angle) 제어 특별 교육을 실시하고, 매 막장마다 천공 정밀도와 장약량을 감리단과 검측하였는가? | 장약 작업자의 감각과 경험에만 의존하여 화약을 과다 장전함으로써 천단부가 크게 붕락하거나 막대한 여굴이 발생할 위험을 원천 차단하였는가? | 중봉터널 체크리스트.md | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 천공
129 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-3. 발파 패턴 및 여굴 관리 | 새만금전주 5공구 | 암판정 결과에 따른 굴착 패턴 강제 하향 및 단면 분할에 따른 시공성 저하 리스크 | 터널 발파 굴착 중 실시한 암판정 결과, 실제 지질이 설계 대비 현저히 불량하여 기존 대단면(NA 단면 등) 발파 패턴을 그대로 유지할 수 없게 됨 | 안정성 확보를 위해 기존 양호한 NA단면이 삭제되고 NC, ND, NP 단면 등 상·하반 분할 굴착 및 지보가 강화된 패턴으로 강제 변경됨에 따라, 굴착 사이클 타임이 증가하고 작업 효율이 크게 악화됨 | 변경된 분할 굴착 패턴에 맞게 굴착 장비(점보드릴, 로더 등)의 투입 동선을 재배치하고, 지보패턴 상향 및 분할 발파에 따른 단가 증액을 실정보고를 통해 도급에 즉시 반영함 | 터널 발파 패턴 설계 시 시추 조사 빈도의 한계를 감안하여, 지층 변화에 따른 예비 굴착 패턴(분할 굴착, 미진동 발파 등)의 수량을 내역에 충분히 계상하였는가? | 대단면 전단면 굴착으로만 낙관하여 설계했다가, 시공 중 잦은 암판정으로 분할 굴착 단면이 늘어나며 발생할 심각한 공기 지연 리스크를 사전에 파악하였는가? | 매 발파 굴착 전 철저한 암판정(Face Mapping)을 실시하여 실제 암반 등급을 확인하고, 붕괴 위험 감지 시 즉각 분할 굴착 패턴으로의 선제적 변경을 요청하였는가? | 암질이 불량함에도 무리하게 전단면 발파를 강행하여, 막장 전면이 슬라이딩되거나 천단부가 붕괴되는 대형 인명사고를 완벽히 통제하였는가? | DL건설여건보고.pdf |  | 발파 및 환기
130 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-3. 발파 패턴 및 여굴 관리 | 동대구-영천전철 4공구 | 터널 암선 하락에 따른 하부 연약 지반 노출(과굴착) 및 빈배합 콘크리트 무상 투입 리스크 | 터널 발파 패턴을 하향 적용할 정도로 원설계 대비 실제 암선이 크게 하락하였고, 발파 후 터널 바닥 청소 과정에서 연약 지반(토사, 뻘)이 심하게 교란됨 | 교란된 바닥 지반으로는 중장비 주행 및 후속 인버트 타설이 불가하여, 작업성을 확보하기 위해 협력업체가 임의로 대량의 빈배합 콘크리트를 바닥에 타설하게 되어 수십억 원의 적자가 발생함 | 연약 바닥면 출현 시 무리한 장비 작업을 중지하고, 감리단 입회 하에 현장 실측을 실시하여 바닥면 불량에 따른 필수 보강(빈배합 타설) 비용을 발주처 실정보고로 청구함 | 터널 하부 발파 패턴 및 암선 설계 시, 시추 데이터를 보수적으로 해석하여 굴착 바닥면이 연약층에 걸칠 경우를 대비한 인버트 또는 버림 콘크리트 보강 물량을 사전 반영하였는가? | 터널 바닥 지지력 부족으로 인한 과굴착 및 무계획적인 콘크리트 채움 작업이 시공사와 협력업체의 실행 적자를 기하급수적으로 유발할 리스크를 검토하였는가? | 발파 후 바닥 굴착 시 연약 토사가 노출될 경우 무리한 브레이커 파쇄를 멈추고, 정밀 인력 또는 소형 장비로 면을 정리하여 바닥 교란(여굴)을 최소화하였는가? | 연약한 터널 바닥을 방치한 채 무거운 점보드릴과 덤프를 주행시키다가 장비가 전도되거나 구조물에 치명적 부등침하가 발생할 위험을 예방하였는가? | 철도지하철팀(LLBS).pdf | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 콘크리트 포장(도로)
131 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-3. 발파 패턴 및 여굴 관리 | 일반 / 공통 (철도지하철팀) | 기계 굴착 단가 임의 감액 및 발파 보조공법 싸이클 타임 미반영에 따른 대규모 소송 리스크 | 발파가 제한되는 구간에서 기계 굴착을 병행하도록 설계되었으나, 발주처가 기계약된 터널 기계굴착 단가를 표준품셈 및 타공구 사례를 핑계로 일방적으로 감액 조정함 | 단가 임의 조정으로 인해 38억 원 규모의 막대한 공사비 삭감이 발생하였고, 시공사는 강관다단 등 보조공법 적용에 따른 기계 굴착 효율 저하(싸이클 타임 증가)를 주장하며 수년간의 법적 소송이 진행됨 | 발파와 기계 굴착 병행 구간에 대한 명확한 작업 효율 저하 근거 자료(실측 작업일지, 동영상, 전문가 소견 등)를 확보하여 법원 감정 평가 시 증거로 제출하고 소송에 적극 대응함 | 도심지 진동 민원 구간 설계 시 발파와 기계 굴착을 병행하는 패턴을 적용할 경우, 보조공법(선지보 등) 간섭에 따른 기계 굴착 장비의 실제 작업 효율 저하율을 내역 단가에 정확히 반영하였는가? | 표준품셈을 기계적으로 적용하여 굴착 단가를 과소 산정할 경우, 시공 중 막대한 적자 발생 및 발주처와의 공사비 감액 소송에 휘말릴 리스크를 교차 검증하였는가? | 발파 및 기계 굴착 착수 전 시험 굴착을 통해 실제 1막장 당 소요 시간과 장비 투입 대수를 객관적으로 실측하고, 이를 근거로 발주처와 단가 정산 기준을 선행 합의하였는가? | 발주처의 임의적인 단가 감액 지시를 여과 없이 수용하여 협력업체 연쇄 부도 및 터널 본선 굴착 공정 전면 셧다운 사태가 발생할 위험을 철저히 방어하였는가? | 철도지하철팀(LLBS).pdf |  | 기계굴착
132 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-3. 발파 패턴 및 여굴 관리 | 파주-포천 2공구 | 암질 불량에 따른 여굴 과다 및 숏크리트 자재비 폭증 | 터널 굴착 시 예상치 못한 불연속면(절리) 발달 및 암질 불량이 나타났으며, 설계 발파 패턴 적용 시 과굴착(Overbreak)이 전 구간 발생함. | 과도한 여굴 공간을 채우기 위해 숏크리트 타설 물량이 기하급수적으로 증가(최대 133%)하여 약 11억 원의 자재비 원가 적자 발생. | 3D 스캐닝(광파기) 측량 데이터를 확보하여 여굴량을 수치화하고, 이를 근거로 발주처에 추가 물량 정산 실정보고 단행. | 암반 등급별 건설표준품셈이 인정하는 여굴 할증률 및 숏크리트 리바운드 할증률을 보수적으로 산정하여 수량산출서 예비 물량에 반영하였는가? | 설계 도면대로 굴착될 것이라는 이상적 가정하에 여굴 할증 비용을 삭감했다가 실제 굴착 시 원가 폭증을 떠안을 리스크를 검증하였는가? | 매 막장 발파 직후 3D 광파기 스캐닝을 통해 여굴 발생량을 확인하고, 즉시 외곽공 장약량 및 천공 각도를 하향 조절하였는가? | 여굴 발생 묵인으로 협력업체가 적자를 견디지 못하고 공사가 중단되는 경영 실패 리스크를 통제하고 있는가? | DL건설여건보고 |  | 숏크리트
133 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-3. 발파 패턴 및 여굴 관리 | 도담-영천 6공구 | 암반 등급 강등에 따른 전단면 굴착 실패 및 분할굴착 전환 | 기본설계 시 암반등급 3등급으로 판정하여 전단면 굴착(PD-3)을 적용했으나, 실제 막장에서 절리가 심한 4등급 지반이 출현함. | 전단면 굴착 강행 시 붕락 위험으로 '상하반 분할굴착(PD-4)'으로 변경. 굴진 속도 저하 및 보강 물량 증가로 1억 4백만 원 추가 공사비 발생. | 선진수평시추(TSP)를 통해 패턴 변경 구간을 조기 확정하고, 분할 굴착에 최적화된 장비 조합 투입 및 실정보고 승인 득함. | 지반 불확실성 구간 설계 시 안전성이 확보되는 분할 굴착(PD-4)을 기본 모델로 채택하여 원가 여유분을 확보하였는가? | 전단면 공기 단축 계획을 세웠다가 실제 공사 시 장비 동선 혼선 및 굴착 효율 저하로 공기가 지연될 리스크를 파악하였는가? | 분할 굴착 변경 즉시 상반 버력 처리에 적합한 소형 장비를 반입하고 상/하반 작업조의 교대 사이클 타임표를 재작성하였는가? | 상반 숏크리트 양생 전 하반 발파를 강행하다가 진동에 의해 지보재가 탈락하고 막장이 붕괴되는 사고를 예방하였는가? | Contingency DB |  | 발파 및 환기
134 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-3. 발파 패턴 및 여굴 관리 | 칠북-북면간 도로 | 신규 보안물건 출현에 따른 발파 패턴 상향 및 단가 급증 | 설계 시 보안물건이 부재하여 일반 발파로 계획했으나, 착공 후 본선 인접지에 신규 공장과 주택이 신축되어 기준 초과 우려 발생. | 시험발파 결과 일반 발파 불가 판정. 진동을 분산시키는 고가의 '중규모 진동제어발파'로 변경하여 단가가 71% 폭등하고 7,900만 원 원가 상승. | 공인기관 입동 하에 시험발파를 실시하여 객관적 데이터를 확보하고, 이를 근거로 발파 단가 상향 설계변경 승인 득함. | 노선 반경 200m 이내의 지적도를 대조하여 장래 신축 가능성이 있는 시설을 파악하고 선제적으로 진동제어 단가 비율을 상향하였는가? | 현재 비어있는 땅이라는 이유로 일반 발파로 설계했다가 공사 중 건물 신축으로 발파가 중단될 재무 리스크를 파악하였는가? | 착공 전 구조물 현황 조사를 통해 설계 누락되거나 신축된 보안물건을 전수조사하고 기준 충족을 위한 시험발파를 즉시 수행하였는가? | 신규 건물을 무시하고 일반 발파를 강행하여 인접 시설 손괴 및 수십억 원의 손해배상 소송에 휘말릴 리스크를 통제하였는가? | Contingency DB |  | 발파 및 환기
135 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-3. 발파 패턴 및 여굴 관리 | 부산외곽순환고속 9공구 | 터널 도로 포장공 요철보정층(바닥여굴 채움) 수량산출 누락 리스크 | 포장단면상세도에는 바닥 여굴 보정을 위한 '요철보정층(T=10cm)'이 도시되어 있으나, 수량산출 시 이 물량을 단순 누락함. | 도급 내역에 물량이 없어 터널 포장 시공 단계에서 평탄성 확보를 위해 시공사가 막대한 양의 레미콘을 사비로 투입하며 2억 6천만 원의 원가 하락 발생. | 터널 수량산출 시 이상적 평면 굴착 가정을 배제하고, 발파 특성을 반영한 '요철보정층(레벨링 콘크리트)' 수량을 도급 내역서에 명확히 편입시킴. | 터널 도로 포장 설계 시, 발파로 인한 바닥 여굴을 메우기 위한 '요철보정층' 수량을 도면과 대조하여 오차 없이 수량산출서에 반영하였는가? | 도면상에만 보정층을 표기하고 내역을 누락하여, 시공 단계에서 감리단의 강제 시공 지시로 수억 원의 레미콘 자재비 적자를 떠안을 원가 붕괴 리스크를 파악하였는가? | 터널 바닥 굴착 후 실제 여굴 뎁스를 정밀 계측하고, 요철보정층 타설 전 발주처와 수량 정산을 위한 실정보고를 선제적으로 기안하였는가? | 하향 굴착 발파 시 과장약을 방치하여 바닥 여굴을 극심하게 발생시킨 후, 내역에도 없는 요철보정층 콘크리트를 쏟아부으며 현장 실행률이 치솟는 실패를 예방하였는가? | Contingency DB |  | 콘크리트 포장(도로)
136 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-3. 발파 패턴 및 여굴 관리 | 웅동-장유 국도확장 | 터널 바닥부 버력처리, 공동구 바닥 여굴량(T=10cm) 및 합판거푸집 내역 누락 | 터널 공동구 수량 산출 시, 굴착 발파 후 발생하는 하부 바닥 여굴량 보정용 콘크리트 및 거푸집 내역을 획일적으로 누락함. | 공동구 기초 바닥 평탄화 과정에서 여굴 보정 비용이 비계획적으로 추가 투입되며 4,600만 원 상당의 직접 공사비 적자가 발생함. | 터널 공동구 설계 시 바닥부 여굴 채움용 콘크리트 할증 물량 및 가설 거푸집 물량을 표준품셈에 근거하여 별도 아이템으로 계상함. | 터널 공동구 수량 산출 시, 공동구 바닥 여굴량 보정을 위한 채움 콘크리트 및 버림콘크리트 타설용 합판 거푸집 물량을 도급 내역에 반영하였는가? | 이상적인 평면 굴착만을 가정하여 바닥 여굴 보정 비용을 고의 삭감했다가, 실제 시공 시 콘크리트와 거푸집이 초과 투입되어 실행률이 폭등할 재무적 리스크를 검토하였는가? | 공동구 바닥 굴착 후 여굴 발생 상태를 광파기로 확인하고, 도면에 명시된 여굴 보정 두께를 초과하지 않도록 굴착 단면을 정밀하게 제어하였는가? | 작업자의 감에만 의존하여 과굴착을 방치하다가, 공동구 기초 타설 시 막대한 양의 여굴 채움 콘크리트가 낭비되는 자재 관리 실패를 통제하였는가? | Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
137 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-3. 발파 패턴 및 여굴 관리 | 서울지하철 923공구 | 다량의 지하수 유출 및 암질 불량에 따른 터널 지보패턴(발파패턴) 하향 변경 | 지반조사 결과 연암/보통암으로 평가되어 저렴한 지보패턴(PS-4)을 적용했으나, 실제 굴착 시 다량의 돌발 지하수 및 불량 암질(파쇄대) 노출. | 기존 패턴 유지 시 막장 자립 불가 및 붕괴 위험 증대로 보강이 강화된 PS-2B 패턴으로 하향 변경. 강지보 및 숏크리트 물량 폭증으로 8.5억 원 추가 원가 유발. | 대심도 터널 지반조사 시 지하수위 변동 및 파쇄대 존재 가능성을 보수적으로 평가하여 예비 패턴을 결정하고, 굴착 중 징후 발견 시 즉각 실정보고를 수행함. | 터널 발파패턴 설계 시, 시추 조사 결과뿐만 아니라 파쇄대 조우 및 지하수 유출 가능성을 고려하여 보강 패턴(PS-2B 등)을 예비비로 넉넉히 계상하였는가? | 지반조사 결과를 과신하여 저렴한 패턴으로 덤핑 설계했다가, 굴착 중 대규모 붕락 및 여굴이 발생하여 수십억 원의 보강 비용을 떠안을 리스크를 교차 검증하였는가? | 매 막장 굴착 시 페이스 맵핑을 실시하고, 다량의 지하수 유출 등 암질 불량 징후 발견 시 즉각 암판정 위원회를 소집하여 지보패턴 상향을 승인받았는가? | 행정 절차가 귀찮다고 무리하게 발파를 강행하다가, 천단부가 무너져 내리고 여굴 공간을 고가의 숏크리트로 메워야 하는 초대형 시공 참사를 예방하였는가? | Contingency DB |  | 발파 및 환기
138 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-3. 발파 패턴 및 여굴 관리 | 새만금전주 6공구 | 터널 발파패턴 설계 적용 시공에 따른 대규모 여굴 발생 및 숏크리트/라이닝 수량 정산 | 설계된 발파패턴을 획일적으로 적용했으나, 현장 암반의 불연속면(절리) 발달 특성으로 인해 설계 외곽선을 크게 벗어나는 초대형 여굴이 전 구간 발생. | 여굴 공간을 채우기 위해 숏크리트(15억 증액) 및 라이닝 콘크리트(2억 증액) 물량이 폭증하여 총 17억 원 이상의 치명적인 자재비 적자 발생. | 발파 패턴 최적화(제어발파 등)를 통해 여굴을 최소화하고, 불가항력적 여굴은 3D 스캐너 측량 결과를 근거로 발주처에 추가 물량 정산을 강력 청구함. | 터널 굴착 발파패턴 설계 시, 여굴을 최소화할 수 있도록 제어 발파 요소가 암질(RMR) 등급에 적합하게 정밀 설계되었는지 검증하였는가? | 현장 지질의 불연속성을 무시한 획일적 발파패턴 적용으로 과굴착이 대량 발생하고, 실행 예산이 붕괴될 재무적 리스크를 파악하였는가? | 발파 전 외곽공의 천공 각도 및 장약량이 설계 기준을 준수하는지 확인하고, 3D 광파기를 이용해 여굴량을 수시 계측하여 다음 발파에 피드백하였는가? | 작업자의 경험에만 의존한 과장약 관행을 묵인하여 천단부에 대규모 여굴을 발생시키고, 자재비 적자로 현장 운영이 마비되는 사태를 차단하였는가? | Contingency DB |  | 숏크리트
139 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-3. 발파 패턴 및 여굴 관리 | 서울지하철 923공구 | 보안물건 인접에 따른 시험발파 진동 초과 및 굴착패턴 무진동 전면 전환 | 보안건물과 85m 이격되어 발파/무진동 혼용 설계했으나, 실제 지층 조건이 상이하여 지반 진동 전달률이 폭발적으로 증폭됨. | 시험발파 결과 진동 속도가 설계치를 상회하여 인접 건물 정밀기계 파손 우려. 고비용 '무진동 기계 굴착'으로 전면 변경하며 4.2억 원 원가 증가 및 공정 지연. | 정밀기계 공장 인접 터널 설계 시, 진동 증폭 지반 조건을 보수적으로 적용하여 추정식을 산출하고, 무진동 굴착 단가를 확대 설계함. | 터널 굴착패턴 선정 시, 인근 주요 보안물건 유무와 진동을 증폭시키는 지반 특성을 반영하여 무진동 굴착 등의 대안 패턴을 보수적으로 내역에 계상하였는가? | 이상적인 진동 추정식만 맹신하고 저렴한 패턴을 설계했다가, 시험발파 실패로 무진동 전환되며 수십억 원의 실행 적자를 떠안을 리스크를 교차 검증하였는가? | 본 굴착 착수 전 반드시 인접 보안건물을 수음점으로 하는 시험발파를 최우선 실시하고, 허용치 초과 시 지체 없이 굴착패턴 변경 실정보고를 접수하였는가? | 시험발파 데이터를 무시하고 발파를 강행하다가, 인근 공장의 정밀기계를 파손시켜 천문학적인 배상 소송에 휘말릴 치명적 실패를 통제하였는가? | Contingency DB |  | 시험발파
140 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-4. 터널 내 특수 지층 조우 | 울산~포항 전철 2공구 | 대규모 단층파쇄대 조우에 따른 갱구 접속부 붕락 및 터널 내공변위 리스크 | 설계 시 파악하지 못한 대규모 단층파쇄대 및 불량 지질 구간을 굴착하면서, 지반 연질화 및 심각한 편압 거동이 발생함 | 편압을 견디지 못하고 사갱 접속부에서 대규모 천단 붕락 사고가 발생하였으며, 약 1.1km 구간에 걸쳐 터널 내공변위가 허용치를 초과하여 굴착이 전면 중단됨 | 터널학회 등 외부 전문기관의 검증 및 자문회의를 통해 지보 패턴 상향 타당성을 확보하고, 발주처를 설득하여 총사업비 증액(복구 공사비)을 승인받아 보강을 수행함 | 터널 설계 시 충분한 시추 조사 및 물리탐사를 통해 단층파쇄대 등 이상 지질대 존재 여부를 파악하고, 편압에 대비한 적정 보조공법을 반영하였는가? | 단층 파쇄대 구간에 일반 지보패턴을 낙관적으로 적용할 경우, 굴착 중 대규모 붕락 및 내공변위 발생으로 치명적인 인명 사고와 천문학적 복구 비용이 발생할 리스크를 검토하였는가? | 굴착 중 막장 관찰(Face Mapping) 및 선진수평천공(TSP 탐사 등)을 통해 전방의 지질 이상대를 조기에 인지하고 지보재를 즉각 보강하였는가? | 지반 거동(변위)이 허용치를 초과함에도 무리하게 굴진을 강행하여, 터널 전체가 무너져 내리는 중대재해를 원천 차단하였는가? | 철도지하철팀(LLBS).pdf |  | 지반조사 상세검토
141 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-4. 터널 내 특수 지층 조우 | 삼성-동탄광역급행철도 2공구 | 지하수 과다 유출에 따른 내공변위 급증 및 터널 붕괴 리스크 | 터널 굴착 중 설계상 인지하지 못한 대규모 수맥(용수대)과 조우하여 터널 내부로 다량의 지하수가 유출되면서 주변 지반이 급격히 이완됨 | 지하수 유출에 따른 토립자 유실로 터널 내공변위가 관리기준치를 초과하여 급격히 증가하며, 숏크리트 균열 및 터널 붕괴 등 치명적인 사고 발생 가능성이 대두됨 | 즉시 굴착을 중지하고 토목연구지원팀의 기술지원을 통해 강관다단 그라우팅 및 인버트 조기 폐합 등 보강방안을 확정하여 굴착업체로 하여금 긴급 보강을 실시함 | 터널 설계 시 파쇄대 및 수맥 발달 예상 구간을 물리탐사로 파악하고, 용수 과다 유입 시 지반 이완을 막기 위한 갱내 차수 그라우팅(우레탄 등)을 예비 내역에 반영하였는가? | 용수 유출에 의한 급격한 내공변위 발생 시 터널 천단부가 슬라이딩되어 작업자가 매몰될 중대재해 리스크를 사전에 파악하였는가? | 굴착 중 막장에서 뿜어져 나오는 지하수 용출량을 수시로 측정하고, 탁수가 발생하거나 내공변위가 증가할 경우 지체 없이 차수 및 보강 작업을 선행하였는가? | 계측 변위가 비정상적으로 증가함에도 불구하고 무리하게 발파를 강행하여 걷잡을 수 없는 대규모 붕락 사고를 유발할 위험을 원천 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 용수시설 설치
142 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-4. 터널 내 특수 지층 조우 | 서해선 홍성-송산 5공구 | 저토피 구간 상반 굴착 중 지반 아칭(Arching) 미형성에 따른 지표 침하(함몰) 리스크 | 화리현터널 상부 토피가 매우 얇은 저토피 구간에서 상반 굴착을 진행하던 중, 지반의 자립을 돕는 아칭(Arching) 작용이 형성되지 못하고 상부 지반이 하부로 이완됨 | 지반 이완으로 인해 터널 직상부 지표면이 54mm나 급격히 침하되어 주변 도로와 맨홀 등 지상 구조물이 파손되고 굴착이 전면 중지됨 | 즉각 굴착을 중지하고 강지보를 추가 설치하여 보강하였으며, 외부 전문기관의 터널 안정성 확보 용역을 수행한 후 지상부 보수와 선지보 보강 방안을 수립하여 굴착을 재개함 | 토피고가 터널 직경(1D) 미만인 저토피 구간 설계 시, 지반 이완을 억제하고 아칭을 형성할 수 있는 대구경 강관다단 그라우팅 등 강력한 선행 보조공법을 철저히 반영하였는가? | 저토피 구간에서 일반 발파 및 굴착을 강행할 경우, 지표면이 대규모로 함몰(싱크홀)되어 지상 시설물 파괴 및 제3자 피해가 발생할 리스크를 교차 검증하였는가? | 저토피 구간 굴진 시 지상에 지표침하계를 촘촘히 설치하고, 일일 침하량이 관리기준치(Warning)에 도달할 경우 즉시 굴진을 멈추고 지보재를 보강하였는가? | 지표 침하 징후를 방치한 채 굴착을 계속하여 상부 도로가 붕괴되고 주행 중인 차량이 터널 내부로 추락하는 대형 참사를 완벽히 통제하였는가? | 철도지하철팀(LLBS).pdf |  | 지반조사 상세검토
143 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-4. 터널 내 특수 지층 조우 | 서울지하철 923공구 | 다량의 지하수 및 암질 불량 특수 지층 조우에 따른 지보패턴 강제 상향 리스크 | 설계 시 지반조사 결과로는 지하수위가 낮고 연암/보통암으로 평가되어 일반 지보패턴(PS-4)이 적용되었으나, 실제 굴착 시 다량의 지하수 유출과 함께 암질이 심각하게 불량하게 출현함 | 암질 연약화와 용수 발생으로 인해 막장면이 자립하지 못하고 기존 얇은 지보패턴으로는 터널 천단을 지지할 수 없어 대형 붕락 위험이 팽배해짐 | 막장 안정성 확보를 위해 해당 구간의 지보패턴을 전단면 굴착에서 상하반 분할 굴착(PS-2B)으로 대폭 상향 변경하고 지보재(강지보, 숏크리트)를 집중 보강함 | 터널 지보패턴 설계 시 시추 데이터의 한계(불확실성)를 인지하고, 국부적인 용수 대 및 연약대 조우 시 즉각 대응할 수 있는 강화된 지보패턴 수량을 내역에 예비로 확보하였는가? | 낙관적인 지반조사 결과를 맹신하여 취약한 지보재를 적용할 경우, 굴착 중 대규모 지반 슬라이딩 및 천단 붕괴가 발생할 치명적 리스크를 심도 있게 파악하였는가? | 매 주기 막장 관찰(Face Mapping)을 통해 다량의 지하수나 점토 충전물이 발견될 경우, 즉각 굴진을 멈추고 감리단과 지보패턴 상향을 선제적으로 협의하였는가? | 지하수 유출을 방치하고 기존 패턴대로 무리하게 발파를 지시하여 막장 전면이 쏟아져 내리는 중대재해를 철저히 예방하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 지반조사 상세검토
144 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-4. 터널 내 특수 지층 조우 | 오남수동도로 | 터널 굴착 완료 후 수맥(용출수) 지속 발생에 따른 오폐수시설 장기 운영 원가 초과 리스크 | 터널 굴착 중 수맥 조우로 인해 다량의 지하수가 발생하였으며, 굴착 공정이 완료된 후에도 설계와 달리 용출수가 마르지 않고 지속적으로 대량 발생함 | 설계에는 오폐수 처리시설 운영비가 굴착 기간에만 반영되어 있으나, 실제로는 후속 라이닝 콘크리트 타설 완료 시점(약 21.3개월 추가)까지 처리시설을 가동해야 하여 시공사 원가가 막대하게 발생함 | 현장 지질 및 수맥 조건이 설계와 상이하여 발생한 불가피한 연장 가동임을 근거(공사계약일반조건)로 발주처를 설득하고, 라이닝 공사 기간 동안의 오폐수 처리시설 추가 운영비를 실정보고하여 반영함 | 지하수위가 높거나 수맥 조우가 예상되는 장대 터널 설계 시, 굴착 완료 후 라이닝 및 방수 공사 완료 시점까지의 오폐수 처리시설 운영 기간을 보수적으로 산정하여 내역에 반영하였는가? | 오폐수 처리시설 운영 기간을 과소 산정할 경우, 준공 시점까지 발생하는 막대한 용출수 처리 비용을 시공사가 고스란히 떠안게 될 원가 리스크를 사전에 검토하였는가? | 굴착 완료 후에도 지하수 용출이 지속될 경우, 이를 즉시 서면화하여 발주처에 지질 상이를 통보하고 환경 설비 연장 가동에 대한 설계변경을 선행하였는가? | 운영비용 절감을 위해 용출수를 미처리 상태로 외부 하천에 무단 방류하다가 환경청에 적발되어 현장 조업 정지 처분을 받을 치명적 리스크를 통제하였는가? | DL건설여건보고.pdf |  | 공사중 오탁수 처리시설 설치
145 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-4. 터널 내 특수 지층 조우 | 동해선 10공구 | 단층 파쇄대 조우 및 1.1km 초대형 변위 리스크 | • 설계 시 미인지된 대규모 단층 파쇄대 및 지하수 용출 구간 조우. • 지반 연질화(Creep) 거동으로 강관다단그라우팅 등 보조공법 실효성 상실. | • 터널 지보재(H-Beam) 좌굴 및 1.1km 구간에 걸친 터널 내공 변위(붕괴 직전) 발생. • 전 구간 수백억 원대 보완설계(도급 800억 증액, 당사 408억) 및 장기 소송 발생. | • 파쇄대 통과 시 3D 지질 모델링 및 전방 50m TSP 탐사 의무화. • 단층대 강관다단 3중첩 및 가인버트 조기 폐합 공법 적용. | 광역 지질도 상 단층선 교차 구간에 대해 강관다단 2~3중첩 시공을 Default로 반영한 보수적 설계를 적용하였는가? 변위 발생 시 즉각 대응 가능한 '가인버트(Temporary Invert) 조기 폐합' 비용을 내역에 반영하였는가? | 지반 연질화로 인한 내공변위 수렴 대기 시간을 공정표에 반영하여 공기 지연 리스크를 검토하였는가? 대규모 변위 복구 시 투입될 특수 그라우팅 자재의 단가를 최신 시장가로 반영하였는가? | 단층 파쇄대 굴착 전 TSP 탐사 및 선진시추공(Probe Hole)을 통해 전방 누수압과 파쇄대 두께를 실측하였는가? 내공변위 계측치가 일일 관리기준(2mm/day)을 초과할 경우 즉각 굴진 중단 및 락볼트 수량을 증강하였는가? | 지질 불일치 증빙 자료(사진, 계측 데이터)를 실시간 확보하여 수백억 원의 복구비 보전을 위한 근거를 마련하였는가? 응력 해방을 견디지 못한 지보재 탈락 사고에 대비하여 막장 접근 통제를 엄격히 시행하였는가? | LLBS (동해선) |  | 강관다단
146 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-4. 터널 내 특수 지층 조우 | 새만금전주 6공구 | 저토피 연약층 조우 및 암질 불량에 따른 대규모 여굴 발생 리스크 | 터널 저토피 구간 굴착 시 암질이 설계 대비 현저히 불량(절리 발달 및 토사 섞임)하여, 발파 시 폭발 하중과 이완을 견디지 못하고 지반이 과도하게 탈락함 | 천단부와 측벽에 대규모 여굴이 형성되어 이를 채우기 위해 설계 대비 숏크리트 투입량이 저토피 구간 133%, 일반 구간 113%로 폭증하여 시공사 및 하도급사의 극심한 실행 적자가 초래됨 | 저토피 불량 암질에 맞게 발파 패턴을 정밀 제어발파로 전면 수정하여 여굴을 최소화하고, 불가피하게 발생한 여굴 채움용 숏크리트 초과 투입분에 대해 실정보고를 추진함 | 저토피 연약 터널 설계 시, 지반이 취약하여 발파 시 필연적으로 여굴이 크게 발생할 것을 고려하여 숏크리트 및 여굴 보정용 콘크리트 할증률을 넉넉히 반영하였는가? | 여굴 보정 물량을 반영하지 않을 경우, 실제 굴착 시 숏크리트 투입량 폭증으로 인해 협력업체가 부도나거나 공정이 마비될 리스크를 사전에 파악하였는가? | 저토피 연약층 진입 전 시험 발파를 통해 여굴 발생을 최소화할 수 있는 적정 장약량과 천공 간격을 재산정하고 기계 굴착(브레이커 등) 병행을 검토하였는가? | 여굴이 과다하게 발생함에도 기존 발파 패턴을 고집하다가, 여굴 확장에 의한 갱구부 함몰 및 대형 붕락 사고를 유발할 위험을 원천 차단하였는가? | DL건설여건보고.pdf | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_천정부 보수재 탈락_R0_240923.xlsx | 발파 및 환기
147 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-4. 터널 내 특수 지층 조우 | 삼성-동탄광역급행철도 2공구 | 지하수 용출량 과다로 인한 오폐수 처리시설 용량 초과 및 환경 분쟁 리스크 | 대심도 터널 특성상 파쇄대 및 수맥 구간에서 설계 시 예측한 용수량을 훨씬 초과하는 다량의 지하수가 지속적으로 유출됨 | 당초 계획된 오폐수 처리 설계용량(1,000m3/일)이 한계에 도달하여, 터널 내 탁수를 제때 처리하지 못할 경우 수질 환경기준을 위반하게 되고 민원 및 조업 정지 사태가 발생할 우려가 커짐 | 초과 유출되는 지하수에 대응하기 위해 발주처 승인을 득한 후 터널 오폐수 처리시설을 긴급 추가 설치(용량 증설)하여 환경 기준을 완벽히 준수함 | 터널 굴착 설계 시, 물리탐사 데이터를 바탕으로 수맥 관통에 따른 최대 지하수 유입량을 보수적으로 산정하여 오폐수 처리시설 용량(침사지, 필터 프레스 등)을 충분히 반영하였는가? | 오폐수 처리 용량 부족 시, 터널 내 물고임 현상으로 작업이 중단되고 탁수 무단 방류로 인한 환경오염 고발 조치를 당할 치명적 리스크를 파악하였는가? | 굴착 중 갱내 용수량이 급증할 경우 지체 없이 임시 집수정 및 펌프를 가동하고, 오폐수 처리시설의 증설(추가 임대 등)을 신속하게 추진하였는가? | 처리 한도를 초과한 뻘물(슬러지 포함)을 외부 하천으로 배출하여 심각한 생태계 파괴 및 관할 지자체의 공사 전면 중지 처분을 받을 리스크를 철저히 통제하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 용수시설 설치
148 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-4. 터널 내 특수 지층 조우 | 하남선 복선전철 4공구 | 도심지 굴착 중 미확인 폐기물성 토사(특수 지층) 조우에 따른 사토 반출 지연 리스크 | 설계 시 도로(하남대로)의 차량 통제 제약으로 인해 지반조사를 인도(보도부)에서만 제한적으로 수행함에 따라, 실제 본선 및 정거장이 통과하는 도로 하부에 과거 매립된 대량의 폐기물성 토사를 사전에 발견하지 못함 | 굴착 중 예상치 못한 폐기물성 특수 토사가 출현하자, 당초 지정되었던 사토장에서 반입을 전면 거부하여 사토 처리가 중단되고 터널 굴착 공정이 마비됨 | 폐기물성 토사를 수용할 수 있는 신규 사토장을 긴급 발굴하였으나 운반거리가 대폭 증가함에 따라, 사토장 변경 및 운반거리 증가에 따른 공사비 증액(5억 3천만 원)을 실정보고하여 반영함 | 도심지 지하 굴착 설계 시, 기존 지반조사의 한계(제한적 시추)를 인지하고 과거 항공사진이나 매립 이력을 추적하여 특수 지층(폐기물 매립층) 조우 가능성과 예비 사토 처리 비용을 반영하였는가? | 폐기물성 토사 조우 시 일반 사토장에서의 반입 거부로 인해 굴착토 처리가 막히고 막대한 운반비 및 공기 지연이 발생할 리스크를 교차 검증하였는가? | 굴착 초기 불량 토사나 폐기물이 섞인 지층을 발견한 즉시 성분 분석(폐기물 여부 판정)을 의뢰하고, 수용 가능한 대체 사토장 섭외를 발주처와 신속히 협의하였는가? | 불량 토사를 일반 토사로 속여 무단 반출하다가 적발되어 사토장 영구 출입 금지 및 폐기물 관리법 위반으로 고발 조치될 치명적 리스크를 원천 차단하였는가? | [LLBS]Contingency DB(2013년~F2024년)_241113.pdf |  | 지반조사 상세검토
149 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-4. 터널 내 특수 지층 조우 | 일반 / 공통 (중봉터널 L/L) | 미확인 대규모 공동(Cavern) 및 파쇄대 조우에 따른 붕락 리스크 | 지반조사의 물리적 한계로 인해 터널 굴착 중 예기치 못한 대규모 공동이나 지질이상대(파쇄대)가 갑작스럽게 출현함 | 적절한 보강 없이 막장면이 개방될 경우 막장 자립이 불가능해져 대규모 토석이 쏟아지고, 지보재가 파괴되며 터널 천단부가 완전히 붕괴되는 대형 재해가 발생함 | 선진수평보링 및 물리탐사(TSP 등)를 상시 수행하여 전방 지질을 예측하고, 공동이나 파쇄대 조우 시 훠폴링, 대구경 강관다단그라우팅 등 선행 보강공법을 즉각 시공하여 안정성을 확보함 | 터널 노선대의 지질 불확실성을 고려하여, 파쇄대 및 대규모 공동 조우 시 즉각 적용할 수 있는 보조 보강공법(훠폴링, 대구경강관 등)을 사전 해석 및 사례 검토를 통해 내역에 구체화하였는가? | 공동이나 파쇄대 발생 시의 대책 및 보조공법 내역이 누락되어, 실제 특수 지층 조우 시 즉각적인 보강 실패로 막장 대규모 붕락 사고가 발생할 리스크를 파악하였는가? | 굴착 전 선진물리탐사(TSP 등)를 통해 전방의 지질 이상대(공동, 파쇄대)를 미리 인지하고, 조우 징후 감지 시 즉각적인 보조공법 선행 시공을 감리단과 협의하였는가? | 이상 지질 징후를 무시하고 무방비 상태로 굴착을 강행하여, 터널 천단부가 무너져 내리고 근로자가 매몰되는 치명적인 붕괴 재해를 원천 차단하였는가? | 중봉터널 체크리스트.md |  | 지반조사 상세검토
150 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-4. 터널 내 특수 지층 조우 | 일반 / 공통 (중봉터널 L/L) | 대심도 파쇄대 관통 중 다량/고압 지하수 돌발 유입 리스크 | 대심도 터널 굴착 특성상 지하수위가 높고 수압이 강한 파쇄대 구간을 관통하면서 막장면을 통해 다량의 지하수가 뿜어져 나옴 | 돌발 용수로 인해 숏크리트 등 터널 보강공의 시공성이 극도로 저하되고 막장면이 슬라이딩되며, 기존 오폐수처리시설 및 배수 펌프의 용량을 초과하여 터널 수몰 및 하천 오염 사고가 유발됨 | 터널 인접 하천 및 지하수위를 고려한 갱내 차수 그라우팅 적용 구간을 선제적으로 선정하고, 용수 과다 유입에 대비한 대용량 배수펌프 및 오폐수처리시설 증설 부지를 사전 확보함 | 대심도 터널 설계 시 파쇄대 구간의 지하수 과다 유입을 예측하여, 수압을 견딜 수 있는 차수 그라우팅 공법과 넉넉한 용량의 배수펌프 및 오폐수처리시설을 내역에 반영하였는가? | 고압 지하수 돌발 유입 시 배수 용량 부족으로 터널이 수몰되거나, 오폐수 처리 지연으로 막대한 공기 지연 및 환경 보상비가 발생할 리스크를 사전에 검토하였는가? | 파쇄대 접근 전 선진 천공을 통해 전방 수압과 용출량을 실측하고, 용수 과다 발생 시 지체 없이 갱내 차수 그라우팅을 시행하여 유입수를 원천 차단하였는가? | 고압 지하수 돌출을 방치한 채 굴진하다가 막장면이 터져 나와 대량의 뻘물과 토석이 작업자와 장비를 덮치는 대형 수몰 재해를 완벽히 통제하였는가? | 중봉터널 체크리스트.md |  | 지반조사 상세검토
151 | 3. 터널 본선 굴착공 | 3-4. 터널 내 특수 지층 조우 | 일반 / 공통 (중봉터널 L/L) | 토사 터널 등 지질이상대 출현 시 지보패턴 및 굴착공법 적용 한계 리스크 | 기본설계 시 지반자료 부실로 인해 지반조건의 신뢰도가 낮아, 암반 굴착을 예상한 구간에서 토사 터널(미고결 지층)이나 심각한 연약대가 출현함 | 일반적인 암반 지보패턴을 토사/연약 지층에 무리하게 적용할 경우 지내력 부족과 편토압이 발생하여, 터널 내공 변위(수축)가 허용치를 초과하고 종국에는 터널 붕괴로 이어짐 | 막장 관찰 및 암판정을 통해 지질 상태가 불량함이 확인되면, 굴진을 중지하고 상하반 분할 굴착, 강지보 추가, 인버트 조기 폐합 등 지질조건에 맞는 적정 지보/굴착 공법으로 즉시 재설계함 | 기본계획 지반자료의 불확실성을 감안하여, 예기치 않은 토사 터널이나 지질이상대 출현 시 즉각 대응할 수 있는 보수적인 지보패턴(하반 분할 굴착, 팽창형 록볼트 적용 등)을 예비 내역에 반영하였는가? | 불확실한 지반조사 결과를 맹신하여 취약한 지보패턴을 적용할 경우, 이상지층에서 내공 변위 과다 및 천단 붕괴가 발생할 치명적 리스크를 교차 검증하였는가? | 매 굴착 사이클마다 막장면 암반 상태를 확인하여 설계와 다를 경우, 즉각 암판정위원회를 개최하여 지질조건에 부합하는 분할 굴착 및 보강 공법으로 변경 시공하였는가? | 암질이 토사화된 연약대임에도 기존 암반용 발파 및 지보 패턴을 고집하다가, 지지력 상실로 천단부가 일거에 무너져 내리는 치명적 중대재해를 철저히 예방하였는가? | 중봉터널 체크리스트.md |  | 지반조사 상세검토
[10 empty] | 1. 지질 판정 결과 (Face Mapping) | -실제 노출된 지반 등급(RMR 등)이 설계 패턴과 일치하는가?
Hold Point | [숏크리트 타설 전] 체크리스트 | [8 empty] | 2.타설 준비 | -용수 부위에 배수 유도 처리가 되었는가? (숏크리트 부착력 확보) -막장 인접 구간의 천단침하 및 내공변위 속도가 관리 기준치 이내인가? |  |  | 숏크리트
[10 empty] | 3.품질 관리 | - 급결제 투입량 및 배합이 적정한가? (급결 시간 과다 단축 금지)
[10 empty] | 4.여굴 관리 | - 여굴이 허용 범위를 초과하지 않았는가? (초과 시 숏크리트 물량 및 지보력 영향 검토) -3D 스캐닝을 통한 과굴착(여굴)량 확인하였는가? -천단/측벽 부석(Scaling) 제거 상태를 확인하였는가? | [원가 절감 및 안전] 파주포천 사례처럼 여굴 방치 시 숏크리트 물량 133% 폭증(11억 손실) 및 부석 탈락 사고 직결
[10 empty] | 5.계측 데이터 | -막장 인접 구간의 천단침하 및 내공변위 속도가 관리 기준치 이내인가?
152 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 새만금전주 6공구 | 암질 불량 및 여굴/리바운드 초과 발생에 따른 숏크리트 투입량 폭증 리스크 | 저토피/단층구간 발파 여굴 심화 및 숏크리트 리바운드량이 설계 기준치를 크게 상회 | 과굴착 공간 채움을 위한 실제 투입량이 설계 대비 최대 133% 폭증하여 현장 실행 원가 심각한 악화 | 여굴 최소화를 위한 발파 패턴 조정 및 초과 투입 자재량에 대한 실정보고/도급 정산 추진 | 지반 조건별 여굴률과 리바운드량을 현실적으로 고려하여 할증 수량을 내역에 넉넉히 반영하였는가? | 할증 수량 과소 산정 시 시공 중 자재비 폭증으로 인한 협력업체 부도 및 공사 중단 리스크를 파악하였는가? | 3D 스캔 등으로 여굴량을 실측하고 노즐 각도/거리를 최적화하여 리바운드 탈락을 최소화하였는가? | 여굴 및 리바운드 관리 부재로 숏크리트 자재비가 기하급수적으로 누수되는 원가 리스크를 철저히 통제하였는가? | DL건설여건보고 / LLBS |  | 숏크리트
153 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 중봉터널 / 공통 | 용수 구간 부적정 급결제 사용에 따른 숏크리트 품질 저하 및 취성 파괴 리스크 | 지하수위 높은 구간에서 부착력이 떨어지는 저가형 액상 급결제 고수 및 주입량 과다 | 숏크리트가 벽면에서 흘러내리거나 대량 탈락 발생, 과다 투입 시 장기 강도 저하 및 균열 유발 | 용수 구간 배합설계 재검토, 부착력이 우수한 분말형 또는 고성능 알칼리프리 급결제로 변경 시공 | 지반 조건(용수량 등)을 분석하여 저가 액상급결제 대신 고성능 급결제 단가를 선별 반영하였는가? | 부적절한 급결제 적용으로 숏크리트가 천단부에서 쏟아졌을 때 작업자 사망 및 재시공 공기 지연 리스크를 검증하였는가? | 막장면 용수를 유도배수로 사전 처리하고 현장 조건에 맞는 적정량의 급결제 투입을 상시 체크하였는가? | 급결 시간을 억지로 당기려 상한치를 초과 투입하여 숏크리트 지보력이 상실되는 품질 하자를 완벽히 차단하였는가? | 중봉터널 체크리스트 / LLBS |  | 숏크리트
154 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 김포도시철도 3공구 | 막장면 숏크리트(Face Shotcrete) 설계 누락에 따른 연약지반 붕괴 리스크 | 토사 슬라이딩 빈발 구간임에도 불구하고 막장 전면을 보호하는 Face Sealing 타설 내역이 설계에서 전면 누락 | 굴착 직후 노출된 막장의 이완으로 전면부 슬라이딩 발생 및 지보재 연동 변형으로 인한 대형 붕락 위험 | 막장 자립 및 지반 이완 방지를 위해 굴착 즉시 Face Shotcrete 타설하도록 지보 패턴 강제 변경 및 실정보고 | 연약 지층/지하수 유출 구간 설계 시 막장 전면의 풍화를 억제할 막장 숏크리트 물량을 지보 패턴에 반영하였는가? | 막장 숏크리트 누락 시 굴착 직후 막장이 무너져 내리며 터널 전체가 붕괴되는 중대재해 리스크를 파악하였는가? | 지하수/절리 발달 확인 시 즉시 1차 막장 숏크리트를 뿜어붙여 굴착면을 신속히 밀폐하였는가? | 연약 지층에서 숏크리트 타설을 지연한 채 천공 작업을 강행하다가 작업자가 압사하는 사고를 완벽히 통제하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 숏크리트
155 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 오남수동도로 | 리바운드 숏크리트(반발재) 폐기물 처리비용 설계 누락에 따른 원가 상승 리스크 | 타설 시 필연적으로 발생하는 대량의 리바운드재(폐콘크리트)에 대한 반출/처리 예산이 설계에 전면 누락 | 숏크리트 잔재물이 버력과 섞일 경우 일반 성토재 유용 불가, 이를 위탁 처리하는 막대한 비용 시공사 부담 | 리바운드재가 암버력과 섞이기 전 분리 수거하여 폐기물로 지정하고 발생 수량을 산출하여 도급 정산 실시 | 숏크리트 설계 시 타설 효율(리바운드율)을 고려하여 발생하는 잔재물의 수송 및 처리비용을 명확히 계상하였는가? | 반발재 처리 비용 누락 시 불량 버력 무단 반출로 인한 환경부 고발 또는 현장 실행 훼손 리스크를 검토하였는가? | 타설 직후 바닥에 쌓인 잔재물을 즉시 분리 수거하여 일반 암버력과 혼합되지 않도록 관리하였는가? | 리바운드 숏크리트가 섞인 버력을 외부 도로 성토재로 무단 유용하여 환경 재난(수질 오염)을 유발할 위험을 차단하였는가? | Contingency DB(2013~2024) | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 숏크리트
156 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 새만금전주 6공구 | 숏크리트 타설 분진 발생 및 가시거리 미확보에 따른 작업자 중대재해 리스크 | 분진이 극심한 건식 공법 적용 또는 타설 시 발생하는 시멘트 분진용 집진기/살수 장치가 설계에 부족하게 반영 | 막장 내 고농도 분진으로 시야가 차단되어 장비 충돌 사고 유발 및 근로자의 진폐증 등 직업병 노출 | 습식 숏크리트 적용을 원칙화하고 이동식 집진기 및 살수분무장치를 막장 근접부에 추가 설치하여 분진 강제 저감 | 작업자 보건을 위해 분진이 적은 '습식 숏크리트'를 명기하고 전용 집진기 및 살수 장치 비용을 충분히 반영하였는가? | 분진 대책 미흡 시 노동부의 공사 중지 명령 또는 근로자 집단 산재 소송에 휘말릴 리스크를 사전에 파악하였는가? | 타설 전 환기팬 및 살수 장치를 최대 가동하고 노즐공에게 송기 마스크 등 PPE 착용 상태를 철저히 검측하였는가? | 시야가 차단된 분진 속에서 무리하게 장비를 스윙하거나 후진하다 인접 근로자를 치는 사망 사고를 완벽히 통제하였는가? | DL건설여건보고 / 중봉터널 LL |  | 숏크리트
157 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 신림선 경전철 2공구 | 고함수비 지반 강관보강 그라우팅 중 하부 지반 탈락 및 숏크리트 긴급 보강 리스크 | 지하수위 높은 연약 지반에서 강관보강 천공 시 천공수 유입 영향으로 막장 하부 지반 급격히 연약화 | 지반 탈락으로 강관 지지력 상실 및 막장 붕락 위험 고조, 이를 메우기 위한 대규모 숏크리트 긴급 타설 비용 발생 | 이완 발생 즉시 굴착면에 숏크리트 밀폐 타설(Sealing)을 선행하여 지반을 안정화시키고 추가 비용 실정보고 | 고함수비 구간 보조공법 설계 시 천공수 유입에 따른 지반 탈락을 억제할 막장면 숏크리트 수량을 사전 반영하였는가? | 강관보강만 계획 시 지반 탈락으로 막장이 붕괴되어 천문학적인 숏크리트 채움 비용이 발생할 리스크를 검토하였는가? | 천공 중 슬라임 및 용수량을 확인하여 연약화 징후 감지 시 지체 없이 막장면 전체에 숏크리트를 선타설하였는가? | 지반 탈락 징후를 무시하고 굴착을 강행하여 상부 지보력이 상실되며 터널 천단부가 일거에 붕괴되는 재해를 예방하였는가? | 철도지하철팀(LLBS) | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_천정부 보수재 탈락_R0_240923.xlsx | 숏크리트
158 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 인천공항철도 서울역 | 비개착 터널 숏크리트 요철/곡면부 일반 방수시트 부착 불가 리스크 | 숏크리트 면의 굴곡이 매우 심한 비개착(PRS) 구간 등에 뻣뻣한 '일반 쉬트방수'를 일괄 설계 적용 | 요철 부위에 시트 밀착이 불가하여 방수층이 들뜨고, 라이닝 타설 시 시트 파손 및 지하수 대량 유입 하자 발생 | 일반 시트방수를 취소하고 굴곡진 면과 완벽히 일체화되는 자착식(접착식) 방수시트 또는 도막방수로 공법 변경 | 비개착 터널이나 요철이 심한 숏크리트 면 설계 시 일반 시트의 한계를 인지하고 자착식 시트 공법을 적용하였는가? | 숏크리트 요철 특성을 무시하고 일반 시트를 적용하여 공용 중 영구적인 지하수 누수가 발생할 리스크를 파악하였는가? | 방수층 시공 전 요철 상태를 검측하여 일반 시트 부착이 곤란할 경우 선제적으로 공법 변경을 요구하였는가? | 요철면을 방치한 채 억지로 시트를 고정하여 타설하다가 방수층이 파절/탈락하는 치명적 품질 실패를 차단하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 숏크리트
159 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 평창슬라이딩센터 | 곡선/특수 구조물 숏크리트 타설 시 형상유지용 가설 지지대 설계 누락 리스크 | 3차원 입체 곡선 트랙 등 특수 구조물 타설 시 콘크리트 자중 탈락 방지 및 형상 유지를 위한 지지대(백업재) 누락 | 지지대 없이 타설 시 형상이 무너지고 대량의 리바운드 발생으로 정밀 선형 확보 불가 및 재시공 비용 폭증 | 정밀 3D 선형에 맞춰 타설 하중을 견딜 수 있는 형상유지 가설 지지대를 제작/설치하고 누락 비용 실정보고 추진 | 3차원 곡선이 심한 특수 구조물 설계 시 타설 자중을 견디고 선형을 유지할 형상유지틀 설치 비용을 반영하였는가? | 가설 지지대 누락 시 젖은 콘크리트가 무너져 정밀 시공에 실패하고 수십억 원의 자재가 폐기될 리스크를 검토하였는가? | 타설 전 3D 스캐닝을 통해 지지대를 견고히 고정하고, 뿜어붙이기 시 부착력과 형상 유지 상태를 실시간 모니터링하였는가? | 지지대 없이 무리하게 타설하다가 경화 전 콘크리트 덩어리가 쏟아져 내려 하부 작업자를 덮치는 사고를 완벽히 통제하였는가? | Contingency DB(2013~2024) | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_천정부 보수재 탈락_R0_240923.xlsx | 숏크리트
160 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 평화의댐 치수능력증대 | 구조물 사면 숏크리트 부착력 확보를 위한 면정리(Chipping) 공사비 누락 리스크 | 댐 사면 등 자연 지반 위 숏크리트 타설 시 완전한 부착을 위해 필수적인 원지반 면정리(치핑) 수량이 설계 누락 | 사면의 뜬돌, 이물질로 인해 숏크리트가 부착되지 않고 박리 현상 발생하여 지보력 상실, 치핑비 시공사 과다 투입 | 고압 살수 및 브레이커를 이용해 풍화암/이물질을 완벽히 제거(치핑)하여 부착 강도를 확보하고 실정보고 추진 | 사면/갱구부 숏크리트 설계 시 일체화 부착을 위한 이물질 제거 면정리(Chipping) 수량을 내역에 명확히 반영하였는가? | 면정리 비용 누락으로 부실 시공 시 단기간 내 숏크리트 층 전체가 박리되어 쏟아지는 구조 결함 리스크를 검토하였는가? | 뿜어붙이기 착수 전 감리단 입회 하에 부석/이끼 등을 까내는 사전 정리를 실시하고 부착 강도 육안 시험을 수행하였는가? | 이물질이 잔류하는 흙바닥 위에 그대로 타설하여 숏크리트 층이 무너져 내리는 중대재해를 철저히 예방하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 숏크리트
161 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 김포도시철도 3공구 | 미확인 연약 지층 조우에 따른 숏크리트 균열 및 강지보 변형(지보력 상실) 리스크 | 지반조사 시 사유지 통과 구역 시추 부족으로 굴착 중 급격한 암선 저하 및 연약대 인지 실패 | 지반 이완으로 숏크리트 심각한 인장 균열 및 강지보 좌굴 변형 발생, 막장 붕락 위험 초래 | 즉각 굴진 중단 후 선진 천공으로 지층 재확인, 지보 패턴 상향(숏크리트 두께 및 강지보 상향) 실시 | 지반 조건 급변을 대비해 상향된 예비 지보 패턴(숏크리트/강지보 증설)을 내역에 충분히 반영하였는가? | 부정확한 시추 데이터를 맹신하여 약한 지보를 적용했을 때의 터널 천단 대규모 붕락 리스크를 검증하였는가? | 막장 관찰 시 숏크리트 표면의 미세 균열이나 강지보 변형을 계측하여 즉각적인 패턴 상향을 협의하였는가? | 변위 징후를 무시하고 굴진을 강행하여 지보재 파괴 및 천단부가 일거에 붕괴되는 대형 재해를 차단하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 숏크리트
162 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 중봉터널 L/L / 공통 | 터널 현장 숏크리트 B/P(배치가동)장 운영에 따른 부대비용 설계 누락 리스크 | 외부 레미콘 수급 불가 지역임에도 현장 숏크리트 B/P장 설치/운영비(인력, 장비 운영)가 설계 누락 | B/P 전담 인력 및 장비 대여료가 시공사 단가에 미반영되어 장기간 굴착 중 막대한 원가 누수 발생 | 현장 B/P 운영의 불가피성을 발주처에 소명하고 B/P 설치/해체비 및 운영 가설비를 실정보고 추진 | 외부 수급이 어려워 현장 생산이 필요할 경우 시설 임대 및 품질 검사비 일체를 단가에 반영하였는가? | 숏크리트 B/P 운영비를 누락하여 시공사가 막대한 가설 경비를 독박 쓰게 될 원가 리스크를 파악하였는가? | 생산 단가에 반영되지 않은 전담 인력과 장비 명세서를 관리하여 조기 설계 변경 근거를 확보하였는가? | 운영 예산 부족으로 배합 관리를 소홀히 하여 타설 품질 및 배관 막힘 하자로 이어지는 위험을 통제하였는가? | 중봉터널 체크리스트 |  | 숏크리트
163 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 중봉터널 L/L / 공통 | 요철보정층(레벨링 숏크리트) 고정 두께 강제 적용에 따른 과투입 원가 리스크 | 불규칙한 여굴 표면의 요철보정층 설계 두께가 도면에 특정 수치(예: T=10cm)로 일괄 고정 명시됨 | 감리가 도면 수치를 근거로 깊은 여굴까지 채움을 강제할 경우 불필요한 숏크리트 낭비 및 공기 지연 폭증 | 요철보정층을 수치 고정이 아닌 '방수시트 보호를 위한 곡률 만족' 기준으로 합의하고 실측 정산 추진 | 요철보정층 두께를 고정값으로 명기하지 않고 지반 여굴에 따른 '실측 정산' 조항을 설계에 반영하였는가? | 고정 두께 적용 시 과다 여굴 구간을 억지로 채우기 위한 숏크리트 낭비로 원가가 훼손될 리스크를 검토하였는가? | 3D 스캐닝 등으로 실제 여굴 체적을 파악하여 합리적인 보정 두께 및 자재비 정산 방안을 합의하였는가? | 무리한 두께 지시로 숏크리트를 너무 두껍게 뿜어붙이다가 자중으로 천단에서 탈락하는 사고를 차단하였는가? | 중봉터널 체크리스트 |  | 숏크리트
164 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 설계시공 하자 L/L | 수압터널 숏크리트 배면 유도배수재 부재에 따른 내부 파열 및 누수 리스크 | 지하수위 높은 수압 구간 타설 전 용출수용 드레인보드(유도배수재)를 생략하거나 나공홀 방치 | 숏크리트 배면에 갇힌 지하수압으로 인해 콘크리트 층이 파열/균열되고 터널 내부로 대량의 누수/백태 발생 | 숏크리트 타설 전 용출 점에 유공관 및 부직포를 선시공하여 배수를 유도하고 나공홀을 밀실하게 충진 | 수압/배수 터널 지보 설계 시 배면 수압 집중 방지용 유도 배수재 및 나공홀 채움 비용을 반영하였는가? | 유도 배수 생략 시 수압에 의해 숏크리트가 파열되고 공용 중 터널 전체에 누수와 백태가 발생할 품질 리스크를 파악하였는가? | Face Mapping 시 침투수 지점을 정확히 파악하여 뿜어붙이기 전 배수재를 선시공하도록 관리하였는가? | 용출수를 억지로 숏크리트로만 막으려다 부착력을 상실해 탈락하거나 양생 후 파손되는 하자를 예방하였는가? | 설계시공 하자 L/L Report | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 숏크리트
165 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 부산외곽순환고속 9공구 | 터널 확폭부 및 교차갱 마감 숏크리트 타설 물량 설계 누락에 따른 원가 손실 리스크 | 비상주차대(ERP) 등 단면이 특수하게 커지는 교차 구간의 전개 마감 숏크리트 물량을 산출 누락 | 시공 난이도가 높은 확폭부 숏크리트 및 방수시트 비용을 시공사가 고스란히 부담하여 실행 적자 유발 | 시공 전 3D 전개도를 작성하여 확폭부의 실제 겉면적을 재산출하고 누락 물량에 대해 실정보고 추진 | 비정형 확폭 구간의 마감 숏크리트 및 방수 면적을 3D로 정밀 전개하여 수량산출서에 반영하였는가? | 확폭부 복잡한 면적을 단순 본선 길이로 산출하여 시공사의 자재비 폭증 및 원가 손실을 방치하지 않았는가? | 확폭부 굴착 후 전단면 측량(스캐닝)으로 실제 타설 면적을 도출하여 내역 누락 여부를 감리단에 통보하였는가? | 천단부가 넓은 확폭부 타설 시 리바운드 탈락이 과다하게 발생해 노즐공 안전을 위협하는 위험을 통제하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 숏크리트
166 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 파주포천도로 2공구 | 장대터널 굴착 시 암판정 상향 및 초과 여굴에 따른 숏크리트 타설 비용 폭증 리스크 | 터널 굴착 중 암질 불량으로 지보 패턴을 안전측으로 상향하고 이에 따라 예상 상회하는 여굴 빈발 | 설계 단면 초과 여굴 공간(Void)을 모두 숏크리트로 채워야 함에 따라 자재/타설 수량 급증 및 협력사 손실 발생 | 3D 스캐닝 등 실측 자료를 바탕으로 추가 수량을 산출하고 지보패턴 상향에 따른 여굴 정산 실정보고 추진 | 지질 불확실성 및 지보 상향 가능성을 고려해 숏크리트 할증률(Rebound/Overbreak)을 넉넉히 반영하였는가? | 여굴 보정 물량을 과소 산정 시 암판정 상향에 따른 자재비 폭증으로 시공사 실행이 적자 전환될 리스크를 파악하였는가? | 매 발파 후 여굴량을 실측하고 제어 발파 등 굴착 패턴을 최적화하여 숏크리트 투입 낭비를 최소화하였는가? | 과도한 여굴을 방치한 채 숏크리트를 뿜어붙여 자재비가 누수되고, 숏크리트 자중으로 천단부가 탈락할 위험을 통제하였는가? | DL건설여건보고 |  | 숏크리트
167 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 서울지하철 923공구 | 다량의 지하수 유출 및 암질 불량 조우에 따른 터널 지보공법(지보패턴) 전면 재설계 리스크 | 낙관적인 지반 조사 결과로 약한 지보패턴을 적용했으나 실제 지하수 다량 유출 및 불량 암질 출현 | 기존 지보재만으로는 막장 자립 및 천단 지지가 불가능해 대규모 붕괴 위험 발생, 강화된 지보체 긴급 투입 필요 | 굴진 즉시 중지 후 지보패턴을 분할 굴착 및 숏크리트 증두께 방식으로 변경 적용하고 설계 변경 실시 | 파쇄대 및 지하수 유출 조우를 대비해 즉각 대응 가능한 강화된 예비 지보패턴을 내역에 사전 확보하였는가? | 약한 지보를 일괄 적용할 경우 지하수 유출 시 숏크리트 부착력이 상실되어 막장이 무너지는 대참사 리스크를 검증하였는가? | Face Mapping 시 용출수나 뻘이 발견될 경우 숏크리트 세굴 방지용 유도 배수를 선행하고 패턴 상향을 요청하였는가? | 용출수를 방치한 채 숏크리트 타설을 강행하여 콘크리트가 쏟아져 작업자를 덮치는 치명적 안전사고를 차단하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 숏크리트
168 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 도담-영천전철 6공구 | 실제 암반등급 하락에 따른 전단면 굴착 불가 및 숏크리트 지보 분할 타설 리스크 | 설계 시 암반 3등급으로 평가되어 전단면 굴착을 계획했으나 실제 막장면 절리 발달로 4등급 하락 | 붕괴 위험으로 상/하반 분할 굴착으로 강제 전환됨에 따라 숏크리트 타설 횟수 증가 및 사이클 타임 지연 | 철저한 암판정으로 지질 상태를 입증하고 지보패턴을 상하반 분할 타설 방식으로 변경하여 안정성 확보/정산 | 암반등급 하락 시 적용할 수 있는 분할 굴착용 숏크리트 및 지보재 수량을 예비 내역에 적절히 반영하였는가? | 이상적인 전단면 굴착 조건만으로 공기를 산출했을 때 등급 저하 시 분할 타설로 인한 공기 지연 리스크를 검토하였는가? | 매 굴착 주기마다 지질을 확인하고 붕괴 징후 발견 시 지체 없이 굴착 공법 변경 및 숏크리트 조기 폐합을 실시하였는가? | 암질 불량임에도 무리하게 전단면 발파를 강행하고 숏크리트 타설 시기를 놓쳐 막장이 슬라이딩되는 재해를 통제하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 숏크리트
169 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 김포도시철도 3공구 | 터널 배수공(부직포, 지수재 등) 도면/내역 상이에 따른 숏크리트 배면 지하수 처리 불량 및 누수 리스크 | 숏크리트 타설 후 지하수 유도를 위한 부직포/지수판 수량이 도면에는 있으나 내역서에서 대거 누락 | 내역 부족을 이유로 배수재 미시공 시 숏크리트 뒷면에 수압이 발생해 구조물 균열 및 심각한 누수 하자 유발 | 도면 기준 배수 자재 수량을 정밀 재산출하여 실정보고 추진 및 밀실한 유도 배수 체계 확보 | 지보 및 방수 설계 시 부직포, 지수재 등의 수량이 도면 상세와 수량산출서 간에 정확히 일치하는가? | 배수 자재 누락 시 시공사가 원가 절감을 위해 이를 생략하거나 과소 시공하여 공용 중 누수 보수비가 폭증할 리스크를 파악하였는가? | 숏크리트 완료 후 방수/부직포 시공 전 도면과 내역을 대조하여 부족분 발견 시 즉각 설계변경을 요청하였는가? | 배수재 없이 방수시트만 덮어 라이닝을 타설하여 수압에 의한 콘크리트 파열 및 대규모 백태 하자가 발생하는 것을 차단하였는가? | Contingency DB(2013~2024) | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 배수공
170 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 서울지하철 923공구 | 터널 지보재(락볼트 및 강관다단) 도면-내역 수량 불일치에 따른 지보력 부족 및 원가 상승 리스크 | 핵심 지보재인 락볼트 등의 수량이 도면에는 정상 표기되었으나 내역서 집계 오류로 전면 누락되거나 과소 계상 | 내역 수량에 맞춰 부족하게 시공할 경우 숏크리트 단독 하중 지지로 붕괴 위험 고조, 정량 시공 시 시공사 막대한 비용 독박 | 도면 기준 락볼트/강관 수량을 재산출해 실정보고를 통해 도급 증액을 추진하고 정량 시공으로 터널 안정성 확보 | 지보 패턴 설계 시 숏크리트 면적에 비례하는 락볼트 수량이 배치도와 산출서 간 오차 없이 일치하게 산출되었는가? | 지보재 수량 과소 반영 시 숏크리트 지지력 저하로 대형 붕락 사고가 발생하거나 실행 적자가 누적될 리스크를 검토하였는가? | 매 굴착 사이클마다 지보재 투입 수량을 도면과 대조 검측하고 내역 부족 시 즉각 설계 변경을 추진하였는가? | 예산 부족을 이유로 임의로 락볼트 간격을 넓혀 숏크리트에 응력이 집중됨으로써 터널 상반이 무너지는 재해를 완벽히 예방하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 락볼트
171 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 고덕산단폐수처리장 / 시흥 하수 | 동절기 작업불능일수 과소 산정에 따른 숏크리트/콘크리트 보온양생비 누락 및 초기 동해 리스크 | 예정공정표 수립 시 동절기 불능일수를 과소 산정(30~40일)했으나 실제 한중 콘크리트 양생 필요 일수는 80일 이상 | 보온 없이 타설 시 초기 동해로 숏크리트 강도 미달 및 박락 발생, 보온/열풍기 가동 시 시공사 추가 원가 부담 폭증 | 실제 기상 데이터를 근거로 한중 숏크리트 보온양생 시행 승인을 득하고 열풍기/천막 등 보온 비용 실정보고 | 최근 기상이변을 고려해 한중 콘크리트/숏크리트 적용 일수를 보수적으로 산정하고 보온 비용을 내역에 반영하였는가? | 양생비 누락으로 보양 없이 타설을 강행하다 강도 미달 및 대규모 붕락 사고 등 품질 재난이 발생할 리스크를 파악하였는가? | 동절기 타설 전 방풍문 설치 및 열풍기 가동으로 타설면 온도를 5도 이상 유지한 상태에서 시공하였는가? | 얼어있는 암반에 그대로 숏크리트를 뿜어붙이거나 양생 중 영하에 노출시켜 발생하는 치명적인 초기 동해 하자를 차단하였는가? | Contingency DB(2013~2024) | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 숏크리트
172 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-1 숏크리트 타설 | 파주포천도로 2공구 | 장대터널 강재거푸집 장기 사용 및 타설에 따른 라이닝 마감면 요철(물곰보) 발생 및 보수 리스크 | 라이닝 폼의 장기간 반복 사용으로 거푸집 표면 열화 및 이음부 단차가 발생해 라이닝 마감 품질 저하 | 라이닝 표면에 다수의 물곰보(재료분리)와 요철 발생 시 터널 미관 및 내구성 훼손으로 준공 검사 승인 거부 위험 | 표면 품질 확보를 위해 거푸집 탈형 후 전면적인 샌드 그라인딩 연마 작업을 실시하고 추가 인건비 실정보고 | 라이닝 폼 장기 전용에 따른 표면 열화 및 보수 발생 가능성을 감안해 샌드 그라인딩 비용을 단가에 사전 반영하였는가? | 마감 보수비 누락 시 광범위한 요철을 땜질 보수하다 시공사 원가 손실 및 발주처 승인 거부 사태 발생 리스크를 검토하였는가? | 거푸집 박리제 도포 상태를 철저히 관리하고 탈형 직후 표면 결함 구간을 전수 조사하여 연마 보수를 수행하였는가? | 라이닝 표면의 심각한 재료분리 및 요철을 방치하다가 공용 중 콘크리트 박락으로 차량을 덮치는 대형 사고 위험을 차단하였는가? | DL건설여건보고 |  | 숏크리트
Hold Point | [숏크리트 타설 후] 체크리스트 | [8 empty] | 1.리바운드 처리 | 바닥에 떨어진 리바운드 반출 계획이 수립되었는가? (이미지의 리스크: 환경부 고발 방지) |  |  | 숏크리트
[10 empty] | 2.타설 두께 | 설계 두께를 확인할 수 있는 검측 핀이 적정 간격으로 설치되었는가?
Hold Point | [락볼트 시공 전] 체크리스트 | [8 empty] | 1.천공 깊이 및 각도 적정성 | -설계 길이(예: 4.0m) 대비 +10cm 이상 확보되었는가? -터널 벽면과 수직(90도)을 유지하는가? |  |  | 락볼트
[10 empty] | 2.천공 홀 내 이물질 청소 상태 | 에어 블로잉등으로 슬라임과 먼지를 완벽히 제거했는가?
[10 empty] | 3.배치 간격 및 수량 확인 | 설계 지보패턴(예: 1.5m x 1.5m)에 따른 종/횡방향 간격을 준수하여 천공하였는가?
[10 empty] | 4.충진재(그라우트/레진) 준비 | -그라우트 배합비(W/C)가 적정하며, 레진의 경우 유효기간(경화 성능)이 지나지 않았는가? -충진재(그라우트/레진)가 밀실하게 주입되었는가?
173 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 일반 / 공통 (하자 L/L) | 락볼트/앵커볼트 매입 깊이 부족 및 연단거리 미확보에 따른 지지력 상실 리스크 | 작업 편의를 위해 작업자가 임의로 락볼트 천공/매입 깊이를 설계보다 얕게 시공하고 연단 규정 무시 | 락볼트가 지반 하중을 지지하지 못하고 하중 작용 시 얕게 박힌 볼트가 지반과 함께 통째로 탈락하는 하자 발생 | 시공상세도와 구조계산서 대조 검토 및 천공 깊이에 대한 전수 검측을 통해 도면 명시 깊이 100% 준수 통제 | 락볼트 설계 시 장비 천공이 용이한 각도와 공간을 고려하여 도면상 매입 깊이 확보가 가능하도록 상세를 작성하였는가? | 타 지보재 간섭을 무시하고 설계하여 작업자가 볼트를 짧게 절단하거나 매립 깊이를 줄이게 될 리스크를 파악하였는가? | 천공 후 검측 막대를 삽입하여 규정 깊이가 확보되었는지 전수 확인한 후 레진/그라우트를 주입하도록 절차를 수립하였는가? | 천공 깊이 부족임에도 볼트를 억지로 박고 외부를 절단하여 지보재나 시설물이 추락하는 치명적 사고를 차단하였는가? | 설계시공 하자 L/L (교량공018) |  | 락볼트
174 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 일반 / 공통 | 부대시설 고정용 앵커 볼트 관통 시공에 따른 방수층 파손 및 누수 | 방수시트 위로 부대시설용 앵커를 직접 관통하여 고정/타설함 | 볼트 틈새 우수 침투로 방수층 열화 및 하부 누수 발생, 앵커 부익 파단 | 비관통 고정 방식 적용 또는 앵커 주변 코킹/씰링 보강 후 보호 무근 타설 | 부대시설 설계 시 방수층 훼손 방지를 위한 비관통 상세나 씰링 대책을 반영했는가? | 관통 앵커 설계를 방치해 누수 민원 및 구조물 내구성 저하가 발생할 리스크를 파악했는가? | 앵커 거치 전 방수 손상 방지 대책을 수립하고 UV 보호 및 우레탄 코킹을 실시했는가? | 시설물 고정을 위해 임의로 방수층을 찢고 앵커를 박아 방치하는 실패를 원천 차단했는가? | 하자 L/L (건축조경기타028) | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 락볼트
175 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 일반 / 공통 (지하수 구간 리스크) | 지하수 다량 유입 구간 일반 락볼트 정착 실패 및 팽창형 록볼트(Swellex) 미반영 리스크 | 용수 및 파쇄대 구간에서 일반 전면접착형(레진/그라우트) 락볼트를 사용하여 수압에 의한 정착액 유실 발생 | 인발 지지력이 상실되어 볼트가 허공에 매달리고 터널 천단부가 붕괴될 위험 고조 및 시험 불합격 사태 속출 | 용수 구간 수압 팽창 원리로 암반에 밀착되는 팽창형 록볼트(Swellex 등)로 즉각 변경 시공하여 지지력 확보 | 설계 시 지하수 다량 유입 예상 구간에 그라우트 유실 없이 즉각 정착되는 팽창형 록볼트를 보수적으로 반영하였는가? | 용수 구간에 일반 락볼트를 무리하게 설계하여 지보력 상실에 따른 대형 붕락 사고가 유발될 리스크를 파악하였는가? | 천공 시 다량의 용수 배출 확인 즉시 레진 주입을 중단하고 팽창형 록볼트로의 공법 변경을 발주처와 합의하였는가? | 물이 쏟아지는 구멍에 일반 락볼트를 억지로 꽂고 시공을 완료하여 공용 중 지보재가 탈락하는 재난을 완벽히 통제하였는가? | Expert Risk List |  | 락볼트
176 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 안동댐 비상여수로 현장 | 단층/용수 구간 앵커(락볼트) 마찰저항 저하 및 긴장력 손실 리스크 | 단층/절리가 발달하고 용수가 발생하는 지반에서 접지면 틈새 처리 미흡으로 정착 마찰력 저하 | 마찰력 부족으로 락볼트 긴장이 서서히 풀리는 크리프(Creep) 발생 및 지보재 이탈/붕괴 유발 | 용수 구간 정착장 길이 연장 및 그라우팅 압력 증대, 장기 거동을 고려한 보강 설계 적용 | 지보 설계 시 단층대 및 용수 구간의 지반 조건(마찰저항 저하)을 고려하여 정착장 할증 및 Creep 저항 설계를 반영하였는가? | 용수 구간 마찰력 저하를 간과하고 일반 정착장만 반영 시 공용 중 긴장력 상실로 지보재가 탈락할 리스크를 검증하였는가? | 락볼트 시공 전 공내 용수를 철저히 배제하고 인발 시험을 통해 설계 마찰력이 실제 발현되는지 확인하였는가? | 용수로 인한 그라우트 유실을 방치한 채 정착시켜 지보력이 상실되고 구조물이 붕괴될 위험을 원천 차단하였는가? | 설계시공 하자 L/L (토공016) |  | 락볼트
177 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 서남물재생센터 현장 | 연약지반(퇴적층) 구간 앵커 정착 실패 및 가시설 변위 리스크 | 하상퇴적층 등 연약지반에 마찰형 앵커 적용 시 정착장이 견고한 암반이 아닌 느슨한 토사층에 위치 | 설계 인발 저항력 미달로 앵커가 뽑혀 나오며 가시설 측방 변위 발생 및 공법 전면 변경 사태 유발 | 퇴적층 구간 버팀보 공법으로 변경하거나 정착장이 견고한 암반층까지 도달하도록 심도 연장 설계 재수행 | 시추조사 결과를 분석하여 락볼트/앵커 정착장이 충분한 저항력을 발휘할 수 있는 견고한 암반선에 위치하도록 설계하였는가? | 연약지반에 무리하게 마찰형 앵커 설계 시 시공 중 앵커 인발로 가시설 전체가 붕괴될 리스크를 파악하였는가? | 천공 시 슬라임 성상 및 속도를 확인하여 정착부 지질이 설계와 일치하는지 확인하고 연약층 발견 시 정착장 연장을 협의하였는가? | 그라우트액이 느슨한 지반으로 누출되어 정착체가 형성되지 않음에도 긴장을 시도하다 앵커가 뽑히는 중대재해를 예방하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 락볼트
178 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 새만금전주 6공구 | 실제 암반선 하락에 따른 앵커/락볼트 정착장 강제 연장 및 원가 폭증 리스크 | 설계 추정 암반선보다 실제 발파암선이 10m 가량 깊게 하향되는 등 지층이 심각하게 연약화되어 출현 | 지지력 확보를 위해 락볼트 자유장을 당초 5m에서 12m로 대폭 증가함에 따라 자재/천공비 기하급수적 폭증(실행 적자) | 지반조사 결과 기반 구조 재검토를 통해 안정성을 확보하고 지질 조건 상이에 따른 물량 증가분을 실정보고 반영 | 암선 분포 불확실성을 고려해 실제 굴착 시 암선 하락에 대응할 수 있는 정착장 연장 기준과 예비 단가를 반영하였는가? | 시추 데이터를 맹신하여 락볼트 길이를 짧게 고정 설계 시 지층 하락으로 발생하는 천문학적 원가 리스크를 검토하였는가? | 락볼트 시공 전 선진 시추를 통해 암반선 위치를 파악하고 설계 정착장이 암반에 미달 시 즉각 연장을 요청하였는가? | 암선 하락에도 기존 도면의 짧은 락볼트를 시공하여 볼트가 연약층에 매달린 채 터널 천단부가 붕괴되는 사고를 예방하였는가? | DL건설여건보고 |  | 락볼트
179 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 상주-영천고속 10공구 | 시공 간섭에 따른 볼트 체결 방식 임의 변경 및 구조 검토 누락 리스크 | 장비 간섭 등 현장 문제로 설계된 '매립 방식'을 작업자 편의를 위해 '커플러 체결식'으로 임의 구조 변경 시공 | 구조 변경에 대한 기술사 검토(인발/전단력) 누락으로 지지력 부족 사태 발생 및 외부 하중 시 구조물 전도 사고 | 체결 방식 변경 시 공인 구조 검토 및 현장 인발 테스트를 의무화하고 감리단 서면 승인 후 시공하도록 관리 강화 | 락볼트 설계 시 장비/철근 간섭을 사전 시뮬레이션하여 실제 시공 가능한 정착 방식(매립, 커플러 등)을 규정하였는가? | 시공 불가능한 방식을 설계하여 시공사가 검증되지 않은 방식으로 임의 변경함으로써 붕괴가 유발될 리스크를 파악하였는가? | 현장 여건상 설치 각도나 정착 방식을 변경할 경우 반드시 전문기관 구조검토와 인발 테스트를 선행하였는가? | 구조검토 없이 볼트 체결 방식을 변경 시공하여 발파 진동이나 토압 발생 시 볼트가 뽑혀 나가는 대형 사고를 차단하였는가? | 설계시공 하자 L/L (부대공006) |  | 락볼트
180 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 서남위생처리현대화 현장 | 연약지반(토사, 퇴적층) 및 지하수 구간 어스앵커/락볼트 정착 불량 및 지지력 상실 리스크 | 지하수 용출이 발생하는 느슨한 퇴적토층에 앵커/락볼트를 무리하게 적용하여 정착장이 견고한 지층에 미달 | 그라우트 유실 및 정착 불량으로 설계 인발력이 미달되며 지보재가 지중에서 뽑혀 나와 가시설 변위/붕괴 위험 발생 | 정착 심도를 단단한 암반층까지 연장하거나 앵커 대신 버팀보 등 타 지보 공법으로 전면 재설계하여 안정성 확보 | 지하수위가 높고 퇴적층이 분포하는 구간 설계 시 앵커/락볼트 정착장이 단단한 지층에 도달하도록 심도를 충분히 계획하였는가? | 토사/지하수 구간에 마찰형 지보재를 설계하여 굴착 중 지보재가 뽑혀 나가며 일거에 붕괴될 리스크를 교차 검증하였는가? | 천공 시 슬라임 상태를 확인하여 정착부가 설계된 견고한 지반인지 확인하고 연약 지층 발견 시 즉각 정착 깊이 연장을 협의하였는가? | 지하수로 인해 그라우트가 씻겨 내려가 정착되지 않은 볼트를 억지로 긴장하다가 볼트가 인발되어 근로자를 타격하는 사고를 차단하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 락볼트
181 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 김포도시철도 3공구 | 막장면 연약지반 락볼트(GRP Bolt) 단독 시공에 따른 막장 자립 실패 리스크 | 지하수 유출 및 지반 연약화로 토사 슬라이딩이 발생하는 구간에서 보조공법(GRP Bolt)만 시공하고 표면 보강 간과 | 락볼트 마찰력만으로는 막장 자립이 불가능해 막장면이 전면 슬라이딩되는 붕락 사고 위험 및 공기 지연 | 굴착 즉시 막장면에 숏크리트(Face Shotcrete)를 뿜어붙여 굴착면을 신속히 밀폐(Sealing)함으로써 복합 지지력 확보 | 지하수 유출 및 연약대 예상 시 락볼트 지보력 한계를 인지하고 막장면 숏크리트 등 표면 밀폐 물량을 지보 패턴에 반영하였는가? | 연약 지반에서 락볼트 단독 지보만으로 낙관 설계하여 굴착 중 막장면이 무너져 내리는 중대재해 리스크를 사전에 파악하였는가? | 막장 관찰 시 지반이 설계보다 불량할 경우 락볼트 타설 전후로 즉각 막장 숏크리트를 타설하여 굴착면을 밀폐하였는가? | 지반 자립 시간이 짧음에도 락볼트 천공 작업만 고집하다 상반 막장이 무너져 하부 작업자를 덮치는 압사 사고를 완벽히 통제하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 락볼트
182 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 삼성-동탄광역급행철도 2공구 | 터널 라이닝 철근 처짐 방지용 앵커(락볼트) 설계 오류 및 지보력 상실 리스크 | 터널 라이닝 철근의 자중을 전이할 처짐 방지용 앵커 설계 시 함수 오류 및 간격 조정 미흡으로 수량 과소 산정 | 설계 수량대로 시공 시 중량의 철근망이 하중을 견디지 못하고 처지거나 콘크리트 타설 시 철근망 전체 붕괴 위험 | 철근 자중을 지지하도록 처짐 방지용 앵커 설치 간격을 좁히고 수량을 대폭 추가하여 안정성 확보 후 실정보고 추진 | 터널 라이닝 설계 시 촘촘한 철근 자중을 구조 검토하여 천단부 락볼트 및 앵커의 적정 수량을 내역에 반영하였는가? | 처짐 방지 앵커 수량 부족으로 인해 철근 조립 중 철근망이 일거에 쏟아져 내려 하부 작업자를 덮치는 인명 사고 리스크를 검증하였는가? | 철근 조립 전 앵커 인발 지지력을 사전 테스트하고 수량이 부족하거나 고정력이 약할 경우 즉각 앵커를 추가 정착하였는가? | 앵커 지지력이 부족한 상태에서 철근 배근을 강행하다 펌프카 타설 편압에 의해 철근망이 무너지는 대형 재난을 원천 차단하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 락볼트
183 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 안성-구리고속 11공구 | 록볼트 규격 미고려에 따른 숏크리트 설계 두께 미달 및 추가 타설 리스크 | GFRP 록볼트의 실제 조입부 돌출 길이를 고려하지 않고 숏크리트 설계 두께를 얇게 산정 | 록볼트 끝단 노출로 후속 방수시트가 찢어지는 훼손 발생, 이를 가리기 위한 기하급수적 숏크리트 추가 자재비 발생 | 방수층 보호를 위해 록볼트가 완전히 덮이도록 설계 두께를 상향하고 설계 오류에 따른 추가 비용 실정보고 | 지보재(GFRP 록볼트 등)의 실제 체결부 돌출 길이를 고려하여 방수시트 훼손 없는 충분한 숏크리트 두께를 반영하였는가? | 돌출 길이를 무시한 얇은 두께 적용 시 방수층 파손 방지를 위한 추가 숏크리트 투입 원가 리스크를 파악하였는가? | 타설 전 록볼트 돌출 상태를 실측하고, 필요 시 두부 캡 씌우기 또는 증두께 타설 방안을 감리단과 협의하였는가? | 록볼트 노출을 방치한 채 방수시트를 시공하다 시트 파손 및 이로 인한 대규모 누수 하자가 발생할 위험을 차단하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 락볼트
184 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 서울지하철 923공구 | 암반선 하락에 따른 락볼트 지보 불가 및 어스앵커 강제 변경 리스크 | 설계 시 얕게 적용된 암반선이 상이하여 실제 굴착 시 두꺼운 토사/풍화대가 출현해 짧은 락볼트 시공 불가 | 기존 락볼트로는 암반 정착장 형성이 불가능해 지보력이 상실되며 장공의 어스앵커로 교체함에 따른 공기 지연 및 원가 폭증 | 지반 시추 데이터를 근거로 락볼트 대신 깊은 정착장을 확보할 수 있는 어스앵커 공법으로 변경하여 터널 안정성 확보 | 락볼트 적용 구간 설계 시 암선 하락을 대비하여 장공의 어스앵커로 대체할 수 있는 예비 단가와 할증 수량을 반영하였는가? | 지반 조건 상이로 락볼트 시공이 불가할 때 대체 공법 전환에 따른 심각한 공기 지연 및 원가 손실 리스크를 파악하였는가? | 굴착 중 암판정을 통해 암선 레벨을 확인하고 정착장이 연약대에 걸릴 경우 즉시 앵커 공법 변경을 발주처와 합의하였는가? | 연약 지층에 짧은 락볼트를 무리하게 시공하여 볼트가 지보력을 발휘하지 못해 굴착면이 대규모로 붕괴되는 참사를 예방하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 락볼트
185 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 서울지하철 923공구 | 터널 락볼트 설계도면과 수량산출서 간 수량 불일치 및 누락 리스크 | 터널 지보패턴 설계 시 도면의 배치 간격과 수량산출서/내역서 간 단순 계산 오류로 인한 수량 과소 산정 | 내역에 맞춰 부족하게 시공 시 터널 이완 하중 지지력 부족으로 붕괴 위험, 도면대로 시공 시 시공사 자재비 손해 | 시공 전 도면 기준 락볼트 수량 정밀 재산출 및 실정보고를 통한 내역 증액 후 정량 시공으로 안정성 확보 | 터널 지보 설계 시 굴착 단면도에 표기된 락볼트 간격과 총 수량이 수량산출서/내역서와 일치하도록 검증하였는가? | 락볼트 수량을 과소 산출 시 지보재 부족으로 굴착 중 대형 붕락 사고가 발생하거나 시공사 적자가 발생할 리스크를 파악하였는가? | 시공 전 락볼트 자재 투입량을 도면과 대조 검측하고 내역 부족 시 감리단 입회하에 실정보고를 선행하였는가? | 예산 부족을 이유로 락볼트 설치 간격을 임의로 넓히다가 지탱력 상실로 터널 상반이 무너지는 중대재해를 원천 차단하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 락볼트
186 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 오남수동도로 | 암판정 결과 사면 안정성 기준 미달에 따른 락볼트(Rock Bolt) 추가 보강 리스크 | 무보강으로 계획된 갱구부/사면 구간 굴착 중 암판정 결과 절리 발달 및 암괴 이완 확인으로 안전율 기준 미달 | 설계대로 무보강 시공 시 사면 대규모 슬라이딩 및 구조물 훼손 위험, 긴급 보강에 따른 공기 지연 및 원가 상승 | 암판정 기반 사면안정해석 재수행 후 락볼트 및 숏크리트 보강으로 설계변경 실시하여 구조적 안정성 확보 | 사면 설계 시 지질 불확실성을 고려해 암질 불량 시 즉각 적용할 수 있는 락볼트 보강 예비 수량을 반영하였는가? | 무보강 사면으로 낙관 설계 시 굴착 중 암괴 슬라이딩이 발생하여 막대한 복구 및 긴급 보강비가 발생할 리스크를 검토하였는가? | 사면 절취 중 페이스 매핑을 실시하여 지반 불량 징후 시 지체 없이 굴착 중단 및 락볼트 보강을 협의하였는가? | 불량 지후를 무시하고 절취를 강행하다 사면 전체가 무너져 하부 작업자 및 도로를 덮치는 대참사를 예방하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 락볼트
187 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 서남위생현대화 | 어스앵커 여유장(돌출부) 미반영 및 띠장 스티프너 누락에 따른 긴장 실패 | 인장기 물림을 위한 여유장과 띠장 좌굴 방지 보강재를 내역에서 누락 | 강연선 길이가 짧아 긴장 자체가 불가능해지며 띠장이 찌그러져 붕괴 위험 | 물림 길이를 고려해 규격 수정 발주하고 스티프너 자재비를 실정보고 반영 | 설계 시 인장기를 물리기 위한 필수 여유장 길이와 스티프너 수량을 정확히 계상했는가? | 여유장 누락으로 자재를 전량 폐기하고 공기가 지연될 치명적 오류 리스크를 파악했는가? | 강연선 삽입 전 실제 인장기의 최소 물림 길이를 확인하고 보강재를 견고히 용접했는가? | 보강 없는 띠장에 고하중을 가해 띠장이 찌그러지며 가시설이 붕괴되는 사고를 차단했는가? | Contingency DB |  | 락볼트
188 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 서울지하철 923공구 | 사면 지반조건 상이에 따른 어스앵커 지보재 긴급 추가 투입 | 굴착 결과 지반 상태가 불량하고 사면이 굴착부와 극도로 근접함이 확인됨 | 무보강 시 사면 대규모 활동(붕괴) 위험으로 대량의 어스앵커 긴급 투입 | 굴착 보류 후 사면안정성 재검토를 거쳐 앵커 추가 설치 실정보고 승인 | 사면 인접 지하 굴착 설계 시 활동 억제용 앵커 물량을 선제적으로 내역에 확보했는가? | 사면 인접부를 무보강 설계 시 대형 산사태로 가시설이 붕괴될 리스크를 파악했는가? | 굴착 전 지질조사를 재수행해 상태를 확인하고 슬라이딩 징후 시 보강을 강력 요구했는가? | 보강 없이 굴착을 강행하여 토석이 작업자와 장비를 덮치는 치명적 재참사를 예방했는가? | Contingency DB |  | 락볼트
189 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-2 락볼트 정착 및 시공 | 김포도시철도 3공구 | GRP Bolt 정착 실패 및 막장 붕락 리스크 | • 사유지 하부 통과로 본선 이격 시추(Blind Area) 데이터 맹신. • 실제 굴착 시 풍화암선 급저하로 GRP Bolt 정착력(인발강도) 상실. | • 막장면 자립 붕괴 및 지표면 함몰 재난 발생. • 지보패턴 상향(PD-4→5) 및 막장 숏크리트 긴급 타설로 23.6억 원가 폭증. | • 이격 시추 구간 TSP/GPR 탐사 빈도 2배 강화. • 인발테스트 미달 시 즉각 강관다단그라우팅(대구경)으로 공법 선제 전환. | 보안물건 하부 통과로 정위치 시추가 불가능한 구간을 '위험지대'로 마킹하고 교차 검증 데이터를 수록하였는가? 보조공법 실패 시 투입할 강관다단그라우팅 및 막장 숏크리트 물량을 예비비(Contingency)로 확보하였는가? | 풍화암/토사 혼재 구간의 GRP Bolt 슬라이딩 리스크를 구조 검토서에 반영하였는가? 붕락 발생 시 긴급 복구용 숏크리트 장비의 24시간 가동 비용이 계상되어 있는가? | 페이스 맵핑(Face Mapping)을 통해 설계 암선과 실제 암선 고도차를 mm 단위로 확인하고 굴진장을 축소 지시하였는가? GRP Bolt 인발시험 미달 시 즉각 굴착을 중단하고 감리단에 지보패턴 상향 실정보고를 기안하였는가? | 숏크리트 균열 및 강지보 좌굴 등 붕괴 징후 시 점보드릴과 작업자를 즉각 철수시키는 안전 통제를 수행하였는가? 사전 승인 없는 임의 보강 자재 투입 후 발주처 보전 거부를 방지하기 위한 행정 절차를 준수하였는가? | LLBS (김표) |  | 락볼트
190 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-3 강지보재 | 서해선 복선전철 5공구 | 저토피 구간 굴착 중 지반 하중 전이 실패 및 지표 침하 리스크 | 저토피 구간 굴착 시 암반의 이완 하중이 강지보 등 지보재로 적기에 전이되지 못하고 상부 지반이 거동함 | 지보재 지지력 부족으로 터널 천단부 붕괴 고조 및 지표침하(54mm) 발생으로 상부 도로/맨홀 파손 | 즉각 굴착 중지 및 강지보재 긴급 덧대기 보강, 지표 구조물 보수 및 특수 정밀안정성 검토 수행 | 저토피 구간 설계 시 상부 하중이 지보재로 안전하게 전이되도록 보수적 지보패턴과 침하 억제 공법을 반영하였는가? | 저토피 지반 거동을 과소평가하여 얇은 지보재 적용 시 지표 함몰로 이어질 치명적 리스크를 사전에 파악하였는가? | 저토피 구간 굴착 시 실시간 지표 침하 계측을 실시하고 이상 변위 시 즉각 굴착 중지 및 강지보 보강을 지시하였는가? | 미세 침하 징후를 무시하고 굴착을 강행하여 상부 도로가 함몰되고 작업장 전체가 쏟아져 내리는 참사를 차단하였는가? | 철도지하철팀(LLBS) |  | 지보재 시공(강지보/격자지보)
191 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-3 강지보재 | 삼성-동탄 GTX 2공구 | 다량의 지하수 유출에 따른 강지보재(지보패턴) 내공변위 및 붕괴 리스크 | 고압 지하수 유출로 지반이 급격히 연약화되며 강지보 및 숏크리트 지보재에 과도한 하중이 집중됨 | 지보재가 하중을 견디지 못하고 구조적 일체성이 상실되며 내측으로 급격히 변형(단면 축소) 및 붕괴 위기 | 기술지원을 통해 차수 그라우팅 및 강지보재 긴급 덧대기 보강을 실시하여 지보 시스템 복원 및 안정성 확보 | 지하수 유입 예상 구간 설계 시 수압과 이완 하중에 견딜 수 있는 고강성 강지보재(H-Beam)를 패턴에 반영하였는가? | 지하수 유출에 의한 지보재 변형 가능성을 간과할 경우 터널 단면이 찌그러지고 대형 붕괴로 이어질 리스크를 검토하였는가? | 용수 유출 시 굴착을 멈추고 정밀 3D 계측을 수행하며 변위 허용치 도달 전 즉각적인 강지보 보강을 실시하였는가? | 수압에 의해 강지보가 휘어짐에도 발주처 승인 등의 이유로 굴착을 강행하여 터널 전체가 무너지는 중대재해를 예방하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 숏크리트
192 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-3 강지보재 | 동대구-영천전철 4공구 | 하부 지반 연약화(암선 하락)에 따른 지보재 기초 지지력 부족 및 바닥면 침하 리스크 | 원설계 대비 실제 굴착 시 암선이 급락하여 강지보 하부 기초 지반이 연약한 뻘층이나 점토질로 출현 | 강지보 기초(Footing) 지지력 부족으로 지보재가 땅속으로 침하되며 터널 자립 실패 및 과굴착 보강비 폭증 | 연약 바닥면을 과굴착한 뒤 빈배합 콘크리트로 치환 보강하여 강지보 하부 지지력을 확보하고 실정보고 추진 | 하부 지반 연약화 가능성을 감안하여 강지보 침하 방지를 위한 기초 확장 및 인버트 조기 폐합 내역을 반영하였는가? | 바닥 지내력 부족을 간과 시 강지보가 파묻혀 터널 전체의 구조적 일체성이 깨질 수 있는 리스크를 검증하였는가? | 굴착 중 막장 하부 지질을 확인하고 연약 지반 노출 시 강재 받침(Plate) 폭 확장 및 기초 콘크리트 타설을 선행하였는가? | 연약 지반에 강지보를 그냥 세워 지보재가 주저앉으며 터널 천단부가 일거에 쏟아지는 치명적 붕괴 사고를 예방하였는가? | 철도지하철팀(LLBS) |  | 지보재 시공(강지보/격자지보)
193 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-3 강지보재 | 현장 공통 리스크 | 지반 거동(토압)에 의한 강지보재 내측 변형(변위) 및 라이닝 콘크리트 두께 미확보 리스크 | 불량 지층 굴착 후 토압 및 시간 의존적 거동(Creep)에 의해 강지보가 터널 내측으로 서서히 밀려 들어옴 | 강지보가 시설한계를 침범하여 라이닝 타설 시 필수 두께가 미달되거나 지보재를 뜯어내고 재시공하는 손실 발생 | 변위 수렴 미달 구간 굴착 중지 및 추가 강지보/인버트 조기 폐합 실시, 여유폭 없는 구간은 재굴착 복구공사 시행 | 지반 거동이 심한 구간 설계 시 토압에 의한 지보재 변형을 흡수할 충분한 '여굴 여유량(Tolerance)'을 반영하였는가? | 지보재 변형에 의한 내공 단면 축소를 간과할 경우 천문학적 변위 복구 공사비가 발생할 치명적 리스크를 검토하였는가? | 굴착 후 3D 스캐너를 통해 강지보 변위량을 정밀 계측하고 허용치 초과 전 즉각적인 인버트 폐합 및 강지보 보강을 하였는가? | 단면이 축소되었음에도 얇은 라이닝을 타설하여 준공 후 토압을 견디지 못하고 터널이 붕괴되는 하자를 철저히 예방하였는가? | 철도지하철팀(LLBS) | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
194 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-3 강지보재 | 새만금전주 5공구 | 암판정 결과에 따른 지보패턴 상향(강화) 및 강지보재/숏크리트 수량 폭증 리스크 | 터널 굴착 중 암판정 결과 실제 지반 상태가 설계보다 불량한 연암/토사 혼재 구간으로 다수 판정됨 | 양호한 암반용 패턴 적용 불가로 강지보재가 촘촘한 하위 패턴(Type IV, V) 대거 적용에 따른 자재비 폭증/적자 | 암판정 위원회 증빙 자료를 바탕으로 지보패턴 상향 실정보고 완수 및 발주처 설계변경(도급 증액) 확보 | 터널 지보 설계 시 암질 저하에 대비하여 강지보재가 다량 투입되는 하위 패턴(Type IV, V) 예비 수량을 반영하였는가? | 낙관적인 지반조사 결과를 맹신해 설계할 경우 굴착 중 패턴 상향으로 인한 천문학적 원가 손실 리스크를 파악하였는가? | 막장 암판정 시 설계 지보패턴의 적정성을 엄격히 평가하고 불량 시 즉각 상위 패턴으로 변경해 안정성을 확보하였는가? | 자재비 절감을 위해 불량 지반에 취약 패턴을 고집하다 이완 하중을 견디지 못한 천단부가 붕락하는 사고를 차단하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 숏크리트
195 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-4 지보 패턴 | 도담-영천전철 3공구 | 막장 암질 급변 시 지보패턴(Type) 변경 결정 지연 및 무보강에 따른 대규모 붕락 리스크 | 설계와 상이한 대규모 단층파쇄대 조우 시 발주처와의 협의 및 지보 보강(상위 패턴) 변경 결정이 지연됨 | 취약 지반을 무보강 상태로 방치하거나 낮은 패턴을 고집하다 대규모 붕락 사고로 공사 중단 및 천문학적 복구비 발생 | 외부 전문기관 검증을 통해 전 구간 지보패턴 상향 보완설계를 수행하여 발주처 설득 및 총사업비 증액 확보 | 이상 지질 조우 시 즉각 현장 승인 적용 가능한 최상위 예비 지보패턴(강지보 간격 축소)을 도면에 명시하였는가? | 패턴 변경 결정을 위한 예비 기준 미확보 시 방치된 막장이 굴착 중 대규모로 붕락할 치명적 리스크를 파악하였는가? | 설계보다 불량한 지질 확인 시 지체 없이 굴착 중단 및 상위 지보패턴(강지보 보강) 선시공을 감리단과 협의하였는가? | 암질 급변으로 토사화가 진행 중임에도 서류 승인을 기다리며 취약 패턴을 억지로 시공하다 발생하는 인명 사고를 예방하였는가? | 철도지하철팀(LLBS) |  | 보조공법_강관다단 및 차수보강
196 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-4 지보 패턴 | 삼성-동탄 GTX 2공구 | 막장 지반조건 변화에 따른 잦은 발파(지보)패턴 변경 및 하도급 정산 분쟁 리스크 | 터널 굴착 중 지질 수시 변동에 따라 굴착 공법 및 지보패턴(강지보 간격 등)이 빈번하게 변경됨 | 변경에 의한 강지보재/천공 물량 증감에 대해 하도급 정산 및 합의 지연으로 협력사 자금난 및 공정 중단 분쟁 | 지보패턴 변경 이력을 투명하게 매일 서면 공유하고 실제 시공 물량에 기초한 기성 정산 체계를 구축해 공정 추진 | 하도급 계약 시 암판정 결과에 따른 지보패턴 변동 단가 정산 기준과 증감 물량 지급 규정을 명확히 규정하였는가? | 패턴 변경 정산 기준을 모호하게 방치해 자재비를 보전받지 못한 협력사가 공사를 포기하며 전체가 마비될 리스크를 확인했는가? | 지보패턴 변경 시 변경된 강지보 간격과 타설 두께를 100% 검측하고 작업일보에 기록해 정산 근거를 축적하였는가? | 정산 불확실성으로 협력사가 임의로 강지보재를 누락하거나 패턴 상향을 거부해 구조적 붕괴가 발생할 리스크를 통제했는가? | Contingency DB / 하자 L/L |  | 발파 및 환기
197 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-4 지보 패턴 | 서울지하철 923공구 | 시험발파 진동 초과 및 지질 상이에 따른 터널 굴착패턴(공법) 전면 변경 리스크 | 실제 지하수위 및 지층 두께가 설계와 상이하여 시험발파 진동이 보안건물 허용치(2mm/sec)를 심각하게 초과 | 기존 발파 고수 시 민원/건물 훼손 위험으로 전 구간 '무진동 굴착' 전면 변경에 따른 공사비 폭증 및 굴진 효율 급감 | 진동 초과 및 지질 상이성을 계측 데이터로 입증하고 무진동 공법으로의 설계변경을 발주처로부터 승인받음 | 도심지 인접 터널 설계 시 진동이 기준 초과 시 즉각 전환할 무진동 굴착 패턴 및 지보재 예산 룸을 확보하였는가? | 발파 패턴만 고집하다 착공 후 민원으로 공사가 장기 중단되고 무진동 전환 시 적자를 떠안게 될 리스크를 검토하였는가? | 본선 굴착 전 반드시 현장 시험발파를 선행하고 계측 데이터가 설계 허용치 초과 시 지체없이 패턴 변경을 요구하였는가? | 진동 허용치를 초과함에도 발파를 강행하여 인접 건물이 균열되거나 상부 도심지가 함몰되는 대형 재난을 원천 차단하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 시험발파
198 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-4 지보 패턴 | 부산외곽순환고속 9공구 | 터널 갱구부 암반선 하락에 따른 사면 안정성 상실 및 지보 보강(Soil Nailing) 추가 리스크 | 추가 보링 시추 결과 실제 암반선이 설계보다 훨씬 깊게 형성되어 있어 기존 갱구부 지보 패턴으로 안정성 미확보 | 계획된 사면 경사로는 상부 토사/풍화암의 슬라이딩을 방어할 수 없어 대규모 사면 붕괴 위험 및 복구비 투입 | 정밀 사면안정성 검토를 거쳐 Soil Nailing 및 숏크리트 등 영구 지보 패턴을 추가 반영하는 실정보고 추진 및 안정화 | 갱구부 지보 패턴 설계 시 암선 하락 등에 대비해 사면 안정을 확보할 수 있는 쏘일네일링 등 예비 보강 물량을 반영하였는가? | 갱구부 지층을 낙관적으로 추정 설계하여 우기/굴착 중 대형 산사태로 갱문이 통째로 매몰될 치명적 리스크를 검증하였는가? | 굴착 전 반드시 확인 시추를 통해 암반선을 재확인하고 안정 우려 시 지보 보강(Soil Nailing 등) 선시공을 협의하였는가? | 암반선이 하락해 토사가 두꺼움에도 가파른 기존 절취를 고집하다 상부 사면이 작업장을 덮치는 중대재해를 예방하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 갱구부 보강 / 가시설
199 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-4 지보 패턴 | 새만금전주 5공구 | 암질 불량 및 절리 과다 노출에 따른 굴착(지보) 효율 급감 및 공기 지연 리스크 | 설계 시 양호하게 평가되었으나 실제 굴착 결과 심각한 절리 및 토사 혼재 등 불량 지층이 장기간 노출됨 | 발파 효율 저하로 일일 물량이 설계의 반토막으로 급감하고 총 526일의 공기 지연 및 장비·인원 대기료 폭증 | 매 발파 시마다 암판정 결과를 객관적으로 증빙하여 불가항력적 효율 저하임을 소명하고 공기 연장 및 간접비 실정보고 | 장대 터널 설계 시 파쇄대 구간 진입 시 굴착 및 지보(강지보 설치) 사이클 타임이 지연될 수 있음을 공정표에 반영하였는가? | 이상적인 굴착 효율 기준으로만 공기를 산정하여 암질 불량 조우 시 실행 파탄 및 거액의 지연수급이 발생할 리스크를 파악했는가? | 암질 불량 징후 시 즉각 굴진장을 축소하고 강지보 및 숏크리트 타설 시간을 확보하는 안전 위주 패턴으로 조정하였는가? | 발파 효율이 떨어짐에도 억지로 굴진장을 깊게 뚫고 과장약을 쓰다 막장이 통째로 슬라이딩되는 치명적 사고를 통제하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 보조공법_강관다단 및 차수보강
200 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-4 지보 패턴 | 오남수동도로 | 설계 상이 암질 출현에 따른 잦은 암판정 시행 및 터널 지보/굴착 공기 지연 리스크 | 굴착 중 설계 지반조사와 상이한 불량 암질이 지속 출현하여 적정 지보패턴 결정을 위한 암판정이 빈번히 개최됨 | 지보패턴 확정을 위한 작업 대기 시간과 발파 시간 제한 조건이 맞물려 계획 대비 터널 굴착 공기가 심각하게 초과됨 | 매 막장 객관적 암판정 결과를 바탕으로 지보패턴 변경을 신속 확정하고 불가항력적 지연에 대한 실정보고 강력 추진 | 지보 설계 시 암질 변동에 따른 잦은 암판정 소요 시간 및 발파 허가 제한 조건을 공기 버퍼(Buffer)에 반영하였는가? | 암판정 기간을 무시하고 빡빡한 공기를 편성해 지반 불량 시 잦은 중단으로 시공사에 거액의 간접비 손실이 발생할 리스크를 파악했는가? | 암질 변화 시 신속히 외부 전문가를 포함한 암판정 위원회를 소집하여 굴착 대기 시간을 최소화하고 적정 패턴을 즉각 결정했는가? | 공기 압박을 이유로 불량 암반에 임의로 얇은 지보패턴을 강행 시공하다 지지력을 상실한 막장이 무너지는 사고를 차단하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 지반조사 상세검토
201 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-4 지보 패턴 | 서울지하철 923공구 | 다량의 지하수 유출 및 암질 불량 조우에 따른 지보패턴 전면 상향(강화) 리스크 | 설계 시 지하수위가 낮고 암질이 양호할 것으로 예측되어 얇은 지보패턴(PS-4)을 적용함 | 실제 굴착 시 고압 지하수가 유출되고 연약대가 출현하여 기존 지보만으로는 막장 자립 및 천단부 지지 불가(붕락 위험) | 즉각 굴진 중지 및 취약 구간 지보패턴을 분할 굴착 및 지보재 증두께 패턴(PS-2B)으로 대폭 상향 변경해 안정성 확보 | 설계 시 시추에서 파악 못한 국부적 파쇄대 및 지하수 유출 조우를 대비해 즉각 적용 가능한 예비 상위 패턴을 확보하였는가? | 건조한 암반을 전제로 얇은 패턴을 일괄 적용 시 시공 중 지하수로 숏크리트가 씻기고 지보가 파손되어 붕괴될 리스크를 파악했는가? | 막장면에서 다량의 용출수가 발견될 경우 지체 없이 멈추고 지하수압을 견딜 수 있는 상위 패턴 변경을 선제 요구하였는가? | 연약 지반임에도 원가 절감을 위해 기존 패턴을 억지로 시공하여 지보재가 변형되고 붕괴되는 사고를 완벽 예방하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 보조공법_강관다단 및 차수보강
202 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-4 지보 패턴 | 동대구-영천전철 | 하부 지반 연약화(암선 하락)에 따른 지보재 기초 지지력 상실 및 바닥면 침하 리스크 | 실제 굴착 시 터널 하부 암선이 급격히 하락하여 상부 강지보를 지지해야 할 바닥 지반이 불량한 뻘층으로 노출됨 | 바닥 기초 지내력 부족으로 강지보 하부가 지반 속으로 침하되며 천단부가 연동해 주저앉는(내측 수렴) 위험 및 보강비 발생 | 연약 바닥면을 선제적으로 과굴착 후 빈배합 콘크리트로 치환하여 강지보 기초 지지력을 확보한 후 실정보고 완료 | 하부 지반이 연약대일 경우 상부 강지보 하중 분산을 위해 인버트 조기 폐합 및 거치판(Footing Plate) 상세를 반영하였는가? | 바닥 지지력 부족을 간과하고 좁은 지보 거치만 적용 시 강지보가 땅에 파묻히며 터널이 통째로 붕괴될 리스크를 검증하였는가? | 굴착 중 막장 하부 지질을 확인하고 지내력 부족 시 강지보 거치 전 즉각 바닥 과굴착 및 콘크리트 채움 보강을 선행하였는가? | 하부가 연약함에도 강지보를 뻘 위에 세우고 하중을 가해 지보재가 침하하며 터널이 파괴되는 시공 실패를 철저히 통제하였는가? | 철도지하철 L/L |  | 지보재 시공(강지보/격자지보)
203 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-4 지보 패턴 | 새만금전주 5공구 | 낙관적 암반 판정에 따른 하위 지보패턴 위주 설계 및 치명적 공기/투입비 폭증 리스크 | 양호한 암반 위주로 낙관하여 굴착 효율이 높은 패턴(NA) 기준으로 공기를 산정했으나 실제 불량 암질이 대거 노출됨 | 양호용 패턴 적용 불가로 시공이 느린 강지보 밀집 패턴 적용에 따라 굴착 효율이 반토막나고 526일의 공기 지연 발생 | 객관적 암판정 결과를 바탕으로 지보패턴 상향을 보고하고 불가항력적 효율 저하 및 지보재 증가분에 대한 설계변경 추진 | 지보 패턴 설계 시 하위 패턴 적용 비중 상승에 대비해 공기 버퍼(Buffer)와 예비 자재비를 넉넉히 반영하였는가? | 낙관적 지반 데이터를 맹신해 공정표 작성 시 실제 암질 불량 시 수백 일의 공기 지연으로 현장 실행이 파탄 날 리스크를 파악했는가? | 암질 불량 조우 시 설계 공기 지연을 우려해 얇은 패턴을 고집하지 않고 즉시 굴진장을 축소하고 안전 위주 패턴으로 변경했는가? | 자재비와 공기를 아끼려고 연약대에서 양호용 패턴 굴착을 강행하다 상부 하중을 이기지 못한 천단부가 대규모 붕락하는 사고를 예방했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 보조공법_강관다단 및 차수보강
204 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-4 지보 패턴 | 도담-영천전철 6공구 | 암반 등급 과대평가 구간 전단면 굴착(Full Face) 지보패턴 적용 불가 및 분할 굴착 변경 리스크 | 설계 시 3등급 이상의 양호한 지반으로 평가하여 한 번에 크게 뚫는 전단면 굴착(Full Face) 패턴을 일괄 적용함 | 실제 굴착 시 막장면 자립성이 없는 불량 단층대 출현으로 전단면 굴착 강행 시 막장 전면 및 천단부 붕락 위험 고조 | 지체 없이 중지하고 막장 자립성 확보를 위해 상하반 분할 굴착(Bench Cut) 방식의 상위 패턴으로 즉각 설계변경 시행 | 전단면 굴착 패턴 적용 구간에 대해 이상 지질 출현 시 즉시 상하반 분할 굴착으로 전환할 수 있는 대안 패턴 상세를 명시하였는가? | 암반 등급을 과대평가해 전단면 굴착만 고집 시 암질 급변 구간에서 막장이 국부 붕락하거나 대형 터널 붕괴가 일어날 리스크를 검증했는가? | 매 막장 암판정을 엄격히 실시하고 지반 저하 징후 발견 시 지체 없이 굴착 방식을 분할 굴착 패턴으로 즉각 변경하였는가? | 암질이 불량함에도 설계된 전단면 굴착을 맹신해 한 번에 깊게 천공/발파하다 막장이 터지며 장비와 근로자를 덮치는 사고를 차단했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 보조공법_강관다단 및 차수보강
205 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-4 지보 패턴 | 도담-영천 6 | 굴착 패턴 변경(전단면→분할굴착)에 따른 원가 적자 | • 양호암(3등급) 판정으로 전단면 굴착(PD-3) 적용하였으나 실제 4등급 강등. • 전단면 굴착 강행 시 천단부 붕락 위험 100% 확실시되어 공법 전격 변경. | • 상하반 분할 굴착(PD-4) 전환으로 작업 사이클 2배 증가 및 속도 저하. • 가인버트 시공 및 숏크리트 물량 증가로 1.04억 원의 추가 공사비 발생. | • 굴진 전 30~50m 전방 암질 파악용 TSP 탐사 용역을 선행하여 패턴 변경 조기 확정. • 분할 굴착에 최적화된 소형 장비 조합 및 교대 굴착 계획 수립. | 지질 강도(RMR)가 3-4등급 경계에 있는 구간은 공사비 절감용 전단면 설계를 배제하고 분할 굴착을 기본으로 하였는가? 상하반 분찰 굴착 시 발생하는 숏크리트 이음부(Cold Joint) 처리 전용 단가를 내역에 반영하였는가? | 분할 굴착 전환 시 장비 동선 꼬임에 따른 인건비 할증 리스크를 원가 계산서에 검토하였는가? 상반 굴착 후 하반 대기 기간 중의 천단 처짐 방지용 보강재 물량을 확보하였는가? | 암판정 결과에 따른 분할 굴착 확정 즉시 소형 로더 및 덤프를 수배하고 1시간 단위 사이클표를 재작성하였는가? 상반 굴착 후 숏크리트 미양생 상태에서 하반 발파를 실시하여 지보재가 탈락하는 중대 재해를 차단하였는가? | 분할 굴착에 따른 가인버트 폐합 시기를 엄수하여 터널 구조체의 조기 안정을 유도하였는가? 변경된 공법에 따른 추가 투입 장비 명세와 작업 사진을 기록하여 설계변경 증빙을 완비하였는가? | LLBS (도담) |  | 보조공법_강관다단 및 차수보강
206 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-4 지보 패턴 | 서울지하철 923공구 | 암반 일축압축강도 과대 평가에 따른 암 매각 불가 및 지보/사토 비용 폭증 리스크 | 입찰 시 일축압축강도 70MPa 이상의 양호한 암반이 많을 것으로 과대 평가해 매각 수익을 잡았으나 실제 현저히 낮게 측정됨 | 암질 불량으로 지보 패턴이 강화(자재비 증가)될 뿐 아니라 매각 수익 대신 거액의 외부 사토 처리비가 발생해 실행 파탄 | 현장 암석시험 결과를 증빙해 암 매각 계획을 전면 취소하고 사토 처리 및 지보 패턴 상향에 대한 설계변경(도급 증액) 추진 | 지보 패턴 설계 시 시추 조사의 한계를 인지해 암반 강도를 과대 평가하지 않고 불량 암 발생 시 보강 예산을 편성하였는가? | 낙관적 데이터를 맹신해 암 매각 수익을 내역에 선반영 시 실제 암질 저하 시 지보 붕괴 및 사토비 독박 리스크를 파악했는가? | 굴착 초기에 신속히 현장 암석 강도 시험을 재수행해 설계치와의 불일치를 입증하고 지체 없이 사토 계획 변경을 요구했는가? | 암질 불량으로 지보 강도가 부족함에도 예산 압박 때문에 무리하게 하위 패턴을 고집하다 천단부가 붕락하는 사고를 예방했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 보조공법_강관다단 및 차수보강
207 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-4 지보 패턴 | 김포도시철도 3공구 | 터널 마이크로 벤치 공법 적용 오류에 따른 지보 설치 시간 부족 및 롱벤치 변경 리스크 | 마이크로 벤치 공법 적용 시 공기 산출 과정에서 전단면 굴착과 동일한 지보 설치 시간과 사토 장비(로더)를 단순 오류 적용함 | 실제로는 협소한 공간으로 로더 작업 불가 및 상/하반 지보 설치 시간이 각각 요구되어 계획된 공기 달성이 원천 불가함 | 공간 확보 및 정상 지보 설치 사이클 준수를 위해 굴착 공법을 '롱벤치 공법'으로 변경하고 현실적인 공정표로 재수립 | 분할 굴착 지보 패턴 설계 시 상/하반 숏크리트 및 강지보 거치 시간을 각각 분리해 현실적 Cycle Time을 반영하였는가? | 마이크로 벤치에 전단면 지보 시간을 오류 적용 시 실제 시공 중 굴진 속도 저하로 인한 공기 지연 리스크를 검증하였는가? | 굴착 초기 하반 작업 시 장비 간섭/지보 지연을 계측하고 불가능한 공기 강요 시 즉각 롱벤치 및 지보 패턴 변경을 요구했는가? | 공기를 맞추려 상반 지보가 안정되기 전 하반 굴착을 강행하여 지지력을 상실한 상부 지보가 침하하고 붕락하는 사고를 차단했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 보조공법_강관다단 및 차수보강
208 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-5 보조공법 | 새만금전주 6공구 | 터널 강관다단그라우팅 양생시간 과다 산정에 따른 굴착 공기 지연 및 간접비 폭증 리스크 | 보조공법 시공 시 설계 기준상 그라우트 주입 후 양생 대기시간이 24시간으로 길게 설정되어 검측 대기 시간 과다 발생 | 긴 양생시간으로 터널 굴착 1사이클 타임이 늦어져 수백 일의 공기 지연과 장비/인원 유휴 유휴비용 폭증 및 실행 적자 | 현장 시험 시공을 통해 필수 양생기간을 단축(24h -> 10h)하여 대기시간을 최소화하고 공기지연 손실 보전 추진 | 터널 보조공법 설계 시 조기 강도 발현 주입재를 적용하고 현실적이고 최소화된 양생 시간을 공정표에 반영하였는가? | 그라우팅 양생 시간을 맹목적으로 길게 설계해 막장 대기 시간 증가로 공기가 수개월 지연될 리스크를 사전에 파악했는가? | 그라우트 주입 후 조기 강도 발현 여부를 시험 확인하고 감리 승인하에 양생 시간을 단축하여 공정을 만회하였는가? | 설계된 긴 양생시간을 무작정 기다리다 후속 발파가 지연되고 현장 유휴 비용이 기하급수적으로 발생하는 것을 차단했는가? | DL건설 여건보고 |  | 보조공법_강관다단 및 차수보강
209 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-5 보조공법 | 광명전력구 | 지상 보강 그라우팅(ASG) 수직도 편차 한계 및 장비 단가 분쟁 리스크 | 대심도 보강 그라우팅 주입 시 고도의 수직도 관리가 필요하나 설계서의 일반 천공 장비 규격으로는 정밀도 확보 불가능 | 정밀 수직도를 위해 특수 장비로 변경이 필요하나 발주처가 단가 증액을 거부하여 공사 마산 및 공기 지연 초래 | 법률 질의/자문을 통해 장비 변경이 설계서 오류 정정임을 입증하고 특수 장비 대기료 및 단가에 대한 설계변경 승인 추진 | 대심도 보조공법 설계 시 목표 심도 도달을 위한 수직도 허용 오차를 명시하고 특수 장비 규격과 단가를 올바르게 반영했는가? | 수직도 제어가 어려운 일반 장비 설계 시 주입재가 인근 지하시설물로 유출되어 마비시키거나 정산 분쟁으로 공사 마비될 리스크를 파악했는가? | 착수 전 시험 천공으로 실제 수직도 편차를 실측하고 시방 만족 불가 시 즉각 장비 규격 상향 및 실정보고를 선행했는가? | 천공 오차를 무시하고 고압 주입을 강행하여 주입재가 인근 전력구/관로로 유입되어 국가 기반 시설을 마비시키는 사태를 통제했는가? | 과거자료(ASG 장비 변경) |  | 천공
210 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-5 보조공법 | 도담-영천전철 3공구 | 터널 보조공법(강관다단그라우팅) 과다 중첩 설계 및 발주처 감액 철퇴 리스크 | 설계 시 안정성만을 위해 강관다단 3중첩(일반 2중첩)으로 반영했으나 시공 중 발주처의 과다 설계 지적으로 전면 재설계 지시 | 물량 삭감 위기로 수백억 원의 도급 금액이 증발하거나, 과다 삭감 시 선단 보강 효과 상실로 막장면 전면 붕괴(밀림) 위험 가중 | 지질 전문가를 동원해 단층대 현장 지반 취약성을 수치 입증하고 지보력 확보를 위한 보강의 당위성을 소명하여 감액을 방어 | 보조공법 설계 시 예산 삭감을 방지하기 위해 3D 거동 해석으로 최적의 중첩 길이와 주입량을 산정하여 근거를 명시하였는가? | 막연한 과다 설계로 감액 철퇴를 맞거나, 반대로 시공 중 선단 보강 효과가 끊어져 막장이 터져 나오는 붕락 사고 리스크를 검증했는가? | 시공 전 암판정을 철저히 수행해 설계된 보강재 중첩장/양생 기준이 실제 막장 안정에 필수적임을 발주처에 소명하였는가? | 예산 삭감 압박에 굴복해 중첩 길이를 임의로 줄이거나 양생 전 굴착을 강행하다 선단 지지가 무너져 막장이 터지는 재해를 차단했는가? | 철도지하철 l/l |  | 보조공법_강관다단 및 차수보강
211 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-5 보조공법 | 인천검단지구(3-1) 터널 | 암판정 결과에 따른 강관보강 그라우팅(락볼트 보조) 물량 변동 및 정산 분쟁 리스크 | 발파암 판정 결과에 따라 보조공법(강관보강/락볼트)의 수량이 변경되었으나 발주처와 물량 정산 기준 이견 발생 | 현장 여건에 맞춰 시공했음에도 정산이 지연될 경우 시공사가 자재비 및 장비 대기료를 전액 부담하여 원가 악화 | 매 막장 암판정 결과를 서면 보고하고 실제 시공 수량을 시험 기록과 연동하여 일일 정산 근거 확보 및 실정보고 | 터널 보강 공종 설계 시 암질 불량에 따른 물량 변동(정산) 기준과 확인 시험 비용을 내역에 명확히 규정하였는가? | 정산 조항 누락 시 필연적으로 발생하는 보강재 추가 투입비용을 시공사가 전액 떠안게 될 계약 리스크를 파악하였는가? | 천공 전후로 암판정 위원회를 개최해 지질을 입증하고 천공 깊이 및 주입량에 대한 100% 사진 기록을 남겼는가? | 정산받지 못할 것을 우려해 임의로 천공 길이를 줄여 시공하다 지보력 부족으로 막장이 붕괴되는 참사를 차단하였는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 락볼트
HP-07 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-5 보조공법 | 서울지하철 923공구 | 주입압 관리 부실에 따른 지반 이완 | 규정 주입압 미달로 인한 약액 확산 범위 미흡 및 보강 실패 | 터널 굴착 시 측벽 붕락 및 지표면 침하로 인한 인근 구조물 피해 | 자동 기록 장치를 통한 실시간 주입압/주입량 모니터링 | 지반 투수계수 및 강도 증진 목표에 따른 주입압을 설계하였는가? | 1. 주입재(실리카, 시멘트 등)의 배합비 및 겔타임 기술 검토를 완료하였는가? 2. 인근 구조물 관련 허용 침하량 및 주입압 한계를 설정하였는가? | 자동 기록지에 의한 주입압/주입량 데이터 리포트를 승인하였는가? (HP) | 1. 주입압 부족에 따른 지반 보강 미흡 및 막장 붕락 사고를 방지하였는가? 2. 고압 주입 시 지반 할렬에 따른 지표부 융기 사고를 방지하였는가? | LLBS |  | 보조공법_강관다단 및 차수보강
HP-08 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-5 보조공법 | 부산외곽순환고속 9공구 | 천공 각도 상향 이탈에 따른 하중 전이 실패 | 천공 장비 세팅 오류로 설계 각도(5~10도)를 초과하여 설치 | 강관이 하중을 지지하지 못하고 외곽으로 이탈하여 지층 붕괴 유발 | 천공 가이드 제작 및 레이저 레벨기를 이용한 입회 검측 | 터널 아크 형상에 따른 방사형 천공 각도를 상세 설계하였는가? | 1. 천공 시 막장 전방의 지반 이완 영역을 고려한 각도를 검토하였는가? 2. 인접 강관과의 간섭 및 천공 중첩 범위를 세부 확인하였는가? | 천공 전·중·후 레이저 레벨기로 각도 오차를 검측하였는가? (HP) | 1. 천공 각도 과다 상향으로 인한 지지력 상실 및 대규모 침하 사고를 방지하였는가? 2. 천공 중 막장 전방의 지하수 분출 등 이상 징후를 확인하였는가? | LLBS |  | 천공
HP-09 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-5 보조공법 | 별내선 | 막장면 보강 분사 누락에 따른 실무너짐 | 막장 자립 시간이 짧은 미고결 층에서 면 보강(Mirror Bolt) 미흡 | 막장면 전면 붕괴(Sliding)에 따른 장비 매몰 및 인명 사고 | 막장 전면 그라우팅 및 미러볼트 보강공법 의무화 | 막장 자립 시간 분석에 따른 최적 보강 공법을 설계 반영하였는가? | 1. 미고결 층의 전단 강도 향상을 위한 보강재 수량/간격을 기술 검토하였는가? 2. 막장면 파손 방지를 위한 숏크리트 상세를 설계하였는가? | 막장 굴착 전 면 보강용 볼트 및 그라우팅 시공을 완료하였는가? (HP) | 1. 막장 중앙부 돌출(Extrusion)에 따른 급격한 붕괴 사고를 방지하였는가? 2. 보강재 설치 중 막장 상부 낙반 사고 방지 조치를 완료하였는가? | LLBS |  | 보조공법_강관다단 및 차수보강
HP-10 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-5 보조공법 | 호남KTX | 보강재 선단부 정착 부실 | 그라우트 충진 부족으로 보강재와 지반 간 부착력(Friction) 상실 | 하중 지지 성능 미발현으로 터널 상부 지반 낙반 및 침하 발생 | 정착장 구간 확인 및 주입 완료 후 인장 시험 시행 | 보강재별 필요 정착장 및 충진 효율을 기술적으로 설계하였는가? | 1. 보강재(FRP, 강관) 재질별 지객 각력 및 최적 정착 길이를 검토하였는가? 2. 용수 존재 시 그라우트재 희석 방지용 보강 설계를 하였는가? | 보강재 삽입 후 그라우트재 액체 넘침을 확인하고 정착 시험을 하였는가? (HP) | 1. 정착 부실에 따른 보강재 이탈 및 터널 단면 변형 사고를 방지하였는가? 2. 그라우팅 중 인접 강관으로의 역류 및 폐쇄 사고를 방지하였는가? | LLBS |  | 보조공법_강관다단 및 차수보강
212 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-6 인버트 및 터널 기초 보강 | 도담-영천전철 3,6공구 | 지반 불량(단층 파쇄대 등) 구간 인버트 조기 폐합 지연에 따른 터널 변위 및 붕괴 리스크 | 불량 지안에서 터널 하부 인버트 조기 폐합 거리를 초과하여 굴착을 강행하여 지보재 링 구조 형성 지연 | 지반 거동(Creep)에 의해 상부 지보재가 토압을 못 이기고 내공 변위가 허용치를 초과하여 터널 찌그러짐 및 붕락 | 변위 지속 구간 즉각 굴착 중단 후 인버트 조기 폐합으로 완전한 링(Ring) 구조 완성 및 변위 구간 재굴착 복구 | 터널 지보 설계 시 단층 파쇄대 등 진입 시 숏크리트 하부를 신속히 연결하는 '인버트 조기 폐합'을 필수 공정으로 명시했는가? | 인버트 폐합을 늦추고 상반 굴착만 전진 시 상부 아칭 효과 상실로 터널이 무너져 수백억 원의 복구 비용이 발생할 리스크를 검증했는가? | 암질 불량 징후 확인 시 지체 없이 전진을 최소화하고 강지보 거치 직후 바닥 인버트 보호 콘크리트를 신속히 타설했는가? | 인버트 타설을 미루고 굴착을 강행하다 상반 강지보가 하중 지지력을 잃고 찌그러지며 작업자를 덮치는 중대재해를 차단했는가? | 철도지하철 l/l |  | 보조공법_강관다단 및 차수보강
213 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-6 인버트 및 터널 기초 보강 | 동대구-영천 4공구 | 암선 하락에 따른 터널 하부 지반 연약화 및 지보재 기초 지지력 상실 리스크 | 터널 굴착 시 실제 암선이 급강하하여 바닥이 뻘층 등으로 노출되었으나 바닥 청소 및 인버트 타설 전 장기간 방치함 | 침수/대기 노출로 바닥 지반이 연약화(Slaking)되어 지보재 하중 지지력이 부족해지고 강지보가 파묻히며 터널 붕괴 위험 팽배 | 막장 암판정으로 지보패턴 하향 조정 및 연약화된 바닥을 과굴착한 후 빈배합 콘크리트로 치환 보강하여 지지력 확보 | 지보 설계 시 바닥 연약대 노출 시 강지보 침하를 방지할 바닥 과굴착 및 빈배합 콘크리트 치환 단가를 내역에 반영했는가? | 하부 지반 연약화를 간과해 얇은 지보재만 적용 시 기초 지지력 상실로 지보재가 땅속으로 파묻히며 붕락할 리스크를 파악했는가? | 바닥 굴착 후 암질 불량 시 장기간 노출(Slaking)을 방지하기 위해 신속히 바닥 청소 후 즉각 빈배합 보호 타설을 실시했는가? | 연약 바닥을 장기 방치해 지지력을 잃은 강지보가 주저앉으면서 상반 전체가 쏟아져 내리는 대형 참사를 예방했는가? | 철도지하철 l/l |  | 라이닝 타설
214 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-6 인버트 및 터널 기초 보강 | 부산외곽순환고속 9공구 | 터널 하부 구조물(공동구/인버트) 부력(Uplift) 미고려에 따른 부상 및 파손 리스크 | 터널 바닥 하부 구조물 설계 시 배수로를 통한 유도 배수만 믿고 만수 시 작용하는 상향 부력(Uplift)에 대한 안정성 검토 소홀 | 지하수위 상승 시 작용하는 부력이 자중을 초과하여 구조물이 솟아오르거나 인버트 콘크리트가 파손되는 치명적 결함 유발 | 부력 안정성 검토 재수행 후 부족한 안전율 확보를 위해 하부 구조물 상부에 중량물(콘크리트 슬라브 등) 추가 타설로 안정성 확보 | 인버트 및 하부 구조물 설계 시 지하수위 상승 시 최대 부력을 산정하고 구조물 자중만으로 부력 안전율이 확보되는지 검토했는가? | 부상 압력을 과소평가 시 집중호우 시 터널 바닥 구조물이 융기하여 콘크리트가 파열되고 터널 기능이 마비될 리스크를 검증했는가? | 구조물 타설 전 하부 맹암거 및 유도 배수 시설이 도면대로 설치되었는지 검측하여 지하수가 원활히 배제되도록 조치했는가? | 배수 불량으로 물이 갇힌 상태에서 가벼운 바닥 구조물을 타설하여 공용 중 솟아오르는 부력으로 인버트가 파손되는 하자를 차단했는가? | Contingency DB(2013~2024) | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | (공동구 버림콘크리트, 기초, 벽체)"
215 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-6 인버트 및 터널 기초 보강 | 부산외곽순환고속 9공구 | 터널 바닥면 요철 방치 및 보정층(Leveling Concrete) 누락에 따른 두께 미확보 및 균열 리스크 | 발파 굴착 시 발생하는 바닥 요철을 평탄화할 요철보정층(T=10cm)이 상세도에는 있으나 수량/내역에는 대거 누락됨 | 심한 요철 위 얇은 콘크리트 타설 시 국부적 두께 미달 및 지지력 불균일로 상부 토압/진동 시 구조적 종방향 균열 발생 | 누락된 요철보정층 콘크리트 수량을 재산출해 실정보고로 도급 정산하고 바닥을 평탄 보정 후 본 구조물을 타설해 두께 확보 | 터널 기초 설계 시 균일한 두께 확보를 위한 요철보정층(Leveling Concrete) 수량을 상세도와 내역서에 일치하게 반영했는가? | 요철 보정 비용 누락 시 시공사가 원가 절감을 위해 뾰족한 암반 위 얇은 콘크리트를 타설하여 바닥이 파손될 품질 리스크를 파악했는가? | 구조물 타설 전 노출 암반 돌출부를 제거하고 충분한 요철보정층을 타설해 전체 두께가 일정하게 유지되는지 평탄성을 검측했는가? | 울퉁불퉁한 바닥 방치 후 타설로 두께가 얇은 지점에 하중이 집중되며 바닥이 쩍쩍 갈라지는 구조적 하자를 차단했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 발파 및 환기
216 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-6 인버트 및 터널 기초 보강 | 적금-영남 연육교 | 기초 지반 물성 오류 및 지지력 미달에 따른 구조물 부등침하 및 마이크로파일 긴급 보강 리스크 | 갱구부 기초 등 설계 시 지반 물성을 오류 적용하거나 연약 지지력을 인지하지 못한 채 무보강 일반 다짐 기초로 축조함 | 상부 토압 작용 시 기초 지반이 하중을 견디지 못하고 부등 침하를 일으키며 구조물이 한쪽으로 기울거나 벽체에 치명적 균열/붕괴 위기 | 침하 징후 즉각 성토 중단 및 하중 절감 후 구조물 기초를 관통하여 암반까지 관관입되는 마이크로파일 긴급 시공 보강 | 갱구부 등 편압 구간 기초 설계 시 PBT 등을 통해 지지력을 확인하고 침하 방지를 위한 심층 보강(마이크로파일 등)을 반영했는가? | 기초 지지력을 낙관해 무보강 설계 시 공사 중 구조물이 비틀려 붕괴되고 이를 수습하기 위해 천문학적 손실이 발생할 리스크를 검토했는가? | 기초 시공 전 평판재하시험(PBT)을 실시해 설계 지내력 확보 여부를 검증하고 불가 시 지체 없이 보강(말뚝 등)을 요구했는가? | 연약한 지질이나 부등 지지력이 예상되는 위에 무리하게 구조물을 축조하다 하중 쏠림으로 전도되어 주변을 덮치는 사고를 통제했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 갱구부 보강 / 가시설
217 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-6 인버트 및 터널 기초 보강 | 오남수동도로 | 인버트 바닥 발파 여굴 초과에 따른 콘크리트 물량 분쟁 및 바닥정리 부실 리스크 | 발파 시 불가피한 여굴이 대규모 발생했으나 발주처가 설계변경 단가를 불인정하여 시공사 비용 전가 | 비용 보전을 못 받은 시공사가 원가 절감을 위해 바닥 청소(버력/슬러지 제거)를 소홀히 한 채 타설하여 기초 부실 유발 | 발파 패턴 최적화로 여굴 최소화 및 불가피한 여굴 채움 비용에 대해 실정보고 합리적 반영으로 품질 저하 예방 | 인버트 굴착 설계 시 지반 불확실성으로 발생하는 여굴 채움 콘크리트 및 면정리 장비 비용을 예비 단가로 충분히 반영했는가? | 바닥정리 비용을 시공사에게 전가 시 원가 절감을 위한 부실한 바닥 청소로 인버트 구조 결함이 유발될 리스크를 검증했는가? | 타설 전 바닥의 버력(Mucking)과 슬러지를 고압 살수 등으로 완벽히 제거하고 감리단의 면정리 검측을 득하였는가? | 바닥 청소 불량으로 슬러지 층이 형성되어 하중 작용 시 인버트가 파괴되는 치명적 하자를 원천 차단했는가? | Contingency DB(2013~2024) | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 발파 및 환기
218 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-6 인버트 및 터널 기초 보강 | 포승-평택철도 1공구 | 터널 바닥면 요철 방치 및 버력처리 누락에 따른 응력 집중 파손 리스크 | 바닥면 뾰족한 암반 요철 평탄화를 위한 보정층 수량과 잔여 버력 처리 비용이 내역에서 누락됨 | 암반 돌출부와 잔재를 제거하지 않고 타설 시 구조물과 암반 사이 활동면 형성 및 요철부 응력 집중으로 인버트 관통 균열 발생 | 포장 상세도를 기준으로 누락된 버력 처리 및 요철보정층(T=10cm 등) 수량 재산출 증액 및 암반 돌출부 면정리 철저 확보 | 인버트 설계 시 굴착 요철에 의한 응력 집중 방지를 위한 요철보정층 및 버력 처리 수량을 내역에 1:1로 일치하게 반영했는가? | 바닥 평탄화 비용 누락 시 뾰족한 암반 위 시공된 인버트가 진동 하중을 견디지 못하고 파괴될 품질 리스크를 파악했는가? | 타설 전 노출 암반 돌출부를 브레이커로 다듬어 제거하고 잔여 버력을 완전히 반출한 후 요철 보정층을 타설하였는가? | 뾰족한 암반 돌출부를 방치해 열차 통과 시 해당 지점이 지렛대 역할을 하여 바닥 콘크리트가 두 동강 나는 구조 하자를 예방했는가? | Contingency DB(2013~2024) | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | 버력처리 및 부석정리
219 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-6 인버트 및 터널 기초 보강 | GTX-A 6공구 | 인버트 매스콘크리트 수화열 미고려 및 신축이음 누락에 따른 온도 균열 및 누수 리스크 | 두께 0.5m 이상 매스콘크리트인 인버트 설계 시 수화열 균열 방지를 위한 신축 이음(EJ) 수량이 내역에서 전면 누락됨 | 신축이음 없이 연속 타설 시 내부 온도 응력으로 심각한 관통 균열이 발생하며 이를 통해 고압 지하수가 내부로 뿜어져 나옴 | 수화열 해석을 수행해 적정 분할 타설 계획 수립 및 누락된 신축이음 자재와 유도배수 캡을 실정보고로 추가 반영 | 인버트가 매스콘크리트에 해당 시 수화열 해석을 수행하고 온도 균열 방어용 신축이음 및 분할 타설 상세를 내역에 명시했는가? | 수화열 제어 대책 누락 시 타설 후 냉각 과정에서 인버트가 갈라져 지하수가 솟구쳐 오르는 대형 침수 리스크를 검토했는가? | 두꺼운 인버트 타설 시 파이프쿨링/보온 덮개를 적용해 내외부 온도차를 관리하고 설계 누락된 신축이음 설치를 선제 요구했는가? | 수화열 응력을 무시한 과다 물량 타설로 발생한 관통 균열로 지하수가 유입되어 궤도 노반이 침수되는 사고를 차단했는가? | Contingency DB(2013~2024) | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 콘크리트 포장(도로)
220 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-6 인버트 및 터널 기초 보강 | 포승-평택철도 1공구 | 연약지반 철도 하부 구조물 기초치환(사석) 지지력 미달에 따른 궤도 선형 뒤틀림 리스크 | 연약지반 철도 박스/인버트 기초 설계 시 얇은 잡석채움만으로 설계 지지력이 확보되는 것으로 대지 조사 오평가 | 실제 터파기 후 PBT 결과 지지력 턱없이 부족함 확인, 미보강 시 시공 후 열차 동하중 누적 침하로 궤도 뒤틀림 및 탈선 위험 | 연약 지반을 깊게 재굴착한 후 대형 '사석치환공법'으로 변경 및 층다짐 실시하여 열차 하중에 견디는 강건한 기초 지내력 확보 | 연약지반 철도 터널 기초 설계 시 막대한 반복 하중을 견딜 수 있게 기초 치환재 적정 규격과 심도를 보수적으로 산정했는가? | 기초 지지력 과대평가로 얇은 치환층만 설계 시 다짐도 미달 및 누적 침하로 궤도가 비틀려 열차 전복될 대형 참사 리스크를 파악했는가? | 인버트 및 기초 타설 전 반드시 평판재하시험(PBT)을 실시해 목표 지지력을 입증하고 부족 시 즉시 사석 치환 보강을 했는가? | 지지력 미달을 묵인하고 시공하여 개통 후 운행 시마다 선로가 가중 침하되어 재시공 수준의 보수비가 발생하는 실패를 예방했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 보조공법_강관다단 및 차수보강
221 | 4. 터널 지보 및 지반 보강 | 4-6 인버트 및 터널 기초 보강 | 평화의 댐 | 터널 가배수관(가배수터널) 폐쇄 불량에 따른 지하수 유입경로 형성 및 침수 리스크 | 시공 중 용수 처리를 위한 가배수관 폐쇄 시 내부 이물질 미제거 및 신구 콘크리트 접합부 치핑 처리 누락 | 가배수관과 본 본체 인버트 사이 시공이음부(Cold Joint)가 부실 폐합되어 해당 틈새가 수맥이 되어 지하수가 내부로 역류 | 폐쇄 타설 전 이물질 전면 제거 및 치핑, 팽창성 지수재 설치 및 무수축 그라우팅 꼼꼼히 주입해 누수 경로 영구 차단 반영 | 인버트 하부에 매몰되는 가배수관 폐쇄 설계 시 부착력을 높이는 치핑 공종과 지수재 등 완벽한 폐합 상세를 명시했는가? | 가배수관 폐쇄를 부실하게 설계 시 공용 후 배수관 틈새로 지하수가 역류해 인버트가 파손되고 수몰될 하자를 파악했는가? | 임시 배수관 폐쇄 시 내부를 빈틈없이 채우고 끝단부 이물질 제거 및 치핑을 감리단 입회 하에 철저히 확인 후 마감했는가? | 임시 관로를 단순히 흙으로 덮거나 겉면만 막아 방치하여 수압 상승 시 막힌 관로가 터지며 지하수가 쏟아지는 재해를 차단했는가? | Contingency DB(2013~2024) | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 용수시설 설치
Hold Point | [방수 전] 체크리스트 | [8 empty] | 숏크리트 면 돌출물 제거 상태 | 락볼트 너트, 와이어메쉬 끝단, 돌출암 등이 시트를 손상시키지 않게 절단/처리되었는가? |  |  | 방수공
[10 empty] | 면고르기(평활도) 확인 | 시트가 밀착될 수 있도록 급격한 요철이나 굴곡이 모르타르 등으로 정리되었는가?
[10 empty] | 배수 유도(유도배수) 적정성 | 리모트 현상이나 용수 발생 부위에 유도 배수판/맹암거가 적절히 설치되었는가?
[10 empty] | 보호 필트(부직포) 고정 상태 | 부직포가 탈락되지 않게 규격화된 화셔로 견고히 고정되었는가
[10 empty] | 융착 장비 및 샘플 테스트 | 시트 접합을 위한 자동 융착기 온도가 적정하며, 현장 샘플 박리 시험을 통과했는가? 방수 시트의 겹침 부위 융착 테스트(공기압 테스트 등) 결과가 합격인가?
222 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 파주-포천 | 유도배수 마비 및 시트 파손 | 인버트/라이닝 조인트 지수재 누락 및 부직포 배수 기능 마비 | 빙편(Icing) 발생으로 인한 라이닝 박락 및 차량 안전 위협 | 락볼트 두부 캡 전수 시공 및 유도배관 최적화 | 배수 시스템 종/횡방향 배수관 구배 및 용량 최적설계 | 1. 설계 용수량 산출 근거 및 배수관 규격의 기술적 타당성을 검토하였는가? 2. 동절기 동결 방지를 위한 매설 깊이의 세부 수치를 도면에 명기하였는가? | 돌출암/돌출재 제거 및 부직포 밀착 시공 승인하였는가? | 1. 락볼트 두부 노출에 의한 시트 파손 및 누수 유발 사고를 방지하기 위한 조치를 완료하였는가? 2. 부직포 밀림으로 인한 배수 구멍 막힘 현상을 점검하였는가? | LLBS | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | 방수공
1 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 동해선 10공구 | 라이닝 배면 공동 및 지하수 유입 | 방수시트 핀홀 및 찢어짐 부위로 타설 시 슬러리 유출 및 공동 형성 | 지하수 유입에 따른 철근 부식 가속화 및 구조체 내구성 저하 | 타설 직전 시트 전수 육안/기압 점검 및 패치 보수 | 방수 시트 자재 승인 및 인장강도/내구성 시험 데이터 검토를 하였는가? | 1. 방수층 보호용 자재(보호막)의 규격 및 상세 설치 위치를 검토하였는가? 2. 고수압 구간용 특수 시트의 수압 대응력 데이터가 충분히 확보되었는가? | 콘크리트 타설 전 시트 파손 여부 전수 검사 및 패치 보수 확인하였는가 | 1. 철근 결속선의 예리한 끝부분에 의한 시트 천공 사고를 방지하였는가? 2. 용접 시 화재 방지용 방염 시트 사용 및 화재 감시인을 배치하였는가? | LLBS |  | 라이닝 타설
223 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 삼성-동탄 2공구 등 | 방수시트 겹이음 시공불량 및 부적정 형상에 의한 누수 리스크 | 방수시트 겹이음 상세가 물 흐름을 역행하거나 시공 중 겹이음부 접착 불량 및 융착 온도 관리 소홀 | 수압을 견디지 못한 접합부가 뜯어지며 배면 고압 지하수가 내부로 유입되어 고드름 발생 및 시설물 침수 | 이음 방향을 물 흐름에 맞게 변경하고 시공 면 평탄화 확인 후 융착 온도 및 시공 관리 대폭 강화 추진 | 터널 방수 설계 시 물 흐름을 역행하지 않는 겹이음 방향(Overlap)과 최소 겹침 길이를 도면에 명시했는가? | 겹이음 상세를 부적절하게 설계 시 지하수압에 의해 이음부가 탈락하고 전면적 누수가 발생할 리스크를 검토했는가? | 시트 부착 전 숏크리트 요철을 제거하고 이음부 오염 세척 후 융착 온도를 관리하여 기포/들뜸 없이 시공했는가? | 오염 면에 시공하거나 융착 관리를 소홀히 하여 이음부가 수압에 떨어져 나가 터널 내부가 수몰되는 하자를 예방했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 방수공
224 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 일반 / 공통 | 철근 배근 및 후속 작업 중 부주의에 의한 터널 방수시트 훼손 리스크 | 방수시트 부착 후 라이닝 철근 운반/용접 중 날카로운 끝단 타격이나 결속선 절단 불꽃(Spatter)에 의한 시트 융해 | 미세 핀홀(Pinhole)이나 찢김을 복구하지 않고 타설 시 배면 수압에 의해 국부 지점으로 지하수가 집중 유입 및 누수 | 시트 표면 보호 패드 설치 및 철근 캡 씌우기, 불꽃 비산 방지포 설치 등 보호 대책 적용 및 타설 전 핀홀 전수 검사 | 방수 설계 시 철근 배근 및 타설 중 시트 훼손 방지를 위한 보호재(부직포/패드) 예산을 시방/내역에 반영했는가? | 방수층 보호 대책 누락 시 라이닝 철근 끝단/용접 불꽃에 의해 시트가 구멍 나고 공용 중 누수가 확산될 리스크를 파악했는가? | 시트 시공 후 날카로운 신발 착용을 금지하고 철근 작업 시 보호막 설치 및 타설 직전 핀홀 전수 검사/보수를 했는가? | 손상된 시트를 방치한 채 폼 측압을 가해 시트가 완전히 찢어지고 수압에 의해 지하수가 쏟아지는 하자를 차단했는가? | Risk Check List |  | 라이닝 철근 조립
225 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 포천-양수 | 전기·기계 매설물 누락 및 사후 천공 | 매설물 위치 오차 및 누락으로 타설 후 코어 관통 작업 발생 | 주철근 절단 및 방수층 훼손으로 인한 구조 결함 및 누수 발생 | 폼 이동 전 공종별 최종 매설물 위치 확인서 날인 | Shop Drawing 기반 공종별 매설물 간섭 체크 및 상세 설계 | 1. 전기/기계팀 간 도면 간섭 체크 및 상세 연동 설계의 정합성을 확인하였는가? 2. 매설물 고정용 보강재의 구조적 안정성을 기술적으로 검토하였는가? | 폼 세팅 완료 후 매설물 설치 수량 및 위치 최종 승인 (HP) | 1. 도면 대비 매설물 누락에 의한 재시설 사고를 방지하기 위해 실물 수량을 확인하였는가? 2. 타설 진동기에 의한 매설물 위치 이탈 및 유실 사고 방지 조치를 완료하였는가? | LLBS |  | 천공
226 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 한탄강댐/철도 공통 | 수축이음/신축이음부 지수판(Waterstop) 시공 불량에 따른 다량의 누수 리스크 | 이음부 지수판 설치 시 철근과의 간섭을 방치하거나 고정 불량으로 타설 압력에 의해 지수판이 굽거나 비틀림 | 지수판 전도 및 주변 곰보(Honeycomb) 발생으로 차수 기능 상실, 이음부 틈새로 다량의 지하수 유입 및 내부 침수 | 지수판 위치를 전용 철근 지그로 견고히 고정해 변형을 막고 주변을 소형 진동기로 정밀 다짐하여 밀실 타설 관리 | 이음부 누수 방지를 위한 지수판의 정확한 설치 위치와 타설 측압에 견딜 고정 철물(지그) 상세를 설계에 반영했는가? | 지수판 고정 상세 미흡 시 타설 중 꺾이거나 접혀 이음부 차수 기능 상실 및 대규모 침수 사고 발생 리스크를 검증했는가? | 타설 전 지수판이 정위치에 팽팽하게 고정과 철근 간섭 여부를 검측하고 양쪽 균일 타설 및 정밀 다짐을 수행했는가? | 지수판 주변 다짐 소홀로 공극이 생기고 수압 시 이음부에서 폭포수처럼 지하수가 뿜어져 나오는 재시공 하자를 통제했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 방수공
227 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 인천공항철도연계/923공구 | 신구 구조물 접속부 유도배수(동판 등) 누락에 따른 배면 수압 증가 및 누수 리스크 | 터널 본선과 환기구/정거장 등 접속 이음부 시공 시 유도배수 시설(동판, 유도배수관)이 도면/내역에서 누락됨 | 유도배수 없이 방수층을 밀폐 시 배면 고압 지하수압에 의해 시트가 부풀어 오르거나(Blistering) 터널 내로 다량 유입됨 | 접속부 누수 차단 및 수압 저감을 위해 유도배수용 동판/배수관 수량을 실정보고로 추가 반영하여 배면 수압 배제 | 종조물 접속부 설계 시 부등 침하 및 배면 용출수압에 대비한 '유도배수 동판 및 배수관' 상세를 내역에 포함했는가? | 접속부 유도배수 시설 누락 시 배면 지하수압이 방수층을 찢고 유입되어 전기/신호 시설을 마비시킬 리스크를 파악했는가? | 접속부 방수 시운 전 배면 용출수 점검 및 동판 용접 상태, 배수관의 통수 상태를 철저히 검측하여 체수를 방지했는가? | 유도 배수 대책 없이 맹목적 타설로 수압에 의해 시트가 터지면서 대규모 침수가 발생하는 품질 실패를 예방했는가? | Contingency DB(2013~2024) | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 방수공
228 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 서남물재생센터 현장 | 부식성 가스/산성 지하수 환경에 부적합한 일반 방수재(PE시트 등) 적용 부식 리스크 | 산성 지하수나 부식성 가스(H2S 등)가 발생하는 열악 환경임에도 내화학성이 부족한 일반 PE 시트 방수를 적용함 | 부식성 물질에 의해 시트 고정 철물(란델)과 이음부가 급격히 열화/부식되어 차수 성능 붕괴 및 콘크리트 내구성 파괴 | 지하수/토양 성분 정밀 분석 후 부식 환경 구간은 내산성 세라믹 코팅 방수 등으로 전면 설계 변경하여 재시공 추진 | 산성 지하수 유출 구간 방수 설계 시 수질 검사 결과를 반영한 특수 방수재(세라믹 등)를 시방서에 지정하였는가? | 환경 특성 무시 시 수년 내 고정 철물 부식 및 방수층이 부스러져 콘크리트가 산성화될 치명적 내구성 리스크를 검토했는가? | 시공 전 지하수/토양 분석을 재수행하고 부식성 이온 초과 시 지체 없이 발주처에 공법 변경을 요구하였는가? | 부적합한 방수재를 무리하게 시공하여 공용 중 화학 작용으로 방수층이 뚫리고 오염수가 유입되는 재난을 차단했는가? | 설계시공 하자 L/L |  | 방수공
229 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 일반 / 공통 | 라이닝 폼(거푸집) 이동 및 콘크리트 타설 측압에 의한 방수시트 훼손 및 누수 리스크 | 라이닝 폼 세팅 및 이동 시 날카로운 돌출부 간섭 사각지대 존재 및 타설 측압/진동 대비 시트 고정 부실 | 장비 이동 중 발생한 미세 찢김을 인지 못한 채 타설하거나 타설 측압에 융착부가 터져 대규모 누수 발생 | 폼 세팅 전 간섭 여부 철저 확인 및 보호 조치, 타설 전 란델 간격 및 융착 상태 전수 검사 수행 | 방수 설계 시 타설 측압과 거푸집 이동 간섭을 견딜 란델 수량과 융착부 겹침 길이를 시방에 반영했는가? | 방수층 고정 기준 부실 설계 시 타설 중 융착부가 터져 터널 전반에 치명적 누수가 발생할 리스크를 파악했는가? | 라이닝 폼 이동 전 돌출부 긁힘 점검 및 타설 전 융착 상태/핀홀 여부 전수 검사 후 즉시 보수했는가? | 손상된 상태에서 맹목적 타설을 강행하여 측압에 방수층이 파열되고 벽면에서 폭로수처럼 물이 쏟아지는 하자를 차단했는가? | Risk Check List | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
230 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 울릉도일주2호 등 | 터널 갱구부(피암터널) 및 신축이음부 말단 처리(실링) 불량에 따른 확산 누수 리스크 | 갱구부 상부 배수경사 미확보 및 신구 구조물 접속 단부의 유도배수(동판) 및 지수재 실링 처리 부재 | 강우 시 복토부 침투 빗물이 배출되지 못하고 시트 말단 배면으로 역류해 터널 내부 전 구간 확산 누수 유발 | 접속부 이음부에 유도배수 동판/지수재를 밀실하게 설치하고 배면 복토부의 배수 경사를 충분히 확보하여 시공 | 갱구부/접속부 설계 시 외부 빗물 역류 차단을 위한 방수시트 말단 처리(실링)와 유도동판 상세를 반영했는가? | 말단 처리 및 유도배수 누락 시 비가 올 때마다 빗물이 시트 뒤로 스며들어 터널 전체가 수몰될 리스크를 검증했는가? | 갱구부 시공 시 시트 끝단 실링(코킹)을 철저히 하고 배면 복토 전 물이 고이지 않게 외부 배수경사를 확보했는가? | 말단을 허술하게 마감하고 흙을 덮어 빗물이 시트 배면으로 유입되어 천장에서 비가 새는 품질 사고를 예방했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 방수공
231 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 전주-남원1공구 등 | 동절기 배수관 노출 및 동결심도 부족에 따른 방수 파괴 및 노면 결빙 리스크 | 시트 배수관을 지역 동결심도보다 얕게 매설하거나 외기 노출 구간에 보온재/전열선 등 동파 방지 대책을 미적용함 | 동절기 잔류수가 얼어붙어 배관 및 시트 이음부를 파손시키고 해빙기 누수로 노면 결빙(Black Ice) 및 교통사고 유발 | 배수관 매설 깊이를 동결심도 이하로 조정하고 노출부에는 전열선(Heat Tracing) 및 단열재 공법을 전면 적용 | 터널 방수 설계 시 한파 대비 배수관 동결심도를 지역 기후에 맞게 적용하고 동결방지(열선 등) 대책을 설계했는가? | 배수관 동결 팽창 간과 시 파손된 배관으로 지하수가 쏟아져 나와 노면 빙판길 대형 사고로 이어질 리스크를 검토했는가? | 외기 접촉 부위의 동파 취약성을 점검하고 설계 누락 시 즉시 전열선 및 단열재 보강을 요청하여 선시공했는가? | 보온 대책 없이 얕게 매설해 두었다가 한겨울 배관이 동파되면서 터널 입구가 거대한 빙판으로 변하는 재난을 예방했는가? | 설계시공 하자 L/L |  | 방수공
232 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | GTX-A 6공구 등 | 터널 라이닝 시공이음부 매립 실런트 및 누수방지캡 누락에 따른 지속적 누수 리스크 | 라이닝 시공이음부(Cold Joint)에 수축대비 실런트나 유도배수 캡(동판)을 도면에만 그리고 실제 내역/시공에서 누락함 | 건조 수축 시 이음부가 벌어지며 미세 지하수가 유속 유입되어 백태 발생 및 미관 훼손, 유지관리 중대 지적 발생 | 누락된 신축이음 실런트 및 누수방지캡을 실정보고로 내역 반영하고 하부 트렌치로 물이 빠지게 유도배수 정밀 시공 | 라이닝 설계 시 스팬별 시공이음 균열/누수 방지용 실런트 및 유도배수 캡 수량을 내역과 산출서에 정확히 반영했는가? | 이음부 차수 대책 누락 시 이음부가 벌어지며 새어 나온 물로 인해 터널 전체가 백태로 오염될 리스크를 파악했는가? | 타설 전 시공이음부에 도면대로 실런트와 캡이 밀실 유무를 검측하고 지하수가 배수관으로 잘 빠지는지 확인했는가? | 이음부 방수를 생략하고 단순 이어치기를 강행해 공용 중 이음부마다 물이 줄줄 새는 불량 터널이 될 하자를 통제했는가? | Contingency DB / Risk Check List | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 방수공
233 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | GTX-A 6공구 | 터널 본선-피난연결통로 접속부 방수(유도배수) 상세 설계 오류 및 누수 리스크 | 교차부 선형의 기하학적 복잡성으로 방수 융착이 까다로우나 상세 도면 오기 및 유도배수 동판/배관 내역 누락 | 좁은 공간 내 숙련도 부족으로 융착 부실 처리 및 지하수 집중 유입으로 접속부 하부 침수 및 시설물 마비 | 도면과 내역을 일치시켜 유도배수 동판/배관 수량을 조속히 반영하고 접속부 정밀 시공 및 융착 검사 강화 | 본선과 피난연결통로(CP) 접속부 설계 시 복잡 선형을 고려한 시트 마감과 유도배수 상세를 내역에 명시했는가? | 접속부 방수/배수 상세 설계 모호 시 좁은 공간 내 융착 불량으로 지하수가 폭포수처럼 쏟아질 리스크를 검증했는가? | 시공 시 방수 시트 절단 및 보강 융착 부위에 대한 전수 검사를 실시하고 유도배수 동판이 밀실 설치되었는지 확인했는가? | 교차부에서 편의를 위해 시트 융착을 부실하게 처리하여 공용 중 이음부에서 대량 누수가 발생하는 하자를 예방했는가? | Contingency DB(2013~2024) | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 방수공
234 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | GTX-A 6공구 등 | 완전방수 터널(TBM) 내측 유도배수 트렌치 설계 누락 및 인버트 부상 리스크 | TBM 전면 방수(Full-wrap) 설계 시 조인트 미세 누수/결로 등을 처리할 배수 트렌치 설계를 전면 누락함 | 유입 지하수가 배출되지 못하고 완전 방수된 인버트 하부에 갇혀 강력 수압(Uplift) 발생 및 인버트 융기 파손 | 결로 및 누수 체수에 대비해 하부 인버트에 집수정 연결 유도 배수 트렌치를 신설하는 설계변경 승인 및 시공 | 완전 방수 고수압 터널 설계 시 방수층 결함에 대비해 지하수가 고이지 않게 측면 배수 트렌치를 명시했는가? | 방수 성능만 맹신해 내부 배수 시설 전면 생략 시 갇힌 수압에 의해 인버트가 융기하고 궤도 노반이 파괴될 리스크를 파악했는가? | 인버트 타설 전 배면 수압을 완충시키고 누수를 처리할 수 있는 유도 배수관 및 트렌치 설치를 선제 제안/반영했는가? | 강한 수압 작용 구간에서 완벽한 차수/배수 대책 없이 인버트를 밀폐 타설해 바닥이 파열되는 중대 하자를 통제했는가? | Contingency DB(2013~2024) | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 방수공
235 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 인천공항철도연계 | 곡면/요철 구간 일반 방수시트 적용 오류에 따른 부착력 상실 및 방수층 들뜸 리스크 | 굴 곡이 심한 비개착 또는 천단 협소부에 뻣뻣한 '일반 시트방수'를 설계하여 바탕면 밀착 시공이 원천 불가능함 | 바탕면과 시트 사이 심한 들뜸으로 일체성 상실, 라이닝 타설 압력에 시트가 찢어지거나 대형 누수 통로 형성 | 밀착 불가한 곡면부는 핀 고정 방식 시트에서 지반에 직접 달라붙는 '자착식(접착식) 시트 방수'로 전면 교체 시공 | 곡면부 및 요철 구간 설계 시 일반 시트의 밀착 한계를 인지하고 자착식이나 도막방수로 적합 공법을 선정했는가? | 불규칙 면에 무리하게 일반 시트 설계 시 시트 고정력 상실 및 타설 중 터짐으로 대규모 누수가 유발될 리스크를 검증했는가? | 시공 전 숏크리트 요철을 점검하고 일반 시트 들뜸 조짐 시 즉시 자착식 시트 등 밀착형 공법으로 변경을 요구했는가? | 접착력 없이 헐렁하게 매달린 시트 위로 무리하게 타설하여 측압에 방수층이 파열되는 시공 실패를 원천 차단했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 방수공
236 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 일반 현장 공통 | 후속 공정(철근 배근, 용접) 부주의에 의한 터널 방수시트 핀홀 및 찢김 누수 리스크 | 방수 시트 부착 후 라이닝 철근 운반 중 날카로운 끝단 타격이나 용접 불꽃(Spatter)에 의한 미세 융해 구멍 발생 | 미세 핀홀(Pinhole)이나 찢김을 검수/보수하지 않고 타설 시 배면 수압이 해당 지점으로 집중되어 폭포수 누수 유발 | 시트 표면에 스패터 방지 패드 설치 및 철근 캡 씌우기 시행, 타설 직전 핀홀 전수 검사 및 즉각 열융착 보수 | 방수 설계 시 후속 작업 중 시트 훼손 방지를 위한 보호용 부직포 중첩 길이와 스패터 방지 패드 등을 시방에 명시했는가? | 방수층 보호 대책 누락 시 철근이나 용접 불꽃에 시트가 벌집처럼 뚫려 터널 전 구간 누수가 발생할 리스크를 파악했는가? | 철근 작업 전 화재 보호재를 완벽히 설치하고 타설 전 핀홀/찢김 부위를 전수 조사하여 완벽히 융착 보수했는가? | 날카로운 끝단이나 숏크리트 돌출부가 시트를 찌른 것을 방치하고 타설해 벽면을 뚫고 물이 쏟아지는 재난을 예방했는가? | Risk Check List | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 방수공
237 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 삼성-동탄 2공구 등 | 하부 인버트 방수시트 보호몰탈 파손 및 장비 통행에 따른 방수층 붕괴 리스크 | 하부 인버트 방수 시공 후 후속 타설을 위해 레미콘 트럭/펌프카가 진입하며 얇은 보호몰탈을 밟아 깨뜨림 | 보호층 붕괴로 하부 시트가 장비 하중에 직접 찢기거나 짓눌려 손상, 인지 못한 채 매몰 타설되어 바닥 전체 침수 | 시공 후 즉시 충분한 강도의 보호 콘크리트(누름)를 타설 양생하고 중장비 주행 동선을 엄격히 통제하여 훼손 차단 | 인버트 방수 설계 시 장비 하중을 견디고 시트 찢김을 방어할 수 있는 두꺼운 보호 콘크리트 상세를 내역에 반영했는가? | 하부 보호 대책 부실 설계 시 트럭 주행으로 방수 기능이 상실되어 바닥에 거대한 물웅덩이가 형성될 하자를 검증했는가? | 시트 설치 직후 즉각 보호 콘크리트를 타설하고 완치 전까지 궤도 차량이나 레미콘 진입을 철저히 통제하였는가? | 보호 조치가 미흡한 시트 위로 중장비를 주행시켜 시트가 찢어진 채 개통되어 바닥 누수가 발생하는 시공 실패를 통제했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | 방수공
238 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 구조물 공통(L/L) | 초대형·복잡 형상 지하 구조물 수압 미고려 및 이음부 방수 설계 누락 리스크 | 지하 수위가 15m 이상 높게 형성된 고수압 구간에서 하부 슬래브 방수 설계 및 이중 지수재 상세를 미반영함 | 상승 수압이 복잡 형상의 취약 이음부(Joint)로 집중되어 방수층이 파단되고 내부가 폭포수처럼 침수 및 수몰됨 | 고수압 예상 구간 바닥 슬래브 방수를 전면 설계 반영하고 취약 이음부 수팽창 지수재/지수판 이중 보강 대책 수립 | 고수압 터널/지하 구조물 설계 시 고수압을 견딜 바닥 시트 방수와 이음부 이중 지수판 상세를 도면에 명시했는가? | 고수압 과소평가로 바닥 방수/보강 설계 누락 시 내부 시설물 전체가 완전히 수몰될 치명적 리스크를 검토했는가? | 구조물 타설 전 이음부 지수판이 정위치에 견고히 고정되었는지 확인하고 굴곡면 시트 융착 상태를 전수 검측했는가? | 복잡부 지수 처리를 소홀히 한 채 타설해 수압에 접합부가 터지며 천문학적 보수비가 발생하는 하자를 원천 차단했는가? | 설계시공 하자 L/L |  | 방수공
239 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 적금-영남연육교 등 | 갱구부 및 외부 노출 이음부 방수 실링(코킹) 자외선(UV) 열화 및 누수 리스크 | 갱구부(피암터널) 시공 중 후속 복토가 장기 지연되어 방수 코킹재가 직사광선(UV)에 장기간 무방비 노출됨 | 실링재가 자외선 열화로 조기 경화되어 신축성 상실 및 갈라짐 발생, 강우 시 빗물이 내부로 역류해 확산 누수 유발 | 외부 노출부 실링은 가급적 비노출 구조로 변경하거나 UV 보호 테이프 부착 등 보호 조치 후 하자보증 관리 | 갱구부 등 노출 구조물 설계 시 자외선 열화를 막기 위한 구조적 덮개(비노출) 또는 UV 저항성 코킹 상세를 명시했는가? | 자외선 노출에 따른 조기 열화를 무시할 경우 준공 직후 방수층이 갈라져 빗물이 쏟아져 들어올 리스크를 파악했는가? | 외부 방수 시공 후 후속 공정 지연 시 즉각 자외선 차단 가림막을 덮거나 UV 보호 테이프를 빈틈없이 부착했는가? | 방수층을 햇빛에 방치하여 바스라진 상태로 구조물을 매몰해 비가 올 때마다 천장에서 비가 새는 하자를 철저히 통제했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 방수공
240 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 터널공사 공통(L/L) | 나공홀(타이볼트 구멍 등) 메움 미실시에 따른 수압 집중에 의한 터널 균열 및 누수 리스크 | 거푸집 고정을 위해 뚫어 놓은 타이볼트(Tie-bolt) 구멍 등에 대해 폼 탈형 후 지수 실링재 충진 작업을 누락함 | 배면 수압이 텅 빈 구멍 틈새로 직접 전달되어 주변 콘크리트 균열을 유발하고 해당 구멍을 통해 지하수가 세차게 유입됨 | 탈형 직후 발생한 모든 나공홀/볼트 구멍은 지수재(팽창성 마개)와 무수축 모르타르로 완벽 밀폐 충진 관리 | 라이닝 설계 시 거푸집 볼트 구멍에 대해 폼 제거 후 지하수를 영구 차단할 지수 마개 및 모르타르 충진 상세를 반영했는가? | 볼트 구멍 메움 상세 누락 시 뚫려 있는 구멍 전체가 지하수 직유입 통로가 되어 터널이 누수창고가 될 리스크를 검증했는가? | 탈형 직후 모든 타이볼트 제거 구멍에 대해 이물질을 청소하고 전용 지수 실링재로 빈틈없이 밀실하게 채워 넣었는가? | 작업 편의로 겉면만 시멘트로 대충 막아 수압 상승 시 겉면이 터지며 물기둥이 솟구치는 치명적 시공 실패를 차단했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 방수공
241 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 여수산단진입도로 등 | 관통 배관(전기/통신/가로등) 연결부 방수 코킹(지수 실링) 미반영 및 침투 누수 리스크 | 벽체/슬래브를 관통해 외부 연결되는 설비, 전기 배관 인입 경로에 우수 차단을 위한 전용 수팽창 지수재 설계가 누락됨 | 일반 모르타르 마감된 배관 틈새로 차량 진동/수축 시 미세 간극 발생, 외부 빗물이 유입되어 철근 부식 및 설비 훼손 | 우수 침투 예상 모든 관로 인입 경로에 수팽창 지수 링(Ring) 및 탄성 방수 코킹 설계를 추가 반영 및 수밀 테스트 | 전기/통신 관로가 라이닝을 관통하는 지점에 수압/진동에도 수밀성을 잃지 않는 전용 수팽창 지수재 상세를 명시했는가? | 관통 배관 주변 방수 코킹 누락 시 배관 틈새가 물길이 되어 터널 내 전력/방재 설비가 전면 마비될 리스크를 파악했는가? | 관로 매설 후 타설 전 수팽창 지수 링을 고정하고 타설 후 배관 공극을 폴리우레탄 실런트로 빈틈없이 시공했는가? | 주변을 일반 시멘트로만 대충 채워 진동 크랙이 발생하고 외부 빗물이 스며들어 조명/통신이 누전되는 재난을 예방했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 방수공
242 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-1 방수 및 차수 | 한탄강댐(지하 갤러리) | 수축조인트 및 시공이음부 지수판(Waterstop) 시공 불량 및 다짐 부족에 따른 침수 리스크 | 이음부에 지수판 설치 시 철근 간섭으로 지수판이 꺾이게 시공하고 좁은 틈새의 콘크리트 다짐을 부실하게 수행함 | 지수판 주변 공극(Honeycomb) 발생으로 차수벽 역할 상실, 수압 시 이음부에서 폭포수 같은 물이 쏟아져 들어와 전면 침수 | 전용 고정 철물(지그) 사용으로 타설 시 변형을 막고 지수판 주변을 소형 진동기로 집중 정밀 다짐하여 밀실도 100% 확보 | 구조물 이음부 방수 설계 시 고수압 차단용 지수판(Waterstop) 규격과 변형 방지 고정 철물 상세를 명확히 반영했는가? | 지수판 고정 상세와 다짐 지침 부실 설계 시 꺾인 지수판 틈새로 지하수가 분출되어 내부가 수몰될 리스크를 검토했는가? | 지수판 설치 시 팽팽하게 고정과 철근 간섭 여부를 전수 검측하고 양측 균일 타설과 정밀 다짐을 수행했는가? | 철근 간섭으로 지수판을 억지로 구부려 조립해 대규모 누수가 발생하고 천문학적 차수 그라우팅 비를 낭비하는 사태를 통제했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 방수공
243 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 김포-관산 도로 등 | 구조물 하부 지하수 다량 발생에 따른 맹암거 배수유도 누락 및 지반 이완 리스크 | 지하차도/터널 하부 지하수가 다량 발생했으나 이를 유도 배출할 맹암거 및 부직포 상세가 설계/내역 누락됨 | 배수 시설 부재로 유입 지하수가 고여 지반이 세굴되거나 지지력을 상실하며 수압에 의해 구조물이 부상할 위험 발생 | 지하수 용출 구간에 맹암거(D250 등)와 PE 배수로를 신설하는 설계변경(집행승인)을 득하여 구조물 품질 확보 | 터널/지하구조물 설계 시 바닥 하부에 배수를 유도할 수 있는 맹암거와 토립자 유입 방지 부직포를 내역에 반영했는가? | 맹암거 설계를 누락할 경우 굴착 바닥면 용출수로 지반이 교란되고 구조물이 수압에 파손될 리스크를 검증했는가? | 굴착 중 용출수 감지 시 타설 전 감리단과 협의하여 맹암거 및 부직포 필터를 선행 시공하여 체수 방지했는가? | 배수 처리 없이 물이 고인 상태로 기초 타설을 강행해 콘크리트 강도 저하 및 배면 수압이 증가하는 하자를 차단했는가? | DL건설 여건보고 | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | 방수공
244 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 전주-남원1공구 등 | 터널 배수관 단면 협소 및 토립자(이물질) 적체에 따른 배수관 폐색 및 노면 결빙 리스크 | 터널 내 노출 배수관 단면이 너무 협소(10cm x 10cm)하거나 구배가 부족하고 변곡부 점검구 설계가 미흡함 | 이물질(백태 등)이 변곡부에 쌓여 관로가 막히고 역류한 지하수가 터널 바닥으로 넘쳐 동절기 노면 결빙(Black Ice) 유발 | 배수관 규격 확대 및 구배(1% 이상) 상향 시공하고 굴곡부 소제구 설치 및 준공 전 관로 CCTV 고압 세척 실시 | 배수 설계 시 지하수 내 백태 퇴적을 고려해 배수관 규격을 충분히 확보하고 굴곡부 소제구(Clean-out)를 반영했는가? | 협소한 배수관 설계 시 관로 폐색 및 역류 지하수로 터널 입구 노면 결빙 대형 연쇄 추돌사고가 발생할 리스크를 검토했는가? | 시공 중 콘크리트 잔재 유입 방지 마개를 설치하고 준공 전 전체 관로 통수 시험 및 고압 세척을 철저히 실시했는가? | 배수관 내 슬러지를 방치한 채 준공 후 수개월 내 관로가 막혀 터널 벽면으로 누수가 터져 나오는 하자를 예방했는가? | 설계시공 하자 L/L |  | 방수공
245 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 진접선 3공구 | 집중호우 시 터널(집수정) 배수 펌프 처리용량 초과에 따른 구조물 전면 침수 리스크 | 집수정(Sump) 및 펌프 용량 설계 시 기상이변에 따른 기록적 태풍/폭우 시 유입수량을 과소평가함 | 유입수가 펌프 용량을 초과해 집수정이 넘치고 지하 승강장 하부, 궤도, 고가 전기/통신실이 전면 침수 및 뻘 퇴적 | 침수 즉시 대용량 양수기 비상 투입 배수 실시 및 궤도/트로프 구간 뻘 제거 및 고압 물청소 복구 인력 투입 | 집수정 설계 시 집중호우 최대치를 고려해 펌프 용량을 산정하고 비상전원(UPS) 및 예비 펌프를 내역에 반영했는가? | 펌프 용량 과소 산정 시 집수정 오버플로우로 고가 전기 설비가 수몰되어 복구비가 폭증할 리스크를 검증했는가? | 우기 전 집수정 내 토사/슬러지 전면 준설을 실시하고 펌프/체크밸브 정상 작동 여부를 정기 시운전했는가? | 집수정 내 토사가 가득 찬 상태를 방치하다 폭우 시 펌프가 막혀 가동 중단되어 현장 전체가 침수되는 재해를 차단했는가? | DL건설 여건보고 |  | 배수공
246 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 삼성-동탄 2공구 | 터널 굴착 중 지하수 과다 유출에 따른 오폐수 처리시설 및 배수 용량 초과 리스크 | 일일 지하수 유출량 설계치(1,000톤) 기준 오폐수 시설을 설계했으나 실제 굴착 중 대규모 단층대 조우로 유출량 폭증 | 배수 주관 및 처리시설 용량 초과로 터널 내부 상시 침수 작업 중단 및 미처리 오폐수 방류에 따른 행정처분 위험 | 유출량 폭증에 맞춰 터널 오폐수 처리시설 용량 긴급 증설(추가 설치) 및 배수 펌프/주관경을 확대 전면 시공 | 터널 배전 시스템 및 처리시설 설계 시 돌발 대량 유출 상황에 대비해 배수 주관경 및 용량에 충분한 여유율을 적용했는가? | 분석 오류로 배수 용량 부족 설계 시 용출수 처리를 못해 굴착이 장기 마비되고 장비 대기료가 폭증할 리스크를 파악했는가? | 용출량 증가 징후 감지 시 지체 없이 대용량 가설 배수관 및 예비 오폐수 처리장을 추가 설치해 현장 수몰을 방어했는가? | 부족한 배수 설비로 무리하게 굴진하다가 막장에서 터져 나온 지하수에 터널 전체가 물바다가 되는 사고를 예방했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 방수공
247 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 새만금전주 6공구 | 숏크리트/레미콘 타설 장비 세척수 미고려에 따른 오폐수처리시설 용량 초과 및 환경 규제 리스크 | 오폐수시설 설계 시 용출수만 반영하고 숏크리트 타설 장비/믹서트럭 세척수 등 알칼리성 폐수량 누락 | 고농도 알칼리성 폐수 유입으로 정화 효율 급감 및 기준 초과 방류 시 공사 전면 중지(환경 고발) 위험 직면 | 배출기준 준수를 위해 PH 저감시설 포함 오폐수처리시설을 증설하고 추가 설비비를 실정보고하여 반영 | 오폐수시설 설계 시 숏크리트/라이닝 타설 장비 세척수 및 B/P 폐수를 보수적으로 합산하여 용량을 반영하였는가? | 세척수량을 간과하여 처리 용량 과소 산정 시 환경청의 현장 셧다운 및 법적 고발 리스크를 사전에 파악하였는가? | 타설 공정 착수 전 오폐수의 PH와 유량을 실측하고 처리 한계 임박 시 지체 없이 정화 장치를 증설하였는가? | 미처리된 고농도 시멘트 세척수를 인근 하천으로 방류하다가 생태계 파괴 및 환경 민원으로 인한 공사 중단 위험을 철저히 통제하였는가? | DL건설여건보고 |  | 숏크리트
248 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 진접선 3공구 | 정거장 하부 배수관 유지보수 작업 공간 협소에 따른 사후 관리 불가 리스크 | 정거장 승강장 하부 배수 트렌치 설계 시 협소한 공간을 이유로 작업자 진입 폭을 너무 좁게(1,150mm) 설계함 | 배수관 내 퇴적물(석회) 발생 시 준설 장비 진입이나 인력 접근이 불가능해져 영구적 폐쇄 및 바닥 침수 하자 유발 | 배수 콘크리트를 배수턱 형태로 구조 변경하고 내부 공간 폭을 1,400mm 이상으로 넓혀 작업성 및 관리 여건 확보 | 터널 하부 배수관 및 맹암거 설계 시 준설을 위한 청소구와 작업자 진입 최소 유효 폭(1.4m 이상)을 명확히 반영했는가? | 협소한 배수구 접근 통로 설계 시 폐색 관로 청소 불가로 터널 바닥을 뜯고 재시공해야 할 천문학적 손실을 검토했는가? | 시공 전 샵드로잉을 통해 청소 장비의 실제 진입 가능 여부를 시뮬레이션하고 공간 부족 시 구조 변경을 건의했는가? | 설계도만 믿고 비좁은 공간에 배수관를 매립 타설해 사후 관리가 안 되어 열차 운행이 중단되는 품질 실패를 차단했는가? | DL건설 여건보고 |  | 방수공
249 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 평택 화양지구 등 | 배수 관로 사선 부설 구간 다짐 불량에 따른 부등 침하 및 역구배 발생 리스크 | 배수 연결관 시공 시 사측 부설 구간의 하부 기초(Bedding) 및 관 주변 다짐을 일반 토사로 부실하게 수행함 | 다짐 부족으로 관로가 하중을 견디지 못하고 침하되어 역구배가 형성되고 오수가 고여 악취 및 노반 연약화 초래 | 사선 구간 경사 완화를 위한 엘보우(Elbow) 부속 설치 및 연성 고무 커넥터 삽입으로 누수 및 침하 하자 저감 | 관로 설계 시 사선/급경사 구간에 대해 기초 다짐 기준을 강화하고 연동 이음 상세를 도면에 명확히 반영했는가? | 사선 관로의 다짐성 저하를 간과해 일반 도면 적용 시 관로가 처져 오수가 상시 고이는 치명적 하자를 검증했는가? | 관로 부설 시 사선 구간의 관 하부 및 측면 층다짐도를 전수 검측하고 조인트부 수밀성을 철저히 확인했는가? | 관 주변 다짐을 소홀히 해 배수관이 끊어지거나 오수가 새어 나와 궤도/도로가 함몰되는 시공 실패를 차단했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 방수공
250 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 부산명지 등 | 타 공종 시멘트 페이스트 유입 및 적체에 따른 배수관로 폐쇄 리스크 | 라이닝 배면 공극 충진 그라우팅(Consolidation Grouting) 중 주입재가 부직포 틈새로 배수관 내부로 흘러들어감 | 유입된 페이스트가 배수관 내에서 굳어 통수 단면이 폐쇄되며 준공 전 몰탈 깨기 등 막대한 재시공 보수비 발생 | CCTV 촬영으로 폐색 구간 정밀 탐지 후 특수 장비/인력을 투입해 굳은 몰탈 파쇄/제거하여 통수 단면 확보 | 배수관로 설계 시 그라우팅 공정에서 페이스트가 유입되지 않도록 관로 이음부 밀폐 및 부직포 겹침 상세를 반영했는가? | 관로 밀폐 대책 누락 시 배수관이 콘크리트로 채워져 전면 뜯어내고 재시공해야 할 천문학적 원가 리스크를 파악했는가? | 부설 후 즉시 관구에 임시 마개(Cap)를 씌워 유입을 차단하고 타설 후 CCTV로 관내 이물질 유입을 전수 검측했는가? | 이물질 차단을 소홀히 해 배수관 내부가 시멘트로 가득 차 기능이 마비되고 지하수가 넘쳐흐르는 하자를 예방했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 배면그라우팅
251 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 양주회천 택지조성 등 | 외부 불명수(지구 외 우수) 과다 유입 및 역류 방지 대책 부재에 따른 침수 리스크 | 터널 갱구부 연계 설계 시 지구계 외곽(산악 등) 유입 우수량을 과소평가하여 합류 관로 용량을 부족하게 설계함 | 폭우 시 외부 우수가 배수관 용량을 초과해 터널 내로 역류하며 지하구조물 및 저지대가 순식간에 수몰되는 수해 유발 | 지구 외 유입수 처리 방안 전면 재수립 및 기존 연결 흄관 관경을 대폭 상향 조정하고 역류 방지 대책을 추가 시공 | 외부 관거 합류 지점 설계 시 외부 유입 불명수량을 충분히 상향 반영하고 역류 방지 밸브 상세를 도면에 반영했는가? | 역류 가능성을 간과해 관경을 작게 설계할 경우 폭우 시 우수가 거꾸로 솟구쳐 터널이 수몰될 재난 리스크를 검토했는가? | 강우 시 기존 배수로와 외부 유입구 실측을 통해 수리계량 적정성을 검증하고 부족 시 즉각 관경 확대를 건의했는가? | 역류 방지 밸브 누락 및 부족한 배수 용량을 방치해 매번 폭우 때마다 하수관이 역류하는 품질 실패를 철저히 예방했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 방수공
252 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 시화하수처리장 현장 등 | 지하구조물 배수용 트렌치 구배(0%) 설계 불량에 따른 오폐수 체수 및 슬러지 적체 리스크 | 하수처리장 및 터널 내 바닥 배수 트렌치(유수분리조 포함) 설계 시 배수 경사(구배)를 0%(수평)로 평탄하게 잘못 설계함 | 구배 부족으로 오폐수가 배출되지 못하고 트렌치 내 상시 체수되며 슬러지가 부패해 악취 및 정화 기능 마비 초래 | 트렌치 바닥을 깨내어 임의 구배를 형성하거나 불가능한 곳은 사후 상시 인력 펌핑/청소 유지관리 항목으로 전환 | 배수 트렌치 및 유수분리조 설계 시 슬러지가 적체되지 않도록 최소 1% 이상의 배수 경사를 도면에 명확히 반영했는가? | 바닥을 평탄하게 설계할 경우 상시 체수로 유수분리 기능이 마비되고 오염수가 하천으로 유입될 환경 리스크를 파악했는가? | 트렌치 타설 전 레이저 레벨기로 물이 집수정으로 흐르는지 경사도를 정밀 검측하고 구배 미달 시 거푸집을 수정했는가? | 시공 편의로 평탄 타설하여 배수로에 썩은 물이 고이고 청소가 불가능해져 막대한 유지비가 낭비되는 실패를 차단했는가? | 설계시공 하자 L/L |  | 방수공
253 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 울릉도일주도로 등 | 도로 커브 및 횡단 구간 얕은 토피 배수관 차량 하중(중장비) 미고려 파손 리스크 | 도로 노반을 횡단하는 배수관 매설 시 얕은 토피 조건임에도 덤프트럭 등 중장비 윤하중을 설계에서 과소평가함 | 하중을 견디지 못한 배수로 그레이팅이 파손되거나 매설 관로가 압착/이탈하여 도로 노면이 푹 꺼지는 대형 사고 유발 | 파손 구개 전면 재시공 및 중하중용 스틸그레이팅으로 교체하고 얕은 관로 주변 콘크리트 보강(관보호공) 실시 | 얕은 심도 매설 배수관 설계 시 통행 중장비 하중을 견딜 콘크리트 보호공 및 고하중용 그레이팅을 내역에 반영했는가? | 소규모 시설이라고 하중 검토를 생략할 경우 배관이 눌려 터지고 도로 함몰 및 오수 유출 사고가 발생할 리스크를 검증했는가? | 배수관 시공 직후 노반 다짐 완료 전까지 중장비 통행을 엄격 통제하고 불가피할 경우 복공판으로 하중을 분산했는가? | 얕게 묻힌 배수관 위로 무거운 공사 차량을 주행시켜 갓 시공한 관로가 압력 파손되어 재굴착하는 하자를 예방했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | 방수공
254 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 삼성-동탄 2공구 등 | 터널 용수구간 드레인보드 설계 누락 및 배면 수압 상승 리스크 | 도면에는 지하수 용출 구간 드레인보드 설치가 명시되었으나 내역서상 수량 및 비용이 전면 누락됨 | 내역 누락으로 시공을 생략하거나 부실 시공 시 숏크리트와 라이닝 사이 수압이 증가해 균열 및 누수가 확산됨 | 현장 용수 발생 구간 전수 조사 후 누락 내역 실정보고 반영 및 배수 보드를 하부 맹암거까지 밀착 시공 | 방수/배수 설계 시 수압 저감을 위한 배수 보드 상세도와 수량을 수량산출서 및 내역서에 오차 없이 반영했는가? | 내역 누락으로 배수 보드 시공이 생략될 경우 라이닝 배면 수압 누적으로 구조적 균열이 발생할 리스크를 파악했는가? | 라이닝 철근 조립 전 숏크리트면 용출수 현황을 확인하고 내역에 없더라도 즉각 협의하여 배수 보드를 선시공했는가? | 용수를 방치한 채 라이닝을 타설해 공용 중 수압을 견디지 못한 벽면에서 폭포수처럼 물이 쏟아져 나오는 하자를 예방했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 용수시설 설치
255 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 제주해군기지 등 | 해양 및 부식성 환경 배관 재질 부적정 적용에 따른 조기 부식 및 파손 리스크 | 염소이온 다량 존재 해양 환경 및 산성 지하수 구간에서 내식성이 낮은 일반 SUS304 재질 배관을 적용함 | 배관이 급격히 부식되어 구멍이 뚫리거나 파열되며 배수 펌프 기능 마비로 터널 하부가 완전히 침수되는 대형 사고 초래 | 부식성 환경 노출 조건에 맞게 내식성이 우수한 STS316 등으로 변경 적용하고 이음부에 부식 방지 코팅 강화 | 배수/펌프 시스템 설계 시 해안가 염분이나 산성/황산염 지하수 등 환경 조건을 조사해 특수 재질(SUS316 등)을 명시했는가? | 부식성 환경을 간과하고 일반 재질 설계 시 공용 후 단기간 내 배관 파열로 배수 시스템이 마비될 리스크를 파악했는가? | 배관 자재 반입 전 현장 지하수 성분을 시험 의뢰하고 기준 초과 시 내부식성 재질로의 설계변경을 발주처에 요구했는가? | 부적합한 일반 재질 배관을 그대로 시공해 관로가 삭아 끊어지고 펌프실이 수몰되는 돌이킬 수 없는 하자를 차단했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | 방수공
256 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 서울제물포터널 2공구 | 집수정 배수펌프 시운전(검측) 미실시 및 집중호우 시 대규모 침수 리스크 | 개통 일정이 촉박하다는 이유로 집수정 배수펌프의 양수 능력, 체크밸브, 수위 센서 연동에 대한 시운전/검측을 누락함 | 폭우 시 펌프 미가동 또는 이물질 막힘으로 집수정이 범람하며 터널 내부가 수몰되어 입행 차량 고립 등 대형 재난 발생 | 개통 전 집수정 물 채우기 연속 가동 시험을 실시하고 수위 센서 연동 상태를 감리 입회하에 전수 검측 및 보증 | 대심도 터널 배수 시스템 설계 시 산정 양정의 보수적 적용과 이물질 여과망, 비상 예비 펌프 상세를 명확히 반영했는가? | 펌프 시험 절차를 소홀히 설계할 경우 폭우 시 펌프 고장으로 터널이 수몰되고 다수의 차량이 매몰될 리스크를 검토했는가? | 배수 설비 설치 후 개통에 쫓기지 않고 유입 조건과 동일한 배수펌프 연동 시운전(T.A.B)을 철저히 실시했는가? | 시운전 없이 설치만 해두고 개통을 강행해 실제 장마 시 펌프가 멈추고 터널 내 인명 사고가 발생하는 실패를 차단했는가? | 설계시공 하자 L/L |  | 배수공
257 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 관로공사 공통(L/L) | 관로 토피 부족 및 노출부 보온 미흡에 따른 동절기 배관 동결 및 막힘 리스크 | 터널 갱구부 인접 배수관 시공 시 매설 심도가 동결심도보다 얕게 시공되었거나 노출부 보온 조치가 미흡함 | 동절기 혹한 시 관내 잔류수가 얼어 배수관이 파열/폐색되며 역류 지하수가 터널 입구 노면 결빙 사고 유발 | 기후 동결심도를 반영해 매설 심도를 재조정하고 심도 확보 불가 시 단열재 및 전열선(Heat Tracing) 보강 시공 | 배수관로 설계 시 지역 동결심도를 반영하고 토피 부족 구간에는 단열재 및 전열선 등 동파 방지 설계를 명확히 반영했는가? | 방지 대책 누락 시 동절기 관로 파손 및 역류 지하수에 의한 노면 빙판화 터널 연쇄 추돌 사고 리스크를 검토했는가? | 부설 시 실제 매설 심도가 동결심도를 만족하는지 검측하고 노출 배관 발견 시 즉각 보온재 및 전열선을 설치했는가? | 협력사의 임의 얕은 매설 시공을 방치해 준공 첫 겨울에 터널 노면이 얼어붙는 치명적 시공 하자를 예방했는가? | 설계시공 하자 L/L |  | 방수공
258 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 진접선 3공구 | 집수정/침사지 준설(유지관리) 소홀에 따른 토립자 유입 및 배수 펌프 파손 리스크 | 터널 굴착 중 발생하는 뻘과 토사가 집수정 전단 침사지에 대량 적체되었으나 제때 준설하지 않고 방치함 | 연마성 토사가 배수 펌프 직유입되어 엔진 임펠러/씰을 마모시켜 기기 고장이 발생하고 집중호우 시 터널 수몰 유발 | 우기 전 집수정/침사지 뻘을 완벽 준설하고 펌프 여과망 수시 점검 및 환경보건비 활용 직영 복구 인력 투입 | 집수정 설계 시 대량 뻘을 걸러낼 다단 침사지 구조와 펌프 여과망, 유지관리를 위한 충분한 여유 공간을 반영했는가? | 침사지 용량 부족 시 토립자가 펌프를 망가뜨려 폭우 때 지하 주요 전기/신호 설비가 완전히 수몰될 리스크를 파악했는가? | 우기 전 및 수시로 집수정 뻘 적체 상태를 점검해 완벽히 준설하고 배수 펌프의 이물질 유입 감지 장치를 검측했는가? | 유지관리를 방치하다 폭우 시 펌프가 뻘에 막혀 가동 중단되어 수억 원의 수해 복구비가 발생하는 사태를 통제했는가? | DL건설 여건보고 | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx | 배수공
259 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 새만금전주 6공구 | 알칼리성 오폐수 발생량 초과 및 pH 저감시설 용량 부족에 따른 환경 오염 리스크 | 레미콘 세척수 등 고농도 알칼리 오폐수가 설계 예측치를 초과해 발생하여 기존 중화 장치 처리 기준을 초과함 | pH 조절 안 된 유해 오염수가 인근 수계로 유출되어 환경 민원 발생 및 지자체의 공사 중지 행정처분 초래 | 오폐수 처리시설 긴급 증설(3개소 추가) 및 탁수 처리 pH 저감 설비를 PC 구조물로 신속 변경 시공해 법적 기준 준수 | 오폐수 설계 시 숏크리트 및 레미콘 세척수 등 알칼리 폐수량을 보수적으로 산산해 처리 용량과 중화 설비를 반영했는가? | 폐수 발생량 과소평가 시 중화 기능 마비로 독성 알칼리수가 유출되어 공사 중지 및 거액의 벌금이 부과될 리스크를 검토했는가? | 매일 방류수 pH 및 탁도를 측정하고 알칼리 상승 징후 시 즉각 예비 오폐수 처리장 가동 및 중화 약품을 추가 투입했는가? | 용량 부족을 묵인한 채 굴착을 강행하여 인근 농수로를 붉게 오염시켜 지역 사회의 집단 시위를 유발하는 사태를 차단했는가? | DL건설 여건보고 |  | 방수공
260 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 포승-평택철도 등 | 지하 협소 공간 내 지장물(배수관, 통신케이블) 시공 간섭 및 유지관리 불가 리스크 | 터널 보도부 협소 공간 내 배수관/전력관 동시 매설 시 인접 타 설비와의 공간 간섭을 면밀히 검토하지 않음 | 설비들이 뒤엉켜 정상 조립 및 다짐 시공이 불가능해지며 공용 중 준설기/CCTV 진입 불가로 사후 유지관리 전면 마비 | 간섭 구조물 회피를 위한 관로 선형 우회(Detour) 설계변경 및 협소 구간 점검 청소를 위한 추가 소제구/맨홀 신설 | 보도 하부 등 협소부 배치 설계 시 BIM 간섭 검토로 이격 거리를 확보하고 유지관리 장비 진입 유효 폭을 도면에 명시했는가? | 간섭 공간 무시 설계 시 관로를 넣지 못해 기 타설 구조물을 깨거나 준설 불가로 배수관이 영구 폐쇄될 리스크를 검토했는가? | 배관 부설 전 샵드로잉으로 타 공종 관로와 입체적 간섭을 시뮬레이션하고 공간 부족 시 선제적으로 우회 선형을 제안했는가? | 비좁은 틈새에 무리하게 관로를 쑤셔 넣어 관이 파손되고 수리 공간조차 없어 전체를 재시공해야 하는 하자를 방지했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 방수공
261 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-2 배수 시스템 | 평택 화양지구 등 | 구조물 배수 연결부 수밀성/진동 저항성 설계 미흡에 따른 관로 이탈 및 배면 세굴 리스크 | 맨홀 연결부 시공 시 차량 주행 진동이나 부등 침하를 흡수할 연성 이음재(Flexible Joint) 없이 단순 몰탈 강결 처리함 | 반복적 진동/수축 시 몰탈 파손으로 관로가 탈락하며 이 틈으로 새어 나온 물이 배면 토사를 쓸어내려 공동(세굴) 유발 | 연결부 파손 구간 재굴착 후 유연한 고무 커넥터 및 SUS 밴드로 보강하고 사선 부설 구간에 엘보우를 설치해 수밀 확보 | 구조물 연결부 설계 시 장비 진동에 저항할 수 있도록 수밀성이 뛰어난 연성 이음재(고무 커넥터 등) 상세를 반영했는가? | 진동 저항성을 무시해 단순 몰탈 충진 설계 시 공용 중 관로 이탈로 지반이 세굴되어 상부 도로가 함몰될 리스크를 검증했는가? | 연결 부위 시공 시 연성 커넥터와 SUS 밴드가 정밀 체결되었는지 접합부 수압 테스트(수밀 시험)를 통해 철저히 검증했는가? | 몰탈로만 대충 틈새를 메워 시공해 얼마 안 가 접합부가 터지고 인버트 하부 지반이 하얗게 비어버리는 하자를 통제했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 방수공
262 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-3 지수 및 충진 | GTX-A 6공구 | 수직구 가시설(Slurry Wall)과 링빔 사이 홈메우기(모르타르 충전) 누락에 따른 편압 및 변위 리스크 | 가시설 벽체와 내부 링빔 사이의 공동(공간)을 채워 하중을 전달하는 홈메우기 공정이 도면에는 있으나 내역에 누락됨 | 충진 부실 시 지반 하중이 지보재에 불균일하게 전달되어 링빔 좌굴 및 가시설 벽체 변형으로 인한 상부 구조물 붕괴 위험 | 빈 공극에 무수축 그라우트나 모르타르를 밀실하게 충전해 구조체 일체성을 확보하고 누락 수량을 실정보고해 원가 반영 | 가시설 및 링빔 설계 시 지반 하중의 균등 전달을 위한 홈메우기(모르타르 충전) 수량과 상세를 내역에 명확히 반영했는가? | 벽체 배면 공동 충진을 누락할 경우 토압 집중으로 지보재가 파손되고 가시설 전체가 붕괴되는 치명적 안전 리스크를 검토했는가? | 링빔 설치 후 후속 굴착 전 가시설 벽체와의 틈새에 모르타르를 빈틈없이 밀실 시공하여 하중 전달 체계를 확보했는가? | 공동을 방치한 채 굴착을 강행하여 토압을 견디지 못한 링빔이 찌그러지며 벽체가 터져 나오는 중대 재해를 원천 차단했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 방수공
263 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-3 지수 및 충진 | 광명,금천 전력구 | 터널 굴착 중 다량 지하수 유출에 따른 인접 구조물 손상 및 긴급 지수 그라우팅 리스크 | 지반조사에서 예측 못한 고압 대수층/파쇄대를 만나 지하수와 토사가 터널 내부로 급격히 유입되어 지반 변위 발생 | 토립자 유실로 인한 인접 지하철 구조물 및 상부 지표면 침하/균열 발생으로 막대한 긴급 보강 및 배상 비용 발생 | 즉각 굴착 중단 및 구조물 하부 긴급 지반 보강용 강관재 설치와 고압 차수 그라우팅 시공으로 지반 변위 전면 차단 | 도심지 설계 시 기존 구조물 하부 통과 구간에 고압 지하수 대응용 선제적 차수 그라우팅(SGR, JSP 등)을 상세 반영했는가? | 지반 조건을 낙관해 지수 대책을 생략할 경우 굴착 중 터진 지하수로 인근 지하철이 파손되는 대형 재난 리스크를 검증했는가? | 굴착 전 선진 보링으로 전방 수압/파쇄대를 확인하고 지하수 유입 징후 시 즉각 굴착 중단 및 보강 그라우팅을 시행했는가? | 고압 지하수가 유출되는데도 무리하게 굴착을 강행하거나 부적절한 주입압 관리로 인접 시설물을 오염시키는 상황을 예방했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 방수공
264 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-3 지수 및 충진 | 한탄강댐 현장 | 차수 그라우팅 시공 후 차수효과 검증용 검사공(수압시험) 누락에 따른 지수 확인 불가 리스크 | 배면 차수 그라우팅 완료 후 충진 효율을 확인하기 위한 '검사공 및 수압시험' 수량이 시방서엔 있으나 내역에 누락됨 | 품질 검증 소홀 시 배면 공동이나 미충진 구간을 인지 못하고 후속 공정 강행하여 공용 중 주입구 부위 대량 역루 누수 유발 | 검증 필수 공정인 검사공 수압시험 수량을 실정보고로 추가 반영하고 불합격 구간 보완 재주입 및 전용 플러그 마감 | 차수 그라우팅 설계 시 주입 효과를 객관적으로 검증할 검사공 수압시험 비용과 주입구(Port) 영구 지수 마감을 반영했는가? | 검사 비용 누락으로 품질 불량을 묵인할 경우 텅 빈 배면 공동으로 수압이 집중되어 구조물이 파손될 치명적 리스크를 검토했는가? | 주입 완료 후 반드시 설계 기준에 따라 검사공 수압시험을 실시해 목표 성능 미달 시 즉시 보완 주입을 수행했는가? | 검사 없이 주입구를 대충 시멘트로 막아 공용 중 수압에 의해 플러그가 터지며 지하수가 쏟아져 들어오는 하자를 원천 차단했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 배면그라우팅
265 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-3 지수 및 충진 | 중봉터널 | 라이닝 천단부 배면 공동 발생 | 타설 시 공기 갇힘 및 콘크리트 침하로 인한 상부 공간 발생 | 상부 하중 집중으로 인한 라이닝 균열 및 붕괴 위험 | 천단부 주입관 설치 및 무수축 그라우트재 강제 주입 의무화 | 천단부 주입관 간격 및 공기 배출구(Vent Hole) 하중을 설계하였는가? | 1. 타설 높이에 따른 배면 공동 발생 가능성을 기술 검토하였는가? 2. 무수축 그라우트재의 설계 강도 및 부착 성능 수치를 명기하였는가? | 주입관을 통한 그라우트액 오버플로우(Overflow)를 확인하였는가? | 1. 천단부 불완전 충진에 따른 라이닝 상부 공동 및 구조 결함 사고를 방지하였는가? 2. 주입 시 과다 측압에 의한 폼 변형 사고를 방지하였는가? | LLBS | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
266 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-3 지수 및 충진 | 도담-영천 | 신축이음부 수팽창 지수재 복원력 상실 | 불량 자재 사용 및 시공 중 조기 팽창으로 인한 수밀 성능 저하 | 이음부 지하수 용출로 인한 전기 설비 부식 및 고드름 발생 | 자재 검수 강화 및 타설 직전 지수재 부착 상태 전수 점검 | 신축이음부(Joint) 예상 변위량에 적합한 지수재 규격을 설계하였는가? | 1. 지수재의 팽창률 및 내화학성 시험 데이터를 검토하였는가? 2. 도면에 지수재 설치 위치 및 단면 상세가 정확히 표현되었는가? | 타설 직전 지수재의 조기 팽창 및 오염 여부를 전수 확인하였는가? (HP) | 1. 지수재 탈락 및 불완전 밀착에 따른 이음부 누수 사고를 방지하였는가? 2. 타설 시 자갈 집중(Honey Comb)에 의한 지수가 마비 사고를 방지하였는가? | LLBS |  | 방수공
267 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-3 지수 및 충진 | 서울지하철 923공구 | 균열 부위 지수 그라우팅 주입 실패 | 경화 시간이 부적절한 약액 사용 및 주입 압력 부족 | 누수 부위 재누수 발생 및 상부 지반 함몰 | 균열 깊이별 주입 패커 배치 및 저압 지속 주입 공법 적용 | 균열 폭 및 수압에 따른 최적 주입재(PU, 에폭시)를 선정하였는가? | 1. 주입재의 점도 및 경화 시간이 현장 온도에 적합한지 검토하였는가? 2. 배면 수압을 고려한 주입 압력의 기술적 임계치를 설정하였는가? | 주입 패커별 약액 침투 여부 및 주입 완료 압력을 확인하였는가? | 1. 주입압 과다에 의한 라이닝 추가 균열 및 타일 낙하 사고를 방지하였는가? 2. 지하수와 주입재의 불완전 반응에 따른 겔 형성 실패 사고를 방지하였는가? | LLBS |  | 방수공
268 | 5. 터널 방수 및 배수 | 5-3 지수 및 충진 | 중봉터널 | 종방향 배수관 인근 공동 발생 | 배수관 주위 필터재 채움 미흡으로 인한 토사 유입 | 배수관 막힘 및 배후 수압 발생으로 라이닝 균열 유발 | 배수관 주위 가이드망 설치 및 필터재 수동 충진 확인 | 배수관 규격 대비 필터층 두께를 충분히 설계하였는가? | 1. 필터재의 입도 분포가 토사 유출을 방지할 수 있는지 검토하였는가? 2. 종방향-횡방향 배수관 연결부의 수리학적 충진 상세를 확인하였는가? | 필터재 충진 완료 후 배수관 수평도 및 고정을 검측하였는가? | 1. 필터재 누락에 따른 배수관 막힘 및 지하수 용출 사고를 방지하였는가? 2. 타설 시 배수관 밀림으로 인한 배수 시스템 마비 사고를 방지하였는가? | LLBS |  | 방수공
269 | 6. 구조물 공사 | 6-1 거푸집 및 철근 | 상주-영천 10공구 등 | 거푸집(Steel Form 등) 측압 과소평가 및 구조검토 미실시에 따른 변위/전도 리스크 | 라이닝 기계식 타설 시 작용하는 높은 측압을 과소평가하고 폼 타이/앵커 등에 대한 구조 안전성 검토를 소홀히 함 | 타설 중 거푸집 변형(배부름) 및 전도로 설계 내공 치수 미확보 사태가 발생하며 대규모 치핑 및 재시공 비용 발생 | 설계변경/폼 변경 시 반드시 전문가 구조검토를 실시하고 타설 속도를 엄격히 관리하며 안전관리비를 활용해 기술사 확인 | 라이닝 설계 시 거푸집이 타설 측압을 안전하게 견디도록 구조계산서를 첨부하고 안전관리비에 구조검토 비용을 반영했는가? | 측압 과소평가로 구조검토 누락 시 거푸집 붕괴나 내공 미달로 천문학적 재시공비가 발생할 치명적 리스크를 파악했는가? | 타설 전 거푸집 조립 상태와 앵커 체결을 감리 입회하에 정밀 검측하고 설계 기준 속도를 초과해 타설하지 않도록 관리했는가? | 구조 검토 없이 무리하게 콘크리트를 쏟아부어 거푸집이 터지며 터널 내공이 좁아지거나 작업자가 매몰되는 사고를 예방했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 라이닝 타설
270 | 6. 구조물 공사 | 6-1 거푸집 및 철근 | 하자 L/L(철콘공사) | 철근 피복 두께 부족 및 스페이서 결속 부실에 따른 철근 부식 및 균열 리스크 | 고압 펌핑 타설 시 펌프 압력에 의해 철근망이 변형되거나 스페이서 결속 불량으로 철근이 거푸집 쪽으로 밀려남 | 피복 두께 기준 미달로 공용 중 라이닝 표면에 균열이 발생하고 철근 조기 부식 팽창으로 인한 콘크리트 박락 사고 유발 | 타설 전 피복 두께를 전수 검측하고 고압 타설을 견딜 고강도 스페이서를 적정 간격으로 견고히 결속해 피복을 확보 | 구조물 설계 시 타설 압력에도 철근망이 밀리지 않도록 고강도 스페이서 배치 간격과 확보 방안을 시방서에 명시했는가? | 스페이서 설계 소홀 시 피복 부족으로 철근이 녹슬고 구조물이 조기에 노후화되는 치명적 하자가 발생할 리스크를 검토했는가? | 타설 전 철근망과 거푸집 사이 간격이 일정하게 유지되는지 검측하고 펌프카 토출구 진동에 철근이 흔들리지 않게 고정했는가? | 철근이 한쪽으로 쏠린 상태에서 타설을 강행해 준공 몇 년 내에 철근이 부식되어 터져 나가는 품질 재난을 원천 차단했는가? | 설계시공 하자 L/L |  | 라이닝 타설
271 | 6. 구조물 공사 | 6-1 거푸집 및 철근 | 새만금전주 6공구 등 | 라이닝 내 매입물(Block-out, 슬리브) 누락에 따른 후속 구조물 코어 천공 및 손상 리스크 | 조명/소화전 등 필수 매입함(Box)과 슬리브 배관 계획이 설계 누락되거나 타 공종(전기/설비)과 인터페이스 협의 부재 | 매설물 누락 상태로 타설 후 사후 설치를 위해 라이닝 구조체를 치핑/코어링하게 되어 철근 절단 및 구조체 영구적 손상 유발 | 타 공종과의 샵드로잉 교차 검토로 위치를 확정하고 누락된 Block-out 거푸집 수량을 실정보고해 타설 전 선설치 완료 | 라이닝 설계 시 전력/소방용 매입물 상세도를 타 분야 도면과 크로스 체크해 수량산출서 및 내역에 1:1 반영했는가? | 매설물을 누락한 채 설계 시 개통 전 구조물을 마구잡이로 깨내어 터널의 내구성을 파괴할 치명적 리스크를 사전에 파악했는가? | 철근 조립 전 전기/소방 담당자와 합동으로 매설물 위치/고정 상태를 점검해 타설 중 밀림이나 누락이 없도록 검측했는가? | 매설물을 빼먹고 타설한 뒤 나중에 철근을 끊어내며 코어 작업을 강행해 라이닝 내구성을 훼손하는 시공 실패를 통제했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 천공
272 | 6. 구조물 공사 | 6-1 거푸집 및 철근 | 파주-포천 2공구 등 | 강재거푸집 노후화 및 박리제 불량에 따른 라이닝 표면 뜯김(Shingle) 품질 하자 리스크 | Steel Form을 반복적으로 과도하게 사용하며 표면 청소/박리제 도포를 소홀히 하거나 강도 발현 전 조기에 탈형함 | 거푸집과 콘크리트가 부착되어 표면이 뜯겨나가거나 물곰보가 발생하며 이를 위해 샌드 그라인딩 등 추가 비용 대량 투입 | 거푸집 적정 사용 횟수를 준수하고 고품질 박리제 도포 및 규정 양생 강도 확인 후 탈형하며 필요 시 그라인딩 보수 시행 | 장대터널 설계 시 거푸집 마모를 고려해 적정 폼 세트 수량과 박리제, 필요 시 샌드 그라인딩 비용을 내역에 반영했는가? | 거푸집 회전율만 과도하게 높게 설계 시 탈형 품질이 저하되어 발주처로부터 전면 재시공 지시를 받을 리스크를 검토했는가? | 타설 전 거푸집 표면 이물질을 완벽 제거하고 박리제를 균일 도포했으며 규정 양생 시간 및 강도를 100% 확보 후 탈형했는가? | 조기 탈형 유혹에 빠져 덜 굳은 상태에서 폼을 떼어내 터널 천장이 흉측하게 파손되고 면보수 비용이 낭비되는 사태를 예방했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 라이닝 타설
273 | 6. 구조물 공사 | 6-1 거푸집 및 철근 | GTX-A 6공구 등 | 거푸집 하부(기초) 밀착 불량에 따른 시멘트 페이스트 유출 및 라이닝 단면 결손 리스크 | 거푸집 세팅 시 하부 인버트와의 요철로 하단부(Footing)가 밀착되지 않고 틈새가 방치되거나 조인트 실링이 미비함 | 타설 측압에 의해 페이스트가 대량 유출되면서 구조체 하단에 골재만 남는 심각한 곰보(재료분리)와 하중 지지력 상실 유발 | 세팅 전 하부 레벨링(버림/몰탈)을 실시하고 하부에 고무 패킹이나 우레탄 폼을 덧대어 페이스트 유출을 원천 차단 | 설계 시 거푸집 하단 밀착을 위한 기초 버림콘크리트 수량과 페이스트 유출 방지를 위한 실링 자재 상세를 내역에 반영했는가? | 하부 실링 대책 누락 시 타설 중 페이스트가 줄줄 새어나가 하단부가 부실해져 터널이 하중을 견디지 못할 리스크를 검토했는가? | 조립 시 하부 틈새가 없도록 평탄성을 확보하고 타설 중 하단부에서 페이스트가 새는지 전담 인력을 배치해 감시/보수했는가? | 바닥 틈을 엉성하게 막고 타설해 껍데기만 남은 부실한 라이닝 하단부로 인해 전면 재시공을 해야 하는 치명적 하자를 차단했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 라이닝 타설
274 | 6. 구조물 공사 | 6-1 거푸집 및 철근 | 공통(하자 L/L) | 라이닝 철근 체어바 끝단 마감 부실에 의한 방수층 훼손 및 누수 리스크 | 철근 지지용 체어바(Chair Bar) 끝단에 보호 캡을 씌우지 않거나 날카로운 마감 상태로 방치함 | 타설 압력과 진동에 의해 체어바가 밀리며 배면 방수 시트를 찢어 터널 내 영구적 누수 통로를 형성함 | 방수층 방향 돌출 철근에 의무적으로 고무 캡을 설치하고 타설 직전 시트 핀홀 여부를 교차 검측함 | 라이닝 설계 시 시트 방수층 훼손 방지를 위해 철근 끝단 보호 캡 적용 기준을 시방서에 명시했는가? | 보호 조치 소홀 시 타설 중 철근이 방수층을 뚫어 터널 전 구간에서 폭포수 누수가 발생할 리스크를 검토했는가? | 철근 조립 시 시트 방향 돌출 철근이나 체어가 없는지 전수 검측하고 타설 직전 시트 찢김을 감리 입회하에 확인했는가? | 날카로운 철근망이 방수층을 갈기갈기 찢어놓는 상황을 방치해 준공 후 대량 누수 하자가 발생하는 사태를 차단했는가? | Risk Check List | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
275 | 6. 구조물 공사 | 6-1 거푸집 및 철근 | 서울지하철 923공구 등 | 비상주차대/피난연락갱 등 확폭 구간 거푸집 구조검토 누락 및 붕괴 리스크 | 단면 형상이 변하는 확폭 구간 라이닝 시공 시 단면 변화에 따른 편심 측압 및 응력 집중 구조계산을 누락함 | 비대칭 타설 압력을 견디지 못하고 거푸집이 변형(배부름)되거나 지지력을 상실해 타설 중 폼이 일거에 붕괴됨 | 확폭부 전용 맞춤형 거푸집을 제작하고 타설 전 전문가(기술사) 구조해석을 통해 안정성을 입증 후 시공 | 편토압이 작용하는 비상주차대 등 특별 구간에 대해 별도 3D 라이닝 구조검토를 수행하고 전용 폼 비용을 반영했는가? | 구조검토를 일반 구간과 뭉뚱그려 생략 시 비대칭 측압에 의해 거푸집이 붕괴되어 작업자가 매몰될 리스크를 검토했는가? | 교차 구간 타설 전 시스템 동바리와 이음부 체결 상태를 정밀 점검하고 기술사 구조안전 확인서를 현장에 비치했는가? | 검토 없이 확폭부에 무리하게 콘크리트를 쏟아부어 거푸집이 터지며 대량의 콘크리트가 쏟아지는 참사를 차단했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 라이닝 타설
276 | 6. 구조물 공사 | 6-1 거푸집 및 철근 | 파주-포천 2공구 등 | 천단부(Crown) 및 축류팬실 고소작업 발판/비계 누락에 따른 검측 부실 리스크 | 터널 최상단 천단부 작업을 위한 안전한 전용 작업발판이 설계 누락되어 임의 개조된 대차만을 활용함 | 작업자 접근 불능으로 추락 위험이 고조되며 감리단의 천단부 철근/매설물 상태 육안 검측이 불가능해 부실 시공 방치 | 고소 작업 반경에 전용 작업 비계와 시스템 발판 수량을 실정보고로 반영해 작업 안전과 정밀 검측 시야를 확보 | 축류팬실 및 천단부 라이닝 설계 시 추락 방지와 정밀 시공을 보장할 전용 시스템 비계 설치비를 내역에 반영했는가? | 발판 설계를 누락할 경우 근로자 추락 사고는 물론 보이지 않는 천단부 구조적 결함이 내재될 품질 리스크를 파악했는가? | 철근 조립 전 시스템 비계가 튼튼히 설치되었는지 점검하고 감리단이 천단부까지 올라가 직접 검측할 환경을 조성했는가? | 위태로운 임시 발판에서 작업을 강행하다 추락하거나 천단부 철근을 듬성듬성 배근하는 시공 실패를 완벽히 통제했는가? | DL건설 여건보고 |  | 라이닝 철근 조립
277 | 6. 구조물 공사 | 6-1 거푸집 및 철근 | 진접선 3공구 등 | 내공 치수(Clearance) 및 이격거리 미확보에 따른 시설물 간섭 및 단차 리스크 | 라이닝 폼 세팅 시 신구 접속부 정렬 정밀도 부족 혹은 곡선부 차량 주행 궤적을 고려하지 않은 과소 설계 | 전차선 등 건축한계선을 침범해 제트팬 등 대형 시설물 설치 공간이 부족해지며 열차 충돌 위험으로 라이닝 할석 초래 | 세팅 전 3D 스캐닝으로 내공 치수를 측량하고 건축한계 저촉 우려 구간에는 철판 거푸집 특별 적용 및 면갈이 시행 | 곡선부 편경사 등을 고려해 시설한계(Clearance)를 침범하지 않도록 라이닝 두께와 내공을 3D BIM으로 여유 있게 검토했는가? | 내공을 턱걸이 설계 시 오차로 인해 제트팬 설치가 불가능해지고 굳은 구조물을 대대적으로 깨내야 할 리스크를 검토했는가? | 폼 세팅 시 측압 밀림을 감안해 여유 치수를 확보하고 타설 전 궤도 중심선에서 폼 단부까지 이격거리를 정밀 실측했는가? | 정렬 불량으로 라이닝 사이에 심한 단차가 생기고 건축한계 안으로 콘크리트가 튀어나와 열차가 긁히는 하자를 예방했는가? | DL건설 여건보고 |  | 라이닝 타설
278 | 6. 구조물 공사 | 6-1 거푸집 및 철근 | 상주-영천 10공구 등 | 과다 여굴 구간 편심 측압 작용에 따른 이동식 거푸집(Form Gantry) 전도 리스크 | 심한 발파 여굴 구간에서 양측 벽체의 타설 높이를 균일하게 맞추지 않고 한쪽 방향으로만 편타설을 실시함 | 유동성 콘크리트가 유발하는 비대칭 편심 측압으로 인해 수십 톤의 Steel Form이 레일을 이탈하거나 통째로 붕괴/전도됨 | 심한 여굴 부위에 요철 보정층을 선타설해 공간을 줄이고 좌우 단차가 1.5m 이내로 유지되도록 동시 타설 계획 통제 | 이동식 거푸집 설계 시 여굴 발생을 대비해 레일 고정 앵커의 인발 내력과 최대 편심 측압 한계치를 구조계산서에 명시했는가? | 편심 측압을 무시하고 편타설 허용 시 폼 갠트리가 무너지며 수백 루베의 콘크리트가 작업자를 덮치는 참사 리스크를 검토했는가? | 타설 시 전담 관리자를 배치해 좌우 충진 높이를 실시간 확인하고 편차가 규정을 초과할 경우 즉시 타설 방향을 전환시켰는가? | 한쪽 벽면에만 들이부어 균형을 잃은 거대 폼이 굉음과 함께 레일을 이탈해 터널 내부로 쓰러지는 대참사를 원천 차단했는가? | 설계시공 하자 L/L |  | 라이닝 타설
279 | 6. 구조물 공사 | 6-1 거푸집 및 철근 | 평화의댐 치수능력증대 등 | 천단부/경사부 마감 거푸집 견고성 부족 및 페이스트 유출에 따른 단면 결손 리스크 | 천단부나 급경사 구간 타설 시 측면 마감 거푸집(Metal Lath 등) 설계 누락 및 지지력 부족 | 타설 중 페이스트가 대량 유출되어 시공이음부(Joint) 결합력이 저하되고 라이닝 하단에 심각한 골재 분리/곰보 발생 | 마감 거푸집 상단을 견고히 보강하고 메탈라스 등을 틈새 없이 설치해 페이스트 유출을 원천 차단 | 급경사 및 천단부 라이닝 설계 시 페이스트 유출 방지용 마감 거푸집 및 잡재료비를 내역에 계상했는가? | 마감 대책 누락 시 조인트 부위가 취약해지고 공용 중 해당 부위로 폭포수 누수가 발생할 리스크를 검토했는가? | 타설 전 끝단 마감 거푸집 고정 상태를 점검하고 타설 중 페이스트가 새는지 전담 인력을 배치해 실시간 확인했는가? | 허술하게 마감된 틈으로 시멘트 풀이 다 빠져나가 구조적으로 부실한 조인트가 형성되는 품질 하자를 예방했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 라이닝 타설
280 | 6. 구조물 공사 | 6-1 거푸집 및 철근 | 진접선 3공구 등 | 곡선/헌치 구간 철근 겹침 이음(Lap Joint) 길이 미달 및 구조적 내하력 상실 리스크 | 터널 아치 곡선 구간 조립 시 공간 협소 및 곡률 가중치를 무시하고 직선 기준으로 겹침 길이를 산정함 | 기준 이음 길이 미달 시 응력 전달이 차단되어 구조적 균열이 발생하고 무리한 겹침으로 타설 공동(Honeycomb) 유발 | 겹이음 불가 구간을 선별해 기계식 이음(커플러)으로 설계를 변경하고 엇갈림 배근을 정밀 시행 | 아치 곡선 구간 설계 시 겹침 길이 확보가 불가능한 구간에 대해 선제적으로 커플러 상세를 반영했는가? | 협소 구간 획일적 겹이음 설계 시 인장력이 작용할 때 철근이 뽑히며 라이닝이 붕괴될 리스크를 파악했는가? | 철근 조립 전 샵드로잉을 통해 실제 겹이음 간섭 여부를 시뮬레이션하고 길이 부족 시 즉시 공법 변경을 요구했는가? | 길이가 모자란 철근을 억지로 구부려 묶어두고 타설해 구조적으로 무의미한 철근망이 형성되는 것을 차단했는가? | DL건설 여건보고 |  | 라이닝 철근 조립
281 | 6. 구조물 공사 | 6-1 거푸집 및 철근 | 동해선 포항-삼척 10공구 | 터널 라이닝 폼(Form) 길이 변경에 따른 타 공종(전차선 C찬넬) 매립 위치 오시공 리스크 | 공기 단축을 위해 라이닝 폼 길이를 변경(10m -> 12.5m)했으나 전차선 등 타 분야 인터페이스 협의 누락 | 천단부 전차선용 C찬넬이 폼 길이 변경으로 폼 이음 부위에 걸려 오시공되거나 허용오차를 벗어나는 중대 하자 발생 | 폼 등 주요 변동 시 전기/궤도 분야와 사전 시뮬레이션을 거쳐 매립 철물 위치를 상세도에 재반영 및 검측 강화 | 매립 부속물 위치가 라이닝 폼 분할 간격이나 숏크리트 조인트와 간섭되지 않도록 통합 BIM 설계를 수행하였는가? | 타 공종 협의 없이 임의로 폼 규격을 변경 시 전차선 지지 철물이 어긋나 대형 단전 사고가 유발될 리스크를 검토하였는가? | 지보재/거푸집 세팅 전 타 분야 협력사와 합동 대조하여 매립재 좌표가 오차 없이 고정되었는지 측량 검측하였는가? | 매립 철물이 틀어진 상태로 타설을 강행하여 사후에 전차선을 달지 못해 구조물을 깨내야 하는 품질 실패를 예방하였는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_전자선 C찬넬 오시공_R0_250212.xlsx | 라이닝 타설
282 | 6. 구조물 공사 | 6-1 거푸집 및 철근 | 충주댐 치수능력증대 등 | 장기 방치된 연결용 철근(Starter Bar) 부식에 따른 콘크리트 부착력 상실 리스크 | 공정 대기 중 다습한 터널 환경에 연결 철근이 6개월 이상 노출되어 심한 녹(Rust)과 슬래그가 발생함 | 결속선 부식으로 철근망 붕락 위험이 있으며 표면 부식 미제거 시 신구 콘크리트 간 부착력 급감 및 일체성 상실 | 1개월 이상 방치 예상 시 용접 보강을 시행하고 타설 직전 고압 살수 및 그라인딩으로 부식 부위를 완벽 복구 | 단계별 시공 구간 설계 시 연결 철근의 방청 코팅 기준과 타설 전 녹 제거(그라인딩) 비용을 시방서에 명시했는가? | 철근 부식을 간과할 경우 녹슨 철근과 콘크리트가 겉돌아 공용 중 진동에 의해 라이닝이 탈락할 리스크를 검토했는가? | 라이닝 타설 직전 연결 철근 표면의 녹과 슬래그를 그라인더로 철저히 제거하고 감리단 육안 검측을 득했는가? | 빨갛게 녹슨 철근을 청소 없이 그대로 매몰해 부식이 내부로 확산되며 터널 벽면이 균열되는 하자를 원천 차단했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
283 | 6. 구조물 공사 | 6-1 거푸집 및 철근 | 평화의댐 치수능력증대 등 | 거푸집 하부 지지대(스토퍼) 지지력 부족 및 타설 진동에 따른 폼 이동(변위) 리스크 | 갱구부/급경사 구간에서 폼 갠트리를 지지하는 레일 스토퍼나 목재 동바리의 구조적 지지력 검토 미흡 | 타설 하중과 진동을 이기지 못하고 지지대가 파손되며 폼이 미세 이동해 라이닝 두께 편차가 발생하거나 폼이 전도됨 | 불안정한 목재 지지를 시스템 동바리 및 강재 기초로 설계 변경해 거푸집 변위를 원천 차단 | 급경사 라이닝 설계 시 타설 동하중을 버틸 하부 레일 스토퍼의 전도 방지 설계를 구조계산서에 반영했는가? | 하부 지지력 검토 누락 시 타설 중 폼 전체가 붕괴되어 작업자가 매몰될 치명적 안전 리스크를 파악했는가? | 타설 전 하부 앵커 볼트 체결 상태를 점검하고 타설 중 광파기로 거푸집의 미세 밀림 현상을 실시간 모니터링했는가? | 허술한 지지대 위에 거대 폼을 얹어두고 타설해 폼이 틀어지며 터널 내공이 좁아지는 재시공 사태를 예방했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 라이닝 타설
284 | 6. 구조물 공사 | 6-1 거푸집 및 철근 | 적금-영남연육교 등 | 응력 집중 구간(제트팬 거치부 등) 전단 보강근 설계 누락 및 전단 균열 리스크 | 제트팬 거치구간 등 중하중 집중 구간 설계 시 구조계산서와 달리 도면/내역에서 전단 보강근 상세가 누락됨 | 보강 철근 누락 시 공용 중 설비 진동과 하중을 견디지 못하고 라이닝 코핑부에 치명적 전단 균열 및 붕괴 발생 | 타설 전 구조계산서와 배근도를 크로스 체크해 누락된 전단 철근(스트럽 등)을 긴급 추가 가공 및 배근 시행 | 응력 집중 구간 설계 시 구조계산 결과에 따른 전단 보강근 상세를 도면과 내역에 오차 없이 일치시켜 반영했는가? | 도면 불일치로 보강근 누락 시 공용 중 무거운 설비가 라이닝과 함께 추락하는 대형 사고 리스크를 교차 검증했는가? | 철근 조립 시 응력 집중 부위의 도면과 실물 배근을 대조해 보강근이 규정 간격대로 촘촘히 설치되었는지 검측했는가? | 작업이 번거롭다는 이유로 보강근을 임의 생략해 구조적으로 매우 취약한 터널 조닝이 형성되는 것을 원천 차단했는가? | Contingency DB(2013~2024) |  | 라이닝 철근 조립
285 | 6. 구조물 공사 | 6-2 콘크리트 재료 및 배합 | 파주-포천 2공구 등 | 터널 내 레미콘 장거리 운반 및 슬럼프 저하에 따른 압송관 막힘 및 타설 불량 리스크 | 장대 터널 내 어두운 시야와 노면 요철로 믹서트럭 속도가 저하되어 레미콘 도착 및 타설 대기 시간이 초과됨 | 슬럼프(Slump)가 급강하해 펌프카 압송 중 배관이 막히고 유동성 부족으로 라이닝 상부 충진 불량 및 콜드 조인트 발생 | 슬럼프 로스를 제어할 지연형 유동화제 배합을 적용하고 레미콘 특수 운반 수당을 반영해 적기 수급 보장 | 장대터널 설계 시 터널 내 운반 속도 저하를 반영한 지연제 배합 기준과 레미콘 할증 비용을 내역에 반영했는가? | 운반 지연을 간과하고 일반 배합 적용 시 압송 중 콘크리트가 굳어 라이닝 상부에 치명적 공동이 발생할 리스크를 파악했는가? | 터널 내 노면을 평탄하게 정비하고 조명을 확보해 믹서트럭 속도를 높였으며 반입 전 슬럼프 테스트를 철저히 거쳤는가? | 슬럼프 저하를 방치한 채 무리하게 펌핑을 강행해 관 폐색이 발생하고 타설 중단으로 구조물 품질이 저하되는 상황을 차단했는가? | DL건설 여건보고 | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
286 | 6. 구조물 공사 | 6-2 콘크리트 재료 및 배합 | 새만금전주 6공구 등 | 부식성/염해 환경 부적정 재료 적용에 따른 콘크리트 박리 및 철근 조기 부식 리스크 | 염화물/해풍 노출 구역 설계 시 내구성을 위한 노출범주 등급(연행공극률) 미적용 및 일반 철근 설계 고수 | 염화 이온 침투로 동결 시 표면이 떨어져 나가는 박리(Scaling)가 발생하고 철근 부식 팽창으로 구조물 내구성이 파괴됨 | 염해 노출 구간 철근을 부사 걱정이 없는 GFRP 보강근으로 변경하고 AE제 등 내구 배합을 전면 적용 | 염해 노출 교량/터널 설계 시 동결융해 저항성을 위한 AE제 기준과 유리섬유(GFRP) 보강근 상세를 시방서에 명시했는가? | 부식 환경에 일반 배합과 철근을 적용해 공용 중 구조물이 부스러지고 철근이 노출되는 치명적 하자를 교차 검증했는가? | 타설 전 레미콘의 염화물 함유량과 공기량을 철저히 시험하고 부식 취약 구간에 승인된 GFRP 보강근을 정밀 시공했는가? | 부적합한 배합을 타설해 개통 후 몇 년 내에 막대한 구조물 보수/보강 비용이 낭비되는 품질 하자를 철저히 예방했는가? | DL건설 여건보고 | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 콘크리트 포장(도로)
287 | 6. 구조물 공사 | 6-2 콘크리트 재료 및 배합 | 부산지하철반송선 등 | 부적정 배합 설계 및 임의 변경에 따른 재료분리 및 노면 망상균열 리스크 | 해외 기준을 현장 여건 확인 없이 차용하거나 시공성을 이유로 시멘트량/혼화제 비율을 검증 없이 변경 | 유동성 밸런스가 파괴되어 재료가 분리되고 표면에 심각한 망상균열이 발생해 구조체 탈락 및 구조 안전성 위협 | 특수 배합 적용 시 시험시공(Mock-up)을 거쳐 최적 배합비를 확격하고 임의 변경을 엄격히 금지함 | 특종 공종(주행로 등) 설계 시 재료 분리를 방지할 수 있는 검증된 배합 상세를 시방서에 명시했는가? | 현장 여건과 동떨어진 기준으로 설계하거나 임의 변경 시 구조물이 부스러져 대형 사고로 이어질 리스크를 파악했는가? | 타설 전 반드시 Mock-up 테스트를 실시해 재료 뭉침 현상을 사전 검증하고 최적의 혼합 순서를 확정했는가? | 현장에서 멋대로 배합을 바꾼 레미콘을 사용해 굳은 구조물을 모두 깨내야 하는 원가 폭망 사태를 차단했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 콘크리트 포장(도로)
288 | 6. 구조물 공사 | 6-2 콘크리트 재료 및 배합 | 하자 L/L 공통 | 연행공극(Air Content) 부족 및 동결손상에 따른 콘크리트 표면 박리(Scaling) 리스크 | 동결융해 및 제설제 노출 구역 타설 시 필수적인 적정 공기량(AE제 혼입 등) 확보 기준을 미달한 배합 적용 | 수분 팽창압을 공극이 흡수하지 못해 표면이 비늘처럼 벗겨지는 박리(Scaling)가 광범위하게 발생하고 내구성 파괴 | 기준 공기량(4~6%)을 엄격히 확보하는 내동해성 배합을 적용하고 타설 후 보온 양생으로 초기 동해를 방지 | 외부 노출 콘크리트 설계 시 목표 공기량과 AE제 혼입 기준을 노출 환경에 맞춰 시방서에 명확히 반영했는가? | 공기량 확보 대책 누락 시 준공 후 첫해 겨울에 표면이 부스러져 대대적인 재포장을 해야 할 리스크를 파악했는가? | 레미콘 반입 시 매 배치마다 공기량 시험을 실시해 기준 미달 차량은 즉각 전량 회송 조치했는가? | 연행공극이 부족한 배합을 방치해 공용 중 노면 파편이 비산하며 차량 파손을 유발하는 민원을 원천 차단했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
289 | 6. 구조물 공사 | 6-2 콘크리트 재료 및 배합 | 광양시우회도로 등 | 배합 불량 및 다짐 미흡에 따른 굵은 골재 걸림 및 대형 공동(Honeycomb) 발생 리스크 | 철근 과밀 부위에 굵은 골재 최대치수와 유동성을 고려하지 않은 일반 배합을 무리하게 사용함 | 골재가 철근망에 걸려 재료 분리가 발생하고 탈형 후 내부가 텅 빈 대형 공동(Honeycomb)과 철근 노출 발생 | 과밀 구간은 소경 골재 및 고유동 배합으로 변경하고 진동 다짐 간격과 깊이를 엄격히 준수해 밀실 시공 | 철근 과밀 설계 구간에 굵은 골재 치수 제한 및 고성능 감수제 적용 기준을 도면과 내역에 반영했는가? | 골재 배합 오류로 부재 내부가 비게 되어 교량 상판 등이 주저앉을 수 있는 구조적 치명상을 교차 검증했는가? | 타설 전 레미콘 플로우를 점검하고 진동 다짐 전담 인력을 배치해 골재가 뭉치지 않도록 밀실하게 타설했는가? | 재료 분리를 방치해 내부 공동이 발견되고 고가의 특수 그라우팅 보수 비용이 투입되는 품질 실패를 예방했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 콘크리트 포장(도로)
Hold Point | [라이닝 타설 전] 체크리스트 | [8 empty] | 라이닝 철근 간격 및 피복 확보 | 설계 간격을 준수하며, 스페이서(Spacer) 장착으로 최소 피복 두께를 확보하고 있는가? |  |  | 라이닝 타설
[10 empty] | 매설물(전선관, C찬넬) 적정성 | C-Channel, 전선관 등 매립되는 전기/기계 설비 위치가 도면과 일치하는가?
[10 empty] | 지수판(Waterstop) 시공 상태 | 시공이음부(Joint)의 지수판이 접히거나 말리지 않고 수직으로 잘 고정되었는가?
[10 empty] | 지붕(Shutter) 및 마개(Bulkhead) | 타설 폼의 밀폐도가 양호하며, 줄 눈 형성을 위한 마개(Stop-end)가 견고히 고정되었는가?
290 | 6. 구조물 공사 | 6-3 콘크리트 타설 및 양생 | 새만금전주 6공구 등 | 라이닝 천단부 충진 부족 및 폼 장기사용 표면 물곰보/공동 발생 리스크 | 천단부(Crown) 마감 타설 시 육안 확인이 어려워 압송 압력이 저하되거나 거푸집 노후화 관리 미흡 | 라이닝 상부 뒤채움 보족으로 대형 공동(Void)과 물곰보가 발생하며 지반 하중 집중으로 인한 구조물 성능 저하 | 타설 시 펌프카 토출 압력을 끝까지 유지하고 검측창을 통해 밀실 충진 여부를 전수 육안 확인 | 라이닝 설계 시 천단부 충진을 보장할 주입 압력 기준을 명시하고 표면 보수(샌드그라인딩) 비용을 반영했는가? | 천단부 관리 기준 소홀 시 상부 공동으로 인한 낙반사고 및 끊임없는 누수 발생 리스크를 사전에 파악했는가? | 타설 마감 단계에서 거푸집 타격 및 검측창 확인을 통해 상부 공간에 공동이 단 1%도 남지 않도록 검측했는가? | 육안 확인 거리를 이유로 타설을 조기 중단해 텅 빈 상부로 인해 라이닝이 붕괴되는 치명적 하자를 예방했는가? | DL건설 여건보고 | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
291 | 6. 구조물 공사 | 6-3 콘크리트 타설 및 양생 | 광양시우회도로 등 | 다짐 장비(진동기) 운용 불량 및 타설계획 미흡에 따른 대형 공동(Honeycomb) 발생 리스크 | 철근 과밀 구간 타설 시 진동기 다짐 깊이/간격 미준수 및 이어치기 허용 시간(30분) 초과 강행 | 골재와 페이스트가 분리되어 거푸집 탈형 후 내부가 텅 빈 대형 곰보와 철근 노출로 인한 내하력 상실 | 전담 다짐 인력을 배치해 진동기 삽입 간격(0.5m)을 엄격히 준후하고 타설 전 장비/인원 계획을 재점검 | 과밀 철근 구조물 설계 시 최적 다짐을 위한 고성능 감수제 및 다짐 기준을 상세히 반영했는가? | 다짐성 확보 대책 없이 일반 배합 적용 시 재료 분리로 교량/라이닝 구조체가 파손될 리스크를 검토했는가? | 타설 중 현장 다짐 깊이와 이어치기 시간을 엄격히 통제해 골재가 한곳에 뭉치지 않도록 관리했는가? | 진동 다짐을 소홀히 해 탈형 후 뼈대가 드러나고 고가의 특수 그라우팅 보수를 해야 하는 품질 참사를 차단했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
292 | 6. 구조물 공사 | 6-3 콘크리트 타설 및 양생 | 상주-영천 10공구 등 | 기계식 급속 타설 측압 과소평가 및 거푸집(라이닝 폼) 전도 리스크 | 펌프카 타설 시 콘크리트 상승 속도(Rising Speed)를 초과해 급속 타설하며 거푸집 지지력을 과신함 | 임계 측압을 이기지 못한 거푸집 체결 볼트가 파단되거나 동바리가 뒤틀려 타설 중 거푸집 전체가 전도/붕괴됨 | 기계식 타설 시 전문 구조검토를 의무 수행하고 앵커 체결을 보강하며 현장 타설 속도를 엄격히 모니터링 | 라이닝 설계 시 급속 타설 측압을 구조계산에 반영하고 폼 변위를 막을 강력한 앵커 상세를 도면에 명시했는가? | 측압을 무시하고 일반 폼을 적용해 타설 중 거푸집이 터지며 수백 루베의 콘크리트가 작업자를 덮칠 리스크를 검토했는가? | 타설 전 거푸집 고정 상태를 전수 검측하고 시방 규정 속도를 준수하도록 펌프카 토출량을 실시간 제어했는가? | 공기 단축을 목적으로 무리하게 들이부어 거푸집이 붕괴되고 터널 내공이 뒤틀리는 시공 실패를 원천 차단했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
293 | 6. 구조물 공사 | 6-3 콘크리트 타설 및 양생 | 일반 터널 공통 | 양생 관리 부족 및 표면 수분 급격 증발에 따른 망상 균열(Drying Shrinkage) 발생 리스크 | 탈형 직후 터널 내 강한 풍속 및 건조 환경에 노출되었음에도 양생제 도포 및 습윤 보양을 소홀히 함 | 수분 증발로 인한 수축 응력으로 라이닝 표면 전체에 거북등 모양 균열이 발생하고 장기적으로 철근 부식 초래 | 탈형 직후 피막 양생제를 즉각 도포하고 전담 인력을 배치해 규정 기간 동안 주기적 살수 양생을 실시 | 터널 라이닝 설계 시 필수적인 습윤 양생 및 고성능 피막 양생제 도포 비용을 내역에 정확히 반영했는가? | 양생 설계 누락으로 표면 전체가 갈라져 발주처로부터 전면적 균열 보수 지시를 받을 리스크를 파악했는가? | 탈형 즉시 양생 포를 씌우거나 양생제를 살포하고 현장 온습도에 맞춘 살수 관리를 철저히 이행했는가? | 타설만 끝내고 양생 없이 방치해 강풍에 표면이 말라 비틀어지며 무수한 표면 하자가 발생하는 상황을 예방했는가? | Risk Check List | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
294 | 6. 구조물 공사 | 6-3 콘크리트 타설 및 양생 | 장대 터널 공통 | 확폭구간 및 좌우 비대칭 타설(편타설) 시 편심 측압 작용 거푸집 붕괴 리스크 | 확폭 구간 타설 시 좌우 벽체의 콘크리트 높이 단차를 조절하지 않고 한쪽만 과도하게 타설(편타설)함 | 한쪽으로 쏠린 막대한 유동 콘크리트 무게로 거푸집이 중심을 잃고 회전하며 내공 형상이 왜곡되거나 붕괴됨 | 좌우 단차가 1.5m 이내가 되도록 펌프카 토출을 교대 제어하고 3D 구조검토를 통한 특수 폼을 적용 | 비상주차대 등 특별 확폭 구간 설계 시 편심 측압을 견딜 특수 거푸집 상세와 제작비를 내역에 반영했는가? | 편타설 리스크를 무시해 타설 중 거푸집이 비틀려 수백 톤의 쇳덩이가 붕괴되는 안전 사고 리스크를 검토했는가? | 타설 전담자를 배치해 좌우 충진 높이를 실시간 확인하고 편차 발생 시 즉각 타설 방향을 전환했는가? | 장비 이동이 번거롭다는 이유로 편타설을 강행해 폼이 레일을 이탈하고 터널 내부로 쓰러지는 참사를 차단했는가? | Risk Check List | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
295 | 6. 구조물 공사 | 6-3 콘크리트 타설 및 양생 | 진접선 3공구 등 | 지하수 과다 유입 및 배수펌프 용량 부족에 따른 콘크리트 Wash-out 및 강도 저하 리스크 | 집중호우나 용출수 구간 타설 시 유입수를 배제할 양수기 용량 부족 및 유도 배수 대책 미흡 | 지하수가 타설 부위로 유입되어 시멘트 페이스트를 씻어내는 Wash-out이 발생하고 강도가 거의 없는 골재만 남음 | 타설 전 집수정 및 가배수로를 정비하고 대용량 양수기를 투입해 타설 구간을 완전 건조 상태로 유지 | 용출수 구간 설계 시 유입수를 완벽히 배제할 가배수로 규격 확대 및 충분한 양수 비용을 내역에 명시했는가? | 타설 중 배수 대책 소홀 시 페이스트가 씻겨 내려가 구조물이 하중을 견디지 못하고 붕괴될 리스크를 검토했는가? | 타설 전 구간 내 고인 물을 완벽히 펌핑하고 타설 중 물막이 턱과 유도 호스를 설치해 건조 상태를 유지했는가? | 물이 새는 상태에서 무리하게 콘크리트를 쏟아부어 강도가 0에 수렴하는 불량 구조물이 생기는 상황을 차단했는가? | DL건설 여건보고 | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 배수공
296 | 6. 구조물 공사 | 6-3 콘크리트 타설 및 양생 | 오남수동도로 등 | 레미콘 수급 불안정 및 공급 지연에 따른 콜드 조인트(Cold Joint) 발생 리스크 | 원자재 파동이나 물류 대란으로 관급 레미콘 공급이 장시간 중단되어 터널 내 타설 작업이 지연됨 | 하절기 고온에 기 타설분 콘크리트가 초결 경과 후 굳어버리며 후속 타설분과 일체화되지 못하는 구조적 결함 발생 | 수급 불안정 시 사급 전환 등 비상 공급 계획을 수립하고 지연형 유동화제를 투입해 경화 시간을 늦춤 | 장대 터널 설계 시 레미콘 공급 지연에 대비한 연속 타설 보장 기준과 비상 사급 전환 비용을 반영했는가? | 수급 리스크 간과 시 라이닝에 거대한 콜드 조인트 균열이 발생해 공용 중 누수가 쏟아질 하자를 사전에 파악했는가? | 차량 도착 간격이 30분을 초과할 경우 즉시 배관을 비우고 이어치기 면을 거칠게 처리하는 비상 대책을 이행했는가? | 굳어가는 콘크리트 위에 새 레미콘을 덮어씌워 구조물이 상하로 완전히 분리되는 품질 재난을 철저히 차단했는가? | DL건설 여건보고 | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
297 | 6. 구조물 공사 | 6-3 콘크리트 타설 및 양생 | 평화의댐 치수증대 등 | 매스콘크리트(확폭부 등) 장기간 연속 타설 및 수화열 제어 실패 리스크 | 두꺼운 구조물 타설 시 수화열 억제를 위한 분할 타설 계획 없이 무리하게 연속 타설 공법을 고집함 | 내부 온도가 급격히 상승해 내외부 온도차로 인한 관통 온도 균열이 발생하고 구조체 전체의 내구성이 파괴됨 | 분할 타설(Lift) 및 수평 시공이음 상세를 적용하고 온도 센서를 매설해 온도차를 실시간으로 제어함 | 확폭부 라이닝 설계 시 3D 수화열 해석을 수행하고 파이프 쿨링이나 분할 타설용 수평 비계 비용을 반영했는가? | 수화열 대책 없이 통타설을 계획해 내부 온도가 70도 이상 치솟으며 구조물이 쩍쩍 갈라질 리스크를 검토했는가? | 중심부와 표면부에 온도 센서를 매설해 온도차를 25도 이내로 관리하고 규정된 분할 높이를 철저히 준수했는가? | 수축 응력 제어 실패로 댐체나 터널 벽면이 붕괴되어 전면 재시공해야 하는 돌이킬 수 없는 시공 실패를 예방했는가? | Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
298 | 6. 구조물 공사 | 6-3 콘크리트 타설 및 양생 | 한탄강댐/호남고속철도 등 | 블록아웃 및 천단부 후타 콘크리트(2차 타설) 신구 부착력 상실 리스크 | 침하부 보강이나 블록아웃 구간 2차 타설 전 기존 콘크리트 표면의 레이턴스 제거(치핑)를 소홀히 함 | 신-구 콘크리트 간의 부착력이 상실되어 층분리(Delamination)가 발생하고 이음부를 통해 폭포수 같은 지하수가 누수됨 | 타설 전 고압 살수기나 브레이커로 표면을 거칠게 쪼아내는 치핑(Chipping)을 수행하고 이물질을 완벽히 제거 | 후타 콘크리트 설계 시 신구 부착력 확보를 위한 표면 치핑(그린컷) 단가를 수량산출서와 내역에 명시했는가? | 면처리 공정을 누락한 채 후타 타설을 설계해 콘크리트 층이 분리되고 천단부가 탈락할 리스크를 심도 있게 검토했는가? | 2차 타설 전 이물질을 완벽히 쪼아내고 물청소하여 감리단의 육안 검측을 통과한 뒤에야 타설을 시작했는가? | 매끄러운 콘크리트 위에 새 레미콘을 덧발라 하중 작용 시 접합부가 뜯겨나가며 상부가 붕괴되는 하자를 차단했는가? | Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
299 | 6. 구조물 공사 | 6-3 콘크리트 타설 및 양생 | 새만금전주 6공구 등 | 동절기 갱구부 강풍 노출 및 보온 양생(방풍문) 미흡에 따른 초기 동해(凍害) 리스크 | 동절기 타설 시 갱구부 강풍 유입을 차단할 방풍문(Wind-break) 설치 및 보온 설비를 과소 반영함 | 영하의 기온으로 콘크리트 내부 수분이 동결/팽창하며 초기 강도 발현 전 동해를 입어 콘크리트가 푸석하게 바스러짐 | 갱구부 방풍문을 밀폐하고 열풍기/고체연료를 대거 투입해 압축강도가 확보될 때까지 영상의 온도를 엄격히 유지 | 동절기 공사를 대비해 갱구부 강풍 차단용 방풍문 설치와 외부 4도 이하 시 가동할 보온 양생 비용을 내역에 반영했는가? | 보온 대책 누락 시 얼어붙은 콘크리트가 강도를 전혀 내지 못하고 붕괴되어 전면 재시공해야 할 리스크를 파악했는가? | 타설 즉시 천막과 방풍문을 닫고 열풍기를 가동해 2일 넘게 내부 온도가 5~10도를 유지하도록 24시간 모니터링했는가? | 추운 날씨에 타설만 끝내고 퇴근해 밤새 얼어터진 구조물을 이듬해 봄에 모두 헐어내야 하는 원가 낭비를 차단했는가? | DL건설 여건보고 | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
300 | 6. 구조물 공사 | 6-4 시공이음 및 표면마무리 | 진접선 3공구 등 | 구조물 수평/수직 시공이음부 면처리(치핑, 그린컷) 미실시에 따른 신-구 콘크리트 접합 불량 및 누수 리스크 | 기 타설된 콘크리트 표면의 레이턴스 제거(그린컷) 및 시공이음부(Cold Joint)의 치핑 작업 설계/내역 누락 | 표면 이물질로 인해 신-구 콘크리트 간 결합력이 저하되고 구조적 일체성 상실 및 이음부를 통한 대규모 누수 발생 | 시방 기준에 따라 수평/수직 이음면에 대한 치핑 비용을 내역에 반영하고 타설 전 철저한 쪼아내기 면처리 실시 | 설계 시 수직/수평 시공이음부의 결합력 확보를 위한 표면 치핑 및 그린컷 수량을 내역에 명확히 반영했는가? | 면처리 비용 누락 시 현장에서 치핑 없이 타설이 강행되어 층간 결합력 상실 및 치명적 누수가 유발될 리스크를 파악했는가? | 콘크리트 이어치기 전 기존 표면 레이턴스와 이물질을 고압 살수 및 치핑 브레이커로 완벽히 깎아내 요철을 만들었는가? | 면처리 없이 매끄러운 표면 위에 덧타설해 공용 중 이음부가 벌어지고 폭포수 같은 누수가 발생하는 품질 실패를 예방했는가? | Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
301 | 6. 구조물 공사 | 6-4 시공이음 및 표면마무리 | 한탄강댐/삼성-동탄 등 | 수축이음 및 시공이음부 지수판(Waterstop) 시공 불량 및 누락에 따른 차수 실패 리스크 | 지수판(PVC/고무)이 설계에서 누락되거나 시공 중 철근 간섭 등으로 고정이 부실해 타설 측압에 의해 꺾임 | 지수재가 정위치를 이탈하거나 주변 다짐 불량으로 지수 경로가 파괴되어 지하수가 외부로 유출되고 시설물이 침수됨 | 지수판이 밀리거나 꺾이지 않도록 전용 고정 철물로 견고히 고정하고 지수판 주변을 소형 진동기로 정밀 다짐 | 구조물 시공이음 설계 시 지하수 유입을 영구 차단할 지수판 및 팽창성 지수재 상세를 도면과 내역에 반영했는가? | 지수판 설계를 누락하거나 설치를 소홀히 할 경우 이음부가 누수 통로가 되어 터널 전체가 수몰될 리스크를 검토했는가? | 지수판 고정용 보강 철근 및 하단부 거푸집 밀착 상태를 확인하고 타설 전 이물질을 제거하였는가? | 1. 콘크리트 타설 측압에 의한 지수판 회전/접힘에 따른 수밀 통로 파괴 사고를 방지하였는가? 2. 철근 간섭 등으로 인한 지수판 변형 및 정위치 이탈에 따른 원천적 지수 실패 리스크를 차단하였는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx | 라이닝 철근 조립
302 | 6. 구조물 공사 | 6-4 시공이음 및 표면마무리 | 한탄강댐 등 | 라이닝 2차 타설부(블록아웃 등) 이음부 청소 미흡 및 수밀성 저하에 따른 물비침(누수) 리스크 | 2차 후타 콘크리트 타설 시 기존 타설면에 부착된 목재 필렛(거푸집 잔재)이나 슬라임을 제거하지 않고 타설함 | 이물질이 잔존하는 신-구 접합부의 미세한 틈을 통해 지하수가 스며나오는 물비침 하자가 발생해 내구성 저하 및 미관 오염 | 후타 타설 전 기존 콘크리트면의 목재 조각 및 슬라임을 완벽히 제거하고 치핑 후 이음부를 따라 지수재 충진 | 후타 콘크리트 타설 설계 시 신구 일체화를 위한 이음부 표면 치핑 및 에폭시 그라우팅 주입관 상세를 반영했는가? | 이음부 처리 비용 누락 시 2차 타설부 전반에 걸쳐 수압에 의한 물비침이 발생해 대규모 보강 비용이 들 리스크를 파악했는가? | 후행 블록 타설 전 기존 콘크리트 면의 레이턴스를 제거하고 거칠게 처리(그린컷)를 완료하였는가? | 1. 표면 레이턴스 미제거에 따른 신·구 콘크리트 일체화 실패 및 조인트 누수 사고를 방지하였는가? 2. 고압 살수 시 발생하는 슬러지가 인근 배수관으로 유입되어 배수구가 막히는 사고를 차단하였는가? | Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
303 | 6. 구조물 공사 | 6-4 시공이음 및 표면마무리 | 파주-포천/새만금전주 등 | 콘크리트 노출면 마감 불량(표면 곰보) 방치 및 샌드그라인딩 면보수 원가 상승 리스크 | 거푸집 장기 사용 노후화, 박리제 도포 불량, 타설 압력 부족 및 다짐 미흡으로 라이닝 겉면에 대규모 물곰보 발생 | 미관 훼손뿐 아니라 피복 두께 부족으로 인한 내구성 저하를 초래하고 준공 전 대규모 면갈이(Sand Grinding) 비용 유발 | 타설 시 진동 다짐과 압송 압력을 철저히 통제하고 발생한 불량면은 모체와 유사한 성상의 무수축 몰탈로 완벽 보수 | 장대터널 라이닝 설계 시 시공 여건에 따른 품질 저하를 대비해 샌드 그라인딩 등 노출면 마감 보수 비용을 반영했는가? | 표면 보수 비용 배제 시 타설 불량 부위를 땜질 처방하다 준공 지적을 받고 막대한 면보수 원가를 떠안을 리스크를 검토했는가? | 타설 속도 준수 및 거푸집 진동기(Vibrator) 운용 시간을 엄격히 관리하여 기포 발생을 최소화하였는가? | 1. 폼(Form) 손상 및 박리제 도포 불량에 따른 거친 노출면 발생으로 대규모 면보수 비용이 발생하는 손실을 방지하였는가? 2. 피복 두께 부족 및 자갈 뭉침(Honey Comb)에 따른 구조물 내구성 저하 사고를 원천 방쇄하였는가? | DL건설 여건보고 | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 라이닝 타설
304 | 6. 구조물 공사 | 6-4 시공이음 및 표면마무리 | 진접선 3공구 등 | 인접 블록 간 이음부 단차(Step) 발생 및 내공 치수 부족에 따른 할석(면갈이) 리스크 | 거푸집 세팅 시 측량 오차나 타설 중 강한 측압에 의한 거푸집 밀림을 통제하지 못해 블록 간 센터 정렬 오류 발생 | 이음부에 5mm 초과의 심한 단차가 발생해 미관이 훼손되거나 차량 건축한계선을 침범해 대대적인 할석 작업 유발 | 거푸집 세팅 전 정밀 측량으로 단차를 확인하고 돌출부에 대해서는 면삭기/브레이커를 입해 이격거리 기준치를 확보 | 라이닝 설계 시 시공 오차로 인한 차량 시설한계 침범을 방지하기 위해 여유 내공 치수(Clearance)를 보수적으로 반영했는가? | 여유 치수를 부족하게 설계해 미세한 시공 단차로 벽면을 통째로 깎아내야 할 천문학적 재시공 리스크를 검토했는가? | 거푸집 세팅 시 인접 블록과의 단차를 5mm 이내로 정밀 측량하고 단단히 고정(Locking) 하였는가? | 1. 타설 중 거푸집 밀림(Bulkhead)으로 인한 블록 간 단차 발생 및 건축한계선 침범에 따른 재시공 사고를 방지하였는가? 2. 거푸집 조인트 밀폐 불량에 따른 시멘트 페이스트 유출로 이음부가 거칠게 형성되는 사고를 차단하였는가? | DL건설 여건보고 |  | 라이닝 타설
305 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 7-1 터널 포장 및 노면공 | 부산외곽순환고속 9공구 등 | 터널 바닥 요철보정층(린콘크리트) 누락 및 바닥정리 미흡에 따른 포장 침하 리스크 | 터널 하부 굴착 후 지반 정리를 소홀히 하고 여굴을 채울 요철보정층(레벨링) 수량이 내역에서 누락됨 | 바닥 지지력이 불균일한 상태에서 포장 완료 시 하중 집중 구간의 포장판 하부 공동화 및 부등 침하/균열 유발 | 바닥 부석 제거를 철저히 하고 누락된 요철보정층 수량을 실정보고로 반영해 평탄성 및 지지력 확보 | 터널 포장 설계 시 여굴을 채우고 지지력을 균일하게 할 요철보정층(린콘) 수량을 도면/내역에 반영했는가? | 요철보정층 설계를 누락해 빈 공간 위에 얹힌 포장 슬래브가 차량 하중에 의해 쪼개질 리스크를 파악했는가? | 린콘크리트 타설 전 바닥면 뜬돌을 완벽 제거하고 용수 구간에는 횡단 배수 처리를 선행했는가? | 물바다에 부석이 널린 바닥 위에 무작정 콘크리트를 부어 개통 직후 포장이 푹푹 꺼지는 상황을 차단했는가? | Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 콘크리트 포장(도로)
306 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 7-1 터널 포장 및 노면공 | 부산외곽순환고속 9공구 등 | 터널 내 포장 양생 미흡 및 신설계지침 오적용에 따른 표면 박리(Scaling) 리스크 | 터널 관통풍(제트팬)에 의한 표면 급건조 방지 관리 소홀 및 검증되지 않은 신설계지침 무리한 적용 | 급격한 수분 증발로 초기 수축 균열이 다수 발생하고 공용 중 포장 표면이 얇게 떨어져 나가는 박리 현상 유발 | 기류 차단 및 타설 직후 피막양생제 도포와 습윤 덮개 양생을 철저히 실시해 초기 표면 건조 및 동해 방어 | 포장 설계 시 연행공극률(AE제) 기준과 급건조 방지용 피막양생제 및 덮개 양생 비용을 내역에 반영했는가? | 양생 관리를 누락해 개통 직후 노면이 뱀 허물 벗듯 벗겨져 전면 재포장 지시를 받을 리스크를 검토했는가? | 타설 직후 터널 내 강한 바람이 닿지 않게 차단하고 수분 증발 전 적기에 양생제를 규정량 도포했는가? | 보양 조치 없이 방치해 바람에 바짝 말라버린 콘크리트 표면이 거북등처럼 갈라지는 하자를 예방했는가? | 설계시공 하자 L/L |  | 부대공
307 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 7-1 터널 포장 및 노면공 | 부산지하철반송선 등 | 주행로 신축이음(줄눈) 설계 미반영 및 커팅 지연에 따른 무작위 균열(Random Crack) 리스크 | 콘크리트 주행로 시공 시 수축 팽창을 제어할 줄눈 설계를 누락하거나 현장에서 커팅 타이밍을 놓침 | 경화 과정의 수축 응력이 유도된 줄눈이 아닌 포장판 중앙부 등에서 터져 나와 통제 불능의 망상 균열 유발 | 초기 경화 직후(통상 12~24시간 내) 적기에 줄눈(Joint) 커팅을 규정 깊이(두께의 1/4)로 실시해 응력 유도 | 콘크리트 포장 설계 시 건조수축 제어용 횡방향/종방향 줄눈 간격과 커팅 깊이, 채움재 상세를 명시했는가? | 줄눈 설계를 누락해 무작위 균열이 포장면 전체를 덮어 구조적 수명을 단축시킬 리스크를 교차 검증했는가? | 기온 및 경화 속도를 점검해 블레이드가 들어가는 최적기에 줄눈 커팅을 실시하고 깊이를 실측했는가? | 커팅 시기를 하루 이틀 미루다 밤사이 수축 응력을 견기지 못한 포장판이 쩍쩍 갈라지는 실패를 차단했는가? | 설계시공 하자 L/L | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx | 콘크리트 포장(도로)
308 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 7-1 터널 포장 및 노면공 | 진접선 3공구 등 | 집중호우 및 지하수 유입량 과소 산정에 따른 집수정 오버플로우(수몰) 리스크 | 터널/정거장 내 유입수(강우+측벽 용출수)가 예상치를 초과했으나 집수정/펌프 용량 설계가 보수적이지 못함 | 집수정이 월류(Overflow)해 승강장 하부, 궤도, 전력/통신 트로프가 전면 수몰되고 대량의 뻘이 퇴적되는 피해 유발 | 침수 방지를 위해 대용량 예비 양수기를 즉각 추가 투입하고 개통 전 배수 시스템의 처리 용량을 정밀 재분석 | 터널 배수 시스템 설계 시 집중호우와 파쇄대 용출수를 보수적으로 통합 산정해 집수정 용량을 넉넉히 설계했는가? | 집수정 용량 과소 산정 시 우수가 월류해 터널 하부의 고가 설비가 전면 수몰될 대형 재난 리스크를 파악했는가? | 우기 도래 전 집수정 펌프 가동 상태를 점검하고 유입수 증가 징후 감지 시 지체 없이 예비 펌프를 가동했는가? | 기존 펌프만 믿고 방치하다 터널 하부가 뻘밭으로 변하고 막대한 복구 비용이 낭비되는 실패를 완벽히 예방했는가? | DL건설 여건보고 |  | 배수공
309 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 7-1 터널 포장 및 노면공 | 인천교통 214공구 등 | 배수펌프 제어반(MCC) 다습 환경 노출 및 부식에 따른 펌프 가동 중단 리스크 | 전기 제어반을 지하수와 습기가 상존하는 집수정 근처에 설계/설치해 결로 및 부품 부식에 무방비 노출됨 | 전기 패널 누전으로 인해 배수펌프 가동이 중단됨으로써 정작 집중호우 시 터널 내부가 침수되는 중대 결함 초래 | 제어반을 습기 영향이 없는 별도의 환기실/전기실로 이동 설치하고 원방 제어 시스템을 구축해 유지관리 환경 개선 | 배수펌프 설계 시 전기 제어반(MCC)의 방습을 위해 습기가 없는 별도 구역에 패널을 배치하도록 도면에 명시했는가? | 다습한 집수정 조내에 제어반을 설계해 결로와 부식으로 펌프 통제가 마비되고 침수가 발생할 리스크를 검토했는가? | 장비 반입 전 제어반 설치 위치의 환경(습도)을 확인하고 부적절할 경우 즉각 건조한 구역으로 위치를 변경했는가? | 습기 찬 집수정 옆에 전기 패널을 그대로 설치해 얼마 못 가 제어반이 타버리고 펌프가 멈추는 하자를 차단했는가? | Contingency DB | 040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_해저터널 결로 물고임_R0_250212.xlsx | 배수공
310 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 7-1 터널 포장 및 노면공 | 서울지하철 923공구 등 | 이물질 유입 방지시설 미비 및 관경 협소에 따른 배수관/폐수로 폐쇄 리스크 | 정거장 하부 배수관 단면이 협소하게 설계되고 공사 중 슬라임 유입을 막을 스크린 덮개가 미설치됨 | 숏크리트 반발재, 토립자 등이 배수관 내에 퇴적/경화되어 관로가 완전히 막히며 노면 위로 우수가 역류하는 하자 유발 | 배수관 단면을 확장하고 구배를 1% 이상 확보해 재시공하며 유입구 보호 스크린 설치 및 고압 살수 준설 실시 | 배수관 설계 시 슬라이머 퇴적을 방지할 충분한 단면과 구배(1% 이상) 및 유입구 보호 스크린을 반영했는가? | 배수관을 좁게 설계해 공사 슬라임에 의해 관로가 쉽게 막혀 노면이 항상 물에 잠길 유지관리 리스크를 파악했는가? | 구조물 시공 시 관구에 임시 마개를 씌워 이물질 유입을 차단하고 개통 전 CCTV 조사 및 고압 준설을 수행했는가? | 덮개 없이 공사를 진행해 관로 속에 시멘트와 흙이 굳어버려 바닥을 깨고 재시공해야 하는 시공 실패를 차단했는가? | 설계시공 하자 L/L |  | 부대공
311 | 7. 터널 부대공 및 기타 | 7-1 터널 포장 및 노면공 | 부산외곽순환고속 9공구 등 | 지하수위 상승 시 지하구조물(집수정/전력공동구) 부력 저항성 미확보 및 부상 리스크 | 터널 바닥부에 설치되는 집수정 및 공동구 설계 시 최대 지하수위 상승에 따른 부상(Floating) 안정성 검토 소홀 | 양압력이 구조물 사하중을 초과해 구조물이 배처럼 융기(부상)하며 상부 포장판을 파손시키고 노면이 일거에 붕괴됨 | 부력 안정성 검토를 재수행해 부족한 사하중을 보강(콘크리트 추가 타설)하거나 락앵커를 설치해 융기를 차단 | 터널 내 집수정 설계 시 최대 지하수위를 고려한 부력 안정성 검토를 수행하고 부족 시 보강 상세를 반영했는가? | 부력 검토 누락 시 수위 상승으로 구조물이 떠올라 터널 노면이 통째로 솟구쳐 파괴되는 치명적 리스크를 검토했는가? | 지하구조물 타설 전 실제 지하수위를 재측정해 안정성을 재확인하고 필요 시 기초 두께를 늘리는 등 즉시 보강했는가? | 부력 대책 없이 텅 빈 구조물만 묻어두어 폭우 시 수압에 의해 구조물이 들떠 포장이 쩍쩍 갈라지는 하자를 예방했는가? | Contingency DB |  | 부대공

## 검토사항
1. 모든공종에 통용되는 공통사항 - 각종 영향평가 프로세스 등
2. task와 체크리스크..일대일 대응
3. 공종매뉴얼 매칭
4. 표준서가 DGTS인가?
5. 체크리스크를 기준으로, 나머지것들과 연계, 무엇이 중심?

## 공종매뉴얼
No | 공종
1 | 지반조사 상세검토
2 | 발주전략 KOM 사전 준비사항
3 | 발주전략 KOM
4 | 최고의 팀 만들기 지원
5 | 협력업체/작업반 pool 검토
6 | 입찰 참여사 결정(하도)
7 | 현장설명회
8 | 입찰 및 계약(하도)
9 | 자재 발주 요청
10 | 입찰 참여사 결정(자재)
11 | 입찰 및 계약(자재)
12 | 선행공종 인수사항 확인
13 | 후행공종 고려사항 확인
14 | 숏크리트 조달계획
15 | 토사/발파암버력 반출계획
16 | 품질/안전LL 공유(본사유관부서 협조)
17 | 설계적정성 확인
18 | 사전현장 답사
19 | 착수전 Big Room 회의
20 | 현장답사(Big Room회의 후속)
21 | 장비제원/작업공간 확보
22 | 자재 야적위치 확정
23 | 안전시설 설치
24 | 배치도면 작성
25 | 공정계획 수립
26 | 시공계획 수립
27 | 시공계획서 승인
28 | 시공상세도 작성 및 공유
29 | "안전시공계획서 및 안전관리계획서
30 | 승인"
31 | 품질관리계획서 승인
32 | 중량물 작업계획서 승인
33 | 자재검수
34 | 장비 검수 지원
35 | 자재 사전검토
36 | 공급원승인요청
37 | 반입일정 확정
38 | 자재 반입 및 검수
39 | 화약 양수 허가
40 | 수전인입
41 | 용수시설 설치
42 | "배치플랜트 부지 및 용량 산정시
43 | 고려사항 도출"
44 | 배치플랜트 설계
45 | 배치플랜트 설치
46 | 공사중 오탁수 처리시설 설치
47 | 시험발파
48 | 사면 암판정/안정성검토
49 | 갱구부 보강 / 가시설
50 | 락볼트
51 | 소일네일링
52 | 숏크리트
53 | 강관다단
54 | 훠폴링
55 | 갱구가시설
56 | 굴진/싸이클
57 | 기계굴착
58 | 암판정 / Face mapping
59 | 보조공법_훠폴링
60 | 보조공법_강관다단 및 차수보강
61 | 천공
62 | 락볼트
63 | 장약
64 | 발파 및 환기
65 | 제어발파
66 | 버력처리 및 부석정리
67 | "숏크리트 타설
68 | (실링 / 1차 / 2차)"
69 | 지보재 시공(강지보/격자지보)
70 | 공사중 배수
71 | 배수공굴착
72 | 레그파일
73 | 굴진 결과 검토
74 | 싸이클 타임 검토
75 | 토사/발파암 반출
76 | 선진수평보링(필요구간)
77 | TSP탐사
78 | 선진수평시추
79 | 굴착면 평탄상태 합동점검
80 | 방수공
81 | 배수공
82 | 인터페이스 회의
83 | 공동구 철근 조립
84 | "공동구 타설
85 | (공동구 버림콘크리트, 기초, 벽체)"
86 | 철근대차 조립
87 | 라이닝 철근 조립
88 | 시설물 매립
89 | 라이닝폼 조립
90 | 라이닝 타설
91 | 배면그라우팅
92 | 부대공
93 | 포장 전처리
94 | 콘크리트 포장(도로)
95 | 표면처리(도로)
96 | 타일 / 도장
97 | 잡철물
98 | 공동구 덮개
99 | 임시시설물 해체 및 인계

## 표준서
터널_NATM 관련 파일 목록
040201-01.프로세스맵 (터널_NATM_NATM 터널)_R0_240923.xlsx
040201-02.매뉴얼 (터널_NATM_NATM 터널)_R0_240923.xlsx
040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수, 배수구 시공이음부 누수_R0_240923.xlsx
040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 줄눈부 누수_R0_240923.xlsx
040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_라이닝 콘크리트 타설불량_R0_240923.xlsx
040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_수로터널 내부균열,누수_R0_250212.xlsx
040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_전자선 C찬넬 오시공_R0_250212.xlsx
040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_천정부 보수재 탈락_R0_240923.xlsx
040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_철근붕락_R0_240923.xlsx
040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_콘크리트균열, 맹암거 유공관 파손_R0_240923.xlsx
040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_터널 전단부 낙반발생_R0_240923.xlsx
040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_터널붕락_R0_240923.xlsx
040201-03.표준서 (터널_NATM_NATM 터널)_해저터널 결로 물고임_R0_250212.xlsx
040201-04.수행지침01 (터널_NATM_NATM 터널)_터널구조물_R0_240923.pptx
040201-04.수행지침02,3 (터널_NATM_NATM 터널)_터널NATM+갱문가시설_R0_240923.zip

## Task&checklist
구분 | 태스크 (Task) | 리스크 체크리스트 (Risk Checklist)
관점 | Positive (수행): "어떻게 일을 완수할 것인가?" | Negative (방어): "어떤 문제가 생길 수 있는가?"
성격 | 실행 위주의 행동 지침 | 검토 위주의 평가 지침
목표 | 프로젝트의 진척과 완성 | 프로젝트의 안전과 손실 방지
실패 시 결과 | 과업 미이행, 공정 누락 | 인명 사고, 법적 처벌, 예산 초과
상호작용 | 리스크를 관리하기 위한 기본 토대 | 태스크 수행의 질을 높이는 필터링 역할